11. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы»

Уточненная  бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 31.12.2017 год составила 7 428,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2017 год  составило 2 170,8 тыс. рублей или 29,2 % к уточненному плану года.

Исполнение по муниципальной программе «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» за 2017 год

тыс. руб.

| Наименование программы | План | Исполнение | % Исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» в т.ч.: | 7 428,5 | 2 170,8 | 29,2 |
| Средства бюджета района | 7 392,4 | 2 134,7 | 28,9 |
| Средства бюджета округа | 36,1 | 36,1 | 100,0 |

Исполнение муниципальной программы по видам расходов за 2017 год

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 577,7 | 975,0 | 37,8 |
| Администрация Нижневартовского района | 634; Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Администрация Нижневартовского района | 540; Иные межбюджетные трансферты | 607,7 | 607,7 | 100 |
| Управление образования и молодежной политики | 612; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 145,1 | 145,1 | 100 |
| Управление культуры | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 22,6 | 22,6 | 100 |
| МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 1 238,0 | 0,0 | 0 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2 737,4 | 320,4 | 11,7 |
| Всего |  | 7 428,5 | 2 170,8 | 29,2 |

Освоение выделенных средств направлено на реализацию основных мероприятий:

развитие системы экологического просвещения населения на территории района;

развитие и совершенствование нормативной правовой и методической базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;

строительство объектов для размещения отходов.

В рамках муниципальной программы в 2017 году реализуются следующие основные мероприятия:

- развитие системы экологического просвещения населения района, план финансирования 462,7 тыс. рублей, освоено 167,7 тыс. рублей или 36,2 %.  Неисполнение в связи с тем, что проведение мероприятия «Торжественное закрытие Года экологии в Нижневартовском районе» отменено (размер финансирования – 295,0 тыс. рублей). Планируется возврат в бюджет;

- проведение районного смотра-конкурса среди садово-огороднических, дачных объединений граждан района, план финансирования – 100,0 тыс. рублей, освоено 100 %;

- осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (окружной бюджет), план финансирования - 36,1 тыс. рублей, освоено 100 %;

- проектирование объекта «Рекультивация земельного участка, расположенного в районе водозабора города Нижневартовска в водоохраной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595», заключен муниципальный контракт с ЗАО «СибНИПИРП» от 08.07.2016 № МК/266/16-044/16, срок выполнения работ – 05.05.2017. План финансирования на 2017 год составляет 1 400,0 тыс. рублей, освоено 700,0 тыс. рублей или 50%.  Муниципальный контракт заключен с ЗАО «СибНИПИРП» от 08.07.2016, срок исполнения контракта – 05.05.2017, контракт не исполнен. ЗАО «СибНИПИРП» обратилось в арбитражный суд о признании экспертного заключения гос. экологической экспертизы недействительным. Заседание состоится 23.01.2018. Переходящие остатки на 2018 год – 700,0 тыс.рублей;

- приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в населенные пункты района, план финансирования на 2017 год составляет 238,9 тыс. рублей, освоено – 100 %;

- разработка проектной документации «Зоны санитарной охраны источников подземного водоснабжения питьевого назначения на территории Нижневартовского района», заключен контракт от 04.12.2017 с АО «НижневартовскНИПИнефть», срок исполнения 04.07.2018. План финансирования на 2017 год составляет 1 215,4 рублей, экономия по проведению открытого конкурса составила 4,72 тыс. рублей. Переходящие остатки на 2018 год – 1 210,68 тыс. рублей, в том числе: 605,340 тыс. рублей – бюджет района, 605,340 – межбюджетные трансферты городскому поселению Излучинск, согласно заключенному соглашению;

- проектирование объекта «Полигон отходов строительства и ремонта, твердых коммунальных отходов в городском поселении Новоаганск», заключен муниципальный контракт с ООО «Стройпроект» от 05.10.2016 № 32-ТО/16, срок окончания работ – 05.05.2017, работы ведутся. План финансирования на 2017 год составляет 2 737,4 тыс. рублей, освоено 320,4 тыс. рублей или 11,7 %. Планируется проведение публичных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду объекта проектирования 11.01.2018. Переходящие остатки на 2018 год – 2 417,0 тыс. рублей;

- проектирование объекта «Полигон строительных отходов и древесины в п. Ваховск», план финансирования на 2017 год 1 238,0 тыс. рублей. Муниципальный контракт заключен с ООО «РосЮграПроект» от 04.04.2016, срок исполнения контракта – 30.07.2017. В связи с тем, что проектируемый объект находится в зоне затопления р. Вах, статья 67.1. Водного кодекса РФ, проведение дальнейших работ нецелесообразно.