14. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества

Нижневартовского района на 2017-2019 годы»

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 31.12.2017 года составила 168 491,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 163 614,7 тыс. рублей или 97,1 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 2017 год

| Наименование | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| Средства бюджета района | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| Подпрограмма II. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» | 115 733,0 | 111 253,2 | 96,1 |
| Средства бюджета района | 115 733,0 | 111 253,2 | 96,1 |
| Подпрограмма III. «Поддержка средств массовой информации» | 52 258,1 | 51 861,5 | 99,2 |
| Средства бюджета района | 52 258,1 | 51 861,5 | 99,2 |
| Всего | 168 491,1 | 163 614,7 | 97,1 |
| Средства бюджета района | 168 491,1 | 163 614,7 | 97,1 |

Исполнение по расходам за 2017 год от уточненных годовых назначений представлено в диаграмме (тыс. рублей):

По подпрограмме I. «Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нижневартовского района на 2017-2019 годы» на 31.12.2017 года составила 500,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному плану года.

## В рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нижневартовского района на 2017-2019 годы» по подпрограмме 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрено:

-обеспечение финансирования социально ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления субсидий из бюджета района;

-обеспечение реализации механизмов имущественной поддержки путем предоставления во владение и (или) в пользование муниципального имущества;

-создание системы информационной открытости социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций района;

-оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Нижневартовского района.

В соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, постановлением администрации района от 06.03.2017 года № 437 установлен период приема заявок на предоставление субсидий с 13 по 27 марта 2017 года.

В соответствии с решением комиссии подготовлено постановление администрации района от 21.04.2017 года № 790 «О выплате субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» на сумму 440,0 тыс. рублей.

На основании заключенных договоров от 16.05.2017 года с социально ориентированными некоммерческими организациями (7 договоров) осуществлены выплаты 7 организациям-получателям субсидии на сумму 440,0 тыс. рублей.

Постановлением администрации района от 21.04.2017 года № 791 установлен период приема заявок на предоставление субсидий с 27 апреля по 11 мая 2017 года. В указанный период заявок от некоммерческих организаций не поступало.

Постановлением администрации района от 13.09.2017 года № 1843 установлен период приема заявок на предоставление субсидий с 25 сентября по 09 октября 2017 года.

В соответствии с решением комиссии подготовлено постановление администрации района от 25.10.2017 года № 2155 «О выплате субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».

На основании заключенного договора от 09.11.2017 года с социально ориентированной некоммерческой организацией осуществлена выплата 1 организации на сумму 60,0 тыс. рублей.

По подпрограмме II. «Осуществление материально-технического

обеспечения деятельности органов местного самоуправления»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме II. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нижневартовского района на 2017-2019 годы» на 31.12.2017 года составила 115 733,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 111 253,2 тыс. рублей или 96,1 % к уточненному плану года.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нижневартовского района на 2017-2019 годы» по подпрограмме 2. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» предусмотрены расходы на:

-улучшение материально-технической базы органов местного самоуправления;

-обеспечение органов местного самоуправления района коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами, обеспечивающими деятельность органов местного самоуправления района;

-сохранение кадрового потенциала муниципального казенного учреждения «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления».

Количество заключенных контрактов (договоров) на предоставление услуг и работ на организацию хозяйственного обеспечения деятельности, содержание материально-технической базы органов местного самоуправления за 2017 год составило 208 штук или 126,1 % исполнения (плановое значение показателя – 165 штук).

Освоение за 2017 год в 96,1 % обусловлено экономией, сложившейся из-за имеющихся вакантных ставок по заработной плате, экономией по торгам, фактическим исполнением договоров, контрактов.

По подпрограмме III. «Поддержка средств массовой информации»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме III. «Поддержка средств массовой информации» в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нижневартовского района на 2017-2019 годы» на 31.12.2017 года составила 52 258,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 51 861,5 тыс. рублей или 99,2 % к уточненному плану года.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нижневартовского района на 2017-2019 годы» по подпрограмме 3. «Поддержка средств массовой информации» предусмотрены расходы:

-на обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Редакция районной газеты «Новости Приобья», организацию выпуска периодического печатного издания газеты «Новости Приобья»

(-количество печатных страниц по итогам 2017 года составило 2 596 штук или 126,3 % исполнения (плановое значение показателя – 2 056 штук);

-объем тиража за 2017 год – 1 012 748 печатных листов или 100,6 % исполнения (плановое значение показателя – 1 006 800 печатных листов));

-на обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения «Телевидение Нижневартовского района» (количество телепередач по итогам 2017 года – 468 часов или 100,0 % исполнения (плановое значение показателя – 468 часов)).

Исполнение по видам расходов за 2017 год

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| Администрация Нижневартовского района | 634; Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| Подпрограмма II. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» |  | 115 733,0 | 111 253,2 | 96,1 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 111; Фонд оплаты труда учреждений | 59 458,5 | 56 413,6 | 94,9 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 112; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1 473,1 | 1 473,1 | 100,0 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 119; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 16 500,3 | 16 197,4 | 98,2 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 242; Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 3 148,4 | 3 075,0 | 97,7 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 35 098,3 | 34 039,7 | 97,0 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 853; Уплата иных платежей | 54,4 | 54,4 | 100,0 |
| Подпрограмма III. «Поддержка средств массовой информации» |  | 52 258,1 | 51 861,5 | 99,2 |
| Администрация Нижневартовского района | 611; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 31 790,5 | 31 418,0 | 98,8 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 111; Фонд оплаты труда учреждений | 11 363,3 | 11 363,3 | 100,0 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 112; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 562,6 | 562,6 | 100,0 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 119; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 3 409,3 | 3 409,3 | 100,0 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 242; Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 40,4 | 40,4 | 100,0 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 4 639,3 | 4 616,6 | 99,5 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 851; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 28,0 | 26,6 | 95,0 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 852; Уплата прочих налогов, сборов | 417,9 | 417,9 | 100,0 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 853; Уплата иных платежей | 6,8 | 6,8 | 100,0 |
| Всего |  | 168 491,1 | 163 614,7 | 97,1 |