16. Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом на территории

Нижневартовского района на 2014-2019 годы»

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом на территории Нижневартовского района на 2014-2019 годы» на 31.12.2017 года составила 47 908,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 42 189,5 тыс. рублей или 88,1 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 2017 год

| Наименование | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Обеспечение страховой защиты имущества на территории Нижневартовского района» | 3 475,0 | 3 460,8 | 99,6 |
| Средства бюджета района | 3 475,0 | 3 460,8 | 99,6 |
| Подпрограмма II. «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района» | 11 820,2 | 6 679,7 | 56,5 |
| Средства бюджета района | 11 820,2 | 6 679,7 | 56,5 |
| Подпрограмма III. «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | 32 613,3 | 32 049,0 | 98,3 |
| Средства бюджета района | 32 613,3 | 32 049,0 | 98,3 |
| Всего | 47 908,5 | 42 189,5 | 88,1 |
| Средства бюджета района | 47 908,5 | 42 189,5 | 88,1 |

Исполнение по расходам за 2017 год от уточненных годовых назначений представлено в диаграмме (тыс. рублей):

По подпрограмме I. «Обеспечение страховой защиты имущества

на территории Нижневартовского района»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме I. «Обеспечение страховой защиты имущества на территории Нижневартовского района» в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на территории Нижневартовского района на 2014-2019 годы» на 31.12.2017 года составила 3 475,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 3 460,8 тыс. рублей или 99,6 % к уточненному плану года.

Экономия составила 14,2 тыс. рублей. Сумма возвращена на основании дополнительных соглашений к муниципальным контрактам, перерасчет страховой суммы в связи с исключением объектов из муниципальной собственности района и страхования.

По подпрограмме II. «Развитие земельных и имущественных

отношений на территории Нижневартовского района»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме II. «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района» в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на территории Нижневартовского района на 2014-2019 годы» на 31.12.2017 года составила 11 820,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 6 679,7 тыс. рублей или 56,5 % к уточненному плану года.

Невысокий процент исполнения обусловлен переходящими контрактами со сроком исполнения в 2018 году – 4 810,9 тыс. рублей, 329,6 тыс. рублей – сложившаяся экономия.

По подпрограмме III. «Создание условий для выполнения

функций, возложенных на муниципальное бюджетное учреждение

Нижневартовского района «Управление имущественными

и земельными ресурсами»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме III. «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на территории Нижневартовского района на 2014-2019 годы» на 31.12.2017 года составила 32 613,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 32 049,0 тыс. рублей или 98,3 % к уточненному плану года.

Заключено 47 контрактов на сумму 869,6 тыс. рублей с единственным поставщиком.

Муниципальное задание выполнено полностью.

Исполнение по видам расходов за 2017 год

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Обеспечение страховой защиты имущества на территории Нижневартовского района» |  | 3 475,0 | 3 460,8 | 99,6 |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 475,0 | 3 460,8 | 99,6 |
| Подпрограмма II. «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района» |  | 11 820,2 | 6 679,7 | 56,5 |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 4 170,5 | 3 472,8 | 83,3 |
| Администрация Нижневартовского района | 612; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 1 503,4 | 1 328,7 | 88,4 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 6 146,3 | 1 878,2 | 30,6 |
| Подпрограмма III. «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» |  | 32 613,3 | 32 049,0 | 98,3 |
| Администрация Нижневартовского района | 611; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 32 613,3 | 32 049,0 | 98,3 |
| Всего |  | 47 908,5 | 42 189,5 | 88,1 |