3. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в

Нижневартовском районе на 2014-2020 годы»

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» на 31.12.2017 года составила 338 974,1 тыс. рублей, кроме того за счет внебюджетных источников 5 268,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за  2017 год составило 260 310,6 тыс. рублей или 76,8% к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 2017 год

тыс.руб.

| Подпрограмма | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» в т.ч. | 94 742,1 | 16 078,6 | 17,0 |
| Средства бюджета района | 90 024,7 | 12 525,3 | 13,9 |
| Средства бюджета округа | 2 388,1 | 2 388,1 | 100,0 |
| Средства федерального бюджета | 10,3 | 10,3 | 100,0 |
| 2.«Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе» в т.ч. | 244 032,0 | 244 032,0 | 100,0 |
| Средства бюджета района | 221 064,9 | 221 064,9 | 100,0 |
| Средства бюджета округа | 22 967,1 | 22 967,1 | 100,0 |
| Кроме того: иные внебюджетные источники | 5 268,6 | 3 472,1 | 65,9 |
| 3.«Развитие внутреннего и въездного туризма» в т.ч. | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| Средства бюджета района | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| Средства бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 338 974,1 | 260 310,6 | 76,8 |

Исполнение по ГРБС и видам расходов 2017 год

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 111, Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 13 311,3 | 13 311,3 | 100,0 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 112, Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 385,9 | 385,9 | 100,0 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243, Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 17 797,7 | 17 313,8 | 97,3 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 244, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 36,5 | 36,5 | 100,0 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 414, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 69 113,6 | 197,1 | 0,3 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 119, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 3 577,3 | 3577,3 | 100,0 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 621, Субсидии автономным учреждениям финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 228 279,1 | 228 279,0 | 100,0 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 540, Иные межбюджетные трансферты | 1 304,5 | 1 304,5 | 100,0 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 622, Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 4 758,4 | 3 594,4 | 75,5 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 814, Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| Управление культу-ры администрации Нижневартовского района | 852,Уплата прочих налогов, сборов | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 853,Уплата иных платежей | 2,8 | 2,8 | 100,0 |
| Управление культу-ры администрации Нижневартовского района | 634, Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений | 197,0 | 197,0 | 100,0 |
| Всего |  | 338 974,1 | 260 310,6 | 76,8 |

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»  в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» на 31.12.2017 года составила 94 742,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 2017 год составило 16 078,6 тыс. рублей или 17 % к уточненному плану года.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме «Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе»  в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» на 31.12.2017 года составила 244 032,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 2017 год составило 244 032,0 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану года.

Расходы по подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма»  в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» утверждены в сумме 200,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за отчетный период составило 200 тыс. рублей или  100 % к уточненному плану года.

Исполнение по расходам за  2017 год относительно годовых назначений представлено в следующей диаграмме (тыс. руб.).

Основной  целью деятельности учреждений культуры района является повышение уровня удовлетворенности социальных и духовных потребностей жителей Нижневартовского района. Культура района представлена многопрофильной сетью учреждений культуры и дополнительного образования. В 2017 году сеть учреждений увеличилась на одну единицу – открыт МКУ «Дом-музей купца П.А. Кайдалова»  (с.Ларьяк).

За прошедший период отмечается рост основных показателей учреждений культуры: проведено более 7300 мероприятий, что на 1% больше, чем в 2016 году, мероприятия посетили 290 875 человек. Отмечается рост числа посетителей музеев на 8%, центров общественного доступа на 9%.  Качество успеваемости обучающихся по образовательным программам в детских школах искусств составляет от 76 до 82%, что показывает хороший уровень успеваемости. Библиотечный фонд увеличился на 2%, общий музейный фонд на 790 экспонатов.

Творческие коллективы и отдельные исполнители учреждений культуры приняли участие в 70 значимых  и масштабных  конкурсах и фестивалях различного уровня, завоевано 410 наград, среди которых 4 ГРАН-ПРИ.

В рамках Года экологии в России, Года здоровья в Югре, 89-ой годовщины со Дня образования Нижневартовского района состоялись крупномасштабные культурно-массовые мероприятия, проведение которых способствовало созданию единого культурного пространства: открытая районная краеведческая конференция им. Ю.К.Вэллы по теме «Этноэкология человека в контексте краеведческой деятельности»; впервые состоялся открытый районный конкурс юных исполнителей среди детских школ искусств «Юный виртуоз»; в 12-й раз прошел региональный фестиваль культуры коренных народов Севера «Россыпи Югры».

Традиционно были проведены крупные национальные праздники: районный праздник «Прилёт Вороны», татаро-башкирский праздник «Сабантуй», XII районный  фестиваль  искусств «Моё сердце – Нижневартовский район», районный праздник «Обласа», районный «Праздник Осени».

В районе получил развитие внутренний и въездной туризм: более  57 000 туристов посетили район, что на 21 % больше, чем в 2016 году.

Выполнены капитальные ремонты в сельских домах культуры в с.п.Аган, с.п.Покур, сельским клубе с.Былино, в Новоаганской детской школе искусств.