## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование таб.3
Таблица 1
График (сетевой график) реализации муниципальной программы
"Развитие гражданского общества Нижневартовского района" (постановление администрации района от 26.10.2018 № 2430) Внесение изменений в МП (постановление адм. р-на от 23.11.2020 № 1810, от 04.06.2021 №964, от 28.10.2021 №1899)
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на _2021 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ПЛАН по сетевому 9 мес. | План по сетевому 6 мес.
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 669.8892 | 169.8892 | 25.3608 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 121.3392 |  |  | 121.3392 | 100% | 16.05 |  |  | 16.05 | 100% | 532.5 |  |  | 32.5 | 6.103% | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 137.3892 | 0
|  |  | местный бюджет | 669.8892 | 169.8892 | 25.3608 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 121.3392 |  |  | 121.3392 | 100% | 16.05 |  |  | 16.05 | 100% | 532.5 |  |  | 32.5 | 6.103% | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 137.3892 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего:
местный бюджет
иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего:
местный бюджет
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 669.8892 | 169.8892 | 25.3608 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 121.3392 |  |  | 121.3392 | 100% | 16.05 |  |  | 16.05 | 100% | 532.5 |  |  | 32.5 | 6.103% | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 669.8892 | 169.8892 | 25.3608 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 121.3392 |  |  | 121.3392 | 100% | 16.05 |  |  | 16.05 | 100% | 532.5 |  |  | 32.5 | 6.103% | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (показатели 1, 2, 3) | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 500 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 500 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
1.1.1 | Предоставление субсидий на организацию и проведение социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с утвержденным порядком | управление общественных связей и информационной политики администрации района, управление учета и отчетности администрации района | всего: | 500 | 6: 0; 7: 0; 10: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 35: 500; 36: 0%
|  |  | местный бюджет | 500 | 6: 0; 7: 0; 10: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 35: 500; 36: 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!
1.1.2 | Информационно –методическая помощь социально ориентированным некоммерческим организациям и инициативным гражданам для участия в конкурсах с целью получения поддержки деятельности в области обращения с животными | управление общественных связей и информационной политики;отдел по развитию жилищно-коммунального комплекса, энергетики и строительства управления градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 22: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 22: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!
1.1.2. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: 0; 16: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: 0; 16: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 23: 0
1.1.3. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 14: 0; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 14: 0; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!
1.1.4 |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!
1.1.5. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #REF!; 25: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #REF!; 25: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!
1.1.6. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: 0; 31: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: 0; 31: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
1.1.7. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!
1.1.8. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 35: 0; 37: 0; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!
1.1.9. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 38: 0; 39: 0; 40: #DIV/0!; 41: 0; 43: #DIV/0!
1.1.10. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
1.1.11. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 17: 0; 35: 0; 36: 0; 41: 0; 43: #DIV/0!
1.2. | Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления в Нижневартовском районе, прогноза общественно-политической ситуации (показатель 5) | управление общественных связей и информационной политики администрации района; управление правового обеспечения и организации местного самоуправления администрации района; управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района; главы городского поселения Новоаганск и сельских поселений района, глава администрации городского поселения Излучинск (по согласованию) | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 248.9302 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
1.2.1. | Приобретение (изготовление) методических и иных материалов для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления | управление общественных связей и информационной политики; управление правового обеспечения и организации местного самоуправления; МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 41: 0; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 41: 0; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 41: 0; 42: 0; 43: #DIV/0!
1.2.2. | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию среди жителей Нижневартовского района территориального общественного самоуправления и иных форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления | управление общественных связей и информационной политики администрации района; управление правового обеспечения и организации местного самоуправления администрации района; главы городского и сельских поселений района, глава администрации городского поселения Излучинск (по согласованию) | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 24: 248.9302; 25: 248.9302; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 32: 0; 33: 0; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 32: 0; 33: 0; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 41: 0; 43: #DIV/0! | 0
1.2.3. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 12: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 38: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 12: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 38: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 32: 0; 34: #DIV/0!; 41: 0; 43: #DIV/0!
1.2.4. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 33: 0; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 33: 0; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 33: 0; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 41: 0
1.2.5. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 11: 0; 14: 0; 16: #DIV/0!; 17: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: 0; 31: #DIV/0!; 33: 0; 34: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 11: 0; 14: 0; 16: #DIV/0!; 17: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: 0; 31: #DIV/0!; 34: 0; 33: 0; 34: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 11: 0; 14: 0; 16: #DIV/0!; 17: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: 0; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
1.2.6. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 14: 0; 15: 0; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 24: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 41: 0; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 14: 0; 15: 0; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 24: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 41: 0; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 35: 0 | план сетевого на 9 мес.
1.2.7. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 35: 0; 37: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 35: 0; 37: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 35: 0; 41: 0
1.2.8. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 20: 0; 21: 0; 22: #DIV/0!; 23: 0; 25: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 20: 0; 21: 0; 22: #DIV/0!; 23: 0; 25: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 35: 0; 43: #DIV/0!
1.2.9. | Обеспечение продуктовыми наборами неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, неработающих ин-валидов, семей, воспитыва-ющих детей-инвалидов | управление общественных связей и информационной политики администрации района; управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 35: 0; 37: #DIV/0!; 43: #DIV/0!; 44: Контракты закл-ны 28.05.2020
|  |  | бюджет района | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 35: 0; 37: #DIV/0!; 43: #DIV/0!; 44: Оказание услуг до 15.06.2020
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 35: 0; 43: #DIV/0!
1.3. | Реализация комплекса мер по повышению правовой культуры граждан в период проведения выборных кампаний (показатель 4) | общественных связей и информационной политики администрации района; архивный отдел администрации района; муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района»; муниципальное казенное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья»; территориальная избирательная комиссия Нижневартовского района; управление культуры и спорта; управление образования и молодежной политики; главы городского и сельских поселений района, глава администрации городского поселения Излучинск (по согласованию) | всего: | 169.8892 | 169.8892 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 121.3392 | 0 |  | 121.3392 | 100 | 16.05 | #REF! | #REF! | 16.05 | 100 | 32.5 |  |  | 32.5 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 137.3892 | 0
|  |  | местный бюджет | 169.8892 | 169.8892 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 121.3392 | 0 |  | 121.3392 | 100 | 16.05 | #REF! | #REF! | 16.05 | 100 | 32.5 |  |  | 32.5 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 137.3892 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
1.3.1. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!
1.3.2. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 26: 0
1.3.3. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
1.3.4. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 43: 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 43: 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 22: #DIV/0!
1.3.5. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.3.6. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
1.3.7. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 37: #DIV/0! | ост-к 3р.20к.
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 37: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 37: #DIV/0!
1.3.8. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
1.3.9. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 35: 0; 37: #DIV/0!
1.3.10. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
1.3.11. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 41: 0; 42: 0; 43: #DIV/0!
1.3.12. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 41: 0; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 41: 0; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 41: 0; 43: #DIV/0!
1.3.13. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 32: 0; 33: 0
1.3.14. | Экскурсионные поездки по территории Нижневартовского района для граждан старшего поколения | УпоВСС, управление культуры, МОО ВИП | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 14: 0; 15: 0; 16: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 36: 0; 37: #DIV/0!
| Итого по мероприятию 1 |  | всего: | 669.8892 | 169.8892 | 25.3608 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 248.9302 |  | 0 | #DIV/0! | 121.3392 |  |  | 121.3392 | 100 | 16.05 |  |  | 16.05 | 100 | 532.5 |  |  | 32.5 | 6.1033 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 137.3892 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 669.8892 | 169.8892 | 25.3608 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 121.3392 |  |  | 121.3392 | 100 | 16.05 |  |  | 16.05 | 100 | 532.5 |  |  | 32.5 | 6.1033 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 137.3892 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
2.1. |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
2.1.1. |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1.1. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: 0; 19: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: 0; 19: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: 0
2.1.1.2. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 16: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 16: #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 16: #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.2. |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2.1. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
2.1.2.2. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 40: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 40: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 23: 0; 38: 0
2.1.3. |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3.1. |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 26: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 26: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (управление общественных связей и информационной политики администрации района) |  |  | всего: | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 248.9302 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 500 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 500 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 1 (управление образования и молодежной политики администрации района) |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 2 (управление культуры и спорта администрации района) (культура) |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 3 (управление культуры и спорта администрации района) (спорт) |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 4 |  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
соисполнитель 1: управление образования и молодежной политики администрации района |  |  | всего: | 73.3892 | 6: 73.3892; 7: 100; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: 29.3392; 30: 29.3392; 31: 100; 32: 11.55; 33: 11.55; 34: 100; 35: 32.5; 36: 32.5; 37: 100; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 73.3892 | 6: 73.3892; 7: 100; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: 29.3392; 30: 29.3392; 31: 100; 32: 11.55; 33: 11.55; 34: 100; 35: 32.5; 36: 32.5; 37: 100; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: 0; 30: 0; 31: #DIV/0!; 32: 0; 33: 0; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
соисполнитель 2: управление культуры и спорта администрации района (культура) |  |  | всего: | 4.5 | 6: 4.5; 7: 100; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: 0; 30: 0; 31: #DIV/0!; 32: 4.5; 33: 4.5; 34: 100; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 4.5 | 6: 4.5; 7: 100; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: 0; 30: 0; 31: #DIV/0!; 32: 4.5; 33: 4.5; 34: 100; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: 0; 30: 0; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
соисполнитель 3: управление культуры и спорта администрации района (спорт) |  |  | всего: | 92 | 6: 92; 7: 100; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: 92; 30: 92; 31: 100; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 92 | 6: 92; 7: 100; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: 92; 30: 92; 31: 100; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: 0; 30: 0; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
| Руководитель: Заместитель главы района - начальник управления общественных связей и информационной политики |  | ______________ | Л.Д. Михеева
| Исполнитель: Ведущий специалист отдела взаимодействия с некоммерческими организациями, отдельными категориями граждан, поддержки общественных инициатив управления общественных связей и информационной политики |  | ______________ | Е.М. Львова
тел.: 8 (3466) 49-87-07
Согласовано:
Специалист Департамента финансов ___________________

## Титульный
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы района – начальник управления общественных связей и информационной политики
__________________ Л.Д. Михеева
ГРАФИК
реализации в январе-ноябре 2021 года муниципальной программы
"Развитие гражданского общества Нижневартовского района"
наименование программы
Заместитель начальника управления общественных связей и информационной политики
________________ С.Ю. Маликов
2021

## Показатели
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нижневартовского района"
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2021 год | [14 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  |  | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Подпрограмма I «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района»
1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, получивших финансовую поддержку, ед. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7 |  | 0
2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, получивших имущественную поддержку, ед. | 7 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 6 |  | 0
3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, ед. | 45 | 59 | 59 |  | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 |  | 0
4 | Количество проведенных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, ед. | 95 | 100 | 90 | 90 | 70 | 70 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 |  | 0
5 | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании Нижневартовский район и случаев их применения, ед. | 60 | 78 | 62 | 79.4872 | 24 | 24 | 100 | 19 | 19 | 100 | 19 | 19 | 100 | 16 |  | 0
Руководитель: Заместитель главы района - начальник управления общественных связей и информационной политики _____________________ |  |  | Л.Д. Михеева
Исполнитель: ведущий специалист |  | ______________ | Е.М. Львова
тел.: 8 (3466) 49-87-07