## Титул
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
района по экономике и финансам
Т.А. Колокольцева
________________________(подпись)
ГРАФИК
реализации в 2017 году муниципальной
программы Нижневартовского района
«Информационное общество Нижневартовского района
на 2017–2019 годы»
наименование программы
Руководитель программы
Начальник отдела по информатизации и
сетевым ресурсам администрации района
Мороз Дмитрий Сергеевич
2017 год
Note on K11: при заполнении таблиц формы Графика, необходимо обратить внимание на примечания.

## Финансирование таб.3
График (сетевой график) реализации муниципальной программы
Постановление администрации Нижневартовского района от 31.10.2016 № 2493 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество Нижневартовского района на 2017–2019 годы» (в редакции от 16.02.2017 № 262)
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Причина отклонелнения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на 2017 год | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Цель. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя района
Подпрограмма I. Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей
Задача 1. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 14203 | 9521.57 | 67.0391 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 245.4 | 245.4 | 100 | 903.31 | 903.31 | 100 | 801.6 | 801.6 | 100 | 1473.06 | 1473.06 | 100 | 2438.04 | 2438.04 | 100 | 568.61 | 568.61 | 100 | 1371.66 | 1371.66 | 100 | 872.49 | 0 | 0 | 1184.51 | 0 | 0 | 1026.51 | 0 | 0 | 1597.92 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 14203 | 9521.57 | 67.0391 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 245.4 | 245.4 | 100 | 903.31 | 903.31 | 100 | 801.6 | 801.6 | 100 | 1473.06 | 1473.06 | 100 | 2438.04 | 2438.04 | 100 | 568.61 | 568.61 | 100 | 1371.66 | 1371.66 | 100 | 872.49 | 0 | 0 | 1184.51 | 0 | 0 | 1026.51 | 0 | 0 | 1597.92 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
прочие расходы (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего | 14203 | 9521.57 | 67.0391 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 245.4 | 245.4 | 100 | 903.31 | 903.31 | 100 | 801.6 | 801.6 | 100 | 1473.06 | 1473.06 | 100 | 2438.04 | 2438.04 | 100 | 568.61 | 568.61 | 100 | 1371.66 | 1371.66 | 100 | 872.49 | 0 | 0 | 1184.51 | 0 | 0 | 1026.51 | 0 | 0 | 1597.92 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 14203 | 9521.57 | 67.0391 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 245.4 | 245.4 | 100 | 903.31 | 903.31 | 100 | 801.6 | 801.6 | 100 | 1473.06 | 1473.06 | 100 | 2438.04 | 2438.04 | 100 | 568.61 | 568.61 | 100 | 1371.66 | 1371.66 | 100 | 872.49 | 0 | 0 | 1184.51 | 0 | 0 | 1026.51 | 0 | 0 | 1597.92 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Цель: получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента, повышения эффективности муниципального управления в Нижневартовском районе
Задача: создание условий для развития информационного общества и электронного правительства
1.1. | Обеспечение доступности населению современных информационных технологий | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района | всего: | 1288 | 589.64 | 45.7795 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.17 | 7.17 | 100 | 152.97 | 152.97 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 526.56 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 1288 | 589.64 | 45.7795 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.17 | 7.17 | 100 | 152.97 | 152.97 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 526.56 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1. | Развитие инфраструктуры широкополосного доступа к сети интернет на территории района | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего: | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 257 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 257 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 257 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.1.2. | Предоставление широкополосного доступа в сеть Интернет в центрах общественного доступа на территории района | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района | всего | 1031 | 589.64 | 57.1911 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.17 | 7.17 | 100 | 152.97 | 152.97 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 269.56 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 1031 | 589.64 | 57.1911 | 0 |  | #DIV/0! | 7.17 | 7.17 | 100 | 152.97 | 152.97 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 171.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 269.56 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Итого по основному мероприятию 1.1. |  |  | всего | 1288 | 589.64 | 45.7795 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.17 | 7.17 | 100 | 152.97 | 152.97 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 526.56 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 1288 | 589.64 | 45.7795 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.17 | 7.17 | 100 | 152.97 | 152.97 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 85.9 | 85.9 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 526.56 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2. | Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем, развитие технической и технологической основы становления информационного общества | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 12915 | 8931.93 | 69.1593 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 238.23 | 238.23 | 100 | 750.34 | 750.34 | 100 | 715.7 | 715.7 | 100 | 1387.16 | 1387.16 | 100 | 2352.14 | 2352.14 | 100 | 482.71 | 482.71 | 100 | 1285.76 | 1285.76 | 100 | 872.49 | 0 | 0 | 1012.71 | 0 | 0 | 1026.51 | 0 | 0 | 1071.36 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 12915 | 8931.93 | 69.1593 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 238.23 | 238.23 | 100 | 750.34 | 750.34 | 100 | 715.7 | 715.7 | 100 | 1387.16 | 1387.16 | 100 | 2352.14 | 2352.14 | 100 | 482.71 | 482.71 | 100 | 1285.76 | 1285.76 | 100 | 872.49 | 0 | 0 | 1012.71 | 0 | 0 | 1026.51 | 0 | 0 | 1071.36 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1. | Развитие и поддержка корпоративной сети органов местного самоуправления | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 600 | 348.67 | 58.1117 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 99.62 | 99.62 | 100 | 49.81 | 49.81 | 100 | 49.81 | 49.81 | 100 | 49.81 | 49.81 | 100 | 49.81 | 49.81 | 100 | 49.81 | 49.81 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 99.63 | 0 | 0 | 49.81 | 0 | 0 | 101.89 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 600 | 348.67 | 58.1117 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 99.62 | 99.62 | 100 | 49.81 | 49.81 | 100 | 49.81 | 49.81 | 100 | 49.81 | 49.81 | 100 | 49.81 | 49.81 | 100 | 49.81 | 49.81 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 99.63 |  | 0 | 49.81 |  | 0 | 101.89 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.2. | Модернизация системы электронного документооборота в органах местного самоуправления района | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 450 | 262.5 | 58.3333 | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.5 | 37.5 | 100 | 37.5 | 37.5 | 100 | 37.5 | 37.5 | 100 | 37.5 | 37.5 | 100 | 197.5 | 197.5 | 100 | 37.5 | 37.5 | 100 | -122.5 | -122.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 75 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 450 | 262.5 | 58.3333 | 0 |  | #DIV/0! | 37.5 | 37.5 | 100 | 37.5 | 37.5 | 100 | 37.5 | 37.5 | 100 | 37.5 | 37.5 | 100 | 197.5 | 197.5 | 100 | 37.5 | 37.5 | 100 | -122.5 | -122.5 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 75 |  | 0 | 37.5 |  | 0 | 75 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.3. | Обеспечение технической защиты информации | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 2227 | 1755.96 | 78.8487 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1655.98 | 1655.98 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 99.98 | 99.98 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 373.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 97.54 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 2227 | 1755.96 | 78.8487 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1655.98 | 1655.98 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 99.98 | 99.98 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 373.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 97.54 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.4. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 115 | 99.9 | 86.8696 | 0 | 0 | #DIV/0! | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 29.9 | 29.9 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 15.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 115 | 99.9 | 86.8696 | 0 |  | #DIV/0! | 70 | 70 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 29.9 | 29.9 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 15.1 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.5. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 100 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.6. | Развитие и модернизация информационной системы управления муниципальными финансами | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 200 | 200 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 200 | 200 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.7. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 515.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.59 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 518 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 515.41 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 2.59 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.8. | Автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 3200 | 3031.15 | 94.7234 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 31.04 | 31.04 | 100 | 91.79 | 91.79 | 100 | 70.29 | 70.29 | 100 | 429.79 | 429.79 | 100 | 85.29 | 85.29 | 100 | 52.29 | 52.29 | 100 | 550.77 | 550.77 | 100 | 58.04 | 0 | 0 | 31.04 | 0 | 0 | 79.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 3200 | 3031.15 | 94.7234 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 31.04 | 31.04 | 100 | 91.79 | 91.79 | 100 | 70.29 | 70.29 | 100 | 429.79 | 429.79 | 100 | 85.29 | 85.29 | 100 | 52.29 | 52.29 | 100 | 550.77 | 550.77 | 100 | 58.04 |  | 0 | 31.04 |  | 0 | 79.77 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.9. | Создание, сопровождение и эксплуатация автоматизированных информационных систем | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 5505 | 3233.75 | 58.7421 | 0 | 0 | #DIV/0! | 99.69 | 99.69 | 100 | 521.43 | 521.43 | 100 | 358.1 | 358.1 | 100 | 870.06 | 870.06 | 100 | 363.56 | 363.56 | 100 | 343.11 | 343.11 | 100 | 677.8 | 677.8 | 100 | 299.04 | 0 | 0 | 433.54 | 0 | 0 | 859.43 | 0 | 0 | 679.24 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 5505 | 3233.75 | 58.7421 | 0 |  | #DIV/0! | 99.69 | 99.69 | 100 | 521.43 | 521.43 | 100 | 358.1 | 358.1 | 100 | 870.06 | 870.06 | 100 | 363.56 | 363.56 | 100 | 343.11 | 343.11 | 100 | 677.8 | 677.8 | 100 | 299.04 |  | 0 | 433.54 |  | 0 | 859.43 |  | 0 | 679.24 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Итого по основному мероприятию 1.2. |  |  | всего | 12915 | 8931.93 | 69.1593 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 238.23 | 238.23 | 100 | 750.34 | 750.34 | 100 | 715.7 | 715.7 | 100 | 1387.16 | 1387.16 | 100 | 2352.14 | 2352.14 | 100 | 482.71 | 482.71 | 100 | 1285.76 | 1285.76 | 100 | 872.49 | 0 | 0 | 1012.71 | 0 | 0 | 1026.51 | 0 | 0 | 1071.36 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 12915 | 8931.93 | 69.1593 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 238.23 | 238.23 | 100 | 750.34 | 750.34 | 100 | 715.7 | 715.7 | 100 | 1387.16 | 1387.16 | 100 | 2352.14 | 2352.14 | 100 | 482.71 | 482.71 | 100 | 1285.76 | 1285.76 | 100 | 872.49 | 0 | 0 | 1012.71 | 0 | 0 | 1026.51 | 0 | 0 | 1071.36 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района) |  |  | всего: | 14031.06 | 9361.43 | 66.7193 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 238.23 | 238.23 | 100 | 750.34 | 750.34 | 100 | 801.6 | 801.6 | 100 | 1473.06 | 1473.06 | 100 | 2438.04 | 2438.04 | 100 | 568.61 | 568.61 | 100 | 1371.66 | 1371.66 | 100 | 872.49 | 0 | 0 | 1184.51 | 0 | 0 | 1026.51 | 0 | 0 | 1586.12 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 14031.06 | 9361.43 | 66.7193 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 238.23 | 238.23 | 100 | 750.34 | 750.34 | 100 | 801.6 | 801.6 | 100 | 1473.06 | 1473.06 | 100 | 2438.04 | 2438.04 | 100 | 568.61 | 568.61 | 100 | 1371.66 | 1371.66 | 100 | 872.49 | 0 | 0 | 1184.51 | 0 | 0 | 1026.51 | 0 | 0 | 1586.12 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 1 (муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района) |  |  | всего: | 171.94 | 160.14 | 93.1371 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.17 | 7.17 | 100 | 152.97 | 152.97 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 11.8 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 171.94 | 160.14 | 93.1371 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.17 | 7.17 | 100 | 152.97 | 152.97 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 11.8 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Руководитель программы | [6 empty] | Д.С. Мороз (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель | [6 empty] | С.Ю. Маликов (Ф.И.О. подпись)
тел. 49 84 44
Согласовано:
Специалист Департамента финансов администрации района
_______________ (Ф.И.О. подпись)

## Показатели.таб.4
Целевые показатели муниципальной программы «Информационное общество Нижневартовского района на 2017–2019 годы»
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2016 год | Значение показателя на 2017 год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств, процентов | 90 | 90 | 91 | 41 | 45.0549 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 16 | 16 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 25 | 25 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 25 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 25 |  | 0
2. | Доля архивных фондов переведенных в электронную форму, процентов | 5 | 5 | 15 | 15 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 15 | 15 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3. | Количество информационных систем и объектов информатизации, аттестованных в соответствии с требованиями по информационной безопасности, единиц | 8 | 8 | 9 | 9 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 9 | 9 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
4. | Доля органов местного самоуправления района, организаций бюджетной сферы района, использующих процедуры электронного информационного взаимодействия на всех стадиях процесса осуществления муниципальных закупок, процентов | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 10 |  | 0
5. | Количество выполненных работ по автоматизации, информационному и техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, единиц | 9250 | 9250 | 9500 | 6320 | 66.5263 | 790 | 790 | 100 | 790 | 790 | 100 | 790 | 790 | 100 | 790 | 790 | 100 | 790 | 790 | 100 | 790 | 790 | 100 | 790 | 790 | 100 | 790 | 790 | 100 | 790 |  | 0 | 790 |  | 0 | 790 |  | 0 | 810 |  | 0
6. | Количество выполненных работ по сопровождению и эксплуатации автоматизированных информационных систем, единиц | 8590 | 8590 | 8700 | 5800 | 66.6667 | 725 | 725 | 100 | 725 | 725 | 100 | 725 | 725 | 100 | 725 | 725 | 100 | 725 | 725 | 100 | 725 | 725 | 100 | 725 | 725 | 100 | 725 | 725 | 100 | 725 |  | 0 | 725 |  | 0 | 725 |  | 0 | 725 |  | 0
Показатели конечных результатов
1. | Прирост объемов информационных ресурсов в процентах к 2016 году, процентов | 60 | 60 | 70 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 70 |  | 0
2. | Доля муниципальных услуг, оказываемых населению района в электронном виде от общего числа услуг, процентов | 30 | 30 | 40 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 40 |  | 0
3. | Посещаемость официальных веб-сайтов органов местного самоуправления района, тысяч единиц | 355 | 355 | 360 | 240 | 66.6667 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0
4. | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, процентов | 50 | 50 | 60 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 60 |  | 0
Руководитель программы |  |  |  | Д.С. Мороз
Исполнитель |  |  |  | С.Ю. Маликов
49 84 44

## Пояснение.таб.5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
«Информационное общество Нижневартовского района на 2017–2019 годы»
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы | На 31.01.2017 приобретены компьютерная техника, комплектующие, запасные части и расходные материалы для оргтехники.
На 28.02.2017 произведена оплата за услуги по сопровождению программных комплексов, за сервисное обслуживание комплекса технических средств, за сопровождение системы "Кодекс документооборот".
На 31.03.2017 произведена оплата за услуги Интернет, за услуги по сопровождению программных комплексов, за сервисное обслуживание комплекса технических средств, за сопровождение систем "Кодекс документооборот", "Консультант Плюс".
На 30.04.2017 произведена оплата за услуги Интернет, за услуги по сопровождению программных комплексов, за сервисное обслуживание комплекса технических средств, за сопровождение ПИ АИС "Аверс", за услуги по модернизации АС "Бюджет".
На 31.05.2017 произведена оплата за услуги Интернет, за услуги по сопровождению программных комплексов, за сервисное обслуживание комплекса технических средств, за сопровождение систем "Кодекс документооборот", "Консультант Плюс".
На 30.06.2017 произведена оплата за услуги Интернет, за услуги по сопровождению программных комплексов, за сервисное обслуживание комплекса технических средств, за сопровождение систем "Кодекс документооборот", за услуги по модернизации электронной системы безопасности.
На 31.07.2017 произведена оплата за услуги Интернет, за услуги по сопровождению программных комплексов, за сервисное обслуживание комплекса технических средств, за сопровождение систем "Кодекс документооборот", "Консультант Плюс", за сопровождение ПИ АИС "Аверс".
На 31.08.2017 приобретены компьютерная техника и расходные материалы для оргтехники. произведена оплата за услуги по сопровождению программных комплексов, за сопровождение системы "Кодекс документооборот", за монтаж системы контроля и управления доступом.
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей
2.2. | количество заявок, единиц
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе:
местный бюджет
привлеченные средства
Руководитель программы _____________________________ начальник отдела по информатизации и сетевым ресурсам администрации района Д.С. Мороз