## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование
Приложение к "Методическим рекомендациям по разработке проектов муниципальных программ Нижневартовского района"
Таблица 1
График (сетевой график) реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе»
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
Распределение финансовых ресурсов
тыс. рублей
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [35 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2024 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 231438.8224 | 87258.9355 | 37.7028 | 20623.4 | 20623.4 | 100 | 20385.93 | 20385.93 | 100 | 16943.8055 | 16943.8055 | 100 | 29305.8 | 29305.8 | 100 | 17083.4969 | 0 | 0 | 19722.88 | 0 | 0 | 18483.03 | 0 | 0 | 18827.63 | 0 | 0 | 19662.43 | 0 | 0 | 17848.73 | 0 | 0 | 17262.06 | 0 | 0 | 15289.63 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 9128.72 | 1074.32 | 11.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.72 | 558.72 | 100 | 515.6 | 515.6 | 100 | 1717.3 | 0 | 0 | 2842.7 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 212536.8669 | 82014.68 | 38.5884 | 20500 | 20500 | 100 | 19500 | 19500 | 100 | 15881.48 | 15881.48 | 100 | 26133.2 | 26133.2 | 100 | 14615.9969 | 0 | 0 | 16129.98 | 0 | 0 | 16859.23 | 0 | 0 | 16857.83 | 0 | 0 | 17701.83 | 0 | 0 | 17198.53 | 0 | 0 | 16611.86 | 0 | 0 | 14546.93 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 9773.2355 | 4169.9355 | 42.6669 | 123.4 | 123.4 | 100 | 885.93 | 885.93 | 100 | 503.6055 | 503.6055 | 100 | 2657 | 2657 |  | 750.2 |  |  | 750.2 |  |  | 750.2 |  |  | 659.4 |  |  | 650.2 |  |  | 650.2 |  |  | 650.2 |  |  | 742.7
проектная часть |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
процессная часть |  |  | всего: | 231438.8224 | 25744.2555 | 11.1236 | 20623.4 | 20623.4 | 100 | 20385.93 | 20385.93 | 100 | 16943.8055 | 16943.8055 | 100 | 29305.8 | 29305.8 | 100 | 17083.4969 | 0 | 0 | 19722.88 | 0 | 0 | 18483.03 | 0 | 0 | 18827.63 | 0 | 0 | 19662.43 | 0 | 0 | 17848.73 | 0 | 0 | 17262.06 | 0 | 0 | 15289.63 | 0 | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 9128.72 | 1074.32 | 11.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.72 | 558.72 | 100 | 515.6 | 515.6 | 100 | 1717.3 | 0 | 0 | 2842.7 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 212536.8669 | 20500 | 9.6454 | 20500 | 20500 | 100 | 19500 | 19500 | 100 | 15881.48 | 15881.48 | 100 | 26133.2 | 26133.2 | 100 | 14615.9969 | 0 | 0 | 16129.98 | 0 | 0 | 16859.23 | 0 | 0 | 16857.83 | 0 | 0 | 17701.83 | 0 | 0 | 17198.53 | 0 | 0 | 16611.86 | 0 | 0 | 14546.93 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 9773.2355 | 4169.9355 | 42.6669 | 123.4 | 123.4 | 100 | 885.93 | 885.93 | 100 | 503.6055 | 503.6055 | 100 | 2657 | 2657 | 100 | 750.2 | 0 | 0 | 750.2 | 0 | 0 | 750.2 | 0 | 0 | 659.4 | 0 | 0 | 650.2 | 0 | 0 | 650.2 | 0 | 0 | 650.2 | 0 | 0 | 742.7 | 0 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего: | 231438.8224 | 25744.2555 | 11.1236 | 20623.4 | 20623.4 | 100 | 20385.93 | 20385.93 | 100 | 16943.8055 | 16943.8055 | 100 | 29305.8 | 29305.8 | 100 | 17083.4969 | 0 | 0 | 19722.88 | 0 | 0 | 18483.03 | 0 | 0 | 18827.63 | 0 | 0 | 19662.43 | 0 | 0 | 17848.73 | 0 | 0 | 17262.06 | 0 | 0 | 15289.63 | 0 | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 9128.72 | 1074.32 | 11.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.72 | 558.72 | 100 | 515.6 | 515.6 | 100 | 1717.3 | 0 | 0 | 2842.7 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 212536.8669 | 20500 | 9.6454 | 20500 | 20500 | 100 | 19500 | 19500 | 100 | 15881.48 | 15881.48 | 100 | 26133.2 | 26133.2 | 100 | 14615.9969 | 0 | 0 | 16129.98 | 0 | 0 | 16859.23 | 0 | 0 | 16857.83 | 0 | 0 | 17701.83 | 0 | 0 | 17198.53 | 0 | 0 | 16611.86 | 0 | 0 | 14546.93 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 9773.2355 | 4169.9355 | 42.6669 | 123.4 | 123.4 | 100 | 885.93 | 885.93 | 100 | 503.6055 | 503.6055 | 100 | 2657 | 2657 | 100 | 750.2 | 0 | 0 | 750.2 | 0 | 0 | 750.2 | 0 | 0 | 659.4 | 0 | 0 | 650.2 | 0 | 0 | 650.2 | 0 | 0 | 650.2 | 0 | 0 | 742.7 | 0 | 0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1. | Региональный проект "Спорт норма жизни" | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по развитию физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 10219.305 | 7746.1 | 75.7987 | 2500 | 2500 | 100 | 1500 | 1500 | 100 | 1741.8 | 1741.8 | 100 | 2004.3 | 2004.3 | 100 | 488.23 | 0 | 0 | 340.865 | 0 | 0 | 175.53 | 0 | 0 | 64.93 | 0 | 0 | 458.93 | 0 | 0 | 733.23 | 0 | 0 | 146.56 | 0 | 0 | 64.93 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 10219.305 | 7746.1 | 75.7987 | 2500 | 2500 | 100 | 1500 | 1500 | 100 | 1741.8 | 1741.8 | 100 | 2004.3 | 2004.3 | 100 | 488.23 | 0 | 0 | 340.865 | 0 | 0 | 175.53 | 0 | 0 | 64.93 | 0 | 0 | 458.93 | 0 | 0 | 733.23 | 0 | 0 | 146.56 | 0 | 0 | 64.93 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены муниципальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия» | управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа Нижневартовского района»; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа «Олимп» | всего: | 2800.03 | 2250 | 80.3563 | 500 | 500 | 100 | 800 | 800 | 100 | 250 | 250 | 100 | 700 | 700 | 100 | 250.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3 | 0 | 0 | 66.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 2800.03 | 2250 | 80.3563 | 500 | 500 | 100 | 800 | 800 | 100 | 250 | 250 | 100 | 700 | 700 | 100 | 250.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 233.3 |  | 0 | 66.63 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено участие спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней» |  | всего: | 6234.865 | 5200 | 83.402 | 1900 | 1900 | 100 | 700 | 700 | 100 | 1400 | 1400 | 100 | 1200 | 1200 | 100 | 200 | 0 | 0 | 340.865 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 6234.865 | 5200 | 83.402 | 1900 | 1900 | 100 | 700 | 700 | 100 | 1400 | 1400 | 100 | 1200 | 1200 | 100 | 200 |  | 0 | 340.865 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 394 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.3. | Мероприятие (результат) «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  | всего: | 180 | 150 | 83.3333 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 180 | 150 | 83.3333 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.4. | Мероприятие (результат) «Произведена выплата ежемесячных, единовременных стипендий спортсменам, спортсменам-инвалидам» |  | всего: | 584.41 | 146.1 | 24.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 91.8 | 100 | 54.3 | 54.3 | 100 | 38.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.53 | 0 | 0 | 64.93 | 0 | 0 | 64.93 | 0 | 0 | 64.93 | 0 | 0 | 64.93 | 0 | 0 | 64.93 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 584.41 | 146.1 | 24.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 91.8 | 100 | 54.3 | 54.3 | 100 | 38.13 |  | 0 |  |  | 0 | 75.53 |  | 0 | 64.93 |  | 0 | 64.93 |  | 0 | 64.93 |  | 0 | 64.93 |  | 0 | 64.93 |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района» |  | всего: | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 420 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта» | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 11410.815 | 1342.9 | 11.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.4 | 698.4 | 100 | 644.5 | 644.5 | 100 | 2533.4 | 0 | 0 | 3166.515 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 9128.72 | 1074.32 | 11.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.72 | 558.72 | 100 | 515.6 | 515.6 | 100 | 1717.3 | 0 | 0 | 2842.7 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2282.095 | 268.58 | 11.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.68 | 139.68 | 100 | 128.9 | 128.9 | 100 | 816.1 | 0 | 0 | 323.815 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечены, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем физкультурно-спортивные организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и их участия в соревнованиях" | управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа Нижневартовского района»; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа «Олимп» | всего: | 9828.715 | 1342.9 | 13.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.4 | 698.4 | 100 | 644.5 | 644.5 | 100 | 1478.6 | 0 | 0 | 2639.215 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7863.02 | 1074.32 | 13.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.72 | 558.72 | 100 | 515.6 | 515.6 | 100 | 873.5 |  | 0 | 2420.8 |  | 0 | 873.6 |  | 0 | 1310.4 |  | 0 | 1310.4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 1965.695 | 268.58 | 13.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.68 | 139.68 | 100 | 128.9 | 128.9 | 100 | 605.1 |  | 0 | 218.415 |  | 0 | 218.4 |  | 0 | 327.6 |  | 0 | 327.6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия на развитие сети спортивных объектов шаговой доступности» |  | всего: | 1582.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.8 | 0 | 0 | 527.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1265.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.8 |  | 0 | 421.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 316.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |  | 0 | 105.4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта» | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 209808.7024 | 78169.9355 | 37.2577 | 18123.4 | 18123.4 | 100 | 18885.93 | 18885.93 | 100 | 14503.6055 | 14503.6055 | 100 | 26657 | 26657 | 100 | 14061.8669 | 0 | 0 | 16215.5 | 0 | 0 | 17215.5 | 0 | 0 | 17124.7 | 0 | 0 | 17565.5 | 0 | 0 | 17115.5 | 0 | 0 | 17115.5 | 0 | 0 | 15224.7 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 200035.4669 | 74000 | 36.9934 | 18000 | 18000 | 100 | 18000 | 18000 | 100 | 14000 | 14000 | 100 | 24000 | 24000 | 100 | 13311.6669 |  | 0 | 15465.3 |  | 0 | 16465.3 |  | 0 | 16465.3 |  | 0 | 16915.3 |  | 0 | 16465.3 |  | 0 | 16465.3 |  | 0 | 14482 |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 8148.0345 | 4169.9355 | 51.1772 | 123.4 | 123.4 | 100 | 885.93 | 885.93 | 100 | 503.6055 | 503.6055 | 100 | 2657 | 2657 | 100 | 750.2 |  | 0 | 750.2 |  | 0 | 750.2 |  | 0 | 659.4 |  | 0 | 650.2 |  | 0 | 650.2 |  | 0 | 650.2 |  | 0 | 742.7 |  | 0
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Управление культуры и спорта администрации района |  |  | всего: | 21630.12 | 9089 | 42.0201 | 2500 | 2500 | 100 | 1500 | 1500 | 100 | 2440.2 | 2440.2 | 100 | 2648.8 | 2648.8 | 100 | 3021.63 | 0 | 0 | 3507.38 | 0 | 0 | 1267.53 | 0 | 0 | 1702.93 | 0 | 0 | 2096.93 | 0 | 0 | 733.23 | 0 | 0 | 146.56 | 0 | 0 | 64.93 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 9128.72 | 1074.32 | 11.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.72 | 558.72 | 100 | 515.6 | 515.6 | 100 | 1717.3 | 0 | 0 | 2842.7 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 12501.4 | 8014.68 | 64.1103 | 2500 | 2500 | 100 | 1500 | 1500 | 100 | 1881.48 | 1881.48 | 100 | 2133.2 | 2133.2 | 100 | 1304.33 | 0 | 0 | 664.68 | 0 | 0 | 393.93 | 0 | 0 | 392.53 | 0 | 0 | 786.53 | 0 | 0 | 733.23 | 0 | 0 | 146.56 | 0 | 0 | 64.93 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МАУ "Спортивная школа Нижневартовского района" |  |  | всего: | 140888.8669 | 59611.0311 | 42.3107 | 16062.3 | 16062.3 | 100 | 10745.93 | 10745.93 | 100 | 10412.601 | 10412.601 | 100 | 22390.2 | 22390.2 | 100 | 6978.7439 | 0 | 0 | 10973.3 | 0 | 0 | 10973.3 | 0 | 0 | 11310.63 | 0 | 0 | 11507.683 | 0 | 0 | 11507.683 | 0 | 0 | 11507.683 | 0 | 0 | 6518.813 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 134130.8669 | 56000 | 41.7503 | 16000 | 16000 | 100 | 10000 | 10000 | 100 | 10000 | 10000 | 100 | 20000 | 20000 | 100 | 6344.3669 |  | 0 | 10973.3 |  | 0 | 10973.3 |  | 0 | 10973.3 |  | 0 | 10973.3 |  | 0 | 10973.3 |  | 0 | 10973.3 |  | 0 | 5946.7 |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 6758.0001 | 3611.0311 | 53.4334 | 62.3 | 62.3 | 100 | 745.93 | 745.93 | 100 | 412.601 | 412.601 | 100 | 2390.2 | 2390.2 | 100 | 634.377 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 337.33 |  | 0 | 534.383 |  | 0 | 534.383 |  | 0 | 534.383 |  | 0 | 572.113 |  | 0
МАУ "Новоаганская спортивная школа Олимп" |  |  | всего: | 67294.6345 | 18558.9045 | 27.5786 | 2061.1 | 2061.1 | 100 | 8140 | 8140 | 100 | 4091.0045 | 4091.0045 | 100 | 4266.8 | 4266.8 | 100 | 6967.3 | 0 | 0 | 4573.6 | 0 | 0 | 5607.8 | 0 | 0 | 5607.8 | 0 | 0 | 6057.8 | 0 | 0 | 5607.8 | 0 | 0 | 5607.8 | 0 | 0 | 8705.83 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 65904.6 | 18000 | 27.3122 | 2000 | 2000 | 100 | 8000 | 8000 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 6967.3 |  | 0 | 4492 |  | 0 | 5492 |  | 0 | 5492 |  | 0 | 5942 |  | 0 | 5492 |  | 0 | 5492 |  | 0 | 8535.3 |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 1390.0345 | 558.9045 | 40.208 | 61.1 | 61.1 | 100 | 140 | 140 | 100 | 91.0045 | 91.0045 | 100 | 266.8 | 266.8 | 100 |  |  | 0 | 81.6 |  | 0 | 115.8 |  | 0 | 115.8 |  | 0 | 115.8 |  | 0 | 115.8 |  | 0 | 115.8 |  | 0 | 170.53 |  | 0
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подразделения администрации района (муниципального учреждения района)__________________________А.М. Чорич
Исполнитель: Малинова Е.Е., тел.: 8 (3466)41-49-40
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе"
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2024 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 69.5 | 72 |  | 0 | 69 | 71.7 | 103.913 | 71 |  |  | 72 |  |  | 72 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5
2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 67 | 69 |  | 0 | 68 | 68.7 | 101.0294 | 0 |  |  | 69 |  |  | 69 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6
3 | Доля граждан в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 99.7 | 99.7 |  | 0 | 99.7 | 97 | 97.2919 | 99.7 |  |  | 99.7 |  |  | 99.7 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4
4 | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, % | 61.2 | 61.3 |  | 0 | 61.3 | 61 | 99.5106 | 61.3 |  |  | 61.3 |  |  | 61.3 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5
5 | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, % | 35.6 | 35.8 |  | 0 | 35.8 | 35 | 97.7654 | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, % | 49 | 49 |  | 0 | 49 | 49 | 100 | 49 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 53.8 | 54 |  | 0 | 54 | 54 | 100 | 54 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| из них учащихся и студентов, % | 71.5 | 72 |  | 0 | 72 | 71 | 98.6111 | 72 |  |  | 72 |  |  | 72 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70
8 | Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, занимающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, от общей численности детей указанной возрастной категории, % | 15 | 15 |  | 0 | 15 | 15 | 100 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
9 | Доля средств бюджета района, выделяемых некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта по организации и проведению физкультурных мероприятий на территории района | 27 | 27 |  | 0 | 27 | 27 | 100 | 27 |  |  | 27 |  |  | 27

## Национальные проекты
Таблица 5
Таблица 3
Информация о реализации проектов, входящих в состав национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе»
№ п/п | Наименование муниципальной составляющей проекта | № структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Информация о финансировании в _____ году (тыс. рублей) |  |  | Анализ показателей эффективности национальных проектов | [5 empty] | Информация о реализации региональных проектов
|  |  |  | план, в соответствии с постановлением №___ от ______ (в ред. от ________) * | фактическое исполнение (нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату) | % от плана | № показателя из таблицы 1 постановления об утверждении муниципальной программы** | наименование показателя, предусмотренного национальными проектами** | план** | факт по состоянию на отчетную дату** | % достижения показателя на отчетную дату |  | ожидаемый (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события | фактический (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события, достижение результатов, контрольных точек и мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 14 | 15
Наименование портфеля проектов: Демография |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
1 | Региональный проект "Спорт - норма жизни" |  | всего: | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 72 | 71.7 | 99.5833 |  | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%
|  |  | бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 0 | 0 | 0 | 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 69 | 68.7 | 99.5652 |  | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Региональный проект "__________" "_________________" |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | проект "_________________" |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Примечание:
* - указывается информация о финансовом обеспечении в разрезе источников финансирования, запланированная постановлением об утверждении муниципальной программы района
** - заполняется в разрезе региональных проектов,муниципальных проектов по строкам "Наименование портфеля проектов" и "Всего по портфелям проектов" не заполняется.
Руководитель структурного подзразделения администрации района (муниципальго учреждения района)__________________________ (Ф.И.О. подпись) | [13 empty] | ".
Исполнитель: __________________________ (Ф.И.О. подпись)