## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование таб.3
Таблица 1
График (сетевой график) реализации муниципальной программы
"Социальная поддержка жителей Нижневартовского района" (постановление администрации района от 26.10.2018 № 2437) Внесение изменений в МП (постановление адм. р-на от 30.07.2019 № 1533)
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причина отклонения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на _2019 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 30712.6848 | 15104.4891 | 49.18 | 273 | 273 | 100% | 613.9723 | 895.6723 | 145.9% | 1561.7198 | 1561.7198 | 100 | 1338.7568 | 1057.0568 | 78.9581 | 559.194 | 559.194 | 100 | 8594.5263 | 8594.5263 | 100 | 1760.2198 |  |  | 1760.2166 | 100% | 248.1874 |  |  | 403.1034 | 162.4% | 11611.7371 |  |  | 0 | 0% | 2348.7978 |  |  | 0 | 0% | 220.9123 |  |  | 0 | 0% | 1581.6614 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30712.6848 | 15104.4891 | 49.18 | 273 | 273 | 100% | 613.9723 | 895.6723 | 145.9% | 1561.7198 | 1561.7198 | 100 | 1338.7568 | 1057.0568 | 78.9581 | 559.194 | 559.194 | 100 | 8594.5263 | 8594.5263 | 100 | 1760.2198 |  |  | 1760.2166 | 100% | 248.1874 |  |  | 403.1034 | 162.4% | 11611.7371 |  |  | 0 | 0% | 2348.7978 |  |  | 0 | 0% | 220.9123 |  |  | 0 | 0% | 1581.6614 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 3631.5408 | 3458.4118 | 95.2326 | 94 | 94 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1243 | 1243 | 100 | 199.9 | 199.9 | 100 | 94.6 | 94.6 | 100 | 1400.816 | 1400.816 | 100 | 426.0958 |  |  | 426.0958 | 100% | 25 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 148.129 | 0 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего:
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
в том числе:
проекты, портфели проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  |  | всего:
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего:
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего:
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 30712.6848 | 15104.4891 | 49.18 | 273 | 273 | 100% | 613.9723 | 895.6723 | 145.9% | 1561.7198 | 1561.7198 | 100% | 1338.7568 | 1057.0568 | 78.9581 | 559.194 | 559.194 | 100 | 8594.5263 | 8594.5263 | 100 | 1760.2198 |  |  | 1760.2166 | 100% | 248.1874 |  |  | 403.1034 | 162.4% | 11611.7371 |  |  | 0 | 0% | 2348.7978 |  |  | 0 | 0% | 220.9123 |  |  | 0 | 0% | 1581.6614 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 30712.6848 | 15104.4891 | 49.18 | 273 | 273 | 100% | 613.9723 | 895.6723 | 145.9% | 1561.7198 | 1561.7198 | 100% | 1338.7568 | 1057.0568 | 78.9581 | 559.194 | 559.194 | 100 | 8594.5263 | 8594.5263 | 100 | 1760.2198 |  |  | 1760.2166 | 100% | 248.1874 |  |  | 403.1034 | 162.4% | 11611.7371 |  |  | 0 | 0% | 2348.7978 |  |  | 0 | 0% | 220.9123 |  |  | 0 | 0% | 1581.6614 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 3631.5408 | 3458.4118 | 95.2326 | 94 | 94 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1243 | 1243 | 100% | 199.9 | 199.9 | 100 | 94.6 | 94.6 | 100 | 1400.816 | 1400.816 | 100 | 426.0958 |  |  | 426.0958 | 100% | 25 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 148.129 | 0 | 0
Подпрограмма 1 − Социальная поддержка жителей Нижневартовского района
1.1. | Оказание единовременной материальной выплаты отдельным категориям граждан к памятным и праздничным датам |  | всего: | 22570.6485 | 10022.25 | 44.4039 | 3 | 3 | 100% | 174 | 174 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 638.5 | 638.5 | 100 | 150 | 150 | 100 | 8078.75 | 8078.75 | 100 | 979.5 | 0 | 0 | 979.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | #DIV/0! | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 93.8985 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 22570.6485 | 10022.25 | 44.4039 | 3 | 3 | 100% | 174 | 174 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 638.5 | 638.5 | 100 | 150 | 150 | 100 | 8078.75 | 8078.75 | 100 | 979.5 | 0 | 0 | 979.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | #DIV/0! | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 93.8985 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1355.916 | 1355.916 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1355.916 | 1355.916 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 31 | 0 | #DIV/0! | 0 | 33 | 34 | 0 | #DIV/0! | 0 | 36 | 37 | 0 | #DIV/0! | 0 | 39 | 40 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | Единовременная материальная выплата ко Дню снятия блокады города Ленинграда (1944 год) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100%
|  |  | бюджет района | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.1.2. | Единовременная материальная выплата ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 174 | 174 | 100 |  |  |  | 174 | 174 | 100% |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 174 | 174 | 100 |  |  |  | 174 | 174 | 100% |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0
1.1.3. | Единовременная материальная выплата к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 3 | 3 | 100 | [9 empty] | 3 | 3 | 100% | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 3 | 3 | 100 | [9 empty] | 3 | 3 | 100% | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
1.1.4 | Единовременная материальная выплата ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 10.5 | 10.5 | 100 | [9 empty] | 10.5 | 10.5 | 100% | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 10.5 | 10.5 | 100 | [9 empty] | 10.5 | 10.5 | 100% | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
1.1.5. | Единовременная материальная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-дов | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 150 | 150 | 100 | [11 empty] | 0% | 150 | 150 | #REF! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 150 | 150 | 100 | [11 empty] | 0% | 150 | 150 | #REF! |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.1.6. | Единовременная материальная выплата ко Дню образования Нижневартовского района | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 8132.5 | 8131 | 99.9816 | [15 empty] | 8050 | 8050 | 100% | 82.5 |  |  | 82.5 | 100 | 0 |  |  | -1.5 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 8132.5 | 8131 | 99.9816 | [15 empty] | 8050 | 8050 | 100% | 82.5 |  |  | 82.5 | 100 | 0 |  |  | -1.5 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1355.916 | 1355.916 | 100 | [15 empty] | 1355.916 | 1355.916 | 100%
1.1.7. | Единовременная материальная выплата на заготовку плодоовощной продукции | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 6696 | 0 | 0 | [28 empty] | 6600 |  |  |  | 0 | 96 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 6696 | 0 | 0 | [28 empty] | 6600 |  |  |  | 0 | 96 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1.8. | Единовременная материальная выплата ко Дню пожилых людей | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 4860 | 0 | 0 | [28 empty] | 4500 |  |  |  | 0 | 360 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 4860 | 0 | 0 | [28 empty] | 4500 |  |  |  | 0 | 360 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1.9. | Единовременная материальная выплата ко Дню матери | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [42 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [42 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [42 empty] | #DIV/0! | 0
1.1.10. | Единовременная материальная выплата к Международному дню инвалидов | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | [19 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | [19 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [42 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.1.11. | Меры социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Нижневартовского района», награжденным знаком «За заслуги перед Нижневартовским районом» | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 2541.6485 | 1550.75 | 61.0136 | [9 empty] | 625 | 625 | 100% |  |  |  | 28.75 | 28.75 | 100 | 897 |  |  | 897 | 100 | [10 empty] | 897 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 93.8985 |  | 0
|  |  | бюджет района | 2541.6485 | 1550.75 | 61.0136 | [9 empty] | 625 | 625 | 100% |  |  |  | 28.75 | 28.75 | 100 | 897 |  |  | 897 | 100 | [10 empty] | 897 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 93.8985 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [45 empty] | #DIV/0!
1.2. | Обеспечение адресного подхода к определению права на социальную помощь и социальную поддержку |  | всего: | 6908.0963 | 4361.1623 | 63.1312 | 270 | 270 | 100 | 382.0723 | 382.0723 | 100 | 1561.7198 | 1561.7198 | 100 | 417.3568 | 417.3568 | 100 | 343.194 | 343.194 | 100 | 492.7763 | 492.7763 | 100 | 659.4398 | 23.6 | 0 | 659.4398 | 100 | 248.1874 | 216.9123 | 0 | 234.6034 | 94.5267 | 271.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.7629 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 6908.0963 | 4361.1623 | 63.1312 | 270 | 270 | 100 | 382.0723 | 382.0723 | 100 | 1561.7198 | 1561.7198 | 100 | 417.3568 | 417.3568 | 100 | 343.194 | 343.194 | 100 | 492.7763 | 492.7763 | 100 | 659.4398 | 46.425 | 0 | 659.4398 | 100 | 248.1874 | 0 | 0 | 234.6034 | 94.5267 | 271.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.7629 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 2249.6248 | 2076.4958 | 92.3041 | 94 | 94 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1243 | 1243 | 100 | 199.9 | 199.9 | 100 | 68.6 | 68.6 | 100 | 44.9 | 44.9 | 100 | 426.0958 | 30 | 0 | 426.0958 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 148.129 | 0 | 0
1.2.1. | Приобретение санаторно-курортных путевок неработающим пенсионерам, отработавшим 10 и более лет на территории района, не включенным в федеральный и региональный регистры получателей мер социальной поддержки, постоянно зарегистрированным по месту жительства в районе | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 792 | 0 | 0 | [43 empty] | 792 |  | 0
|  |  | бюджет района | 792 | 0 | 0 | [43 empty] | 792 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [44 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.2. | Социальная помощь отдельным категориям граждан в виде бесплатной подписки на годовой комплект районной газеты «Новости Приобья» | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 2603.0515 | 1518.3858 | 58.331 | 0 |  | #DIV/0! | 216.9123 | 216.9123 | 100% | 216.9123 | 216.9123 | 100% | 216.9123 | 216.9123 | 100 | 216.9123 | 216.9123 | 100 | 216.9123 | 216.9123 | 100 | 216.9123 |  |  | 216.9123 | 100 | 216.9123 | 216.9123 | 216.9123 | 216.9123 | 100 | 216.9123 |  |  |  | 0 | 216.9123 |  |  |  | 0 | 216.9123 |  |  |  | 0 | 433.9289 |  | 0 |  | ост-к
|  |  | бюджет района | 2603.0515 | 1518.3858 | 58.331 | 0 |  | #DIV/0! | 216.9123 | 216.9123 | 100% | 216.9123 | 216.9123 | 100% | 216.9123 | 216.9123 | 100 | 216.9123 | 216.9123 | 100 | 216.9123 | 216.9123 | 100 | 216.9123 |  |  | 216.9123 | 100 | 216.9123 |  |  | 216.9123 | 100 | 216.9123 |  |  |  | 0 | 216.9123 |  |  |  | 0 | 216.9123 |  |  |  | 0 | 433.9289 |  | 0 |  | 1092348.52
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.3. | Почтовые и банковские расходы для перечисления адресной социальной помощи в виде единовременных ма-териальных выплат отдельным категориям граждан района | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 67.42 | 27.4881 | 40.7714 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16 | 0.16 | 100% | 1.8075 | 1.8075 | 100% | 0.5445 | 0.5445 | 100 | 1.2817 | 1.2817 | 100% | 20.9964 | 20.9964 | 100% | 0.00675 |  |  | 0.00675 | 100 | 1.2752 |  |  | 2.6912 | 211.0449 | 4.9248 |  |  |  | 0 | 18.7181 |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 13.705 |  | 0
|  |  | бюджет района | 67.42 | 27.4881 | 40.7714 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16 | 0.16 | 100% | 1.8075 | 1.8075 | 100% | 0.5445 | 0.5445 | 100 | 1.2817 | 1.2817 | 100% | 20.9964 | 20.9964 | 100% | 0.00675 |  |  | 0.00675 | 100 | 1.2752 |  |  | 2.6912 | 211.0449 | 4.9248 |  |  |  | 0 | 18.7181 |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 13.705 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0!
1.2.4. | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 850 | 585 | 68.8235 | 230 | 230 | 100% | 165 | 165 | 100% | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 45 | 45 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 |  |  | 30 | 100 | 30 |  |  | 15 | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 100 |  | 0
|  |  | бюджет района | 850 | 585 | 68.8235 | 230 | 230 | 100% | 165 | 165 | 100% | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 45 | 45 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 |  |  | 15 | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 100 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 154 | 129 | 83.7662 | 54 | 54 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 45 | 45 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 0
1.2.5. | Предоставление социальной поддержки инвалидам в виде единовременной материальной помощи, в виде приобретения компьютерной, бытовой техники и технических средств реабилитации в рамках проведения районной акции милосердия «Душевное богатство», посвященной Международному дню инвалидов | управление по вопросам социальной сферы администрации района; управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 1975.6248 | 1827.4958 | 92.5022 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1209 | 1209 | 100% | 177.5 | 177.5 | 100 |  |  | #DIV/0! | 44.9 | 44.9 | 100% | 396.0958 |  |  | 396.0958 | 100 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 148.129 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1975.6248 | 1827.4958 | 92.5022 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1209 | 1209 | 100% | 177.5 | 177.5 | 100 |  |  | #DIV/0! | 44.9 | 44.9 | 100% | 396.0958 |  |  | 396.0958 | 100 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 148.129 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1975.6248 | 1827.4958 | 92.5022 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1209 | 1209 | 100% | 177.5 | 177.5 | 100 |  |  | #DIV/0! | 44.9 | 44.9 | 100% | 396.0958 |  |  | 396.0958 | 100 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 148.129 | 0 | 0
1.2.6. | Меры социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Нижневартовского района» | управление по вопросам социальной сферы администрации района; управление культуры администрации района | всего: | 620 | 402.7926 | 64.9665 | 40 | 40 | 100% |  |  |  | 34 | 34 | 100% | 22.4 | 22.4 | 100 | 80 | 80 | 100% | 209.9676 | 209.9676 | 100% | 16.425 | 23.6 | 23.6 | 16.425 | 100 | [10 empty] | 217.2074 |  |  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 620 | 402.7926 | 64.9665 | 40 | 40 | 100% |  |  |  | 34 | 34 | 100% | 22.4 | 22.4 | 100 | 80 | 80 | 100% | 209.9676 | 209.9676 | 100% | 16.425 | 16.425 | 16.425 | 16.425 | 100 | [10 empty] | 217.2074 |  |  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 120 | 120 | 100 | 40 | 40 | 100% |  |  |  | 34 | 34 | 100% | 22.4 | 22.4 | 100 | 23.6 | 23.6 |  | 0 |  | #DIV/0! | [15 empty] | 0 | [13 empty] | план сетевого на 1 полугодие | касса
1.2.7. | Создание условий для обучения студентов в рамках оплаты за обучение и частичного возмещения денежных средств, затраченных гражданами на оплату обучения в учреждениях про-фессионального образования | управление по вопросам социальной сферы администрации района; управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [33 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [33 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [33 empty] | 0
1.2.8. | Приобретение новогодних подарков для отдельных категорий граждан | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [33 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [33 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [33 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0!
1.3. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для отдельных категорий граждан |  | всего: | 702.24 | 269.3768 | 38.3596 | 0 | 0 | #DIV/0! | 57.9 | 57.9 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.2 | 1.2 | 100 | 66 | 66 | 100 | 23 | 23 | 100 | 121.28 | 0 |  | 121.2768 | 99.9974 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 239.9 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 192.96 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 148.1 | 148.1
|  |  | бюджет района | 702.24 | 269.3768 | 38.3596 | 0 | 0 | #DIV/0! | 57.9 | 57.9 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.2 | 1.2 | 100 | 66 | 66 | 100 | 23 | 23 | 100 | 121.28 | 0 |  | 121.2768 | 99.9974 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 239.9 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 192.96 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1. | Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады города Ленинграда (27 января 1944 года) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0.6 | 0.6 | 100 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 100%
|  |  | бюджет района | 0.6 | 0.6 | 100 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 100%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
1.3.2. | Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 57.3 | 57.3 | 100 |  |  |  | 57.3 | 57.3 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 57.3 | 57.3 | 100 |  |  |  | 57.3 | 57.3 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0
1.3.3. | Мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 1.2 | 1.2 | 100 | [9 empty] | 1.2 | 1.2 | 100
|  |  | бюджет района | 1.2 | 1.2 | 100 | [9 empty] | 1.2 | 1.2 | 100
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4. | Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (09 мая) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 66 | 66 | 100 | [12 empty] | 66 | 66 | 100 | [22 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет района | 66 | 66 | 100 | [12 empty] | 66 | 66 | 100 | [22 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 26 | 26 | 100 | [12 empty] | 26 | 26 | 100
1.3.5. | Мероприятия, посвященные Дню семьи (15 мая) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 20 | 20 | 100 | [15 empty] | 20 | 20 | 100%
|  |  | бюджет района | 20 | 20 | 100 | [15 empty] | 20 | 20 | 100%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [15 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.3.6. | Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (22 июня) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [15 empty] | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [15 empty] | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [15 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.7. | Праздник «Встреча двух поколений», посвященный Дню молодежи | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 124.28 | 124.2768 | 99.9974 | [15 empty] | 3 | 3 | 100% | 121.28 |  |  | 121.2768 | #DIV/0! | [14 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ост-к 3р.20к.
|  |  | бюджет района | 124.28 | 124.2768 | 99.9974 | [15 empty] | 3 | 3 | 100% | 121.28 |  |  | 121.2768 | #DIV/0! | [14 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [15 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | #DIV/0!
1.3.8. | Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности (08 июля) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.9. | Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей (01 октября) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 73.4 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | 73.4 |  |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 73.4 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | 73.4 |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [37 empty] | #DIV/0!
1.3.10. | Мероприятия, посвященные Дню матери (ноябрь) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.11. | Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (03 декабря) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [42 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [42 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [45 empty] | #DIV/0!
1.3.12. | Новогодний бал для граждан старшего поколения | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [45 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [45 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [45 empty] | #DIV/0!
1.3.13. | Экскурсионные туры для граждан старшего поколения | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 239.9 | 0 | 0 | [27 empty] | #DIV/0! | 239.9 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | ост-к 1,7 т.р.
|  |  | бюджет района | 239.9 | 0 | 0 | [27 empty] | #DIV/0! | 239.9 |  |  |  | 0 | [9 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.14. | Экскурсионные поездки по территории Нижневартовского района для граждан старшего поколения | УпоВСС, управление культуры, МОО ВИП | всего: | 119.56 | 0 | 0 | [8 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 119.56 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 119.56 | 0 | 0 | [8 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 119.56 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 30180.9848 | 14652.7891 | 48.5497 | 273 | 273 | 100 | 613.9723 | 613.9723 | 100 | 1561.7198 | 1561.7198 | 100 | 1057.0568 | 1057.0568 | 100 | 559.194 | 559.194 | 100 | 8594.5263 | 8594.5263 | 100 | 1760.2198 | 23.6 |  | 1760.2166 | 99.9998 | 248.1874 |  |  | 233.1034 | 93.9223 | 11611.7371 |  |  | 0 | 0 | 2098.7978 |  |  | 0 | 0 | 220.9123 |  |  | 0 | 0 | 1581.6614 | 0 | 0 |  | 12659.4691 | 12659.4691 | 100
|  |  | бюджет района | 30180.9848 | 14652.7891 | 48.5497 | 273 | 273 | 100 | 613.9723 | 613.9723 | 100 | 1561.7198 | 1561.7198 | 100 | 1057.0568 | 1057.0568 | 100 | 559.194 | 559.194 | 100 | 8594.5263 | 8594.5263 | 100 | 1760.2198 | 46.425 |  | 1760.2166 | 99.9998 | 248.1874 |  |  | 233.1034 | 93.9223 | 11611.7371 |  |  | 0 | 0 | 2098.7978 |  |  | 0 | 0 | 220.9123 |  |  | 0 | 0 | 1581.6614 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 3631.5408 | 3458.4118 | 95.2326 | 94 | 94 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1243 | 1243 | 100 | 199.9 | 199.9 | 100 | 94.6 | 94.6 | 100 | 1400.816 | 1400.816 | 100 | 426.0958 | 30 |  | 426.0958 | 100 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 148.129 | 0 | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего:
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Подпрограмма II «Доступная среда в Нижневартовском районе»
2.1. | Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 531.7 | 451.7 | 84.9539 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 281.7 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 281.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 170 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 531.7 | 451.7 | 84.9539 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 281.7 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 281.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 170 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1. | Создание доступной среды в учреждениях образования: | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1.1. | Оснащение муниципальных бюджетных образовательных учреждений специальным реабилитационным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.1.1.2. |  |  | всего: | 0 | 281.7 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 281.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 281.7 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 281.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.2. | Создание доступной среды в учреждениях культуры: | управление культуры администрации района | всего: | 281.7 | 281.7 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 281.7 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 281.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 281.7 | 281.7 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 281.7 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 281.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2.1. | Оснащение учреждений библиотечной системы специальным реабилитационным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья | управление культуры администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2.2. | Оснащение учреждений культуры специальным реабилитационным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья | управление культуры администрации района | всего: | 281.7 | 281.7 | 100 |  |  |  | 0 | 281.7 | #DIV/0! |  |  |  | 281.7 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 281.7 | 281.7 | 100 |  |  |  | 0 | 281.7 | #DIV/0! |  |  |  | 281.7 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3. | Создание доступной среды в учреждениях физической культуры и спорта: | отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 250 | 170 | 68 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 170 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 250 | 170 | 68 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 170 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3.1. | Обеспечение удобства в использовании инвалидами специальных мест (реконструкция душевых в бассейне МАОУ ДО «Новоаганская ДЮСШ «Олимп», оборудование зон парковок автомобиля инвалида перед МАОУ ДО «СДЮСШОР НР», МАОУ ДО «Новоаганская ДЮСШ «Олимп») | отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 250 | 170 | 68 | [18 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 170 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 250 |  |  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 250 | 170 | 68 | [18 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 170 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 250 |  |  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 531.7 | 451.7 | 84.9539 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 281.7 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 281.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 170 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 531.7 | 451.7 | 84.9539 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 281.7 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 281.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 170 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (управление по вопросам социальной сферы администрации района) |  |  | всего: | 28205.36 | 12825.2933 | 45.4711 | 273 | 273 | 100 | 613.9723 | 613.9723 | 100 | 352.7198 | 352.7198 | 100 | 879.5568 | 879.5568 | 100 | 559.194 | 559.194 | 100 | 8549.6263 | 8549.6263 | 100 | 1364.124 | #REF! | #REF! | 1364.1208 | 99.9998 | 248.1874 |  |  | 233.1034 | 93.9223 | 11611.7371 |  |  | 0 | 0 | 2098.7978 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 220.9123 |  |  | 0 | 0 | 1433.5324 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 28205.36 | 12825.2933 | 45.4711 | 273 | 273 | 100 | 613.9723 | 613.9723 | 100 | 352.7198 | 352.7198 | 100 | 879.5568 | 879.5568 | 100 | 559.194 | 559.194 | 100 | 8549.6263 | 8549.6263 | 100 | 1364.124 | #REF! | #REF! | 1364.1208 | 99.9998 | 248.1874 |  |  | 233.1034 | 93.9223 | 11611.7371 |  |  | 0 | 0 | 2098.7978 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 220.9123 |  |  | 0 | 0 | 1433.5324 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1655.916 | 1630.916 | 98.4903 | 94 | 94 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 34 | 34 | 100 | 22.4 | 22.4 | 100 | 94.6 | 94.6 | 100 | 1355.916 | 1355.916 | 100 | 30 | #REF! | #REF! | 30 | 100 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 1 (управление образования и молодежной политики администрации района) |  |  | всего: | 1975.6248 | 1827.4958 | 92.5022 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1209 | 1209 | 100 | 177.5 | 177.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 44.9 | 44.9 | 100 | 396.0958 |  |  | 396.0958 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 148.129 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1975.6248 | 1827.4958 | 92.5022 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1209 | 1209 | 100 | 177.5 | 177.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 44.9 | 44.9 | 100 | 396.0958 |  |  | 396.0958 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 148.129 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1975.6248 | 1827.4958 | 92.5022 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1209 | 1209 | 100 | 177.5 | 177.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 44.9 | 44.9 | 100 | 396.0958 |  |  | 396.0958 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 148.129 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (управление культуры администрации района) |  |  | всего: | 281.7 | 281.7 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 281.7 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 281.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 281.7 | 281.7 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 281.7 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 281.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 3 (отдел по физической культуре и спорту администрации района) |  |  | всего: | 250 | 170 | 68 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 170 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 250 | 170 | 68 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 170 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 4 |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Руководитель: Начальник управления по вопросам социальной сферы | ______________ |  | О.Г. Дурова
| Исполнитель: Главный специалист управления по вопросам социальной сферы | ______________ |  | О.В. Удод
тел.: 8 (3466) 49-87-07
Согласовано:
Специалист Департамента финансов ___________________

## Показатели таб.4
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района"
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2018 год | Значение показателя на 2019 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Подпрограмма I «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района»
1 | Количество граждан района, получивших единовременные материальные выплаты к праздничным и знаменательным датам (чел.) | 4533 |  | 4550 | 0 | 0 | [33 empty] | 4550 |  | 0
2 | Количество граждан района, получивших единовременную материальную помощь в связи с трудной, экстремальной жизненной ситуацией либо чрезвычайной ситуацией (чел.) | 50 |  | 50 | 32 | 64 | 9 | 9 | 100 | 9 | 11 | 122.2222 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 33.3333 | 5 |  | 0 | 4 |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3 | Количество неработающих пенсионеров, отработавших 10 и более лет на территории района, не включенных в федереральный и региональный регистры получателей мер социальной поддержки, получивших санаторно-курортные путевки (чел.) | 20 |  | 20 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | 20 |  | 0
4 | Количество инвалидов, получивших единовременную материальную помощь, компьютерную, бытовую технику, мебель и технические средства реабилитации (чел.) | 104 |  | 97 | 132 | 136.0825 | [9 empty] | 97 | 97 | 100 | [6 empty] | 0 | 35 | [14 empty] | 0 |  | в связи с увеличенним срока проведения акции милосердия "Душевное богатство" и увеличение кол-ва поступивших обращений
5 | Количество отдельных категорий граждан района, получивших социальную поддержку из бюджета района в виде бес-платной подписки на районную газету «Новости Приобья» (чел.) | 2461 |  | 2670 | 0 | 0 | [33 empty] | 2670 |  | 0
6 | Количество граждан, принявших участие в культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях (чел.) | 1400 |  | 1500 | 1200 | 80 | 2 | 2 | 100 | 200 | 200 | 100 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 500 | 500 | 100 | 296 | 296 | 100 | 200 | 200 | 100 | [6 empty] | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
7 | Число граждан старшего поколения, получивших социальную поддержку в виде участия в туристических программах (чел.) | 13 |  | 27 | 0 | 0 | [24 empty] | 13 |  | 0 | [6 empty] | 14 |  | 0
8 | Количество студентов, получающих оплату за обучение (чел.) |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [33 empty] | 0
8 | Обеспечение граждан мерами социальной поддержки и социальной помощи, предоставляемых в полном объеме от числа назначенных единовременных материальных выплат (%) | 100 |  | 100 | 0 | 0 | [33 empty] | 100 |  | 0
9 | Доля отдельных категорий граждан, вовлеченных в социально значимые мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц (%) | 10 |  | 10 | 0 | 0 | [33 empty] | 10 |  | 0
Подпрограмма II «Доступная среда в Нижневартовском районе»
1 | Количество образовательных учреждений, материально-техническая база которых позволяет реализовать обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (шт.) | 2 |  | 3 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | [26 empty] | #DIV/0! | 3 |  | 0
2 | Доля граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности, воспользовавшихся услугами культуры (%) | 73 |  | 74 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | 74 |  | 0
3 | Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | 33 |  | 33.5 | 0 | 0 | [33 empty] | 33.5 |  | 0
4 | Увеличение доли объектов учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта района, обеспеченных условиями доступа услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (%) | 94 |  | 95 | 0 | 0 | [33 empty] | 95 |  | 0
| Начальник управления по вопросам социальной сферы | ______________ | [7 empty] | О.Г. Дурова
| Исполнитель: главный специалист управления по вопросам социальной сферы | ______________ | [7 empty] | О.В. Удод
тел.: 8 (3466) 49-87-07

## пояснения таб. 5
Таблица 3
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка жителей Нижневартовского района "
наименование муниципальной программы
1. | Основные социально-значимые реализованные мероприятия | Подпрограмма1 «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района»: С января по август 2019 года к праздничным и памятным датам произведено 6 единовременных материальных выплат отдельным категориям граждан; оказана социальная помощь отдельным категориям граждан в виде бесплатной подписки на годовой комплект районной газеты «Новости Приобья»; проведено 12 заседаний комиссий по оказанию единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации (оказана помощь 32 чел.); в поселениях проведены мероприятия, посвященные Дню снятия блокады г. Ленинграда, Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Международному дню осовобождения узников фашитских конлагерей, Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Международному дню семьи, Дню памяти и скорби; прошёл районный праздник "Встреча двух поколений, посвященный Дню молодежи. С 28.08. по 02.09.2019 организован экскурсионный тур для 13 граждан старшего поколения в г. Тобольск.
2. | Результаты реализации муниципальной программы соиполнителями:*
2.1. | Управление образования и молодежной политики администрации района | -
2.2. | Управление культуры администрации района | С целью обеспечения условий доступности для инвалидов кинозалов в районное муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Геолог» (пгт. Новоаганск) приобретена система тифлокомментирования «Говорун».
2.3. | Отдел по физической культуре и спорту администрации района | В МАОУ ДО НДЮСШ "Олимп" проведена реконструкция душевых в бассейне на общую сумму 170,0 тыс. руб.
2.4.
3. | Информация о привлеченных средствах , в том числе о подписанных соглашениях с главными распорядителями средств бюджета автономного округа | -
* без учета расходов по текущей деятельности
Начальник управления по вопросам социальной сферы |  | ______________________________ О.Г. Дурова
Исполнитель: главный специалист управления по вопросам социальной сферы |  | ______________________________ О.В. Удод
тел.: 8 (3466) 49-87-07