## финансирование
Таблица 3
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
"Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе на 2018-2025 и на период до 2030 года"
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [35 empty] | Причина отклонения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на 2018 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 1828.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 22.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.18 | 0 | 0 | 60.43 | 0 | 0 | 176.516 | 0 | 0 | 1531.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | [18 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1431.1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 26.025 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 139.275 | 0 | 0 | 1223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 0 |  |  | 22.4464 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 397.0179 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 22.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 11.155 | 0 | 0 | 18.13 | 0 | 0 | 37.241 | 0 | 0 | 308.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 0 | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
внебюджетные источники
прочие расходы |  |  | всего: | 1828.0174 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 22.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.18 | 0 | 0 | 60.43 | 0 | 0 | 176.516 | 0 | 0 | 1531.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | [15 empty] | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1431 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 26.025 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 139.275 | 0 | 0 | 1223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | [12 empty] | 0 |  |  | 22.4464 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 397.0174 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 22.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 11.155 | 0 | 0 | 18.13 | 0 | 0 | 37.241 | 0 | 0 | 308.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
внебюджетные источники
Цель: Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, повышение уровня правовой грамотности для формирования правосознания жителей Нижневартовского района
Задача" Создание и совершенствование условий для профилактики и обеспечения общественного порядка"
1.1.8. | Создание условий деятельности народных дружин | администрации го-родских и сельских поселений района (по согласованию) | всего: | 314.1424 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 22.4464 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.18 | 0 | #DIV/0! | 60.43 | 0 | #DIV/0! | 176.516 | 0 | #DIV/0! | 17.57 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 219.9 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 26.025 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 139.275 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 70.8424 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 22.4464 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.725 | 0 |  | 11.7 | 0 |  | 31.971 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 94.2424 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 22.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 11.155 | 0 | 0 | 18.13 | 0 | 0 | 37.241 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
1.1.8.1 | Излучинск | администрация город-ского поселения Из-лучинск (по согласо-ванию) | всего: | 98.571 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 82.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [19 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 69 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 11.025 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 57.975 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 29.571 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4.725 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 24.846 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | [21 empty] | 0
1.1.8.2. | Новоаганск | администрация город-ского поселения Но-воаганск | всего: | 98.5714 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 22.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 76.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [14 empty] | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 69 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 69 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 29.5714 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 22.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 7.125 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | [15 empty] | 0 | 0
1.1.8.3. | Вата | администрация город-ского поселения Вата | всего: | 21.43 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [14 empty] | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 15 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 15 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 6.43 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 6.43 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | [15 empty] | 0 | 0
1.1.8.4. | Ваховск | администрация сель-ского поселения Вах-овск | всего: | 17.57 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 12.3 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.3 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 5.27 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 5.27 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
внебюджетные источники
1.1.8.5. | Зайцева Речка | администрация сель-ского поселения Зай-цева Речка (по согла-сованию) | всего: | 17.57 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 12.3 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 5.27 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5.27 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
внебюджетные источники
1.1.8.6. | Ларьяк | администрация сель-ского поселения Ла-рьяк | всего: | 21.43 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 15 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 15 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 6.43 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6.43 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
внебюджетные источники
1.1.8.7. | Покур | администрация сельского поселения Покур | всего: | 21.43 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 21.43 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 15 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 15 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 6.43 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6.43 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 0
1.1.8.8. | Аган | администрация сель-ского поселения Аган | всего: | 17.57 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 12.3 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 12.3 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 5.27 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 5.27 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
| Итого по мероприятию 1.1.8. |  | всего: | 314.1424 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 22.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.18 | 0 | 0 | 60.43 | 0 | 0 | 176.516 | 0 | 0 | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 219.9 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 26.025 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 139.275 |  | 0 | 12.3 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 66.1174 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 22.4464 | 0 | 0 | [9 empty] | 11.7 |  |  | 31.971 |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 94.2424 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 22.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 11.155 | 0 | 0 | 18.13 |  | 0 | 37.241 | 0 | 0 | 5.27 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0
1.1.14. | Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в городских поселениях Новоаганск и Излучинск, на въездах и выездах из них систем видеообзора, модернизация, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма: | администрации городских поселений (по согласованию) | всего: | 404.625 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 404.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 323.7 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 323.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 80.925 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 80.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | [8 empty] | 0
1.1.14.1. | Излучинск |  | всего: | 254.625 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 254.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 203.7 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 203.7 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 50.925 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 50.925 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
1.1.14.2. | Новоаганск |  | всего: | 150 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 120 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 120 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 30 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 0
| Итого по мероприятию 1.1.14. |  | всего: | 404.625 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 404.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 323.7 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 323.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 80.925 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 80.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [30 empty] | 0
1.1.15. | Обеспечение функционирования и развития систем видео-наблюдения в сфере общественного порядка в городских поселениях Излучинск и Новоаганск | администрации городских поселений (по согласованию) | всего: | 1109.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1109.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [32 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 887.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 887.4 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 |  | #DIV/0! | [30 empty] | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 |  | #DIV/0! | [30 empty] | 0
|  |  | бюджет поселений | 221.85 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 221.85 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [9 empty] | 0 | [22 empty] | 0
1.1.15.1. | Излучинск |  | всего: | 1010 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 808 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 808 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 202 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 202 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
1.1.15.2. | Новоаганск |  | всего: | 99.25 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 99.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 79.4 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 79.4 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района |  |  | #DIV/0! | [18 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 19.85 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 19.85 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
внебюджетные источники
| Итого по мероприятию |  | всего: | 1109.25 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1109.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 887.4 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 887.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 221.85 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 221.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [30 empty] | 0
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
администрации городских и сельских поселений района |  |  | всего: | 1828.0117 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 22.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.18 | 0 | 0 | 60.43 | 0 | 0 | 176.516 | 0 | 0 | 1531.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | [38 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1431 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 26.025 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 139.275 | 0 | 0 | 1223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 397.0117 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 22.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 11.155 | 0 | 0 | 18.13 | 0 | 0 | 37.241 | 0 | 0 | 308.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
внебюджетные источники
Исполнитель_______________________
тел. 49-86-73
Согласовано:
Департамент финансов___________________

## показатели
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе на 2018-2025 и на период до 2030 года"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2018 год | Значение показателя на 2018год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1 | Количество общественных формирований в сфере охраны общественного порядка (ед.) | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | [33 empty] | 30 | 0 | 0
2 | Количество участников общественных формирований (человек) | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | [33 empty] | 242 | 0 | 0
3 | Количество профилактических мероприятий, проведенных общественными формированиями (мероприятий) | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | [33 empty] | 410 | 0 | 0
4 | Количество проведенных профилактических мероприятий для различных категорий населения района (мероприятий) | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | [33 empty] | 27 | 0 | 0
5 | Количество жителей района, принявших участие в профилактических мероприятиях (человек) | 3821 | 3821 | 3821 | 0 | 0 | [33 empty] | 3821 | 0 | 0
6 | Количество участковых пунктов полиции в сельских населенных пунктах района (пунктов) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | [33 empty] | 4 | 0 | 0
7 | Доля выявленных с участием общественности правонарушений в общем количестве правонарушений (%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [33 empty] | 1 | 0 | 0
8 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП Российской Федерации, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений (%) | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 0 | 0 | [33 empty] | 41.1 | 0 | 0
9 | Доля населения района, вовлеченного в общественные формирования в сфере общественного порядка (%) | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | [33 empty] | 0.7 | 0 | 0
10 | Доля населения района, охваченного профилактическими мероприятиями (%) | 10.6 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | [33 empty] | 11.4 | 0 | 0
11 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (%) | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | [33 empty] | 5.3 | 0 | 0
Руководитель _______________________
Исполнитель _________________
тел.498673

## пояснительная
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
"Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе на 2018-2025 и на период до 2030 года"
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы | Осуществлялось материальное стимулирование дружинников участвующих на постоянной основе в охране общественного порядка в поселениях, страхование народных дружинников, приобретено форменное обмундирование.Техническое обслуживание и обновление програмного обеспечения систем видеонаблюдения, информирование населения.
Техническое обслуживание и обновление програмного обеспечения систем видеонаблюдения, информирование населения.
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей
2.2. | количество заявок, единиц
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним | нет
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств | нет
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными | нет
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет | нет
| привлеченные средства | нет
Руководитель_______________________
Исполнитель___________________
тел.498673

## Излучинск
Излучинск | [26 empty] | (тыс. рублей)
Мероприятие | Источник фин-я | План | Факт | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
ДНД | всего | 98.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 82.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 69 | 0 | [14 empty] | 11.025 |  |  |  | 57.975
| БП | 29.571 | 0 | [14 empty] | 4.725 |  |  |  | 24.846
видео ОП | всего | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 808 | 0 | [20 empty] | 808
| БП | 202 | 0 | [20 empty] | 202
видео БДД | всего | 254.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.625 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 203.7 | 0 | [20 empty] | 203.7
| БП | 50.925 | 0 | [20 empty] | 50.925
Всего по 3-м мероприятиям | всего | 1363.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 82.821 | 0 | 1264.625 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 1080.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 0 | 0 | 0 | 57.975 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 | 0
| БП | 282.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.725 | 0 | 0 | 0 | 24.846 | 0 | 252.925 | 0 | 0 | 0

## Новоаганск
Новоаганск | [26 empty] | (тыс. рублей)
Мероприятие | Источник фин-я | План | Факт | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
ДНД | всего | 98.5714 | 22.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4464 | 22.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 69 | 0 | [18 empty] | 69
| БП | 29.5714 | 22.4464 | [8 empty] | 22.4464 | 22.4464 | [8 empty] | 7.125
видео ОП | всего | 99.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.25 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 79.4 | 0 | [20 empty] | 79.4
| БП | 19.85 | 0 | [20 empty] | 19.85
видео БДД | всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 120 | 0 | [20 empty] | 120
| БП | 30 | 0 | [20 empty] | 30
Всего по 3-м мероприятиям | всего | 347.8214 | 22.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4464 | 22.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.125 | 0 | 249.25 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 268.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 199.4 | 0 | 0 | 0
| БП | 79.4214 | 22.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4464 | 22.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.125 | 0 | 49.85 | 0 | 0 | 0

## Вата
Вата | [26 empty] | (тыс. рублей)
Мероприятие | Источник фин-я | План | Факт | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
ДНД | всего | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 15 | 0 | [16 empty] | 15
| БП | 6.43 | 0 | [16 empty] | 6.43
видео ОП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 0 | 0
| БП | 0 | 0
видео БДД | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 0 | 0
| БП | 0 | 0
Всего по 3-м мероприятиям | всего | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БП | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Зайцева Речка
Зайцева Речка | [26 empty] | (тыс. рублей)
Мероприятие | Источник фин-я | План | Факт | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
ДНД | всего | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 12.3 | 0 | [18 empty] | 12.3
| БП | 5.27 | 0 | [18 empty] | 5.27
видео ОП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 0 | 0
| БП | 0 | 0
видео БДД | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 0 | 0
| БП | 0 | 0
Всего по 3-м мероприятиям | всего | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БП | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Аган
Аган | [26 empty] | (тыс. рублей)
Мероприятие | Источник фин-я | План | Факт | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
ДНД | всего | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.57 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 12.3 | 0 | [20 empty] | 12.3
| БП | 5.27 | 0 | [20 empty] | 5.27
видео ОП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 0 | 0
| БП | 0 | 0
видео БДД | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 0 | 0
| БП | 0 | 0
Всего по 3-м мероприятиям | всего | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.57 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0
| БП | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 0

## Ваховск
Ваховск | [26 empty] | (тыс. рублей)
Мероприятие | Источник фин-я | План | Факт | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
ДНД | всего | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 12.3 | 0 | [16 empty] | 12.3
| БП | 5.27 | 0 | [16 empty] | 5.27
видео ОП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 0 | 0
| БП | 0 | 0
видео БДД | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 0 | 0
| БП | 0 | 0
Всего по 3-м мероприятиям | всего | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БП | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ларьяк
Ларьяк | [26 empty] | (тыс. рублей)
Мероприятие | Источник фин-я | План | Факт | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
ДНД | всего | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 15 | 0 | [14 empty] | 15
| БП | 6.43 | 0 | [14 empty] | 6.43
видео ОП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 0 | 0
| БП | 0 | 0
видео БДД | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 0 | 0
| БП | 0 | 0
Всего по 3-м мероприятиям | всего | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БП | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Покур
Покур | [26 empty] | (тыс. рублей)
Мероприятие | Источник фин-я | План | Факт | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
ДНД | всего | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 15 | 0 | [16 empty] | 15
| БП | 6.43 | 0 | [16 empty] | 6.43
видео ОП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 0 | 0
| БП | 0 | 0
видео БДД | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 0 | 0
| БП | 0 | 0
Всего по 3-м мероприятиям | всего | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БП | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0