## Титул
ГРАФИК
реализации муниципальной
программы Нижневартовского района
"Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2018–2025 годы и на период до 2030 года"
за март 2018 года
И.о. начальника управления экологии и природопользования администрации района
А.С. Красников
__________________________
2018 год
Note on K11: при заполнении таблиц формы Графика, необходимо обратить внимание на примечания.

## финансирование мероприятий
График реализации муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" за март 2018 года
№ п/п | Наименование мероприятий программы | Ответ ственный испол нитель | Источник финансирования
|  |  |  | всего |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Причина отклонения плановых показателей от фактических | Результат реализации программы **
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | всего: | 3955.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 69.5 |  |  | 37.6 |  |  | 691.82 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 3126.953 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 3869.393 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 69.5 |  |  | 37.6 |  |  | 605.34 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 3126.953 |  |  | 0
|  |  | бюджет округа | 86.48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 86.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
В том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  | всего: | 2416.953 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2416.953 |  |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 2416.953 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2416.953 |  |  | 0
бюджеты поселений района
иные внебюджетные источники
прочие расходы |  |  | всего: | 1538.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 69.5 |  |  | 37.6 |  |  | 691.82 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 710 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 1452.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 69.5 |  |  | 37.6 |  |  | 605.34 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 710 |  |  | 0
|  |  | бюджет округа | 86.48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 86.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
иные внебюджетные источники
Цель: сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущих поколений
Подпрограмма I
Задача 1 «Развитие системы экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения на территории района»
1.1. | Экологическое просвещение населения на территории района | управление экологии и природопользования администрации района, управление культуры администрации района, управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 147.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 69.5 |  |  | 37.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 147.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 69.5 |  |  | 37.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.1.10. | Оснащение эколого-биологических лабораторий | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 10 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  |  | бюджет района | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 10 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10
бюджеты поселений района
1.1.11. | Реализации программы деятельности Районной общественной экологической организации "Родник" | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 10 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 10 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.1.12. | Подготовка и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить» | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  | 15
|  |  | бюджет района | 25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  | 15
бюджеты поселений района
|  | управление культуры администрации района | всего: | 22.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 22.6
бюджет района
бюджеты поселений района
иные внебюджетные источники
|  |  | бюджет района | 22.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 22.6
бюджеты поселений района
1.1.13. | Изготовление экохроники «В объятиях родной природы» | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 49.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 49.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 49.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 49.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО по основному мероприятию 1.1.: |  |  | всего: | 147.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 10 |  |  | 69.5 |  |  | 37.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 147.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 10 |  |  | 69.5 |  |  | 37.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0
Задача 2 «Развитие и совершенствование Нормативно-правовой и методической базы в области обращения с отходами»
1.2. | Разработка и принятие нормативных правовых актов администрации района в области обра-щения с отходами | управление экологии и природопользования администрации района | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
| Развитие и совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходам |  | всего: | 86.48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 86.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджет района
|  |  | бюджет округа | 86.48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 86.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 86.48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 86.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет округа | 86.48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 86.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО по основному мероприятию 1.2.: |  |  | всего: | 86.48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 86.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджет района
|  |  | бюджет округа | 86.48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 86.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3. | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 1305.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 605.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 1305.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 605.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0
|  |  | Всего: | 1305.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 605.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 1305.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 605.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0
1.3.1. | Проектирование объекта «Рекультивация земельного участка, расположенного в районе водозабора города Нижневартовска в водоохраной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595» | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.3.2. | Разработка проектной документации «Зоны санитарной охраны источников подземного водоснабжения питьевого назначения в д. Вампугол, с. БылиноНижневартовского района» | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 605.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 605.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 605.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 605.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО по основному мероприятию 1.3.: |  |  | всего: | 1305.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 605.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 1305.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 605.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.4. | Организация и проведение экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на территории района | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
ИТОГО по основному мероприятию 1.4.: |  |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.5. | Проектирование и строительство объектов для размещения отходов | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего: | 2416.953 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2416.953 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 2416.953 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2416.953 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.5.1. | Проектирование объекта «Полигон отходов строительства и ремонта, твердых коммунальных отходов в городском поселении Новоаганск» |  | всего: | 2416.953 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2416.953 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 2416.953 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2416.953 |  |  | 0
бюджеты поселений района
ИТОГО по основному мероприятию 1.5.: |  |  | всего: | 2416.953 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2416.953 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 2416.953 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2416.953 |  |  | 0
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей):
Управление экологии и природопользования |  |  | Всего: | 1354.84 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 49.5 |  |  | 0 |  |  | 691.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 1354.84 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 49.5 |  |  | 0 |  |  | 691.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | [17 empty] | 0
в разрезе соисполнителей
Управление культуры администрации района |  |  | Всего: | 22.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 22.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
управление образования и молодежной политики администрации района |  |  | Всего: | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0
бюджеты поселений района
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  | Всего: | 2416.953 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2416.953 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 2416.953 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2416.953 |  |  | 0
бюджеты поселений района
И.о. начальника управления экологии и природопользования администрации района | [19 empty] | А.С. Красников
Исп.
Начальник отдела природоохранных программ и мероприятий | [19 empty] | В.Г. Закирова
49 48 08
Лимиты бюджетных ассигнований и финансирование сверены:
Специалист департамента финансов администрации района

## Показатели таб. 4
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы
"Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2018–2025 годы и на период до 2030 года"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2018 год | Значение показателя на 2018 год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Количество проведенных природоохранных, эколого-просветительских и эколого-образовательных мероприятий, единиц | 145 | 170 | 170 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 70 |  |  | 61 |  |  | 15 |  |  | 9 |  |  | 2 | [5 empty] | 1
2 | Доля населения, вовлеченного в экологические мероприятия, от общего числа жителей района, % | 14 | 19 | 19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.3278 |  |  | 7.7868 |  |  | 6.8352 |  |  | 1.7067 |  |  | 1.0041 |  |  | 0.22406 | [5 empty] | 0.11341
3 | Доля ликвидированных и рекультивированных мест захламления отходами, % от общего количества выявленных мест захламления отходами | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Эффективность осуществления отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, % | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100
5 | Эффективность расходования бюджетных средств, % | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.51 |  |  | 80.98 |  |  | 1.46 |  |  | 15.3 | [5 empty] | 0.25 |  |  | 0.5
И.о. начальника управления экологии и природопользования администрации района | [22 empty] | А.С. Красников
|  |  |  | 6868 | [11 empty] | 480 |  |  | 2815 |  |  | 2471 |  |  | 617 |  |  | 363 |  |  | 81 | [5 empty] | 41
36151

## пояснит.записка
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
"Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе 2018–2025 годы и на период до 2030 года"
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы | -
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей | 3722.29
2.2. | количество заявок, единиц | 3
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными | - разработка проектной документации «Зоны санитарной охраны источников подземного водоснабжения питьевого назначения на территории Нижневартовского района», заключен контракт от 04.12.2017 с АО «НижневартовскНИПИнефть», срок исполнения 04.07.2018. Сумма контракта – 605,34 тыс. рублей; -проектирование объекта «Рекультивация земельного участка, расположенного в районе водозабора города Нижневартовска в водоохраной зоне р. Вах". Муниципальный контракт заключен с ЗАО «СибНИПИРП» от 08.07.2016, срок исполнения контракта – 05.05.2017, контракт не исполнен. ЗАО «СибНИПИРП» обратилось в арбитражный суд о признании экспертного заключения гос. экологической экспертизы недействительным. Сумма финансирования на 2018 год – 700,0 тыс.рублей; - проектирование объекта «Полигон отходов строительства и ремонта, твердых коммунальных отходов в городском поселении Новоаганск». Муниципальный контракт заключен с ООО «СТРОЙПРОЕКТ» от 05.10.2016, срок исполнения контракта – 05.05.2017, работы ведутся. Сумма финансироваиня на 2018 год - 2 416,95тыс.руб.
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет | -
-
| привлеченные средства | -
И.о. начальника управления экологии и природопользования |  | А.С. Красников
Исп.
Начальник отдела природоохранных программ и мероприятий |  | В.Г. Закирова
тел. 49 48 08