## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## титульный
СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности
заместителя главы района
по социальным вопросам
___________М.В. Любомирская
ГРАФИК
реализации в 2021 году муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе"
наименование программы
Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации района
______________Т.А. Денисова
2020
Note on K9: при заполнении таблиц формы Графика, необходимо обратить внимание на примечания.

## Финансирование
Таблица 1
График (сетевой график) реализации муниципальной программы
Постановление администрации района от 26.10.2018 № 2450 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе" районе
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2021 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 182307.8313 | 143950.9782 | 78.96% | 149.2 | 149.2 | 100% | 487.83 | 487.83 | 100% | 1157.3 | 1157.3 | 100% | 1592.2017 | 1592.2017 | 100% | 811.9702 | 811.9702 | 100% | 1462.9932 | 2709.6892 | 185.2% | 484.396 | 484.396 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | 516.9316 | 516.9316 | 2 | 0 | 0% | 534.064 | 534.064 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 799.0965 | 799.0965 | 2 | 0 | 0% | 1593.88 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1996.972 | 0 | 0% |  | 11586.8352
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5706.8018 | 4778.2868 | 83.73% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 170.3472 | 170.3472 | 100% | 505.8392 | 505.8392 | 100% | 329.5724 | 329.5724 | 100% | 1041.1888 | 1041.1888 | 100% | 387.5188 | 387.5188 | 1 | 0 | 0% | 189.7308 | 189.7308 | 1 | 0 | 0% | 290.6648 | 290.6648 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 317.9248 | 317.9248 | 0 | 0 | #DIV/0! | 464.235 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 464.28 | 0 | 0% |  | 4161.3018
|  |  | местный бюджет | 166335.2952 | 132886.5714 | 79.89% | 149.2 | 149.2 | 100% | 487.83 | 487.83 | 100% | 986.9528 | 986.9528 | 100% | 1086.3625 | 1086.3625 | 100% | 482.3978 | 482.3978 | 100% | 421.8044 | 421.8044 | 100% | 96.8772 | 96.8772 | 1 | 0 | 0% | 327.2008 | 327.2008 | 1 | 0 | 0% | 243.3992 | 243.3992 | 3 | 0 | 0% | 481.1716 | 481.1716 | 2 | 0 | 0% | 1129.645 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 952.392 | 0 | 0% |  | 6845.2334
|  |  | иные источники финансирования | 10265.7343 | 6286.12 | 61.23% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1246.696 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 580.3 | 0 | 0% |  | 580.3
инвестиции в объекты муниципальной собственности (мероприятие 2) |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего: | 12788.4102 | 9777.8582 | 76.46% | 149.2 | 149.2 | #DIV/0! | 487.83 | 487.83 | #DIV/0! | 986.9528 | 944.366 | 0% | 1892.2017 | 959.9059 | 0% | 811.9702 | 345.2072 | 0 | 1462.9932 | 216.2972 | 0 | 484.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9316 | 215.9972 | 0 | 0 | 0 | 1479.564 | 238.478 | #DIV/0! | 0 | 0 | 799.0965 | 397.6904 | 2 | 0 | 0 | 1593.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.672 | 0 | 0 |  | 12081.688
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5706.8018 | 4778.2868 | 83.73% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 805.8392 | 0 | 0% | 329.5724 | 0 | 0 | 1041.1888 | 0 | 0 | 387.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.1648 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 317.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.28 | 0 | 0 |  | 5236.4546
|  |  | местный бюджет | 7081.6084 | 4999.5714 | 70.6% | 149.2 | 149.2 | #DIV/0! | 487.83 | 487.83 | #DIV/0! | 986.9528 | 944.366 | 0% | 1086.3625 | 959.9059 | 0% | 482.3978 | 345.2072 | 0 | 421.8044 | 216.2972 | 0 | 96.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.2008 | 215.9972 | 0 | 0 | 0 | 243.3992 | 238.478 | 3 | 0 | 0 | 481.1716 | 397.6904 | 2 | 0 | 0 | 1129.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.392 | 0 | 0 |  | 6845.2334
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего: |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 169519.4211 | 134173.12 | 79.15% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет | 159253.6868 | 127887 | 80.3% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования | 10265.7343 | 6286.12 | 61.23% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Мероприятие 1
1. | Портфель проектов «Демография» (показатели 1, 2, 3–7) | отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 5804.929 | 3954.972 | 68.13% | 149.2 | 149.2 | #DIV/0! | 487.83 | 487.83 | #DIV/0! | 944.366 | 944.366 | 0% | 959.9059 | 959.9059 | 0% | 345.2072 | 345.2072 | 0 | 216.2972 | 216.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9972 | 215.9972 | 0 | 0 | 0 | 238.478 | 238.478 | #DIV/0! | 0 | 0 | 397.6904 | 397.6904 | 2 | 0 | 0 | 1013.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.372 | 0 | 0 |  | 5804.929
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 5804.929 | 3954.972 | 68.13% | 149.2 | 149.2 | #DIV/0! | 487.83 | 487.83 | #DIV/0! | 944.366 | 944.366 | 0% | 959.9059 | 959.9059 | 0% | 345.2072 | 345.2072 | 0 | 216.2972 | 216.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9972 | 215.9972 | 0 | 0 | 0 | 238.478 | 238.478 | 3 | 0 | 0 | 397.6904 | 397.6904 | 2 | 0 | 0 | 1013.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.372 | 0 | 0 |  | 5804.929
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | 0% | 0 | [46 empty] | 0
1.1 | Проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное учреждение Спортивная школа Нижневартовского района»; муниципальное автономное учреждение «Новоаганская спортивная школа «Олимп» | всего: | 1276 | 490.51 | 38.44% | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.6 | 12.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 222.81 | 222.81 | 0% | 249.1 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 329.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.7 | 0 | 0 |  | 1276
|  |  | федеральный бюджет | [38 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 1276 | 490.51 | 38.44% | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.6 | 12.6 | 100% | 0 | 0 |  | 222.81 | 222.81 |  | 249.1 | 249.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 100% |  |  | 329.79 |  |  |  |  | 455.7 |  |  |  | 1276
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
1.2. | Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней |  | всего: | 3728.5247 | 3105.7177 | 83.3% | 149.2 | 149.2 | 100% | 475.23 | 475.23 | 100% | 873.266 | 873.266 | 0% | 613.4472 | 613.4472 | 0% | 96.1072 | 96.1072 | 0 | 145.1972 | 145.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9972 | 215.9972 | 0 | 0 | 0 | 145.5824 | 145.5824 | 100% | 0 | 0 | 391.6904 | 391.6904 | 100% | 0 | 0 | 272.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.672 | 0 | 0 |  | 3728.5247
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [30 empty] | #DIV/0! | [16 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 3728.5247 | 3105.7177 | 83.3% | 149.2 | 149.2 | 100% | 475.23 | 475.23 | 100% | 873.266 | 873.266 |  | 613.4472 | 613.4472 |  | 96.1072 | 96.1072 |  | 145.1972 | 145.1972 |  | 0 | 0 |  |  |  | 215.9972 | 215.9972 |  |  |  | 145.5824 | 145.5824 | 100% |  |  | 391.6904 | 391.6904 | 100% |  |  | 272.135 |  |  |  |  | 350.672 |  |  |  | 3728.5247
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
1.3 | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ГТО) |  | всего: | 180.0043 | 145.4443 | 80.8% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 123.6487 | 123.6487 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7956 | 21.7956 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.0043
|  |  | федеральный бюджет | [33 empty] | #DIV/0! | [16 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [33 empty] | #DIV/0! | [16 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 180.0043 | 145.4443 | 80.8% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 123.6487 | 123.6487 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 21.7956 | 21.7956 | 100% |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 34.56 | [8 empty] | 180.0043
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
1.4 | Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам |  | всего: | 284.4 | 213.3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 71.1 | 71.1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 71.1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 284.4
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [30 empty] | #DIV/0! | [16 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [30 empty] | #DIV/0! | [16 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 284.4 | 213.3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 71.1 | 71.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 71.1 | 71.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 71.1 | 71.1 | 100% |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 41.1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 284.4
|  |  | иные источники финансирования |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
1.5 | Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского районасоциально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района |  | всего: | 336 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 336 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 336 | [8 empty] | 336
|  |  | иные источники финансирования |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
1.6 | Приобретение инвентаря и оборудования |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 84 | 0 | 0% | 735.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 919.8
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 735.8 | [34 empty] | 735.8
|  |  | местный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | [6 empty] | 100 |  |  | 84 | [37 empty] | 184
|  |  | иные источники финансирования |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
| Итого по мероприятию 1 |  | всего: | 5804.929 | 3954.972 | 68.13% | 149.2 | 149.2 | #DIV/0! | 487.83 | 487.83 | #DIV/0! | 944.366 | 944.366 | 0% | 959.9059 | 959.9059 | 0% | 345.2072 | 345.2072 | 0 | 216.2972 | 216.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9972 | 215.9972 | 0 | 0 | 0 | 238.478 | 238.478 | #DIV/0! | 0 | 0 | 397.6904 | 397.6904 | 2 | 0 | 0 | 1013.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.372 | 0 | 0 |  | 5804.929
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 5804.929 | 3954.972 | 68.13% | 149.2 | 149.2 | #DIV/0! | 487.83 | 487.83 | #DIV/0! | 944.366 | 944.366 | 0% | 959.9059 | 959.9059 | 0% | 345.2072 | 345.2072 | 0 | 216.2972 | 216.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9972 | 215.9972 | 0 | 0 | 0 | 238.478 | 238.478 | 3 | 0 | 0 | 397.6904 | 397.6904 | 2 | 0 | 0 | 1013.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.372 | 0 | 0 |  | 5804.929
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | [41 empty] | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 5804.929 | 3954.972 | 68.13% | 149.2 | 149.2 | #DIV/0! | 487.83 | 487.83 | #DIV/0! | 944.366 | 944.366 | 0% | 959.9059 | 959.9059 | 0% | 345.2072 | 345.2072 | 0 | 216.2972 | 216.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9972 | 215.9972 | 0 | 0 | 0 | 238.478 | 238.478 | #DIV/0! | 0 | 0 | 397.6904 | 397.6904 | 2 | 0 | 0 | 1013.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.372 | 0 | 0 |  | 5804.929
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 5804.929 | 3954.972 | 68.13% | 149.2 | 149.2 | #DIV/0! | 487.83 | 487.83 | #DIV/0! | 944.366 | 944.366 | 0% | 959.9059 | 959.9059 | 0% | 345.2072 | 345.2072 | 0 | 216.2972 | 216.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9972 | 215.9972 | 0 | 0 | 0 | 238.478 | 238.478 | 3 | 0 | 0 | 397.6904 | 397.6904 | 2 | 0 | 0 | 1013.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.372 | 0 | 0 |  | 5804.929
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
2. | Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижне-вартовского района (показатель 1) | Отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 169519.4211 | 134173.12 | 79.15% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | федеральный бюджет | #VALUE! |  | #VALUE! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | местный бюджет | 159253.6868 | 127887 | 80.3% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | иные источники финансирования | 10265.7343 | 6286.12 | 61.23% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
2.1 | Сохранение кадрового потенциала | отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное учреждение Спортивная школа Нижневартовского района»; муниципальное автономное учреждение «Новоаганская спортивная школа «Олимп» | всего: | 115695.203 | 96561.0617 | 83.46% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 112326.0868 | 94303.6 | 83.96% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | иные источники финансирования | #VALUE! |  | #VALUE! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | иные источники финансирования | 3369.1162 | 2257.4617 | 67% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
2.2 | Обеспечение учреждений коммунальными услугами, услугами связи, транс-портными услугами и прочими услугами |  | всего: | 47302.7462 | 34881.7211 | 73.74% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | федеральный бюджет | #VALUE! |  | #VALUE! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | бюджет автономного округа | #VALUE! |  | #VALUE! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | местный бюджет | 42534.9 | 32000 | 75.23% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования | 4767.8462 | 2881.7211 | 60.44% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
2.3 | Улучшение материально-технической базы учреждений |  | всего: | 6521.472 | 2730.3371 | 41.87% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 4392.7 | 1583.4 | 36.05% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | иные источники финансирования | #VALUE! |  | #VALUE! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | иные источники финансирования | 2128.772 | 1146.9371 | 53.88% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
| Итого по мероприятию 2 |  | всего: | 169519.4211 | 134173.12 | 79.15% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | федеральный бюджет | #VALUE! |  | #VALUE! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | местный бюджет | 159253.6868 | 127887 | 80.3% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | иные источники финансирования | 10265.7343 | 6286.12 | 61.23% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
3. | Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта |  | всего: | 6983.4812 | 5822.8862 | 83.38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 212.934 | 212.934 | 0% | 632.2958 | 632.2958 | 0% | 466.763 | 466.763 | 2 | 1246.696 | 1246.696 | 2 | 484.396 | 484.396 | 2 | 0 | 0 | 300.9344 | 300.9344 | 2 | 0 | 0 | 295.586 | 295.586 | 0 | 0 | 0 | 401.406 | 401.406 | 0 | 0 | 0 | 580.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.3 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5706.8018 | 4778.2868 | 83.73% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.3472 | 170.3472 | 0% | 505.8392 | 505.8392 | 0% | 329.5724 | 329.5724 | 1 | 1041.1888 | 1041.1888 | 1 | 387.5188 | 387.5188 | 1 | 0 | 0 | 189.7308 | 189.7308 | 1 | 0 | 0 | 290.6648 | 290.6648 | 0 | 0 | 0 | 317.9248 | 317.9248 | 0 | 0 | 0 | 464.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.28 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1276.6794 | 1044.5994 | 81.82% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42.5868 | 42.5868 | 0% | 126.4566 | 126.4566 | 0% | 137.1906 | 137.1906 | 1 | 205.5072 | 205.5072 | 1 | 96.8772 | 96.8772 | 1 | 0 | 0 | 111.2036 | 111.2036 | 1 | 0 | 0 | 4.9212 | 4.9212 | 0 | 0 | 0 | 83.4812 | 83.4812 | 0 | 0 | 0 | 116.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.02 | 0 | 0
3.1 | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях |  | всего: | 5201.6062 | 4041.0112 | 77.69% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 212.934 | 212.934 | 0% | 632.2958 | 632.2958 | 0% | 466.763 | 466.763 | 100% | 1246.696 | 1246.696 | 100% | 484.396 | 484.396 | 2 | 0 | 0 | 300.9344 | 300.9344 | 100% | 0 | 0 | 295.586 | 295.586 | 0 | 0 | 0 | 401.406 | 401.406 | 0 | 0 | 0 | 580.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.3 | 0 | 0 |  | 5201.6062
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | [25 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4161.3018 | 3232.7868 | 77.69% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.3472 | 170.3472 |  | 505.8392 | 505.8392 |  | 329.5724 | 329.5724 | 100% | 1041.1888 | 1041.1888 | 100% | 387.5188 | 387.5188 | 100% |  |  | 189.7308 | 189.7308 | 100% |  |  | 290.6648 | 290.6648 |  |  |  | 317.9248 | 317.9248 |  |  |  | 464.235 |  |  |  |  | 464.28 |  |  |  | 4161.3018
|  |  | местный бюджет | 1040.3044 | 808.2244 | 77.69% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42.5868 | 42.5868 |  | 126.4566 | 126.4566 |  | 137.1906 | 137.1906 | 100% | 205.5072 | 205.5072 | 100% | 96.8772 | 96.8772 | 100% |  |  | 111.2036 | 111.2036 | 100% |  |  | 4.9212 | 4.9212 |  |  |  | 83.4812 | 83.4812 |  |  |  | 116.06 |  |  |  |  | 116.02 |  |  |  | 1040.3044
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | #DIV/0! | [20 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [21 empty] | 0
3.2 | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности |  | всего: | 1181.875 | 1181.875 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [21 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 945.5 | 945.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 945.5 | 945.5 | [17 empty] | 945.5
|  |  | местный бюджет | 236.375 | 236.375 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 236.375 | 236.375 | [17 empty] | 236.375
3.3 | Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | всего: | 600 | 600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 300 | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | 300 | 300 | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 600 | 600 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300 | 300 | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | 300 | 300 | 100%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): | [53 empty] | 0
Ответственный исполнитель Отдел по физической культуре и спорту администрации района |  |  | всего: | 12788.4102 | 9777.8582 | 76.46% | 149.2 | 149.2 | #DIV/0! | 487.83 | 487.83 | #DIV/0! | 1157.3 | 1114.7132 | 0% | 1892.2017 | 1465.7451 | 0% | 811.9702 | 674.7796 | 1 | 1462.9932 | 1257.486 | 1 | 484.396 | 387.5188 | 1 | 0 | 0 | 516.9316 | 405.728 | 1 | 0 | 0 | 770.439 | 529.1428 | 3 | 0 | 0 | 799.0965 | 715.6153 | 2 | 0 | 0 | 1593.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.672 | 0 | 0 |  | 11542.9102
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5706.8018 | 4778.2868 | 83.73% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 170.3472 | 170.3472 | 0% | 805.8392 | 505.8392 | 0% | 329.5724 | 329.5724 | 1 | 1041.1888 | 1041.1888 | 1 | 387.5188 | 387.5188 | 1 | 0 | 0 | 189.7308 | 189.7308 | 1 | 0 | 0 | 290.6648 | 290.6648 | 0 | 0 | 0 | 317.9248 | 317.9248 | 0 | 0 | 0 | 464.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.28 | 0 | 0 |  | 4461.3018
|  |  | местный бюджет | 7081.6084 | 4999.5714 | 70.6% | 149.2 | 149.2 | #DIV/0! | 487.83 | 487.83 | #DIV/0! | 986.9528 | 944.366 | 0 | 1086.3625 | 959.9059 | 0 | 482.3978 | 345.2072 | 0 | 421.8044 | 216.2972 | 0 | 96.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.2008 | 215.9972 | 0 | 0 | 0 | 479.7742 | 238.478 | 3 | 0 | 0 | 481.1716 | 397.6904 | 2 | 0 | 0 | 1129.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.392 | 0 | 0 |  | 7081.6084
|  |  | иные источники финансирования |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
Соисполнитель 2 муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района» |  |  | всего: | 118371.5453 | 92936.3982 | 78.51% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | местный бюджет | 109374.8091 | 87220.94 | 79.74% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | иные источники финансирования | 8996.7362 | 5715.4582 | 63.53% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
Соисполнитель 3 муниципальное автономное учреждение «Новоаганская спортивная школа «Олимп» |  |  | всего: | 51147.884 | 41236.7251 | 80.62% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | местный бюджет | 49878.884 | 40666.0622 | 81.53% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | иные источники финансирования | 1269 | 570.6629 | 44.97% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
*- финансовые затраты, предусмотренные в 2020 году на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2020 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2019 года, по состоянию на 01.02.2019 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов. | [53 empty] | 0
**- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам. | [53 empty] | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
Руководитель структурного подразделения ________ Денисова Т.А. (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель: ФИО, тел.: 8 (3466) 494769 |  |  |  | 172042.1033 | 137664.8604
Прыгунова АН |  |  |  | 159253.6931 | 127887.0022
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе"
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2021 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %<**>1 | 43 | 55 | 55 | 100 | 55 | 55.8 | 101.4545 | 55 | 55 | 100 | 55 | 55 | 100 | 55 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5
2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %<*>2 | 61.9 | 66 | 66 | 100 | 66 | 66 | 100 | 66 | 66 | 100 | 66 | 66 | 100 | 66 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6
3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %<*>3 | 21.6 | 39.8 | 38.9 | 97.7387 | 38 | 38 | 100 | 38.4 | 38.4 | 100 | 38.9 | 38.9 | 100 | 39.8 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5
4 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %<*>4 | 2.4 | 19 | 19 | 100 | 19 | 19 | 100 | 19 | 19 | 100 | 19 | 19 | 100 | 19 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
5 | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %, %<*>5 | 77.2 | 99.5 | 99.5 | 100 | 99.5 | 99.5 | 100 | 99.5 | 99.5 | 100 | 99.5 | 99.5 | 100 | 99.5 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4
6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %<***>6 | 34 | 36 | 35 | 97.2222 | 36 | 36 | 100 | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 100 | 35.5 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), %<***>7 | 30 | 40.5 | 44 | 108.642 | 42 | 42 | 100 | 43 | 43 | 100 | 44 | 44 | 100 | 45 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| из них учащихся и студентов, % <***>7 | 40 | 70.5 | 70.5 | 100 | 70.5 | 71 | 100.7092 | 70.5 | 70.5 | 100 | 70.5 | 70.5 | 100 | 70.5 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70
8 | Доля средств бюджета района, выделяемых некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта по организации и проведению физкультурных мероприятий на территории района, %<***>8 | 15 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 15 | 15 | 100 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
9 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, % <***> <9> | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, % <*> <10> | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
(Ф.И.О. подпись)
Исполнитель: Прыгунова АН тел.: 8 (3466) 49-47-69 |  |  | (Ф.И.О. подпись)

## нацпроект
Таблица 5
Таблица 4
Информация о реализации проектов, входящих в состав национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе"
№ п/п | Наименование муниципальной составляющей регионального проекта | № основного мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Информация о финансировании в 2020 году (тыс. рублей) |  |  | Анализ показателей эффективности национальных проектов | [5 empty] | Информация о реализации региональных проектов
|  |  |  | план, в соответствии с постановлением № 2450 от 26 08 2019 (в ред. от 30.10.2019 № 2162) * | фактическое исполнение (нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату) | % от плана | № показателя из таблицы 1 постановления об утверждении муниципальной программы** | наименование показателя, предусмотренного национальными проектами** | план** | факт по состоянию на отчетную дату** | % достижения показателя на отчетную дату |  | ожидаемый (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события | фактический (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события, достижение результатов, контрольных точек и мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 14 | 15
Всего по портфелям проектов: |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
1 | Региональный проект "Спорт-норма жизни" | Портфель проектов «Демография» | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | - | - | - | - | - |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, путем приобретения спортивного оборудования и инвентаря; реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Проведение массовых спортивных мероприятий: Первенство России и ХМАО-Югры по нациаональным видам спорта, Лыжня России, Спартакиады сел и поселков по видам спорта, фестиваль ГТО, Кросс нации, День физкультурника, турнир памяти Танюхина.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 66 | 66 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Региональный проект "_________________" |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | #VALUE!
|  |  | бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | #VALUE!
Примечание:
* - указывается информация о финансовом обеспечении в разрезе источников финансирования, запланированная постановлением об утверждении муниципальной программы района
** - заполняется в разрезе региональных проектов, по строкам "Наименование портфеля проектов" и "Всего по портфелям проектов" не заполняется.
Руководитель структурного подзразделения администрации района (муниципальго учреждения района)__________________________ (Ф.И.О. подпись) Денисова ТА | [13 empty] | ".
Исполнитель: Прыгунова АН 49-47-69 Новиков Иван Валерьевич, главный специалист отдела экономики на транспорте, тел. 8 (3467) 388-107