## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование таб.3
Таблица 3
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
"Социальная поддержка жителей Нижневартовского района на 2014-2016 годы" (постановление администрации района от 02.12.2013 № 2560) (постановление администрации района от 11.11.2016 № 2605)
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причина отклонения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на _2016 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 26336.1639 | 26246.2091 | 99.6584 | 63 | 63 | 100% | 546.7747 | 546.7747 | 100% | 643.5747 | 643.5747 | 100 | 775.2747 | 775.2747 | 100 | 518.5876 | 518.5876 | 100 | 6713.8839 | 6713.8839 | 100 | 381.8903 |  |  | 381.8903 | 100% | 496.3705 |  |  | 496.3705 | 100% | 10986.269 |  |  | 10986.269 | 100% | 393.1379 |  |  | 393.1379 | 100% | 2082.5517 |  |  | 2082.5517 | 100% | 2734.8489 | 2644.8942 | 96.7108
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 26336.1639 | 26246.2091 | 99.6584 | 63 | 63 | 100% | 546.7747 | 546.7747 | 100% | 643.5747 | 643.5747 | 100 | 775.2747 | 775.2747 | 100 | 518.5876 | 518.5876 | 100 | 6713.8839 | 6713.8839 | 100 | 381.8903 |  |  | 381.8903 | 100% | 496.3705 |  |  | 496.3705 | 100% | 10986.269 |  |  | 10986.269 | 100% | 393.1379 |  |  | 393.1379 | 100% | 2082.5517 |  |  | 2082.5517 | 100% | 2734.8489 | 2644.8942 | 96.7108
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 13496.1889 | 13494 | 99.9838 | 60 | 60 | 100% | 273.5747 | 273.5747 | 100% | 608.5747 | 608.5747 | 100 | 579.5747 | 579.5747 | 100 | 426.5878 | 426.5878 | 100 | 233.5715 | 233.6 | 100.0122 | 233.5715 |  |  | 233.5715 | 100% | 233.5715 |  |  | 233.5715 | 100% | 7765.0715 |  |  | 7765.0715 | 100% | 247.0715 |  |  | 247.0715 | 100% | 1362.5715 |  |  | 1362.5715 | 100% | 1472.4481 | 1470.2592 | 99.8513
бюджет поселений
внебюджетные источники
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
прочие расходы (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Цель 1 – создание условий для поддержания стабильного качества жизни пожилых людей, инвалидов, граждан других категорий путем оказания социальной помощи и социальной поддержки. Сохранение достигнутого за последние годы уровня социальной безопасности отдельных категорий граждан
Цель 1. Создание условий для поддержания стабильного качества жизни пожилых людей, инвалидов, граждан других категорий путем оказания социальной помощи и социальной поддержки.
Задача 1. Усиление социальной защиты уязвимых групп населения путем предоставления адресной социальной помощи
Подпрограмма 1 − Социальная поддержка жителей Нижневартовского района
Основное мероприятие 1.1. Оказание единовременной материальной выплаты отдельным категориям граждан к памятным и праздничным датам
1.1 | Единовременная материальная выплата ко Дню снятия блокады города Ленинграда (1944 год) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.2. | Единовременная материальная выплата ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 184.5 | 184.5 | 100 |  |  |  | 184.5 | 184.5 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 184.5 | 184.5 | 100 |  |  |  | 184.5 | 184.5 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.3. | Единовременная материальная выплата к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 4.5 | 4.5 | 100 | [9 empty] | 4.5 | 4.5 | 100%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 4.5 | 4.5 | 100 | [9 empty] | 4.5 | 4.5 | 100%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.4 | Единовременная материальная выплата ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 34.5 | 34.5 | 100 | [9 empty] | 34.5 | 34.5 | 100% | [5 empty] | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 34.5 | 34.5 | 100 | [9 empty] | 34.5 | 34.5 | 100% | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.5. | Единовременная материальная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-дов | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 85.5 | 85.5 | 100 | [9 empty] | 85.5 | 85.5 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 85.5 | 85.5 | 100 | [9 empty] | 85.5 | 85.5 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.6. | Единовременная материальная выплата ко Дню образования Нижневартовского района | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 6459.5 | 6459.5 | 100 | [15 empty] | 6434 | 6434 | 99.5 | 13.5 |  |  | 13.5 | 100 | 12 |  |  | 12 | 100 |  |  |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 6459.5 | 6459.5 | 100 | [15 empty] | 6434 | 6434 | 99.5 | 13.5 |  |  | 13.5 | 100 | 12 |  |  | 12 | 100 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [17 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.7 | Единовременная материальная выплата на заготовку плодоовощной продукции | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 6292.5 | 6292.5 | 100 | [28 empty] | 6279 |  |  | 6279 | 100 | 13.5 |  |  | 13.5 | 100 |  |  |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 6292.5 | 6292.5 | 100 | [28 empty] | 6279 |  |  | 6279 | 100 | 13.5 |  |  | 13.5 | 100 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 6292.5 | 6292.5 | 100 | [28 empty] | 6279 |  |  | 6279 | 100 | 13.5 |  |  | 13.5 | [5 empty] | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.8. | Единовременная материальная выплата ко Дню пожилых людей | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 4134 | 4134 | 100 | [28 empty] | 4134 |  |  | 4134 | 100 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 4134 | 4134 | 100 | [28 empty] | 4134 |  |  | 4134 | 100 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1172.5 | 1172.5 | 100 | [28 empty] | 1172.5 |  |  | 1172.5 | 100 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.9. | Единовременная материальная выплата ко Дню матери | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 514.5 | 514.5 | 100 | [38 empty] | 514.5 |  |  | 514.5 | 100
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 514.5 | 514.5 | 100 | [38 empty] | 514.5 |  |  | 514.5 | 100
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 105 | 105 | 100 | [38 empty] | 105 |  |  | 105 | 100 | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.10. | Единовременная материальная выплата к Международному дню инвалидов | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 1263 | 1263 | 100 | [38 empty] | 1257 |  |  | 1257 | 100 | 6 | 6 | 100
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 1263 | 1263 | 100 | [38 empty] | 1257 |  |  | 1257 | 100 | 6 | 6 | 100
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1030 | 1030 | 100 | [38 empty] | 1024 |  |  | 1024 | 100 | 6 | 6 | 100
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по основному мероприятию 1.1. |  | всего: | 18975.5 | 18975.5 | 100 | 3 | 3 | 100% | 184.5 | 184.5 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 124.5 | 124.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6434 | 6434 | 100 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 100 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100 | 10413 | 0 | 0 | 10413 | 100 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 100 | 1771.5 | 0 | 0 | 1771.5 | 100 | 6 | 6 | 100
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 18975.5 | 18975.5 | 100 | 3 | 3 | 100% | 184.5 | 184.5 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 124.5 | 124.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6434 | 6434 | 100 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 100 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100 | 10413 | 0 | 0 | 10413 | 100 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 100 | 1771.5 | 0 | 0 | 1771.5 | 100 | 6 | 6 | 100
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 8600 | 8600 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7451.5 | 0 | 0 | 7451.5 | 100 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 100 | 1129 | 0 | 0 | 1129 | 100 | 6 | 6 | 100
бюджет поселений
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение адресного подхода к определению права на социальную помощь и социальную поддержку
1.2.1. | Приобретение санаторно-курортных путевок неработающим пенсионерам, отработавшим 10 и более лет на территории района, не включенным в региональный регистр получателей мер социальной поддержки, постоянно зарегистрированным по месту жительства в районе | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 792 | 792 | 100 | [43 empty] | 792 | 792 | 100
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 792 | 792 | 100 | [43 empty] | 792 | 792 | 100
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [43 empty] | 0 |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.2.2. | Социальная помощь отдельным кате-гориям граждан в виде бесплатной подписки на годовой комплект районной газеты «Новости Приобья» | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 2802.896 | 2802.896 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 233.5747 | 233.5747 | 100% | 233.5747 | 233.5747 | 100% | 233.5747 | 233.5747 | 100 | 233.5878 | 233.5878 | 100 | 233.5715 | 233.5715 | 100 | 233.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 100 | 233.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 100 | 233.5715 |  |  | 233.5715 | 100 | 233.5715 |  |  | 233.5715 | 100 | 233.5715 |  |  | 233.5715 | 100 | 467.1552 | 467.1552 | 100 |  |  | +
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 2802.896 | 2802.896 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 233.5747 | 233.5747 | 100% | 233.5747 | 233.5747 | 100% | 233.5747 | 233.5747 | 100 | 233.5878 | 233.5878 | 100 | 233.5715 | 233.5715 | 100 | 233.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 100 | 233.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 100 | 233.5715 |  |  | 233.5715 | 100 | 233.5715 |  |  | 233.5715 | 100 | 233.5715 |  |  | 233.5715 | 100 | 467.1552 | 467.1552 | 100
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 2800 | 2800 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 233.5747 | 233.5747 | 100% | 233.5747 | 233.5747 | 100% | 233.5747 | 233.5747 | 100 | 233.5878 | 233.5878 | 100 | 233.5715 | 233.5715 | 100 | 233.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 100 | 233.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 100 | 233.5715 |  |  | 233.5715 | 100 | 233.5715 |  |  | 233.5715 | 100 | 233.5715 |  |  | 233.5715 | 100 | 464.2592 | 464.2592 | 100
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.2.3. | Почтовые и банковские расходы для перечисления адресной социальной помощи в виде единовременных ма-териальных выплат отдельным кате-гориям граждан района | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 58.874 | 57.1923 | 97.1436 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.3124 | 1.3124 | 100% | 20.1848 |  |  | 20.1848 | 100 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0.0975 |  |  | 0.0975 | 100 | 1.9824 |  |  | 1.9824 | 100 | 1.8762 | 3.6925 | 3.6925 | 1.8762 | 100 | 33.4207 | 31.739 | 94.9681 | остаток 1,68 тыс. руб.
|  |  | федеральный бюджет | [49 empty] | расходы исходя из фактически оказанной мательной помощи
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 58.874 | 57.1923 | 97.1436 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.3124 | 1.3124 | 100% | 20.1848 |  |  | 20.1848 | 100 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0.0975 |  |  | 0.0975 | 100 | 1.9824 |  |  | 1.9824 | 100 | 1.8762 | 3.6925 | 3.6925 | 1.8762 | 100 | 33.4207 | 31.739 | 94.9681
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.2.4. | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 707 | 707 | 100 | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 35 | 35 | 100% | 70 | 70 | 100 | 22 | 22 | 100% | 25 | 25 | 100% | 30 |  |  | 30 | 100 | 25 |  |  | 25 | 100 | 90 |  |  | 90 | 100 | 50 |  |  | 50 | 100 | 70 |  |  | 70 | 100 | 160 | 160 | 100
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 707 | 707 | 100 | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 35 | 35 | 100% | 70 | 70 | 100 | 22 | 22 | 100% | 25 | 25 | 100% | 30 |  |  | 30 | 100 | 25 |  |  | 25 | 100 | 90 |  |  | 90 | 100 | 50 |  |  | 50 | 100 | 70 |  |  | 70 | 100 | 160 | 160 | 100
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100% | 40 | 40 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.2.5. | Предоставление социальной под-держки инвалидам в виде единовре-менной материальной помощи, в виде приобретения компьютерной, бы-товой техники и технических средств реабилитации в рамках проведения районной акции милосердия «Душевное богатство», посвященной Международному дню инвалидов | управление по вопросам социальной сферы администрации района; управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 916.1889 | 914 | 99.7611 | [5 empty] | #DIV/0! | 375 | 375 | 100% | 346 | 346 | 100 | 193 | 193 | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 2.1889 | 0 | 0 | остаток будет освоен в 2017год, в рамках проведения Акции
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 916.1889 | 914 | 99.7611 | [5 empty] | #DIV/0! | 375 | 375 | 100% | 346 | 346 | 100 | 193 | 193 | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 2.1889 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 916.1889 | 914 | 99.7611 | [5 empty] | #DIV/0! | 375 | 375 | 100% | 346 | 346 | 100 | 193 | 193 | 100% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 2.1889 | 0 | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.2.6. | Создание условий для обучения студентов в рамках оплаты за обучение и частичного возмещения денежных средств, затраченных гражданами на оплату обучения в учреждениях про-фессионального образования | управление по вопросам социальной сферы администрации района; управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [33 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [33 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [33 empty] | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.2.7. | Оказание благотворительной материальной помощи Жуковой Галине Ивановне на установку надгробного сооружения памятника и благоуст-ройство могилы Палашкина Михаила Петровича, | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.2.8. | Приобретение новогодних подарков для детей Нижневартовского района из числа отдельных категорий граждан | управление по вопросам социальной сферы администрации района; управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 1188 | 1188 | 100 | [43 empty] | 1188 | 1188 | 100
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 1188 | 1188 | 100 | [43 empty] | 1188 | 1188 | 100
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1000 | 1000 | 100 | [43 empty] | 1000 | 1000 | 100
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по основному мероприятию 1.2. |  | всего: | 6464.9589 | 6461.0883 | 99.9401 | 60 | 60 | 100 | 303.5747 | 303.5747 | 100 | 643.5747 | 643.5747 | 100 | 649.5747 | 649.5747 | 100 | 448.5878 | 448.5878 | 100 | 259.8839 | 259.8839 | 100 | 283.7563 | 233.5715 | 233.5715 | 283.7563 | 100 | 258.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 258.5715 | 100 | 323.669 | 0 | 0 | 323.669 | 100 | 285.5539 | 0 | 0 | 285.5539 | 100 | 305.4477 | 3.6925 | 3.6925 | 305.4477 | 100 | 2642.7648 | 2638.8942 | 99.8535
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 6464.9589 | 6461.0883 | 99.9401 | 60 | 60 | 100 | 303.5747 | 303.5747 | 100 | 643.5747 | 643.5747 | 100 | 649.5747 | 649.5747 | 100 | 448.5878 | 448.5878 | 100 | 259.8839 | 259.8839 | 100 | 283.7563 | 233.5715 | 233.5715 | 283.7563 | 100 | 258.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 258.5715 | 100 | 323.669 | 0 | 0 | 323.669 | 100 | 285.5539 | 0 | 0 | 285.5539 | 100 | 305.4477 | 3.6925 | 3.6925 | 305.4477 | 100 | 2642.7648 | 2638.8942 | 99.8535
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 4816.1889 | 4814 | 99.9546 | 60 | 60 | 100 | 273.5747 | 273.5747 | 100 | 608.5747 | 608.5747 | 100 | 579.5747 | 579.5747 | 100 | 426.5878 | 426.5878 | 100 | 233.5715 | 233.5715 | 100 | 233.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 100 | 233.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 233.5715 | 100 | 233.5715 | 0 | 0 | 233.5715 | 100 | 233.5715 | 0 | 0 | 233.5715 | 100 | 233.5715 | 0 | 0 | 233.5715 | 100 | 1466.4481 | 1464.2592 | 99.8507
бюджет поселений
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для отдельных категорий граждан
2.1. | Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады города Ленинграда (27 января 1944 года) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0.6 | 0.6 | 100 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 100%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0.6 | 0.6 | 100 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 100%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.2. | Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 58.1 | 58.1 | 100 |  |  |  | 58.1 | 58.1 | 100% |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 58.1 | 58.1 | 100 |  |  |  | 58.1 | 58.1 | 100% |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.3. | Мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 1.2 | 1.2 | 100 | [9 empty] | 1.2 | 1.2 | 100
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 1.2 | 1.2 | 100 | [9 empty] | 1.2 | 1.2 | 100
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.4. | Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (09 мая) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 70 | 69.9998 | 99.9998 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 69.9998 | 69.9998 | 100 | [22 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0.00015 |  | 0 | ост-к 0 руб.15 коп.
|  |  | федеральный бюджет | [49 empty] | согласно заключенных договоров
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 70 | 69.9998 | 99.9998 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 69.9998 | 69.9998 | 100 | [22 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0.00015 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.5. | Мероприятия, посвященные Дню семьи (15 мая) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.6. | Мероприятие, посвященное Дню памяти ветеранов боевых действий (15 мая) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.7. | Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (22 июня) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 20 | 20 | 100 | [15 empty] | 20 | 20 | 100%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 20 | 20 | 100 | [15 empty] | 20 | 20 | 100%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [15 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.8. | Праздник «Встреча двух поколений», посвященный Дню молодежи | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 84.634 | 84.634 | 100 | [18 empty] | 84.634 | 84.634 | 84.634 | 84.634 | 100 | [14 empty] | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 84.634 | 84.634 | 100 | [18 empty] | 84.634 | 84.634 | 84.634 | 84.634 | 100 | [14 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.9. | Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности (08 июля) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.10. | Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей (01 октября) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 94.084 | 94.084 | 100 | [32 empty] | #DIV/0! | 94.084 |  |  | 94.084 | 100
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 94.084 | 94.084 | 100 | [32 empty] | #DIV/0! | 94.084 |  |  | 94.084 | 100
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [37 empty] | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.11 | Мероприятия, посвященные Дню матери (ноябрь) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.12. | Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (03 декабря) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 5.604 | 5.604 | 100 | [38 empty] | 5.604 |  |  | 5.604 | 100 |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 5.604 | 5.604 | 100 | [38 empty] | 5.604 |  |  | 5.604 | 100 |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.13. | Новогодний бал для граждан старшего поколения | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 86.084 | 0 | 0 | [43 empty] | 86.084 | 0 | 0 | в связи с отменой мероприятия остаток 86,08 тыс. руб.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 86.084 | 0 | 0 | [43 empty] | 86.084 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.14. | Экскурсионные туры для граждан старшего поколения | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 475.399 | 475.399 | 100 | [23 empty] | 225.799 |  |  | 225.799 | 100 | 249.6 |  |  | 249.6 | 100 | [9 empty] | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 475.399 | 475.399 | 100 | [23 empty] | 225.799 |  |  | 225.799 | 100 | 249.6 |  |  | 249.6 | 100 | [9 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 80 | 80 | 100 | [28 empty] | 80 |  |  | 80
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по основному мероприятию 1.3. |  | всего: | 895.705 | 809.6209 | 90.3892 | 0 | 0 | #DIV/0! | 58.7 | 58.7 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.2 | 1.2 | 100 | 69.9998 | 69.9998 | 100 | 20 | 20 | 100 | 84.634 |  |  | 84.634 | 100 | 225.799 |  |  | 225.799 | 100 | 249.6 |  |  | 249.6 | 100 | 94.084 |  |  | 94.084 | 100 | 5.604 |  |  | 5.604 | 100 | 86.0842 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 895.705 | 809.6209 | 90.3892 | 0 | 0 | #DIV/0! | 58.7 | 58.7 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.2 | 1.2 | 100 | 69.9998 | 69.9998 | 100 | 20 | 20 | 100 | 84.634 |  |  | 84.634 | 100 | 225.799 |  |  | 225.799 | 100 | 249.6 |  |  | 249.6 | 100 | 94.084 |  |  | 94.084 | 100 | 5.604 |  |  | 5.604 | 100 | 86.0842 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 80 |  |  | 80 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 26336.1639 | 26246.2091 | 99.6584 | 63 | 63 | 100 | 546.7747 | 546.7747 | 100 | 643.5747 | 643.5747 | 100 | 775.2747 | 775.2747 | 100 | 518.5876 | 518.5876 | 100 | 6713.8839 | 6713.8839 | 100 | 381.8903 |  |  | 381.8903 | 100 | 496.3705 |  |  | 496.3705 | 100 | 10986.269 |  |  | 10986.269 | 100 | 393.1379 |  |  | 393.1379 | 100 | 2082.5517 |  |  | 2082.5517 | 100 | 2734.8489 | 2644.8942 | 96.7108 |  | ост-к
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 89.95
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 26336.1639 | 26246.2091 | 99.6584 | 63 | 63 | 100 | 546.7747 | 546.7747 | 100 | 643.5747 | 643.5747 | 100 | 775.2747 | 775.2747 | 100 | 518.5876 | 518.5876 | 100 | 6713.8839 | 6713.8839 | 100 | 381.8903 |  |  | 381.8903 | 100 | 496.3705 |  |  | 496.3705 | 100 | 10986.269 |  |  | 10986.269 | 100 | 393.1379 |  |  | 393.1379 | 100 | 2082.5517 |  |  | 2082.5517 | 100 | 2734.8489 | 2644.8942 | 96.7108
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 13496.1889 | 13494 | 99.9838 | 60 | 60 | 100 | 273.5747 | 273.5747 | 100 | 608.5747 | 608.5747 | 100 | 579.5747 | 579.5747 | 100 | 426.5878 | 426.5878 | 100 | 233.5715 | 233.5715 | 100 | 233.5715 |  |  | 233.5715 | 100 | 233.5715 |  |  | 233.5715 | 100 | 7765.0715 |  |  | 7765.0715 | 100 | 247.0715 |  |  | 247.0715 | 100 | 1362.5715 |  |  | 1362.5715 | 100 | 1472.4481 | 1470.2592 | 99.8513
бюджет поселений
внебюджетные источники
Цель 2. Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Задача 1. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Подпрограмма II «Доступная среда в Нижневартовском районе»
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломо-бильных групп населения
2.1.1. | Создание доступной среды в учреждениях образования: оснащение образовательных учреждений современным специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом. | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.1.1. | Муниципальное бюджетное обще-образовательное учреждение «Из-лучинская обще-образовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных пред-метов» | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.1.2. | Муниципальное бюджетное обще-образовательное учреждение «Новоаганская обще-образовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных пред-метов» | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.2. | Создание доступной среды в учреждениях культуры |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.2.1. | Оснащение учре-ждений библиотечной системы специальным реабилитационным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья | муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.3. | Создание доступной среды в учреждениях физической культуры и спорта |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.3.1. | Приобретение коляски для участия в соревнованиях по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата | муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района» | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.3.2. | Приобретение специализированных тренажеров для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (2 шт.) |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.3.3. | Ремонт санузла для маломобильных групп насе-ления во Дворце спорта «Югра», пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [15 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 0 | #VALUE! | [14 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.3.4. | Проектирование и Реконструкция входной группы физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) пгт. Излучинска с учетом беспрепятственного доступа | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.4. | Приобретение и установка откидных пандусов в жилых домах, где проживают инвалиды-колясочники | МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | #DIV/0! | [27 empty] | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | #DIV/0! | [27 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по основному мероприятию 2.1. |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.2.1. | Обследование объектов социальной инфраструктуры района с целью объективной оценки состояния доступности, выявление существующих ограничений и барьеров для инвалидов и маломобильных групп населения, разработки мер по поэтапному устранению существующих ограничений барьеров | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.2.2. | Социокультурная реабилитация средствами культуры и искусства, организация постоянно действующих выставок фотографий и художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья | управление культуры администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.2.3. | Социокультурная реабилитация средствами физической культуры и спорта | отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по Основному мероприятию 2.2. |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (управление по вопросам социальной сферы администрации района) |  |  | всего: | 25419.975 | 25332.2091 | 99.6547 | 63 | 63 | 100 | 546.7747 | 546.7747 | 100 | 268.5747 | 268.5747 | 100 | 429.2747 | 429.2747 | 100 | 325.5876 | 325.5876 | 100 | 6713.8839 | 6713.8839 | 100 | 381.8903 |  |  | 381.8903 | 100 | 496.3705 |  |  | 496.3705 | 100 | 10986.269 |  |  | 10986.269 | 100 | 393.1379 |  |  | 393.1379 | 100 | 2082.5517 |  |  | 2082.5517 | 100 | 2732.6601 | 2644.8942 | 96.7883
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 25419.975 | 25332.2091 | 99.6547 | 63 | 63 | 100 | 546.7747 | 546.7747 | 100 | 268.5747 | 268.5747 | 100 | 429.2747 | 429.2747 | 100 | 325.5876 | 325.5876 | 100 | 6713.8839 | 6713.8839 | 100 | 381.8903 |  |  | 381.8903 | 100 | 496.3705 |  |  | 496.3705 | 100 | 10986.269 |  |  | 10986.269 | 100 | 393.1379 |  |  | 393.1379 | 100 | 2082.5517 |  |  | 2082.5517 | 100 | 2732.6601 | 2644.8942 | 96.7883
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 12580 | 12580 | 100 | 60 | 60 | 100 | 273.5747 | 273.5747 | 100 | 233.5747 | 233.5747 | 100 | 233.5747 | 233.5747 | 100 | 233.5878 | 233.5878 | 100 | 233.5715 | 233.5715 | 100 | 233.5715 |  |  | 233.5715 | 100 | 233.5715 |  |  | 233.5715 | 100 | 7765.0715 |  |  | 7765.0715 | 100 | 247.0715 |  |  | 247.0715 | 100 | 1362.5715 |  |  | 1362.5715 | 100 | 1470.2592 | 1470.2592 | 100
бюджет поселений
внебюджетные источники
Соисполнитель 1 (управление образования и молодежной политики администрации района) |  |  | всего: | 916.1889 | 914 | 99.7611 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 375 | 375 | 100 | 346 | 346 | 100 | 193 | 193 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 2.1889 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 916.1889 | 914 | 99.7611 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 375 | 375 | 100 | 346 | 346 | 100 | 193 | 193 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 2.1889 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 916.1889 | 914 | 99.7611 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 375 | 375 | 100 | 346 | 346 | 100 | 193 | 193 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 2.1889 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений |  | 13494 | всего спонс.
|  |  | внебюджетные источники | 26336.1639 | 26246.2091 | 89.9547
Соисполнитель 2 (муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района) |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
Соисполнитель 3 (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района») |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
Соисполнитель 4 (муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Нижневартовского района») |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
Руководитель __________________________ (О.Г. Дурова)
Исполнитель_______________________(О.В. Удод) |  | _______ | О.В. Удод
тел. 49-87-07 (13-07)
Согласовано:
Специалист Департамента финансов___________________ (А.Е. Пирогова)
Специалист Департамента финансов_________________
____________

## Показатели таб.4
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района на 2014–2016 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2016 год | Значение показателя на 2016 год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Подпрограмма I «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района»
Показатели непосредственных результатов
1 | Количество граждан района, получивших единовременные материальные выплаты к праздничным и знаменательным датам (чел.) | 3714 | 4198 | 4198 | 4198 | 100 | [33 empty] | 4198 | 4198 | 100
2 | Количество граждан района, получивших единовременную материальную помощь в связи с трудной, экстремальной жизненной ситуацией либо чрезвычайной ситуацией (чел.) | 180 | 65 | 65 | 62 | 95.3846 | 3 | 3 | 100 | 6 | 6 | 100 | 3 | 3 | 100 | 6 | 6 | 100 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 | 100 | 8 | 8 | 100 | 5 | 5 | 100 | 13 | 13 | 100 | 12 | 9 | 75
3 | Количество неработающих пенсионеров, отработавших 10 и более лет на территории района, не включенных в региональный регистр получателей мер социальной поддержки, получивших санаторно-курортные путевки (путевки) | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | [33 empty] | 20 | 20 | 100
4 | Количество инвалидов, получивших единовременную материальную помощь, компьютерную, бытовую технику, мебель и технические средства реабилитации | 100 | 97 | 97 | 97 | 100 | [12 empty] | 97 | 97
5 | Количество отдельных категорий граждан района, получивших социальную поддержку из бюджета района в виде бес-платной подписки на районную газету «Новости Приобья» (чел.) | 4000 | 3970 | 3970 | 3970 | 100 | [33 empty] | 3970 | 3970 | 100
6 | Количество граждан, принявших участие в культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях (чел.) | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 100 | 2 | 2 | 100 | 161 | 161 | 100 |  |  |  | 3 | 3 | 100 | 450 | 450 | 100 | 170 | 170 | 100 | 214 | 214 | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Число граждан старшего поколения, получивших социальную поддержку в виде участия в туристических программах (чел.) | 23 | 27 | 27 | 27 | 100 | [21 empty] | 27 | 27 | 100
8 | Количество студентов, получающих оплату за обучение (чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [33 empty] | 0 | 0
Показатели конечных результатов
1 | Обеспечение граждан мерами социальной поддержки и социальной помощи, предоставляемых в полном объеме от числа назначенных единовременных материальных выплат (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [33 empty] | 100 | 100 | 100
2 | Снижение количества письменных обращений граждан по вопросам, связанным с оказанием материальной помощи, реализацией мер социальной поддержки (обращений) | 429 | 410 | 410 | 410 | 100 | [33 empty] | 410 | 410 | 100
3 | Доля отдельных категорий граждан, вовлеченных в социально значимые мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | [33 empty] | 10 | 10 | 100
Подпрограмма II «Доступная среда в Нижневартовском районе»
Показатели непосредственных результатов
1 | Количество образовательных учреждений, материально-техническая база которых позволяет реализовать обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (шт.) | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | [30 empty] | 1 | 1 | 100
2 | Количество образовательных учреждений, реализующих дистанционное обучение детей-инвалидов (шт.) | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | [30 empty] | 1 | 1 | 100
3 | Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательные услуги в условиях образовательного учреждения (%) | 55 | 60 | 60 | 60 | 100 | [33 empty] | 60 | 60 | 100
4 | Количество граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности, воспользовавшихся услугами культуры (%) | 70 | 74 | 74 | 74 | 100 | [33 empty] | 74 | 74 | 100
5 | Количество граждан с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | 8,5 от общей численности данной категории граждан | 33 | 33 | 33 | 100 | [33 empty] | 33 | 33 | 100
6 | Обеспечение удобства в использовании инвалидами специальных мест (санитарные узлы) на 1 объекте социальной инфраструктуры (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Показатели конечных результатов
1 | Обеспечение доступности к образовательным учреждениям посредством сооружения и обустройства входных групп, пандусов, поручней (%) | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | [33 empty] | 100 | 100 | 100
2 | Повышение уровня доступности учреждений культуры для маломобильных групп населения (%) | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | [33 empty] | 100 | 100 | 100
3 | Обеспечение доступности к учреждениям физической культуры и спорта посредством сооружения и обустройства входных групп, лифтов, пандусов, поручней (%) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | [33 empty] | 100 | 100 | 100
4 | Количество объектов учреждений образования и культуры района, обеспеченных беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных групп населения | 51 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0
| Руководитель программы: | ______________ | О.Г. Дурова | [6 empty] | О.Г. Дурова
| Исполнитель: | ______________ | О.В. Удод | [6 empty] | О.В. Удод
(13-07)

## пояснения таб. 5
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка жителей Нижневартовского района на 2014–2016 годы"
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы | Подпрограмма1 «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района»: В 2016 году к праздничным и памятным датам произведено 10 единовременных материальных выплат отдельным категориям граждан; оказана социальная помощь отдельным категориям граждан в виде бесплатной подписки на годовой комплект районной газеты «Новости Приобья»; проведено 19 заседаний комиссий по оказанию единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации (оказана помощь 62 чел.); проведено 3 районных мероприятия: Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Праздник "Встреча двух поколений", посвященный Дню молодежи, День пожилых людей; в поселениях прошли одни из значимых мероприятий - это мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-1945 годов, Дню памяти и скорби, Дню семьи, любви и верности, Дню пожилых людей, Дню матери, Дню инвалидов. В августе организованы 2 сезонных тура для 27 граждан старшего поколения в г. Ханты-Мансийск и г. Тобольск.
Подпрограмма 2 «Доступная среда в Нижневартовском районе». В ноябре 2016 года произведено перемещение бюджетных ассигнований из подпрограммы 2 «Доступная среда в Нижневартовском районе» на подпрограмму 1 «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района», мероприятие «Приобретение новогодних подарков для детей Нижневартовского района из числа отдельных категорий граждан» в сумме 115,0 тыс. руб. По подпрограмме 1 денежные средства на 2016 год составили 0,0 тыс. руб.
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей | 1267.399
2.2. | количество заявок, единиц | 6
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним | 0
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств | 604 руб. - сумма сэкономленная по результатм проведенных торгов на годовую подписку газеты "Новости Приобья" на 2016 год., 601 руб. - сумма сэкономленная по результатм проведенных торгов "организация сезонных туров для граждан старшего поколения". Предложения: суммы перенесены на мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов.
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными | остаток денежных средств в 2016 году - 89 945,71руб., в т.ч. 2188,86 - акция "Душевное богатство" (исполнение в 2017 году); 1681,7 - руб. почтовые и банковские расходы (расходы согласно заявительного характера); 0 руб. 15 коп.- мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ; 86 084,0 руб.- Новогодний бал для гражан старшего поколения (в связи с отменой мероприятия)
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет | 0
| привлеченные средства | 0
Руководитель_______________________ |  | О.Г. Дурова
Исполнитель___________________ |  | О.В. Удод
тел. 49-87-07