## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## январь (hidden)
Приложение 4 к постановлению администрации района
Таблица 1
График (сетевой график)
реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управле-ния Нижневартовским районом» от 18.11.2020 № 1760
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
Распределение финансовых ресурсов
тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2021 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 719136.5 | 31620.4 | 4.397%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 63.7 | 1.385%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 1372 | 2.158%
|  |  | местный бюджет | 650961.7 | 30184.7 | 4.637%
иные источники финансирования
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 719136.5 | 31620.4 | 4.397% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 63.7 | 1.385% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 1372 | 2.158% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет | 650961.7 | 30184.7 | 4.637% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нижневартовского района
1.1. | Обеспечение выполнения полномочий администрации Нижневартовского района |  | всего: | 536538.8 | 27570 | 5.138%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 63.7 | 1.385%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 1372 | 2.158%
|  |  | местный бюджет | 468364 | 26134.3 | 5.58%
иные источники финансирования
1.2. | Обеспечение выполнения полномочий Думы Нижневартовского района |  | всего: | 9470.8 | 479.5 | 5.063%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 9470.8 | 479.5 | 506.3%
иные источники финансирования
1.3. | Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Нижневартовского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | всего: | 1563.7 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 1563.7 | 0 | 0%
иные источники финансирования
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 547573.3 | 28049.5 | 5.123%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 63.7 | 1.385%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 1372 | 2.158%
|  |  | местный бюджет | 479398.5 | 26613.8 | 5.551%
иные источники финансирования
Подпрограмма 2. Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
2.1. | Материально-техническое и организационное обеспечение служебной деятельности органов местного самоуправления |  | всего: | 118948.1 | 2506.5 | 2.107%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 118948.1 | 2506.5 | 2.107%
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 118948.1 | 2506.5 | 2.107%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 118948.1 | 2506.5 | 2.107%
иные источники финансирования
Подпрограмма 3. Поддержка средств массовой информации
3.1. | Материально-техническое и организационное обеспечение служебной деятельности органов местного самоуправления |  | всего: | 21817.7 | 314.6 | 1.442%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 21817.7 | 314.6 | 1.442%
иные источники финансирования
3.2. | Обеспечение выполнения полномочий Думы Нижневартовского района |  | всего: | 30797.4 | 749.8 | 2.435%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 30797.4 | 749.8 | 2.435%
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 52615.1 | 1064.4 | 2.023%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 52615.1 | 1064.4 | 2.023%
и т.д.
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (управление учета и тчетности администрации района ) |  |  | всего: | 547573.3 | 28049.5 | 5.123%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 63.7 | 1.385%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 1372 | 2.158%
|  |  | местный бюджет | 479398.5 | 26613.8 | 5.551%
иные источники финансирования
Соисполнитель 1 (муниципальное казенное учреждение «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления») |  |  | всего: | 118948.1 | 2506.5 | 2.107%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 118948.1 | 2506.5 | 2.107%
иные источники финансирования
Соисполнитель 2 (муниципальное казенное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья») |  |  | всего: | 21817.7 | 314.6 | 1.442%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 21817.7 | 314.6 | 1.442%
иные источники финансирования
Соисполнитель 3 (муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района») |  |  | всего: | 30797.4 | 749.8 | 2.435%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 30797.4 | 749.8 | 2.435%
иные источники финансирования
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подразделения администрации района (муниципального учреждения района)__________________________ (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3466) _____________________________________
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

## первоначально (hidden)
Приложение 4 к постановлению администрации района
Таблица 1
График (сетевой график)
реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управле-ния Нижневартовским районом» от 18.11.2020 № 1760
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
Распределение финансовых ресурсов
тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2021 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 719024.6 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 4479.8 |  | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 63583.1 |  | 0%
|  |  | местный бюджет | 650961.7 |  | 0%
иные источники финансирования
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 719024.6 | 0 | 0% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | федеральный бюджет | 4479.8 |  | 0% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 63583.1 |  | 0% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет | 650961.7 |  | 0% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нижневартовского района
1.1. | Обеспечение выполнения полномочий администрации Нижневартовского района |  | всего: | 536426.9 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 4479.8 |  | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 63583.1 |  | 0%
|  |  | местный бюджет | 468364 |  | 0%
иные источники финансирования
1.2. | Обеспечение выполнения полномочий Думы Нижневартовского района |  | всего: | 9470.8 |  | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 9470.8 |  | 0%
иные источники финансирования
1.3. | Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Нижневартовского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | всего: | 1563.7 |  | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 1563.7 |  | 0%
иные источники финансирования
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 547461.4 |  | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 4479.8 |  | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 63583.1 |  | 0%
|  |  | местный бюджет | 479398.5 |  | 0%
иные источники финансирования
Подпрограмма 2. Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
2.1. | Материально-техническое и организационное обеспечение служебной деятельности органов местного самоуправления |  | всего: | 118948.1 |  | 0%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 118948.1 |  | 0%
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 118948.1 |  | 0%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 118948.1 |  | 0%
иные источники финансирования
Подпрограмма 3. Поддержка средств массовой информации
3.1. | Материально-техническое и организационное обеспечение служебной деятельности органов местного самоуправления |  | всего: | 21817.7 |  | 0%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 21817.7 |  | 0%
иные источники финансирования
3.2. | Обеспечение выполнения полномочий Думы Нижневартовского района |  | всего: | 30797.4 |  | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 30797.4 |  | 0%
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 52615.1 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 52615.1 | 0 | 0%
и т.д.
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (управление учета и тчетности администрации района ) |  |  | всего: | 547461.4 |  | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 4479.8
|  |  | бюджет автономного округа | 63583.1
|  |  | местный бюджет | 479398.5
иные источники финансирования
Соисполнитель 1 (муниципальное казенное учреждение «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления») |  |  | всего: | 118948.1 |  | 0%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 118948.1
иные источники финансирования
Соисполнитель 2 (муниципальное казенное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья») |  |  | всего: | 21817.7 |  | 0%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 21817.7
иные источники финансирования
Соисполнитель 3 (муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района») |  |  | всего: | 30797.4 |  | 0%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 30797.4
иные источники финансирования
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подразделения администрации района (муниципального учреждения района)__________________________ (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3466) _____________________________________
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

## февраль (hidden)
Приложение 4 к постановлению администрации района
Таблица 1
График (сетевой график)
реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управле-ния Нижневартовским районом» от 18.11.2020 № 1760
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
Распределение финансовых ресурсов
тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2021 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 728829.2 | 99663.3 | 13.67%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 804 | 17.49%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 5192.1 | 8.167%
|  |  | местный бюджет | 660654.4 | 93667.2 | 14.18%
иные источники финансирования
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 728829.2 | 99663.3 | 13.67% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 804 | 17.49% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 5192.1 | 8.167% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет | 660654.4 | 93667.2 | 14.18% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нижневартовского района
1.1. | Обеспечение выполнения полномочий администрации Нижневартовского района | управление учета и отчетности администрации района | всего: | 536538.8 | 80394.9 | 14.98%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 804 | 17.49%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 5192.1 | 8.167%
|  |  | местный бюджет | 468364 | 74398.8 | 15.88%
иные источники финансирования
1.2. | Обеспечение выполнения полномочий Думы Нижневартовского района | управление учета и отчетности администрации района | всего: | 9470.8 | 1043.4 | 11.02%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 9470.8 | 1043.4 | 11.02%
иные источники финансирования
1.3. | Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Нижневартовского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | управление учета и отчетности администрации района | всего: | 1563.7 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 1563.7 | 0 | 0%
иные источники финансирования
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 547573.3 | 81438.3 | 14.87%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 804 | 17.49%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 5192.1 | 8.167%
|  |  | местный бюджет | 479398.5 | 75442.2 | 15.74%
иные источники финансирования
Подпрограмма 2. Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
2.1. | Материально-техническое и организационное обеспечение служебной деятельности органов местного самоуправления | муниципальное казенное учреждение «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | всего: | 118948.1 | 12696.1 | 10.67%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 118948.1 | 12696.1 | 10.67%
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 118948.1 | 12696.1 | 10.67%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 118948.1 | 12696.1 | 10.67%
иные источники финансирования
Подпрограмма 3. Поддержка средств массовой информации
3.1. | Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Новости Приобья | муниципальное казенное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | всего: | 21817.7 | 2103 | 9.639%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 21817.7 | 2103 | 9.639%
иные источники финансирования
3.2. | Организация функционирования телевещания | муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района» | всего: | 40490.1 | 3425.9 | 8.461%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 40490.1 | 3425.9 | 8.461%
3.3. | Субсидии муниципальному унитарному полиграфическому предприятию Издательство «Приобье» на приобретение основных средств | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 695.9 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 695.9 |  | 0%
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 63003.7 | 5528.9 | 8.776%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 63003.7 | 5528.9 | 8.776%
и т.д.
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (управление учета и отчетности администрации района ) |  |  | всего: | 547573.3 | 81438.3 | 14.87%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 804 | 17.49%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 5192.1 | 8.167%
|  |  | местный бюджет | 479398.5 | 75442.2 | 15.74%
иные источники финансирования
Соисполнитель 1 (муниципальное казенное учреждение «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления») |  |  | всего: | 118948.1 | 12696.1 | 10.67%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 118948.1 | 12696.1 | 10.67%
иные источники финансирования
Соисполнитель 2 (муниципальное казенное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья») |  |  | всего: | 21817.7 | 2103 | 9.639%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 21817.7 | 2103 | 9.639%
иные источники финансирования
Соисполнитель 3 (муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района») |  |  | всего: | 40490.1 | 3425.9 | 8.461%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 40490.1 | 3425.9 | 8.461%
иные источники финансирования
Соисполнитель 4 (управление общественных связей и информационной политики администрации района) |  |  | всего: | 695.9 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 695.9 | 0 | 0%
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подразделения администрации района (муниципального учреждения района)__________________________ (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3466) _____________________________________
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

## март (hidden)
Приложение 4 к постановлению администрации района
Таблица 1
График (сетевой график)
реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управле-ния Нижневартовским районом» от 18.11.2020 № 1760
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
Распределение финансовых ресурсов
тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2021 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 729525.1 | 160149.4 | 21.95%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 804 | 17.49%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 10223.4 | 16.08%
|  |  | местный бюджет | 661350.3 | 149122 | 22.55%
иные источники финансирования
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 729525.1 | 160149.4 | 21.95% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 804 | 17.49% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 10223.4 | 16.08% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет | 661350.3 | 149122 | 22.55% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нижневартовского района
1.1. | Обеспечение выполнения полномочий администрации Нижневартовского района | управление учета и отчетности администрации района | всего: | 536538.8 | 124233.6 | 23.15%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 804 | 17.49%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 10223.4 | 16.08%
|  |  | местный бюджет | 468364 | 113206.2 | 24.17%
иные источники финансирования
1.2. | Обеспечение выполнения полномочий Думы Нижневартовского района | управление учета и отчетности администрации района | всего: | 9470.8 | 2813 | 29.7%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 9470.8 | 2813 | 29.7%
иные источники финансирования
1.3. | Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Нижневартовского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | управление учета и отчетности администрации района | всего: | 1563.7 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 1563.7 | 0 | 0%
иные источники финансирования
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 547573.3 | 127046.6 | 23.2%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 804 | 17.49%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 10223.4 | 16.08%
|  |  | местный бюджет | 479398.5 | 116019.2 | 24.2%
иные источники финансирования
Подпрограмма 2. Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
2.1. | Материально-техническое и организационное обеспечение служебной деятельности органов местного самоуправления | муниципальное казенное учреждение «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | всего: | 118948.1 | 22078.8 | 18.56%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 118948.1 | 22078.8 | 18.56%
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 118948.1 | 22078.8 | 18.56%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 118948.1 | 22078.8 | 18.56%
иные источники финансирования
Подпрограмма 3. Поддержка средств массовой информации
3.1. | Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Новости Приобья | муниципальное казенное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | всего: | 21817.7 | 3970.9 | 18.2%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 21817.7 | 3970.9 | 18.2%
иные источники финансирования
3.2. | Организация функционирования телевещания | муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района» | всего: | 40490.1 | 7053.1 | 17.42%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 40490.1 | 7053.1 | 17.42%
3.3. | Субсидии муниципальному унитарному полиграфическому предприятию Издательство «Приобье» на приобретение основных средств | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 695.9 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 695.9 |  | 0%
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 63003.7 | 11024 | 17.5%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 63003.7 | 11024 | 17.5%
и т.д.
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (управление учета и отчетности администрации района ) |  |  | всего: | 547573.3 | 127046.6 | 23.2%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 804 | 17.49%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 10223.4 | 16.08%
|  |  | местный бюджет | 479398.5 | 116019.2 | 24.2%
иные источники финансирования
Соисполнитель 1 (муниципальное казенное учреждение «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления») |  |  | всего: | 118948.1 | 22078.8 | 18.56%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 118948.1 | 22078.8 | 18.56%
иные источники финансирования
Соисполнитель 2 (муниципальное казенное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья») |  |  | всего: | 21817.7 | 3970.9 | 18.2%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 21817.7 | 3970.9 | 18.2%
иные источники финансирования
Соисполнитель 3 (муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района») |  |  | всего: | 40490.1 | 7053.1 | 17.42%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 40490.1 | 7053.1 | 17.42%
иные источники финансирования
Соисполнитель 4 (управление общественных связей и информационной политики администрации района) |  |  | всего: | 695.9 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 695.9 | 0 | 0%
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подразделения администрации района (муниципального учреждения района)__________________________ (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3466) _____________________________________
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

## апрель (hidden)
Приложение 4 к постановлению администрации района
Таблица 1
График (сетевой график)
реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управле-ния Нижневартовским районом» от 18.11.2020 № 1760
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
Распределение финансовых ресурсов
тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2021 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 729525.1 | 268980.5 | 36.87%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 1620.8 | 35.25%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 16160.5 | 25.42%
|  |  | местный бюджет | 661350.3 | 251199.2 | 37.98%
иные источники финансирования
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 729525.1 | 268980.5 | 36.87% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 1620.8 | 35.25% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 16160.5 | 25.42% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет | 661350.3 | 251199.2 | 37.98% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нижневартовского района
1.1. | Обеспечение выполнения полномочий администрации Нижневартовского района | управление учета и отчетности администрации района | всего: | 533788.5 | 211628.4 | 39.65%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 1620.8 | 35.25%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 16160.5 | 25.42%
|  |  | местный бюджет | 465613.7 | 193847.1 | 41.63%
иные источники финансирования
1.2. | Обеспечение выполнения полномочий Думы Нижневартовского района | управление учета и отчетности администрации района | всего: | 9470.8 | 4457.9 | 47.07%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 9470.8 | 4457.9 | 47.07%
иные источники финансирования
1.3. | Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Нижневартовского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | управление учета и отчетности администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
иные источники финансирования
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 543259.3 | 216086.3 | 39.78%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 1620.8 | 35.25%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 16160.5 | 25.42%
|  |  | местный бюджет | 475084.5 | 198305 | 41.74%
иные источники финансирования
Подпрограмма 2. Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
2.1. | Материально-техническое и организационное обеспечение служебной деятельности органов местного самоуправления | муниципальное казенное учреждение «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | всего: | 122136.1 | 36579.8 | 29.95%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 122136.1 | 36579.8 | 29.95%
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 122136.1 | 36579.8 | 29.95%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 122136.1 | 36579.8 | 29.95%
иные источники финансирования
Подпрограмма 3. Поддержка средств массовой информации
3.1. | Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Новости Приобья | муниципальное казенное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | всего: | 22280.9 | 6894.9 | 30.95%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 22280.9 | 6894.9 | 30.95%
иные источники финансирования
3.2. | Организация функционирования телевещания | муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района» | всего: | 41152.9 | 9419.5 | 22.89%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 41152.9 | 9419.5 | 22.89%
3.3. | Субсидии муниципальному унитарному полиграфическому предприятию Издательство «Приобье» на приобретение основных средств | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 695.9 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 695.9 |  | 0%
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 64129.7 | 16314.4 | 25.44%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 64129.7 | 16314.4 | 25.44%
и т.д.
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (управление учета и отчетности администрации района ) |  |  | всего: | 543259.3 | 216086.3 | 39.78%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 1620.8 | 35.25%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 16160.5 | 25.42%
|  |  | местный бюджет | 475084.5 | 198305 | 41.74%
иные источники финансирования
Соисполнитель 1 (муниципальное казенное учреждение «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления») |  |  | всего: | 122136.1 | 36579.8 | 29.95%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 122136.1 | 36579.8 | 29.95%
иные источники финансирования
Соисполнитель 2 (муниципальное казенное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья») |  |  | всего: | 22280.9 | 6894.9 | 30.95%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 22280.9 | 6894.9 | 30.95%
иные источники финансирования
Соисполнитель 3 (муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района») |  |  | всего: | 41152.9 | 9419.5 | 22.89%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 41152.9 | 9419.5 | 22.89%
иные источники финансирования
Соисполнитель 4 (управление общественных связей и информационной политики администрации района) |  |  | всего: | 695.9 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 695.9 | 0 | 0%
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подразделения администрации района (муниципального учреждения района)__________________________ (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3466) _____________________________________
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

## май (hidden)
Приложение 4 к постановлению администрации района
Таблица 1
График (сетевой график)
реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управле-ния Нижневартовским районом» от 18.11.2020 № 1760
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
Распределение финансовых ресурсов
тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2021 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 729525.1 | 317482.7 | 43.52%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 1758.8 | 38.25%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 20729.3 | 32.61%
|  |  | местный бюджет | 661350.3 | 294994.6 | 44.6%
иные источники финансирования
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 729525.1 | 317482.7 | 43.52% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 1758.8 | 38.25% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 20729.3 | 32.61% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет | 661350.3 | 294994.6 | 44.6% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нижневартовского района
1.1. | Обеспечение выполнения полномочий администрации Нижневартовского района | управление учета и отчетности администрации района | всего: | 533788.5 | 250243.8 | 46.88%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 1758.8 | 38.25%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 20729.3 | 32.61%
|  |  | местный бюджет | 465613.7 | 227755.7 | 48.92%
иные источники финансирования
1.2. | Обеспечение выполнения полномочий Думы Нижневартовского района | управление учета и отчетности администрации района | всего: | 9470.8 | 5095.7 | 53.8%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 9470.8 | 5095.7 | 53.8%
иные источники финансирования
1.3. | Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Нижневартовского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | управление учета и отчетности администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
иные источники финансирования
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 543259.3 | 255339.5 | 47%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 1758.8 | 38.25%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 20729.3 | 32.61%
|  |  | местный бюджет | 475084.5 | 232851.4 | 49.01%
иные источники финансирования
Подпрограмма 2. Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
2.1. | Материально-техническое и организационное обеспечение служебной деятельности органов местного самоуправления | муниципальное казенное учреждение «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | всего: | 122136.1 | 42010.8 | 34.4%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 122136.1 | 42010.8 | 34.4%
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 122136.1 | 42010.8 | 34.4%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 122136.1 | 42010.8 | 34.4%
иные источники финансирования
Подпрограмма 3. Поддержка средств массовой информации
3.1. | Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Новости Приобья | муниципальное казенное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | всего: | 22280.9 | 7917.9 | 35.54%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 22280.9 | 7917.9 | 35.54%
иные источники финансирования
3.2. | Организация функционирования телевещания | муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района» | всего: | 41152.9 | 12214.5 | 29.68%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 41152.9 | 12214.5 | 29.68%
3.3. | Субсидии муниципальному унитарному полиграфическому предприятию Издательство «Приобье» на приобретение основных средств | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 695.9 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 695.9 |  | 0%
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 64129.7 | 20132.4 | 31.39%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 64129.7 | 20132.4 | 31.39%
и т.д.
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (управление учета и отчетности администрации района ) |  |  | всего: | 543259.3 | 255339.5 | 47%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 1758.8 | 38.25%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 20729.3 | 32.61%
|  |  | местный бюджет | 475084.5 | 232851.4 | 49.01%
иные источники финансирования
Соисполнитель 1 (муниципальное казенное учреждение «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления») |  |  | всего: | 122136.1 | 42010.8 | 34.4%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 122136.1 | 42010.8 | 34.4%
иные источники финансирования
Соисполнитель 2 (муниципальное казенное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья») |  |  | всего: | 22280.9 | 7917.9 | 35.54%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 22280.9 | 7917.9 | 35.54%
иные источники финансирования
Соисполнитель 3 (муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района») |  |  | всего: | 41152.9 | 12214.5 | 29.68%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 41152.9 | 12214.5 | 29.68%
иные источники финансирования
Соисполнитель 4 (управление общественных связей и информационной политики администрации района) |  |  | всего: | 695.9 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 695.9 | 0 | 0%
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подразделения администрации района (муниципального учреждения района)__________________________ (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3466) _____________________________________
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

## финансирование
Приложение 4 к постановлению администрации района
Таблица 1
График (сетевой график)
реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управле-ния Нижневартовским районом» от 18.11.2020 № 1760
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
Распределение финансовых ресурсов
тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2021 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 731958.7 | 376565.1 | 51.45%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 1835.7 | 39.92%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 25074.9 | 39.44%
|  |  | местный бюджет | 663783.9 | 349654.5 | 52.68%
иные источники финансирования
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 731958.7 | 376565.1 | 51.45% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 1835.7 | 39.92% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 25074.9 | 39.44% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет | 663783.9 | 349654.5 | 52.68% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нижневартовского района
1.1. | Обеспечение выполнения полномочий администрации Нижневартовского района | управление учета и отчетности администрации района | всего: | 533788.5 | 290149.6 | 54.36%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 1835.7 | 39.92%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 25074.9 | 39.44%
|  |  | местный бюджет | 465613.7 | 263239 | 56.54%
иные источники финансирования
1.2. | Обеспечение выполнения полномочий Думы Нижневартовского района | управление учета и отчетности администрации района | всего: | 9470.8 | 6541.9 | 69.07%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 9470.8 | 6541.9 | 69.07%
иные источники финансирования
1.3. | Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Нижневартовского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | управление учета и отчетности администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
иные источники финансирования
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 543259.3 | 296691.5 | 54.61%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 1835.7 | 39.92%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 25074.9 | 39.44%
|  |  | местный бюджет | 475084.5 | 269780.9 | 56.79%
иные источники финансирования
Подпрограмма 2. Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
2.1. | Материально-техническое и организационное обеспечение служебной деятельности органов местного самоуправления | муниципальное казенное учреждение «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | всего: | 122272.9 | 52734.7 | 43.13%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 122272.9 | 52734.7 | 43.13%
иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 122272.9 | 52734.7 | 43.13%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 122272.9 | 52734.7 | 43.13%
иные источники финансирования
Подпрограмма 3. Поддержка средств массовой информации
3.1. | Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Новости Приобья | муниципальное казенное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | всего: | 22976.8 | 10604.7 | 46.15%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 22976.8 | 10604.7 | 46.15%
иные источники финансирования
3.2. | Организация функционирования телевещания | муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района» | всего: | 43449.7 | 16534.2 | 38.05%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 43449.7 | 16534.2 | 38.05%
3.3. | Субсидии муниципальному унитарному полиграфическому предприятию Издательство «Приобье» на приобретение основных средств | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 66426.5 | 27138.9 | 40.86%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 66426.5 | 27138.9 | 40.86%
и т.д.
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (управление учета и отчетности администрации района ) |  |  | всего: | 543259.3 | 296691.5 | 54.61%
|  |  | федеральный бюджет | 4598.2 | 1835.7 | 39.92%
|  |  | бюджет автономного округа | 63576.6 | 25074.9 | 39.44%
|  |  | местный бюджет | 475084.5 | 269780.9 | 56.79%
иные источники финансирования
Соисполнитель 1 (муниципальное казенное учреждение «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления») |  |  | всего: | 122272.9 | 52734.7 | 43.13%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 122272.9 | 52734.7 | 43.13%
иные источники финансирования
Соисполнитель 2 (муниципальное казенное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья») |  |  | всего: | 22976.8 | 10604.7 | 46.15%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 22976.8 | 10604.7 | 46.15%
иные источники финансирования
Соисполнитель 3 (муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района») |  |  | всего: | 43449.7 | 16534.2 | 38.05%
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 43449.7 | 16534.2 | 38.05%
иные источники финансирования
Соисполнитель 4 (управление общественных связей и информационной политики администрации района) |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подразделения администрации района (муниципального учреждения района)__________________________Костромина О.С.
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3466)498773 Змитрукевич С.В.
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

## Показатели
Целевые показатели муниципальной программы «Повышение эффективности управле-ния Нижневартовским районом»
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2021 год | [14 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Нижневартовского района, в процентах | 100 | 200 | 200 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Количество заключенных контрактов (договоров) на предоставление услуг и работ на организацию хозяйственного обеспечения деятельности, содержание материально-технической базы органов местного самоуправления, шт. | 170 | 170 | 122 |  | 42 | 80 | 190.4762 | 42 | 42 | 100 | 42 |  |  | 44
3 | Количество печатных страниц, шт. | 2500 | 2500 | 1221 |  | 625 | 596 | 95.36 | 625 | 625 | 100 | 625 |  |  | 625
4 | Объем тиража, печат. лист | 1030000 | 1030000 | 494720 |  | 257500 | 237220 | 92.1243 | 257500 | 257500 | 100 | 257500 |  |  | 257500
5 | Уровень удовлетворенности населения качеством выполняемых работ по обеспечению жителей района информационным обслуживанием | 83 | 83 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 83
Руководитель структурного подзразделения администрации района(муниципальго учреждения района)______________________ |  |  | Костромина О.С.
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3466)498773 |  |  | Змитрукевич С.В.

## Национальные проекты
Таблица 5
Таблица 3
Информация о реализации проектов, входящих в состав национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
по муниципальной программе «Повышение эффективности управле-ния Нижневартовским районом»
№ п/п | Наименование муниципальной составляющей проекта | № основного мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Информация о финансировании в _____ году (тыс. рублей) |  |  | Анализ показателей эффективности национальных проектов | [5 empty] | Информация о реализации региональных проектов
|  |  |  | план, в соответствии с постановлением №___ от ______ (в ред. от ________) * | фактическое исполнение (нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату) | % от плана | № показателя из таблицы 1 постановления об утверждении муниципальной программы** | наименование показателя, предусмотренного национальными проектами** | план** | факт по состоянию на отчетную дату** | % достижения показателя на отчетную дату |  | ожидаемый (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события | фактический (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события, достижение результатов, контрольных точек и мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 14 | 15
Наименование портфеля проектов: |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
1 | Региональный проект "__________" |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Региональный проект "_________________" |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0
3 | Муниципальный проект "_________________" |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0
Примечание:
* - указывается информация о финансовом обеспечении в разрезе источников финансирования, запланированная постановлением об утверждении муниципальной программы района
** - заполняется в разрезе региональных проектов,муниципальных проектов по строкам "Наименование портфеля проектов" и "Всего по портфелям проектов" не заполняется.
Руководитель структурного подзразделения администрации района (муниципальго учреждения района)__________________________ (Ф.И.О. подпись) | [13 empty] | ".
Исполнитель: __________________________ (Ф.И.О. подпись)
Согласовано:
Начальник отдела проектной деятельности упраления экономики администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)