## Титул
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству
А.Ю. Бурылов
_________________________
ГРАФИК
реализации муниципальной
программы Нижневартовского района
"Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы"
за январь-июль 2016 года
Начальник управления экологии и природопользования администрации района
А.В. Воробьев
__________________________
2016 год
Note on K11: при заполнении таблиц формы Графика, необходимо обратить внимание на примечания.

## финансирование мероприятий
График реализации муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы" за январь-июль 2016 года
№ п/п | Наименование мероприятий программы | Ответ ственный испол нитель | Источник финансирования
|  |  |  | всего |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Причина отклонения плановых показателей от фактических | Результат реализации программы **
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | всего: | 17166.648 | 5837.212 | 34.0032 | 0 | 0 |  | 251.065 | 251.065 | 100 | 12.197 | 12.197 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 391.989 | 142.384 | 36.3235 | 5181.961 | 5431.566 | 104.8168 | 4227.436 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 7072
|  |  | бюджет района | 17166.648 | 5837.212 | 34.0032 | 0 | 0 |  | 251.065 | 251.065 | 100 | 12.197 | 12.197 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 391.989 | 142.384 | 36.3235 | 5181.961 | 5431.566 | 104.8168 | 4227.436 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 7072
бюджеты поселений района
В том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  | всего: | 11799.397 | 5181.961 | 43.9172 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5181.961 | 5181.961 | 100 | 4227.436 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2390
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 11799.397 | 5181.961 | 43.9172 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 2390
бюджеты поселений района
иные внебюджетные источники
прочие расходы |  |  | всего: | 5367.251 | 655.251 | 12.2083 | 0 | 0 |  | 251.065 | 251.065 | 100 | 12.197 | 12.197 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 391.989 | 142.384 | 36.3235 | 0 | 249.605 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 4682
|  |  | бюджет района | 5367.251 | 655.251 | 12.2083 | 0 | 0 |  | 251.065 | 251.065 | 100 | 12.197 | 12.197 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 391.989 | 142.384 | 36.3235 | 0 | 249.605 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 4682
бюджеты поселений района
иные внебюджетные источники
Цель: сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущих поколений
Подпрограмма I
Задача 1 «Развитие системы экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения на территории района»
1.1. | Развитие системы экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения на территории района | управление экологии и природопользования администрации района, управление культуры администрации района, управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 97.65 | 67.65 | 69.278 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 57.65 | 57.65 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 97.65 | 67.65 | 69.278 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 57.65 | 57.65 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.1.29 | Оснащение эколого-биологических лабораторий | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 40 | 20 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 40 | 20 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.1.30 | Реализации программы деятельности Районной общественной экологической организации "Родник" | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.1.35 | Подготовка и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить» | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | 25 | 100 | 0 | 0
бюджеты поселений района
|  | управление культуры администрации района / администрация сельского поселения Вата (по согласованию) | всего: | 22.65 | 22.65 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22.65 | 22.65 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджеты поселений района |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 22.65 | 22.65 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22.65 | 22.65 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.5.1.
ИТОГО по основному мероприятию 1.1.: |  |  | всего: | 97.65 | 67.65 | 69.278 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 57.65 | 57.65 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 97.65 | 67.65 | 69.278 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 57.65 | 57.65 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0
бюджеты поселений района
Задача 2 «Развитие и совершенствование Нормативно-правовой и методической базы в области обращения с отходами»
1.2. | Разработка и принятие нормативных правовых актов администрации района в области обра-щения с отходами | управление экологии и природопользования администрации района | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
| Развитие и совершенствование нормативно-правовой и методической базы в области обращения с отходам |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджет района
бюджеты поселений района
ИТОГО по основному мероприятию 1.2.: |  |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджет района
бюджеты поселений района
1.3. | Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 2700 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2700
|  |  | бюджет района | 2700 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2700
|  |  | Всего: | 2700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 2700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.5. | Проектирование объекта «Рекультивация земельного участка площадью 4648,3 кв.м., расположенного в районе водозабора города Нижневартовска в водоохраной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595» | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 2700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2700
|  |  | бюджет района | 2700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2700
бюджеты поселений района
ИТОГО по основному мероприятию 1.3.: |  |  | всего: | 2700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2700
|  |  | бюджет района | 2700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2700
бюджеты поселений района
1.4. | Организация и проведение экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на территории района | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджеты поселений района
ИТОГО по основному мероприятию 1.4.: |  |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджеты поселений района
1.5. | Строительство объектов для размещения отходов | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего: | 14368.998 | 5769.562 | 40.1528 | 0 | 0 |  | 251.065 | 251.065 | 100 | 2.197 | 2.197 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 334.339 | 84.734 |  | 5181.961 | 5431.566 | 104.8168 | 4227.436 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4372
|  |  | бюджет района | 14368.998 | 5769.562 | 40.1528 | 0 | 0 |  | 251.065 | 251.07 | 100 | 2.197 | 2.197 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 334.339 | 84.734 |  | 5181.961 | 5431.566 | 104.8168 | 4227.436 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4372
бюджеты поселений района
1.5.1. | Проектирование полигона строительных отходов и древесины в п. Ваховске |  | всего: | 2066.734 | 84.734 | 4.0999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 84.734 | 84.734 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1982
|  |  | бюджет района | 2066.734 | 84.734 | 4.0999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 84.734 | 84.734 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1982
бюджеты поселений района
1.5.2. | Строительство объекта «Полигон твердых бытовых отходов в с. Покур Нижневартов-ского района» |  | всего: | 9409.397 | 5181.961 | 55.0722 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5181.961 | 5181.961 | 100 | 4227.436 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 9409.397 | 5181.961 | 55.0722 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5181.961 | 5181.961 | 100 | 4227.436 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.5.4. | Проектирование объекта «Межпоселенческий полигон отходов строительства и ремонта, твердых ком-мунальных отходов в городском поселении Новоаганск» |  | всего: | 2340 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2340
|  |  | бюджет района | 2340 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2340
бюджеты поселений района
1.5.6. | Запрос и получение технических условий на электроснабжение объекта «Межпосе-ленческий полигон отходов строительства и ремонта, твердых коммунальных отхо-дов в городском посе-лении Новоаганск» |  | всего: | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 50
|  |  | бюджет района | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 50
бюджеты поселений района
1.5.7. | Устройство новой карты складирования твердых коммунальных отходов (с закрытием отработанной) на полигоне твердых бытовых отходов в п. Ваховске |  | всего: | 502.867 | 502.867 | 100 | 0 | 0 |  | 251.065 | 251.065 | 100 | 2.197 | 2.197 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 249.605 | 0 |  | 0 | 249.605
|  |  | бюджет района | 502.867 | 502.872 | 100.001 | 0 | 0 |  | 251.065 | 251.07 | 100 | 2.197 | 2.197 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 249.605 | 0 |  | 0 | 249.605
бюджеты поселений района
ИТОГО по основному мероприятию 1.5.: |  |  | всего: | 14368.998 | 5769.562 | 40.1528 | 0 | 0 |  | 251.065 | 251.065 | 100 | 2.197 | 2.197 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 334.339 | 84.734 | 25.3437 | 5181.961 | 5431.566 | 104.8168 | 4227.436 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4372
|  |  | бюджет района | 14368.998 | 5769.562 | 40.1528 | 0 | 0 |  | 251.065 | 251.065 | 100 | 2.197 | 2.197 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 334.339 | 84.734 | 25.3437 | 5181.961 | 5431.566 | 105 | 4227.436 | [11 empty] | 4372
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей):
Управление экологии и природопользования |  |  | Всего: | 2700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2700
|  |  | бюджет района | 2700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2700
бюджеты поселений района
в разрезе соисполнителей
Управление культуры администрации района |  |  | Всего: | 22.65 | 22.65 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22.65 | 22.65 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 22.65 | 22.65 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22.65 | 22.65 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
управление образования и молодежной политики администрации района |  |  | Всего: | 75 | 45 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 35 | 35 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 75 | 45 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 35 | 35 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0
бюджеты поселений района
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  | Всего: | 14368.998 | 5769.562 | 40.1528 | 0 |  |  | 251.065 | 251.065 | 100 | 2.197 | 2.197 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 334.339 | 84.734 | 25.3437 | 5181.961 | 5431.566 | 104.8168 | 4227.436 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4372
|  |  | бюджет района | 14368.998 | 5769.562 | 40.1528 | 0 |  |  | 251.065 | 251.065 | 100 | 2.197 | 2.197 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 334.339 | 84.734 | 25.3437 | 5181.961 | 5431.566 | 104.8168 | 4227.436 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4372
бюджеты поселений района
Начальник управления экологии и природопользования администрации района | [19 empty] | А.В. Воробьев
Исп.
начальник отдела ППиМ управления экологии и природопользования | [19 empty] | В.Г. Закирова
49 48 08
Лимиты бюджетных ассигнований и финансирование сверены:
Специалист департамента финансов администрации района

## Показатели таб. 4
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы
"Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2016 год | Значение показателя на 2016 год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1 | Количество проведенных природоохранных, эколого-просветительских и эколого-образовательных мероприятий, единиц | 305 | 145 | 145 | 147 | 101.3793 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 22 | 22 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 0 | 2
2 | Количество выходов в эфир телевизионных передач, репортажей, видеороликов, единиц | 23 | 10 | 10 | 13 | 130 | [12 empty] | 5 | 5 | 100 | 5 | 8 | 160
3 | Количество выпущенных печатных изданий и публикаций в средствах массовой информации, единиц | 19 | 10 | 10 | 21 | 210 | 1 | 1 | 100 | [6 empty] | 3 | 5 | 167 | 3 | 3 | 100 | 2 | 10 | 500 | 0 | 2 |  | 1
4 | Количество ликвидированных и рекультивированных мест захламления отходами, единиц | 28 | 34 | 3 | 1 | 33.3333 | [18 empty] | 1 | 1 | 100
5 | Количество оборудованных площадок временного размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов, единиц | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Количество построенных объектов размещения отходов, единиц | 6 | 0 | 1 | 0 | [25 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Показатели конечных результатов
1 | Доля ликвидированных и рекультивированных мест захламления отходами, % от общего количества выявленных мест захламления отходами | 90 | 100 | 100
2 | Доля населения, вовлеченного в экологические мероприятия, от общего числа жителей района, % | 22 | 14 | 13.8571 | 40.5 | 292.268 | 0.082418 | 0.1 |  | 0.082418 | 0.1 |  | 0.13736 | 0.1 |  | 3.9396 | 3.9 | 100 | 4.1209 | 4.1 | 100 | 5.4945 | 32 | 582 | 0 | 0.2
Начальник управления экологии и природопользования администрации района | [22 empty] | А.В. Воробьев
|  |  |  | 5044 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 50 |  |  | 1434 |  |  | 1500 |  |  | 2000 |  |  |  | 75
36400