**Информация о ходе реализации регионального проекта «Культурная среда»**

Достижение на территории муниципального образования Нижневартовский район значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **Фактическое значение показателя за 2019 год** | **Фактическое значение показателя за 2020 год** | **Фактическое значение показателя за 2021 год** | **Фактическое значение показателя за 2021-2022 год** | **Плановое значение показателя за 2021-2023 год** | **Плановое значение показателя за 2021-2024 год** | **Фактическое значение показателя по состоянию на 01.02.2024[[1]](#footnote-1)** | **Исполнение (%)** |
| **Показатель 1:** Количество организаций культуры, получивших современное оборудование  (результат: Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| **Показатель 2:** Количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых организаций в сельской местности (единиц) | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| ***Результат:*** *Техническое оснащение региональных и*  *муниципальных музеев* |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |

Сведения о финансовых расходах Нижневартовского района на реализацию мероприятий регионального проекта в 2024 году

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **План финансирования**  **на 2024 год**  **тыс. рублей** | **Фактически поступило в бюджет муниципального образования из автономного округа по состоянию на 01.02.2024, тыс. рублей** | **Фактически использовано средств на 01.02.2024,**  **тыс. рублей** | **Остаток средств по состоянию на 01.02.2024,**  **тыс. рублей** |
| **Всего расходов на реализацию регионального проекта, в том числе:** | **23542,7** |  |  | **23542,7** |
| **Федеральный бюджет** | **7345,0** |  |  | **7345,0** |
| **Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры** | **9083,3** |  |  | **9083,3** |
| **Бюджет муниципального района** | **7114,4** |  |  | **7114,4** |
| **Показатель: Количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых организаций в сельской местности (единиц)**  ***п. Аган МАУ "Межпоселенческий Центр национальных промыслов и ремесел" по ул.Рыбников, д.8.***  ***Всего, в том числе:*** | **22607,5** |  |  | **22607,5** |
| Федеральный бюджет | 7035,0 |  |  | 7035,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 8598,4 |  |  | 8598,4 |
| Бюджет муниципального района | 6974,1 |  |  | 6974,1 |
| **Результат: Техническое оснащение**  **региональных и муниципальных музеев.**  **Всего, в том числе:** | **935,2** | **0** | **0** | **935,2** |
| Федеральный бюджет | 310,0 |  |  | 310,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 484,9 |  |  | 484,9 |
| Объём софинансирования (%) | 85% |  |  | 85% |
| Бюджет муниципального района | 140,3 |  |  | 140,3 |
| в том числе |  | | | |
| Приобретено техническое оснащение для МКУ «Краеведческий музей им. Т.В. Великородовой»  д. Вата  Всего, в том числе**:** | 452,5 | 0,0 | 0,0 | 452,5 |
| Федеральный бюджет | 150,0 |  |  | 150,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 234,6 |  |  | 234,6 |
| Бюджет муниципального района | 67,9 |  |  | 67,9 |
| Приобретено техническое оснащение для МКУ «Музей-усадьба купца П.А. Кайдалова» с. Ларьяк  Всего, в том числе: | 482,7 | 0,0 | 0,0 | 482,7 |
| Федеральный бюджет | 160,0 |  |  | 160,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 250,3 |  |  | 250,3 |
| Бюджет муниципального района | 72,4 |  |  | 72,4 |

1. В соответствии с соглашением № 71819000-1-2024-006 от 30.01.2024, дата достижения результата – 31.12.2024 [↑](#footnote-ref-1)