**Информация о ходе реализации регионального проекта «Творческие люди»**

Достижение на территории муниципального образования Нижневартовский район значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **Фактическое значение показателя за 2019 год** | **Фактическое значение показателя за 2020 год** | **Фактическое значение показателя за 2021 год** | **Фактическое значение показателя за 2022 год** | **Плановое значение показателя на 2023 год** | **Фактическое значение показателя по состоянию на 20.07.2023[[1]](#footnote-1)** | **Исполнение (%)** |
| **Показатель 1 (Результат)** Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 30 | 42 | 62 | 82 | 102 | 96 | 94 |

Сведения о финансовых расходах Нижневартовского района на реализацию мероприятий регионального проекта в 2023 году

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **План финансирования** **на 2023 год** **тыс. рублей[[2]](#footnote-2)** | **Фактически поступило в бюджет муниципального образования из автономного округа по состоянию на 20.07.2023, тыс. рублей** | **Фактически использовано средств на 20.07.2023,** **тыс. рублей** | **Остаток средств по состоянию на 20.07.2023** **тыс. рублей** |
| Всего, в том числе: | х | х | х | х |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (справочно) | х | х | х | х |
| Объём софинансирования (%) | х | х | х | х |
| Бюджет муниципального района | х | х | х | х |

1. В соответствии с соглашением №2021-А20044-5 от 20.05.2021, дата достижения результата – 25.12.2023 [↑](#footnote-ref-1)
2. Софинансирование в целях достижения результатов регионального проекта не предусмотрено [↑](#footnote-ref-2)