## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Лист1
Таблица 3

## Финансирование таб.3
Таблица 3
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
"Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе, на 2014-2019 годы"
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (Постановление администрац района от 27.11.2013 года №2505 )
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [35 empty] | Причина отклонения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на 2017 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 7862.5 | 2357.83 | 29.99% | 792.28 | 792.28 | 100% | 201.05 | 201.05 | 100% | 95.3 | 95.3 | 100% | 1319.2 | 1269.2 | 96.21% | 612 | 0 | 0 | 132.1 | 0 | 0 | 2063.2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 662.1 | 0 | 0 | 547.3 | 0 | 0 | 735.5 | 0 | 0 | 682.47 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3719.5 | 1007.93 | 27.1% | 762.28 | 762.28 | 100% | 77.75 | 77.75 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 167.9 | 167.9 | 100% | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 332.1 | 0 | 0 | 547.3 | 0 | 0 | 735.5 | 0 | 0 | 579.47 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 4143 | 1349.9 | 32.58% | 30 | 30 | 100% | 123.3 | 123.3 | 100% | 95.3 | 95.3 | 100% | 1151.3 | 1101.3 | 95.66% | 312 | 0 | 0 | 132.1 | 0 | 0 | 1846 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1200 | 1090 | 90.83% | 0 | 0 | 0% | 58 | 58 | 100% | 42 | 42 | 100% | 990 | 990 | 100% | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
прочие расходы (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Цель: обеспечение устойчивого социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих в районе, на принципах самообеспечения и на основе комплексного развития традиционных отраслей хозяйствования, сохранения и защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни
Задача1 Сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования и производства, содействие духовному и национально-куль турному развитию коренных малочисленных народов Севера
1 | Оказание поддержки юри-дическим и физическим ли-цам из числа коренных ма-лочисленных народов Севе-ра, ведущих традиционный образ жизни и осуществ-ляющих традиционную хо-зяйственную деятельность | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 7112.5 | 2305.83 | 0 | 792.28 | 792.28 | 100 | 201.05 | 201.05 | 100% | 95.3 | 95.3 | 1 | 1267.2 | 1217.2 | 0 | 570 | 0 | 100 | 22.1 | 0 | 0 | 1717.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 582.1 | 0 | 0 | 547.3 | 0 | 0 | 735.5 | 0 | 0 | 582.47 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3719.5 | 1007.93 | 0 | 762.28 | 762.28 | 100 | 77.75 | 77.75 | 100% | 0 | 0 | 100 | 167.9 | 167.9 | 100 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 332.1 | 0 | 0 | 547.3 | 0 | 0 | 735.5 | 0 | 0 | 579.47 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 3393 | 1297.9 | 0 | 30 | 30 | 0 | 123.3 | 123.3 | 100% | 95.3 | 95.3 | 100 | 1099.3 | 1049.3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1200 | 1090 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 100% | 42 | 42 | 1 | 990 | 990 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
1.1 | Техническое об-служивание радиостанций, абонентская плата услуг радиосвязи на территориях традиционного природо-пользования | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 60 | 27.9 |  |  |  |  | 9.3 | 9.3 |  | 9.3 | 9.3 |  | 9.3 | 9.3 |  | 10 |  |  | 22.1 |  |  | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 60 | 27.9 |  |  |  |  | 9.3 | 9.3 |  | 9.3 | 9.3 |  | 9.3 | 9.3 |  | 10 |  |  | 22.1 |  |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
1.2 | Приобретение снегоходов, ло-док, лодочных моторов, электростанций, радиостанций, мотопомп и других средств производ-ства, необходи-мых для ведения традиционного хозяйствования лиц, ведущих традиционный образ жизни | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
1.3 | Приобретение, оплата услуг хра-нения и выделе-ние на безвоз-мездной основе горюче-смазочных мате-риалов отдельным категориям граж-дан из числа ма-лочисленных на-родов Севера, ве-дущих традици-онный образ жиз-ни и занимаю-щихся традиционными видами промысла | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 1500 | 0 | [19 empty] | 1500
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1500 | 0 | [19 empty] | 1500
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1.4 | Формирование выставочного и сувенирного фондов | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
1.5 | Оказание мер со-циальной под-держки оленево-дам-частникам района на приоб-ретение нового поголовья оленей | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
1.6 | Оказание мер со-циальной под-держки семьям оленеводов-частников района | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 900 | 900 | [10 empty] | 900 | 900
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 900 | 900 | [10 empty] | 900 | 900
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 900 | 900 | [10 empty] | 900 | 900
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
1.7 | Банковские и почтовые переводы | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 3 | 0 | [34 empty] | 3
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 3 | 0 | [34 empty] | 3
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
1.8 | Оказание мер социаль-ной поддержки на оп-лату проживания лиц из числа коренных ма-лочисленных народов Севера в гостиницах | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 300 | 100 |  |  |  |  | 56 | 56 |  | 44 | 44 |  | 50 |  |  | 50 | [11 empty] | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 300 | 100 |  |  |  |  | 56 | 56 |  | 44 | 44 |  | 50 |  |  | 50 | [11 empty] | 100
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
1.9 | Оказание мер социаль-ной поддержки на оп-лату проезда лицам из числа коренных мало-численных народов Се-вера на внутрирайон-ных маршрутах | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 630 | 270 |  | 30 | 30 | 100 | 58 | 58 |  | 42 | 42 |  | 140 | 140 |  | 210 | [11 empty] | 150
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 630 | 270 |  | 30 | 30 | 100 | 58 | 58 |  | 42 | 42 |  | 140 | 140 |  | 210 | [11 empty] | 150
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 300 | 190 |  |  |  |  | 58 | 58 |  | 42 | 42 |  | 90 | 90 |  | 110
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
1.10 | По предоставлению единовременной фи-нансовой помощи мо-лодым специалистам из числа коренных мало-численных народов Се-вера, выезжающим на работу в места тради-ционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (далее – молодые специалисты), на обустройство быта | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 100 | 0 | [28 empty] | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 100 | 0 | [28 empty] | 100
|  |  | бюджет района | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
1.11 | По осуществле-нию государст-венной поддержки юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традици-онную хозяйст-венную деятель-ность, на обуст-ройство земель-ных участков тер-риторий традици-онного природо-пользования, на при-обретение мате-риально-технических средств, приобре-тение северных оленей | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 2191.5 | 957.74 | 0.0041 | 762.09 | 762.09 |  | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  | 167.9 | 167.9 | [7 empty] | 217.2 | [5 empty] | 332.1 |  |  | 347.3 |  |  | 285.5 |  |  | 51.66
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2191.5 | 957.74 | 0.0041 | 762.09 | 762.09 |  | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  | 167.9 | 167.9 | [7 empty] | 217.2 | [5 empty] | 332.1 |  |  | 347.3 |  |  | 285.5 |  |  | 51.66
|  |  | бюджет района | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
1.12 | По субсидированию продукции традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровая дичь) по ставкам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 1428 | 50.19 |  | 0.19 | 0.19 |  | 50 | 50 | [7 empty] | 300 | [14 empty] | 100 |  |  | 450 |  |  | 527.81
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1428 | 50.19 |  | 0.19 | 0.19 |  | 50 | 50 | [7 empty] | 300 | [14 empty] | 100 |  |  | 450 |  |  | 527.81
|  |  | бюджет района | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
1.13 | Предоставление компенсации расходов на оплату обуче-ния, проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подго-товку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
| Итого по основному мероприятию 1 | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 7112.5 | 2305.83 |  | 792.28 | 792.28 | 100 | 201.05 | 201.05 | 100% | 95.3 | 95.3 | 100% | 1267.2 | 1217.2 |  | 570 | 0 | 100 | 22.1 | 0 | 0 | 1717.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 582.1 | 0 | 0 | 547.3 | 0 | 0 | 735.5 | 0 | 0 | 582.47 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3719.5 | 1007.93 |  | 762.28 | 762.28 | 100 | 77.75 | 77.75 | 100% | 0 | 0 | 100 | 167.9 | 167.9 | 100 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 217.2 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 332.1 | 0 |  | 547.3 | 0 |  | 735.5 | 0 |  | 579.47 | 0
|  |  | бюджет района | 3393 | 1297.9 |  | 30 | 30 |  | 123.3 | 123.3 | 100% | 95.3 | 95.3 | 100 | 1099.3 | 1049.3 |  | 270 | 0 |  | 22.1 | 0 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | #REF!
2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие духовному и национально-культурному развитию коренных мало-численных народов Севера, сохранение традиционной культуры, народных промы-слов и ремесел | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 758.39 | #VALUE! | [7 empty] | 307.34 | 307.34 |  | 94.82 | 69.82 |  | 19.83 | 19.83 |  | 100 |  |  | 236.4
|  |  | всего: | 750 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 42 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 346 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 750 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 42 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 346 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
2.1. | Мероприятия, проводимые в рамках районного традиционного Праздника охот-ника и оленевода | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
2.2 | Мероприятия, проводимые в рамках районного традиционного праздника «Прилет Вороны» в национальных населенных пунктах района | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 90 | 52 | [10 empty] | 52 | 52 |  | 38
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 90 | 52 | [10 empty] | 52 | 52 |  | 38
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
2.3 | Мероприяия, проводимые в рамках районного национального Праздника Обласа | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 220 | 0 | [16 empty] | 110 |  |  | 110
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 220 | 0 | [16 empty] | 110 |  |  | 110
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
2.4 | Мероприяия, проводимые в рамках Международного для коренных народов Мира | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 20 | 0 | [22 empty] | 20
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 20 | 0 | [22 empty] | 20
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
2.5 | Мероприяия, проводимые в рамках районного Праздника Осени | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 80 | 0 | [25 empty] | 80
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 80 | 0 | [25 empty] | 80
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
2.6 | Мероприяия, проводимые в рамках Декады коренные народы Мира | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 100 | 0 | [34 empty] | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 100 | 0 | [34 empty] | 100
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
0
2..7 | Организация транспортного обслуживания и перевозка экспонатов | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 240 | 0 | [13 empty] | 4 | [5 empty] | 236
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 240 | 0 | [13 empty] | 4 | [5 empty] | 236
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
2.8 | Изготовление информационных справочни-ков, брошюр и буклетов | управление по вопросам соцмальной сферы | всего: | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
| Итого основному мероприятию 2 | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 750 | 52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 52 | 52 |  | 42 | 0 |  | 110 | 0 |  | 346 | 0 | 100 | 20 | 0 |  | 80 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 750 | 52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 52 | 52 |  | 42 | 0 |  | 110 | 0 |  | 346 | 0 | 100 | 20 | 0 |  | 80 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | [31 empty] | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
Всего по муниципальной программе |  |  | всего: | 7862.5 | 2357.83 | 29.99% | 792.28 | 792.28 | 100% | 201.05 | 201.05 | 100% | 95.3 | 95.3 | 100% | 1319.2 | 1269.2 | 96.21% | 612 | 0 |  | 132.1 | 0 |  | 2063.2 | 0 | 100% | 20 | 0 |  | 662.1 | 0 |  | 547.3 | 0 |  | 735.5 | 0 |  | 682.47 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3719.5 | 1007.93 | 27.1% | 762.28 | 762.28 | 100% | 77.75 | 77.75 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 167.9 | 167.9 | 100% | 300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 217.2 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 332.1 | 0 |  | 547.3 | 0 |  | 735.5 | 0 |  | 579.47 | 0
|  |  | бюджет района | 4143 | 1349.9 | 32.58% | 30 | 30 | 100% | 123.3 | 123.3 | 100% | 95.3 | 95.3 | 100% | 1151.3 | 1101.3 | 95.66% | 312 | 0 |  | 132.1 | 0 |  | 1846 | 0 | 100% | 20 | 0 |  | 330 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 103 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1200 | 1090 | 90.83% |  |  |  | 58 | 58 | 100% | 42 | 42 | 100% | 990 | 990 | 100% | 110
бюджет поселений
внебюджетные источники
всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Руководитель ___________О.В. Галкина
Исполнитель_______________________(Ф.И.О. подпись) |  |  | В.Н. Толмачева
тел. 49 87 02
Согласовано:
спецмалист департамента финансов

## Показатели таб.4
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе, на 2014-2019 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2017 год | Значение показателя на 2017 год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1 | Увеличение числа представителей коренных малочисленных народов Севера, которым предоставлены меры социальной поддержки | 1155 | 1350 | [36 empty] | 1350
2 | Увеличение поголовья оленей | 2393 | 2520 | [36 empty] | 2520
3. | Увеличение числа представителей коренных малочисленных народов Севера, участвующих в сохранении и возрождении традиционной культуры, народных промыслов, традиций и национальных видов спорта | 865 | 1005 | [36 empty] | 1005
4 | Увеличение числа представителей коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, занимающихся традиционными видами деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих в районе | 319 | 370 | [36 empty] | 370
Показатели конечных результатов
1 | Увеличение количества национальных общин, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера | 8 | 9 | [36 empty] | 9
2 | Увеличение количества созданных рабочих мест в рамках реализации проектов в сфере развития традиционных видов деятельности с 60 человек до 90 человек (или в 1,5 раза) | 60 | 100 | [36 empty] | 100
и т.д.
Руководитель ___________О.Г. Дурова
Исполнитель ________________В.Н. Толмачева
тел. 49 87 02

## пояснения таб. 5
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
"Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе, на 2014-2019 годы"
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы | Подпрограмма1: 27,9 т.р. -техническое обслуживание радиостанций на ТТП; оказание мер социальной поддержки на оплату проезда -170,0 т.р.; оказание мер социальной поддержки на оплату проживания - 100,0 т.р. ; субсидия на компенсацию МТС и обустройство территорий традиционного природопользовани - 957,74 т.р. ; субсидии на пушнину - 50,19 т.р.900,0 т.р. - оказание мер социальной поддержки для оленеводов-частников.
Подпрограмма2: организация и проведение мероприятий направленных на содействие духовному и национально-культурному развитию коренных малочисленных народов Севера, сохранение традиционной культуры, народных промыслов и ремесел- 52,0т.р.
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей
2.2. | количество заявок, единиц
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет
привлеченные средства
Руководитель________________О.В. Галкина
Исполнитель_______________В.Н. Толмачева ____
тел.