**Информация о ходе реализации регионального проекта «Культурная среда»**

Достижение на территории муниципального образования Нижневартовский район значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **Фактическое значение показателя за 2019 год** | **Фактическое значение показателя за 2020 год** | **Фактическое значение показателя за 2021 год** | **Фактическое значение показателя за 2021-2022 год** | **Плановое значение показателя за 2021-2023 год** | **Плановое значение показателя за 2021-2024 год** | **Фактическое значение показателя по состоянию на 01.08.2024[[1]](#footnote-1)** | **Исполнение (%)** |
| **Показатель 1:** Количество организаций культуры, получивших современное оборудование  (результат: Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| **Показатель 2:** Количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых организаций в сельской местности (единиц) | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| **Результат:** Техническое оснащение региональных и  муниципальных музеев | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 100% |

Сведения о финансовых расходах Нижневартовского района на реализацию мероприятий регионального проекта в 2024 году

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **План финансирования**  **на 2024 год**  **тыс. рублей** | **Фактически поступило в бюджет муниципального образования из автономного округа по состоянию на 01.08.2024, тыс. рублей** | **Фактически использовано средств на 01.08.2024,**  **тыс. рублей** | **Остаток средств по состоянию на 01.08.2024,**  **тыс. рублей** |
| Всего,  в том числе: | 23442,7 | 16428,3 | 23262,8 | 179,9 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (субсидия) | 9083,3 | 9083,3 | 9083,3 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (субсидия) | 7345,0 | 7345,0 | 7345,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 7014,4 | - | 6834,5 | 179,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| *Капитальный ремонт объекта муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий Центр национальных промыслов и ремесел» по ул. Рыбников д.8 в п. Аган* | *22507,5* | *15633,4* | *22327,6* | *179,9* |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (субсидия) | 8598,4 | 8598,4 | 8598,4 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (субсидия) | 7035,0 | 7035,0 | 7035,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6874,1 | - | 6694,2 | 179,9 |
| *Техническое оснащение для муниципального казенного учреждения «Краеведческий музей им. Т.В. Великородовой» д. Вата* | *452,5* | *384,6* | *452,5* | *0,0* |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (субсидия) | 234,6 | 234,6 | 234,6 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (субсидия) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 67,9 | - | 67,9 | 0,0 |
| *Техническое оснащение для муниципального казенного учреждения «Музей-усадьба купца П.А. Кайдалова» с. Ларьяк* | *482,7* | *410,3* | *482,7* | *0,0* |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (субсидия) | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (субсидия) | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 72,4 | - | 72,4 | 0,0 |

1. В соответствии с соглашением № 71819000-1-2024-006 от 30.01.2024, дата достижения результата – 31.12.2024 [↑](#footnote-ref-1)