## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование таб.3
Таблица 3
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014−2020 годах» (постановление администрации района от 02.12.2013 № 2552) на февраль 2017 года
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [43 empty] | Причина отклонения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на 2016 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | всего: | 106008.5881 | 4621.9594 | 4.36% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1724.182 | 1724.182 | 100 | 4256.7074 | 2897.7774 | 68.0756 | 4945.7728 | 0 | 0 | 1358.93 | 0 | 0 | 1358.93 | 0 | 0 | 4659.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13732.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 69734.5234 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 1599.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.8 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 50703.1 | 1640.9582 | 3.236% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2728.0982 | 1640.9582 | 0.6015 | 1087.14 | 0 | 0 | 1087.14 | 0 | 0 | 1087.14 | 0 |  | 2174.28 | 0 | 0 | 0 |  | 2197.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 38167.8418 | 0 | 0%
|  |  | бюджет района | 53706.3881 | 2981.0011 | 5.551% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1724.182 | 1724.182 | 100% | 1528.6091 | 1256.8191 | 82.22% | 3858.6328 | 0 | 0 | 271.79 | 0 | 0 | 271.79 | 0 | 0 | 2485.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11535.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.58 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 31486.8816 | 0 | 0%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Цель "Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по Цель
Подпрограмма I. «Градостроительная деятельность»
Мероприятие 1. Осуществление градостроительной деятельности
1.1 | Выполнение комплексного проекта "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Нижневартовского района", в т. ч.: | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего: | 9090.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | [6 empty] | 9090.9 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8090.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 8090.9 |  | 0
|  |  | бюджет района | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 1000 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Разработка проекта планировки территории села Охтеурье | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего: |  |  | #DIV/0! | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района |  |  | #DIV/0! | [28 empty] | 5
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений |  |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
1.3 | Разработка проекта планировки территории поселка Аган | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего: |  |  | #DIV/0! | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района |  |  | #DIV/0! | [28 empty] | 5
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений |  |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
Итого по задаче 1 |  |  | всего: |  |  | #DIV/0! | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 9090.9 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8090.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет района |  |  | #DIV/0! | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  | #DIV/0! | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений |  |  | #DIV/0! | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  |  | #DIV/0! | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Внесение изменений в градостроительную документацию с.п. Вата, Покур, Ларьяк | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего: |  |  | #DIV/0! | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений |  |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
Итого по задаче 2 |  |  | всего: |  |  | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений |  |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
1.1 | пгт. Излучинск | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего: | 1800 | 0 | 0% | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | [6 empty] | 1800 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1602 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 1602 |  | 0
|  |  | бюджет района | 198 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 198 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | пгт. Новоганск | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего: | 1800 | 0 | 0% | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | [6 empty] | 1800 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1602 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 1602 |  | 0
|  |  | бюджет района | 198 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 198 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | с.п. Ларьяк | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего: | 1200 | 0 | 0% | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | [6 empty] | 1200 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1068 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 1068 |  | 0
|  |  | бюджет района | 132 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 132 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | с.п. Ваховск | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего: | 1200 | 0 | 0% | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | [6 empty] | 1200 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1068 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 1068 |  | 0
|  |  | бюджет района | 132 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 132 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | с.п. Зайцева Речка | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего: | 780.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | [6 empty] | 780.9 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 695 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 695 |  | 0
|  |  | бюджет района | 85.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 85.9 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | с.п. Вата | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего: | 770 | 0 | 0% | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | [6 empty] | 770 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 685.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 685.3 |  | 0
|  |  | бюджет района | 84.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 84.7 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | с.п. Покур | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего: | 770 | 0 | 0% | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | [6 empty] | 770 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 685.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 685.3 |  | 0
|  |  | бюджет района | 84.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 84.7 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | с.п. Аган | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего: | 770 | 0 | 0% | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | [6 empty] | 770 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 685.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 685.3 |  | 0
|  |  | бюджет района | 84.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | [39 empty] | 84.7 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого по продпрограмме 1 |  |  | всего: | 9090.9 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9090.9 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8090.9 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8090.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II "Содействие развитию жилищного строительства"
Мероприятие 1. Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства (развитие застроенных территорий, комплексное освоение территорий).
2.1 | Приобретение жилых помещений в завершенных строительством домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующего текущему году, или в строящихся многоквартирных домах, в случае если их строительная готовность составляет не менее чем 60 процентов (для населенных пунктов численностью до 5000 человек ‒ не менее чем 40 процентов) от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домовпроцентов (для населенных пунктов численностью до 5000 человек - не менее чем 50 процентов) от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов. | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района / служба муниципальной собственности администрации района / отдел по жилищным вопросам администрации района / администрации городских и сельских поселений района | всего: | 15180.2 | 1843.7733 | 12.1459 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1843.7733 | 1843.7733 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 13336.4267 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 13510.3 | 1640.9582 | 12.146 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1640.9582 | 1640.9582 | 100% | [32 empty] | 11869.3418 |  | 0%
|  |  | бюджет района | 1669.9 | 202.8151 | 12.1453 | 0 | 0 |  |  |  |  | 202.8151 | 202.8151 | 100% | [32 empty] | 1467.0849 |  | 0%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 2. Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
2.2 | Покупка (строительство) жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для осуществления органами местного самоуправления передаваемых отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 12 Закона автономного округа от 9 июня 2009 года N 86-оз "О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" | управление опеки и попечительства администрации района/муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего: | 17394.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 17394.6 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 17394.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | [34 empty] | 0 |  |  |  |  | 17394.6 |  | 0%
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 3 Строительство объектов инженерной инфраструктуры предназначенных для жилищного строительства
1.1 | пгт. Излучинск Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь 2 этап) | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 15255.6943 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 1358.93 | 0 | 0 | 1358.93 |  |  | 1358.93 |  |  | 1358.93 |  |  | 2717.86 |  |  |  |  | 2717.86 | 0 | 0 |  |  | 2717.86 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 1666.3943 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 10871.4 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1087.14 | 0 |  | 1087.14 |  |  | 1087.14 |  |  | 1087.14 |  |  | 2174.28 |  |  |  |  | 2174.28 |  |  |  |  | 2174.28 | [14 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 4384.2943 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 271.79 | 0 |  | 271.79 |  |  | 271.79 |  |  | 271.79 |  |  | 543.58 |  |  |  |  | 543.58 |  |  |  |  | 543.58 | [12 empty] | 1666.3943 |  | 0%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | пгт. Излучинск Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь, 2 этап) | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | пгт. Излучинск Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь, 1 этап) | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
1.2 | пгт. Излучинск Инженерные сети квартала 01:05:02 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 100.3337 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 100.3337 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 100.3337 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 100.3337 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Итого по продпрограмме 2 |  |  | всего: | 47930.828 | 1843.7733 | 3.847% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 3202.7033 | 1843.7733 | 57.57% | 1358.93 | 0 | 0% | 1358.93 | 0 |  | 1358.93 | 0 | 0% | 2717.86 | 0 | 0 | 0 |  | 2717.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717.86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32497.7547 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 41776.3 | 1640.9582 | 3.928% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 2728.0982 | 1640.9582 | 60.15% | 1087.14 | 0 | 0% | 1087.14 | 0 |  | 1087.14 | 0 |  | 2174.28 | 0 | 0 | 0 |  | 2174.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29263.9418 | 0
|  |  | бюджет района | 6154.528 | 202.8151 | 3.295% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 474.6051 | 202.8151 | 42.73% | 271.79 | 0 | 0% | 271.79 | 0 |  | 271.79 | 0 | 0% | 543.58 | 0 | 0 | 0 |  | 543.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3233.8129 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма III «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
Мероприятие 1. Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан
3 | Субвенции на реализацию полномочий по постановке на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера | отдел по жилищным вопросам администрации района | всего: | 22.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 22.9 |  |  | 0 | 0% | [13 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 22.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 22.9
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Предоставление субсидии молодым семьям на приобретение жилья | отдел по жилищным вопросам администрации района | всего: | 953.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 953.2
|  |  | федеральный бюджет | 79.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | #DIV/0! | [13 empty] | 79.8
|  |  | бюджет автономного округа | 813 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | #DIV/0! | [13 empty] | 813
|  |  | бюджет района | 60.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | #DIV/0! | [13 empty] | 60.4
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
3 | Предоставление субсидии ветера-нам боевых дей-ствий и инвали-дам на приобре-тение жилого помещения в собственность | отдел по жилищным вопросам администрации района | всего: | 1519.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 1519.3
|  |  | федеральный бюджет | 1519.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 1519.3
|  |  | бюджет автономного округа | - | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | - | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме III |  |  | всего: | 2495.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 953.2 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 1599.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.8 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 835.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 813 | 0
|  |  | бюджет района | 60.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.4 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма IV «Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства»
Основное мероприятие. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности
4.5 | Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 3927.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3927.4 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 3927.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 3927.4
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | п. Аган Жилой дом по ул. Таежной, д. 4 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 4503.5098 | 1016.607 | 22.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1016.607 | 1016.607 | 100% | 3486.9028 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 4503.5098 | 1016.607 | 22.57% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1016.607 | 1016.607 | 100% | 3486.9028 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.10 | с. Покур жилой дом по ул. Совхозная, д. 6 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 161.907 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 161.907 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 161.907 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 161.907 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
4.10 | с. Покур 3-квартирный жилой дом по ул. Белорусская 14 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 10317.4928 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10317.4928 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 10317.4928 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #DIV/0! | [29 empty] | 10317.4928 |  | 0%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.10 | п. Ваховск Жилой дом по ул. Зеленая 9 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 10992.1154 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10992.1154 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 10992.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 10992.1154 | [19 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.10 | с. Охтеурье 2-квартирный жилой дом по ул. Центральной, д. 4 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 4303.6486 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4303.6486 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 4303.6486 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | [32 empty] | 4303.6486
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.11 | п. Зайцева речка Жилой дом по ул. Мира, д.10, кв. 1 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 1779.7402 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1779.7402 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1779.7402 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1779.7402 | [21 empty] | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.12 | с. Большетархово 2-квартирный жилой дом по ул. Лесная, д. 19 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 2426.9467 | 1761.5791 | 72.58% | 0 | 0 | 0 | 1724.182 | 1724.182 |  | 37.3971 | 37.3971 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 665.3676 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 2426.9467 | 1761.5791 | 72.5842 | 0 | 0 | 0 | 1724.182 | 1724.182 |  | 37.3971 | 37.3971 | 100 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [13 empty] | 665.3676 |  | 0%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.20 | с.п. Зайцева Речка Жилой дом ул.Октябрьская д.3 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 7978.7597 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7978.7597 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 7978.7597 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 7978.7597
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.20 | д. Вампугол Жилой дом по ул. Садовая, д. 6 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 99.94 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 99.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 99.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 99.94 |  | 0 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Итого по основному мероприятию |  |  | всего: | 46491.4602 | 2778.1861 | 5.976% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1724.182 | 1724.182 | 100% | 1054.0041 | 1054.0041 | 100% | 3586.8428 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1941.6472 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10992.1154 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 27192.6687 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 46491.4602 | 2778.1861 | 5.976% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1724.182 | 1724.182 | 100% | 1054.0041 | 1054.0041 | 100% | 3586.8428 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1941.6472 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10992.1154 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 27192.6687 | 0 | 0%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме IV |  |  | всего: | 46491.4602 | 2778.1861 | 5.976% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1724.182 | 1724.182 | 100% | 1054.0041 | 1054.0041 | 100% | 3586.8428 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1941.6472 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10992.1154 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 27192.6687 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 46491.4602 | 2778.1861 | 5.976% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1724.182 | 1724.182 | 100% | 1054.0041 | 1054.0041 | 100% | 3586.8428 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1941.6472 | 0 |  | 0 | 0% | 10992.1154 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 27192.6687 | 0 | 0%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Управление архитектуры и градостроительства администрации района |  |  | всего: | 9090.9 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9090.9 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8090.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8090.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района |  |  | всего: | 61847.4881 | 2778.1861 | 4.492% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1724.182 | 1724.182 | 100% | 2412.9341 | 1054.0041 | 43.68% | 4945.7728 | 0 | 0% | 1358.93 | 0 | 0% | 1358.93 | 0 | 0% | 4659.5072 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13709.9754 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2717.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 28959.3967 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 10871.4 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 1087.14 | 0 |  | 1087.14 | 0 |  | 1087.14 | 0 |  | 1087.14 | 0 |  | 2174.28 | 0 | 0 | 0 |  | 2174.28 | 0 | 0 | 0 |  | 2174.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 50976.0881 | 2778.1861 | 5.45% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1724.182 | 1724.182 | 100% | 1325.7941 | 1054.0041 | 79.5% | 3858.6328 | 0 | 0% | 271.79 | 0 | 0% | 271.79 | 0 | 0% | 2485.2272 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11535.6954 | 0 | 0 | 0 | 0% | 543.58 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 28959.3967 | 0 | 0%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района / служба муниципальной собственности администрации района / отдел по жилищным вопросам администрации района / администрации городских и сельских поселений района |  |  | всего: | 15180.2 | 1843.7733 | 12.15% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1843.7733 | 1843.7733 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 13336.4267 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 13510.3 | 1640.9582 | 12.15% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1640.9582 | 1640.9582 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 11869.3418 | 0 | 0%
|  |  | бюджет района | 1669.9 | 202.8151 | 12.15% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 202.8151 | 202.8151 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1467.0849 | 0 | 0%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Отдел по жилищным вопросам администрации района |  |  | всего: | 2495.4 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 22.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 953.2 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 1599.1 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 79.8 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 835.9 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 22.9 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 813 | 0
|  |  | бюджет района | 60.4 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 60.4 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Управление опеки и попечительства администрации района/муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" |  |  | всего: | 17394.6 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 17394.6 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 17394.6 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 17394.6 | 0 | 0%
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Заместитель главы района по ЖКХ и строительству __________________________ (В.С. Фенский)
Исполнитель Главный специалист обжела ЖКХ, энергетики и строительства администрации района С.С. Белова
тел. 8(3466) 49-86-61
Согласовано:
Главный специалист департамента финансов администрации района:___________________ (С.А. Вандрей)

## Показатели таб.4
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014−2020 годах» за март 2017 года
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2016год | Значение показателя на 2016год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1. | Обеспечение объема ввода жилья, кв. м | 23100 | 12184.6 | 6100 | 117.6 | 1.9279 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 117.6 | 117.6 | 100% | [24 empty] | 5982.4 |  | 0%
2. | Доля жилья, соответствующего стандартам экономкласса, в общем объеме введенного жилья, % | 90 | 93 | 94 | 0 | 0 | [33 empty] | 94 |  | 0%
3. | Коэффициент доступности жилья | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | [33 empty] | 2.2 |  | 0%
4. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (число молодых семей, состоящих на учете для получения мер господдержки в целях улучшения жилищных условий на 01.09.2013 – 250), % | 9.6 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | [33 empty] | 12.5 |  | 0%
5. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, шт. | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | [33 empty] | 5 |  | 0%
6. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дней | 175 | 77 | 77 | 0 | 0 | [33 empty] | 77 |  | 0%
7. | Количество проведенных капитальных ремонтов объектов муниципального жилого фонда (от лимитов финансирования мероприятий, объект) | 57 | 15 | 9 | 1 | 11.1111 | [6 empty] | 1 | 1 | 100% | [24 empty] | 8 |  | 0%
8. | Количество предоставленных в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительных согласований мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений вХанты-Мансийском автономном округе – Югре», участков | 13 | 20 | 25 | 0 | 0 | [33 empty] | 25 |  | 0%
9. | Доля граждан, улучшивших жилищ-ные условия в течение года, из числа граждан, установленных статьями 14,16,21 ФЗ «О ветеранах», статьей 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», % | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | [33 empty] | 20 |  | 0%
10. | Количество семей, расселенных из приспособленных для проживания строений (семей) | 74 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0
11. | Количество ликвидированных приспособленных для проживания строений, шт. | 17 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0
12. | Количество жилых помещений, предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт. | 6 | 16 | 9 | 0 | 0 | [33 empty] | 9 |  | 0%
13. | Количество проведенных ремонтов жилых помещений, принадлежащих лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0
14. | Количество семей (человек), переселенных из населенного пункта (д. Пугъюг) с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью | 18 (29) | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0
15 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в дей-ствие за один год, кв. м | - | 33.7 | 40 | [35 empty] | 40
16 | Площадь земельных участков, предо-ставленных, для жилищного строи-тельства, индивидуального жилищно-го строительства в расчете на 10 тыс. чел., га | - | 3.46 | 3.5 | [35 empty] | 3.5
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | - | 0 | [36 empty] | 0
| Объектов жилищного строительства – в течение 3 лет, кв. м | - | 0 | [36 empty] | 0
17 | Иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет, кв. м | - | 0 | [36 empty] | 0
Показатели конечных результатов
1. | Снижение средней стоимости 1 кв. м жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство», % (тыс. руб. за 1 кв. м) | 47.355 | 10 | 15 | 0 | 0% | [33 empty] | 15 |  | 0%
2. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, % | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0% | [33 empty] | 4.4 |  | 0%
3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м | 16.3 | 17.8 | 18.4 | 0 | 0% | [33 empty] | 18.4 |  | 0%
4. | Доля отремонтированных объектов жилого фонда (от запланированных), % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0% | [33 empty] | 100 |  | 0%
5. | Доля разработанных проектов планировки населенных пунктов (от запланированных), % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0% | [33 empty] | 100 |  | 0%
6. | Доля предоставленных в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительных согласований мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от вставших на учет, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0% | [33 empty] | 100 |  | 0%
7. | Доля семей, расселенных из приспособленных для проживания строений от общего числа семей, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений на 01.01.2012 и подлежащих расселению, % | 91.4 | - | - | 0
8. | Доля ликвидированных строений от общего числа строений, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений на 01.01.2012 и подлежащих ликвидации, % | 23 | - | - | 0
9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, на конец отчетного периода от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, на начало отчетного периода, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0% | [33 empty] | 100 |  | 0%
10. | Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету района на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0% | [33 empty] | 100 |  | 0%
11. | Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету района на проведение ремонтов жилых помещений, принадлежащих лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | - | - | 0
12. | Доля семей, переселенных из населенного пункта (д. Пугъюг) с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [33 empty] | 0 |  | #DIV/0!
13. | Эффективность расходования бюд-жетных средств, % | - | - | 97 | 0 | [34 empty] | 97
Заместитель главы района по ЖКХ и строительству __________________________ (В.С. Фенский)
Исполнитель: Главный специалист обжела ЖКХ, энергетики и строительства администрации района С.С. Белова
тел. 8(3466) 49-86-61

## пояснения таб. 5
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
_«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014−2020 годах»
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы | Подпрограмма I. "Градостроительная деятельность":
Мероприятие 1. Осуществление градостроительной деятельности
Подпрограмма II "Содействие развитию жилищного строительства":
Мероприятие 1. Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства (развитие застроенных территорий, комплексное освоение территорий).
Мероприятие 2. Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Мероприятие 3 Строительство объектов инженерной инфраструктуры предназначенных для жилищного строительства
Подпрограмма III "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
Мероприятие 1. Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан
Подпрограмма IV "Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства"
Основное мероприятие. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок: | 29.03.2017 года заключен муниципальный контракт № МК/97/17 с ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» на сумму 5 млн. 218тыс. руб. на приобретение 3 жилых помещений для детей-сирот, со сроком исполнения до 01.07.2017.
2.1. | объем закупок, тыс. рублей | 5218
2.2. | количество заявок, единиц | 1
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним | 0
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными | Программные мероприятия выполняются в соответствии с заключенными договорами и муниципальными контрактами
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет
привлеченные средства
Заместитель главы района по ЖКХ и строительству __________________________ (В.С. Фенский)
Исполнитель: главный специалист отдела ЖКХ, энергетики и строительства администрации района С.С. Белова
тел. 8(3466) 49-86-61