## Титул
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы района
по потребительскому рынку, местной промышленности, транспорту и связи
_Х.Ж. Абдуллин__(Ф.И.О.)
_________________________(подпись)
ГРАФИК
реализации в 2017 году муниципальной
программы Нижневартовского района
"Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2016 - 2020 годах"
наименование программы
Руководитель программы
Н.Л. Волков (ФИО)
исполняющий обязанности
начальника отдела местной промышленности
и сельского хозяйства
ФЕВРАЛЬ
2017 год
Note on K11: при заполнении таблиц формы Графика, необходимо обратить внимание на примечания.

## финансирование мероприятий
Сведения об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2016 - 2020 годах" в 2017 году за ФЕВРАЛЬ
№ п/п | Наименование мероприятий программы | Ответ ственный испол нитель | Источник финанси-рования
|  |  |  | финансовые затраты в 2017 году (тыс.рублей) |  |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Информация о размещении муниципальных заказов, заключении договоров, соглашений * | Причины невыпол нения мероприятий | Результат реализации программы **
|  |  |  | утвержденный план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | всего: | 82784.9 | 8693.813 | 10.5017 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 8696 | 8693.813 | 99.9749 | 13687 | 0 | 0 | 9602.5 | 0 | 0 | 9117.5 | 0 | 0 | 12246 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 9355 | 0 | 0 | 5081 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 2098.55 | 0 | 0 | 4836.35 | 0 | 0
|  |  | бюджет округа | 64118.6 | 8693.813 | 13.559 |  | 0 | 0 |  | 8696 | 8693.813 |  | 10467 | 0 |  | 9050 | 0 |  | 8540 | 0 |  | 7766 | 0 |  | 7025 | 0 |  | 8775 | 0 |  | 526 | 0 |  | 745 | 0 |  | 1428.5 | 0 |  | 1100.1 | 0
|  |  | бюджет района | 18666.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3220 | 0 |  | 552.5 | 0 |  | 577.5 | 0 |  | 4480 | 0 |  | 75 | 0 |  | 580 | 0 |  | 4555 | 0 |  | 220 | 0 |  | 670.05 | 0 |  | 3736.25 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджеты поселений района
иные внебюджетные источники
Цель "Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе как важнейшего фактора политической и социальной стабильности, обеспечивающего повышение конкурентоспособности экономики района и увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства"
Задача 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Подпрограмма I. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе»
1.1. | Организация и проведение мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрация района (далее ОМП и СХ) | всего: | 1345.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 60 | 0 |  | 210 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | 0 |  | 380 | 0 |  | 0 | 0 |  | 665.25 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 135 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 285 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 925.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 60 | 0 |  | 75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | 0 |  | 95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 665.25 | 0
1.1.5. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного мнения о малом и среднем предпринимательстве | ОМП и СХ | всего: | 350 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 285 | 0 | 0 | [28 empty] | 285
|  |  | бюджет района | 65 | 0 | 0 | [28 empty] | 65
1.1.8. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение в предпринимательскую деятельность население района, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательстве | ОМП и СХ | всего: | 845.25 | 0 | 0 | [16 empty] | 60 | 0 | [7 empty] | 30 | 0 |  | 30 | 0 |  |  |  |  | 665.25
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 845.25 | 0 | 0 | [16 empty] | 60 |  |  | 60 | [5 empty] | 30 |  |  | 30 | [5 empty] | 665.25
1.1.9. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 150 | 0 | 0 | [19 empty] | 150 | [8 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 135 | 0 | 0 | [19 empty] | 135
|  |  | бюджет района | 15 | 0 | 0 | [19 empty] | 15
ИТОГО по основному мероприятию 1.1. |  |  | всего: | 1345.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 60 | 0 |  | 210 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | 0 |  | 380 | 0 |  | 0 | 0 |  | 665.25 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 135 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 285 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 925.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 60 | 0 |  | 75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | 0 |  | 95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 665.25 | 0
1.2. | Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 6836.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1327.5 | 0 |  | 1352.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1625 | 0 |  | 0 | 0 |  | 125 | 0 |  | 1638.55 | 0 |  | 768.1 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4251.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 775 | 0 |  | 775 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1045 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 968.5 | 0 |  | 688.1 | 0
|  |  | бюджет района | 2585.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 552.5 | 0 |  | 577.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 580 | 0 |  | 0 | 0 |  | 125 | 0 |  | 670.05 | 0 |  | 80 | 0
1.2.3. | Развитие молодежного предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 300 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 300 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 285 | 0 | [35 empty] | 285
|  |  | бюджет района | 15 | 0 | [35 empty] | 15
1.2.4. | Финансовая компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам | ОМП и СХ | всего: | 400 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 300 | 0 | [11 empty] | 75 |  |  | 75 | [8 empty] | 75 | [8 empty] | 75
|  |  | бюджет района | 100 | 0 | [11 empty] | 25 |  |  | 25 | [8 empty] | 25 | [8 empty] | 25
1.2.5. | Финансовой поддержки Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | ОМП и СХ | всего: | 1088.55 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 270 | 0 |  | 270 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 270 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 278.55 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 903.5 | 0 | [11 empty] | 225 |  |  | 225 | [8 empty] | 225 | [8 empty] | 228.5
|  |  | бюджет района | 185.05 | 0 | [11 empty] | 45 |  |  | 45 | [8 empty] | 45 | [8 empty] | 50.05
1.2.6. | Финансовой поддержки Субъектов по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | ОМП и СХ | всего: | 95 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 80 | 0 | [23 empty] | 80
|  |  | бюджет района | 15 | 0 | [23 empty] | 15
1.2.7. | Создания условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология быстровозводимое домостроение, крестьянско- фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | ОМП и СХ | всего: | 2000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  | 500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1900 | 0 | [11 empty] | 475 |  |  | 475 | [8 empty] | 475 | [8 empty] | 475
|  |  | бюджет района | 100 | 0 | [11 empty] | 25 |  |  | 25 | [8 empty] | 25 | [8 empty] | 25
1.2.8. | Компенсации расходов субъектам на строительство объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях для целей реализации товаров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы, компенсация муниципальному району затрат на строительство объектов имущества в целях дальнейшей передачи объектов субъектам для ведения предпринимательской деятельности | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
1.2.9. | Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе: | ОМП и СХ | всего: | 699.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 202.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 202.5 | 0 |  | 294.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 644.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 190 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 190 | 0 |  | 264.5 | 0
|  |  | бюджет района | 55 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12.5 | 0 |  | 30 | 0
1.2.9.1. | Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству | ОМП и СХ | всего: | 294.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 294.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 264.5 | 0 | [35 empty] | 264.5
|  |  | бюджет района | 30 | 0 | [35 empty] | 30
1.2.9.2. | Предоставление грантовой поддержки на организацию Центра времяпрепровождения детей | ОМП и СХ | всего:
бюджет автономного округа
бюджет района
1.2.9.3. | Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу | ОМП и СХ | всего: | 405 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 202.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 202.5 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 380 | 0 | [23 empty] | 190 | [8 empty] | 190
|  |  | бюджет района | 25 | 0 | [23 empty] | 12.5 | [8 empty] | 12.5
1.2.10. | Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | ОМП и СХ | всего: | 153.6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 153.6 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 138.6 | 0 | [35 empty] | 138.6
|  |  | бюджет района | 15 | 0 | [35 empty] | 15
1.2.11. | Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях субъектам малого и среднего предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 1000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250 | 0 |  | 250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1000 | 0 | [11 empty] | 250 |  |  | 250 | [8 empty] | 250 | [8 empty] | 250
1.2.12. | Субсидия на возмещение коммунальных услуг субъектам малого предпринимательства, оказывающим услуги в сфере бытового обслуживания населения | ОМП и СХ | всего: | 130 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 32.5 | 0 |  | 32.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 32.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 32.5 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 130 | 0 | [11 empty] | 32.5 |  |  | 32.5 | [8 empty] | 32.5 | [8 empty] | 32.5
1.2.13. | Субсидия на возмещение части затрат за пользование электроэнергией субъектам малого предпринимательства в социально значимых видах деятельности | ОМП и СХ | всего: | 700 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 175 | 0 |  | 175 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 175 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 175 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 700 | 0 | [11 empty] | 175 |  |  | 175 | [8 empty] | 175 | [8 empty] | 175
1.2.14. | Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства на организацию мероприятий по сдерживанию цен на социально значимые товары | ОМП и СХ | всего: | 20 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 20 | 0 | [35 empty] | 20
1.2.15. | Финансовая поддержка организаций (осуществляющих деятельность по бизнес-инкубированию, в том числе обучению субъектов) | ОМП и СХ | всего:
бюджет автономного округа
бюджет района
1.2.16. | Субсидии на участие субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, Федеральных, международных форумах, конкурсах | ОМП и СХ | всего: | 200 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 200 | 0 | [29 empty] | 100 |  |  | 100
1.2.17. | Субсидия на возмещение части затрат на изготовление и прокат рекламного ролика, изготовление и размещение уличной рекламы | ОМП и СХ | всего: | 50 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 25 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 50 | 0 | [14 empty] | 25 | [14 empty] | 25
ИТОГО по основному мероприятию 1.2. |  |  | всего: | 6836.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1327.5 | 0 |  | 1352.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1625 | 0 |  | 0 | 0 |  | 125 | 0 |  | 1638.55 | 0 |  | 768.1 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4251.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 775 | 0 |  | 775 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1045 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 968.5 | 0 |  | 688.1 | 0
|  |  | бюджет района | 2585.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 552.5 | 0 |  | 577.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 580 | 0 |  | 0 | 0 |  | 125 | 0 |  | 670.05 | 0 |  | 80 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  | всего: | 8181.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1327.5 | 0 |  | 1352.5 | 0 |  | 60 | 0 |  | 210 | 0 |  | 1625 | 0 |  | 30 | 0 |  | 505 | 0 |  | 1638.55 | 0 |  | 1433.35 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4671.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 775 | 0 |  | 775 | 0 |  | 0 | 0 |  | 135 | 0 |  | 1045 | 0 |  | 0 | 0 |  | 285 | 0 |  | 968.5 | 0 |  | 688.1 | 0
|  |  | бюджет района | 3510.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 552.5 | 0 |  | 577.5 | 0 |  | 60 | 0 |  | 75 | 0 |  | 580 | 0 |  | 30 | 0 |  | 220 | 0 |  | 670.05 | 0 |  | 745.25 | 0
Цель Создание условий для развития агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Задача 2.Содействие развитию агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Подпрограмма II. "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе"
2.1. | Содействие развитию производства и переработки основных видов продукции растениеводства | ОМП и СХ | всего: | 80 | 0 | [29 empty] | 25 | 0 |  | 25 | 0 |  | 30
|  |  | бюджет автономного округа | 80 | 0 | [29 empty] | 25 | 0 |  | 25 | 0 |  | 30
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.1.1. | Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте; в открытом грунте | ОМП и СХ | всего: | 80 | 0 | [29 empty] | 25 | 0 |  | 25 |  |  | 30
|  |  | бюджет автономного округа | 80 | 0 | [29 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 30
|  |  | бюджет района | 0 | 0
ИТОГО по основному мероприятию 2.1. |  |  | всего: | 80 | 0 | [29 empty] | 40 | 0 |  | 40 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 80 | 0 | [29 empty] | 40 | 0 |  | 40 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.2. | Содействие развитию производства мясного и молочного производства | ОМП и СХ | всего: | 52609 | 8264.583 | 15.7094 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 8265 | 8264.583 | 99.995 | 9720 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 6124 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 52609 | 8264.583 |  |  | 0 | 0 |  | 8265 | 8264.583 |  | 9720 | 0 |  | 7500 | 0 |  | 7000 | 0 |  | 7000 | 0 |  | 6124 | 0 |  | 7000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1. | Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции животноводства | ОМП и СХ | всего: | 52609 | 8264.583 | 15.7094 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 8265 | 8264.583 | 99.995 | 9720 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 6124 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 52609 | 8264.583 | [5 empty] | 8265 | 8264.583 |  | 9720 |  |  | 7500 |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 6124 |  |  | 7000
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.2.2. | Субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.2.3. | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение репродуктивных сельскохозяйственных животных за пределами района | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.2.4. | Компенсация части затрат на воспроизводство сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах жителей района | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.2.5. | Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение затрат за приобретение грубых кормов (сена) | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.2.6. | Изготовление похозяйственных книг для ведения похозяйственного учета в населенных пунктах расположенных на межселенной территории | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.2.7. | Субсидии для оказания финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителя, подвергшимся подтоплению в весенне-летний период 2015г. | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
ИТОГО по основному мероприятию 2.2. |  |  | всего: | 52609 | 8264.583 | 15.7094 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 8265 | 8264.583 | 99.995 | 9720 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 6124 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 52609 | 8264.583 |  |  | 0 | 0 |  | 8265 | 8264.583 |  | 9720 | 0 |  | 7500 | 0 |  | 7000 | 0 |  | 7000 | 0 |  | 6124 | 0 |  | 7000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3. | Содействие условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования | ОМП и СХ | всего: | 4765 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 598 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 378 | 0 |  | 420 | 0 |  | 410 | 0 |  | 410 | 0 |  | 410 | 0 |  | 410 | 0 |  | 410 | 0 |  | 420 | 0 |  | 420 | 0 |  | 412 | 0
|  |  | бюджет района | 665 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 220 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 220 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 225 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.1. | Субсидии на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) | ОМП и СХ | всего: | 4100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 378 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4100 | 0 | [8 empty] | 378 |  |  | 420 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 420 |  |  | 420 |  |  | 412
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.3.2. | Субсидии на возмещение части затрат (расходов) на уплату за пользование электроэнергией | ОМП и СХ | всего: | 665 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 665 | 0 | [8 empty] | 220 | [8 empty] | 220 | [8 empty] | 225
2.3.3. | Компенсация части затрат сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям – главам крестьянских (фермерских) хозяйств на разработку проектно-сметной документации на строительство животноводческих помещений и цехов по переработке сельскохозяйственной продукции | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.3.4. | Поддержка сельскохозяйственных организаций, предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов – компенсация части затрат на строительство и приобретение дорог, электролиний, водоснабжение, теплоснабжение и энергоснабжение, газификацию, капитальное строительство, модернизацию производства, приобретение перерабатывающего оборудования, сельскохозяйственной техники | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
ИТОГО по основному мероприятию 2.3. |  |  | всего: | 4765 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 598 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 378 | 0 |  | 420 | 0 |  | 410 | 0 |  | 410 | 0 |  | 410 | 0 |  | 410 | 0 |  | 410 | 0 |  | 420 | 0 |  | 420 | 0 |  | 412 | 0
|  |  | бюджет района | 665 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 220 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 220 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 225 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4. | Обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса | ОМП и СХ | всего: | 2386 | 323.463 | 13.5567 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 325 | 323.463 | 99.5271 | 345 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 2386 | 323.463 |  |  | 0 | 0 |  | 325 | 323.463 |  | 345 | 0 |  | 320 | 0 |  | 320 | 0 |  | 320 | 0 |  | 320 | 0 |  | 320 | 0 |  | 116 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4.1. | Субсидирование вылова и реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), товарной пищевой рыбопродукции | ОМП и СХ | всего: | 2386 | 323.463 | 13.5567 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 325 | 323.463 | 99.5271 | 345 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 2386 | 323.463 | [5 empty] | 325 | 323.463 |  | 345 |  |  | 320 |  |  | 320 |  |  | 320 |  |  | 320 |  |  | 320 |  |  | 116
|  |  | бюджет района | 0 | 0
ИТОГО по основному мероприятию 2.4. |  |  | всего: | 2386 | 323.463 | 13.5567 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 325 | 323.463 | 99.5271 | 345 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 2386 | 323.463 |  |  | 0 | 0 |  | 325 | 323.463 |  | 345 | 0 |  | 320 | 0 |  | 320 | 0 |  | 320 | 0 |  | 320 | 0 |  | 320 | 0 |  | 116 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5. | Развитие системы заготовки и переработки дикоросов | ОМП и СХ | всего: | 272 | 105.767 | 38.8849 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 106 | 105.767 | 99.7802 | 24 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 272 | 105.767 |  |  | 0 | 0 |  | 106 | 105.767 |  | 24 | 0 |  | 35 | 0 |  | 35 | 0 |  | 36 | 0 |  | 36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5.1. | Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории автономного округа при реализации переработчикам продукции дикоросов, а также государственным, муниципальным предприятиям и бюджетным муниципальным учреждениям социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; субсидирование переработки продукции дикоросов, заготовленных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; предоставление субсидий на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов (для организаций, имеющих статус факторий), приобретение материально-технических средств и оборудования для хранения, транспортировки и переработки дикоросов; компенсация части затрат на организацию презентации продукции из дикоросов, участие в выставках-ярмарках, форумах | ОМП и СХ | всего: | 272 | 105.767 | 38.8849 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 106 | 105.767 | 99.7802 | 24 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 272 | 105.767 | [5 empty] | 106 | 105.767 |  | 24 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 36
|  |  | бюджет района | 0 | 0
ИТОГО по основному мероприятию 2.5. |  |  | всего: | 272 | 105.767 | 38.8849 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 106 | 105.767 | 99.7802 | 24 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 272 | 105.767 |  |  | 0 | 0 |  | 106 | 105.767 |  | 24 | 0 |  | 35 | 0 |  | 35 | 0 |  | 36 | 0 |  | 36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6. | Создание условий для устойчивого развития сельских территорий | ОМП и СХ | всего: | 14491 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2991 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 14491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2991 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6.1. | Развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей удаленных населенных пунктов, расположенных в сельской местности | ОМП и СХ | всего: | 14491 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2991 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 14491 | 0 | [8 empty] | 3000 | [8 empty] | 4200 | [8 empty] | 4300 | [8 empty] | 2991
2.6.2. | Софинансирование заявки на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
ИТОГО по основному мероприятию 2.6. |  |  | всего: | 14491 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2991 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 14491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2991 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7. | Поддержка подотрослей агропромышленного комплека | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений р-на | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7.1. | Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование возмещения нормативных затрат на содержание зверофермы | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений р-на |  |  |  | 0
иные внебюджетные источники
2.7.2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов, бюджетам поселений из бюджета района на софинансирование затрат на ремонт шедов | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений р-на | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники
ИТОГО по задаче 2.7.1. |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений р-на |  |  | 0 | 0
иные внебюджетные источники
2.8. | Мероприятие по обеспечению продовольственной безопасности | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.8.1. | Субвенции на проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в рамках мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
ИТОГО по основному мероприятию 2.8. |  |  | всего: | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ИТОГО подпрограмме 2 |  |  | всего: | 74603 | 8693.813 | 11.6534 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 8696 | 8693.813 | 99.9749 | 13687 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 7765 | 0 | 0 | 12186 | 0 | 0 | 6890 | 0 | 0 | 7730 | 0 | 0 | 5051 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 3403 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 59447 | 8693.813 | 14.6245 |  | 0 | 0 |  | 8696 | 8693.813 |  | 10467 | 0 |  | 8275 | 0 |  | 7765 | 0 |  | 7766 | 0 |  | 6890 | 0 |  | 7730 | 0 |  | 526 | 0 |  | 460 | 0 |  | 460 | 0 |  | 412 | 0
|  |  | бюджет района | 15156 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3220 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4420 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4525 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2991 | 0
бюджет поселений р-на
иные внебюджетные источники
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
В том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджеты поселений района
иные внебюджетные источники
прочие расходы |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджеты поселений района
иные внебюджетные источники
В том числе:
Ответственный исполнитель |  |  | Всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджеты поселений района
внебюджетные источники
иные внебюджетные источники
в разрезе соисполнителей
Соисполнитель 1 . . . |  |  | Всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджеты поселений района
внебюджетные источники
иные внебюджетные источники
и т.д.
Примечание:
* ход размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии и возврате ее в бюджет с указание реквизитов документов), указывается даты подачи заявки, размещения заказа, заключения контракта, договора, реквизиты контракта, протокола торгов, сроки завершения работ по контракту, договору (причины несоблюдения сроков)
** указывается, что достигнуто в результате реализации мероприятия
Руководитель программы | [7 empty] | Н.Л. Волков
Исполнитель Т.А. Колесова
тел. | 49-47-70
Специалист Департамента финансов___________________ Т.С. Воронкова

## показатели табл.4
Информация о целевых показателях реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2016 - 2020 годах" в 2017 году.
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | Значение показателя в 2017 году | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение/ перевыполнение показателей)
Показатели непосредственных результатов
1.1. | Увеличение количества субъектов предпринимательства | единиц | 1630 | 1646
1.2. | Увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых (микро) и средних предприятий | человек | 4170 | 4200
2.1. | Производство продукции растениеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тонн:
| картофеля | тонн | 26.5 | 26.5
| овощей открытого грунта | тонн | 6.5 | 6.5
2.2. | Рост производства продукции животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах
| скота и птицы на убой (в живом весе | тонн | 1242.25 | 1279.52
| молока | тонн | 1946.7 | 2005.1
2.3. | Рост количества крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 29 | 30
2.4. | Рост добычи (вылова) рыбы | тонн | 40.4 | 40.8
2.5. | Рост объема заготовки дикоросов | тонн | 47 | 50
2.6. | Рост объема переработки дикоросов | тонн | 6.13 | 6.19
2.7. | Рост производства продукции хлебопечения в удаленных труднодоступных сельских территориях | тонн | 105 | 106
2.8. | Активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения, численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта. | чел. | 69 | __
Показатели конечных результатов
1.1. | Увеличение количества малых и средних предприятий на 10 тыс. населения | единиц | 460.3 | 462.8
1.2. | Увеличение доли среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих человек | % | 4.19 | 4.33
1.3. | Прирост количества субъектов малого и среднего предприни-мательства (в % к предыдущему году) | % | 1 | 1
1.4. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предприни-мательства на 1 тыс. существующих субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 25.15 | 25.51
1.5. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 41 | 42
1.6. | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в процентах к предыдущему году, в сопоставимых ценах |  | 92.99 | 93.7
1.7. | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства | баллов | 7 | 7.5
1.8. | Прирост инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств), в про-центах к предыдущему периоду | % | 1.3 | 1.7
1.9. | Увеличение количества экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 1 | ____
2.1. | Обеспеченность собственной продукцией растениеводства населения района от норматива потребления продукции, %:
| картофель | % | 0.75 | 0.75
| овощи | % | 0.18 | 0.18
2.2. | Обеспеченность собственной продукцией населения района от норматива потребления продукции животноводства, %:
| мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | % | 45.92 | 47.3
| молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) | % | 16.35 | 16.84
2.3. | Увеличение количества работников, трудозанятых в фермерских хозяйствах | чел. | 78 | 78
2.4. | Увеличение производства товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции | тонн | 1300 | 1350
2.5. | Увеличение количества хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов | ед. | 6 | 6
2.6. | Увеличение количества рабочих мест в заготовке и переработке дикоросов | ед. | 100 | 100
2.7. | Увеличение товарооборота в удаленных труднодоступных сельских территориях | тыс.руб. | 20716 | 21751
2.8. | Благоустройство сельских поселений, создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | ед. | 1 | ___
2.9. | Обеспеченность помещениями, согласно заключенных договоров с исполнителями пригодными для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи, транспортными средствами и услугами связи | % | 100 | ___
3. | Эффективность расходования бюджетных средств | % | 100 | 100
Примечание:
* Графа 6 - заполняется по результатам реализации при наличии промежуточных значений показателя в течение года, при расчете только годового значения- заполняется за год
Руководитель программы |  | Н.Л. Волков
Исполнитель
Т.А. Колесова
тел. | 49-47-70

## табл 5
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2016 - 2020 годах" на 2017 год
наименование муниципальной программы
1. | 5 |  | Подпрограмма 1:Плановый объем финансирования на 2017 год за счет средств бюджета бюджета района –3 510,3тыс. руб. из бюджета округа 4 671,6 тыс. руб. Субсидии носят заявительный характер.
Подпрограмма 2: На 01.03.2017 на реализацию переданных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства из бюджета округа запланировано 59 447 тыс. руб. открытое финансирование составляет - 9 171,557 тыс. руб. фактический расход составляет - 8 693,813 тыс. руб. на поддержку животноводства (производство молока и мяса) - 11 КФХ в размере 8 264,583 тыс. руб., на поддержку рыболовства и рыбопереработки – 2 предприятиям на сумму 323,463 тыс. руб.; на переработку дикоросов – 1 предприятию на сумму 105,767 тыс. руб.; Из районного бюджета согласно подпрограммы № 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» запланировано 665,0 тыс. руб на субсидии на возмещение части затрат на уплату за пользование электроэнергией. Субсидия носит заявительный характер.
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей
2.2. | количество заявок, единиц
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет
привлеченные средства
Руководитель программы |  | Н.Л. Волков
Исполнитель___________________ |  | Т.А. Колесова
тел. 49-47-70