## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Титул
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы района
по земельным ресурсам, муниципальному
имуществу и природопользованию
А.В. Воробьев
ГРАФИК (сетевой график)
реализации в 2020 году муниципальной
программы Нижневартовского района
«Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района»
наименование программы
за август 2020 года
Руководитель программы
М.Г. Горичева

## Финансирование
График (сетевой график)реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района"
постановление администрации района от 26.10.2018 № 2447 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района"
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
Распределение финансовых ресурсов | [52 empty] | тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2020 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 51422.9 | 35620.0601 | 69.27% | 1238.85 | 1238.85 | 100% | 3897.7 | 3897.7 | 100% | 4959.7445 | 4959.7445 |  | 5658.8918 | 5658.8918 | 100% | 2320 | 2062.5 |  | 3820.3 | 3676 |  | 4775.3 |  |  | 4274.054 |  | 4147 |  |  | 3493.4962 | 84.24% | 5350.8 |  |  | 2917.055 | 54.52% | 4791.7 | 0 | 0 | 3441.7687 | 71.83% | 5025.4 |  |  |  |  | 4875.2
|  |  | местный бюджет | 51422.9 | 35620.0601 | 69.27% | 1238.85 | 1238.85 | 100% | 3897.7 | 3897.7 | 100% | 4959.7445 | 4959.7445 |  | 5658.8918 | 5658.8918 | 100% | 2320 | 2062.5 |  | 3820.3 | 3676 |  | 4775.3 |  |  | 4274.054 |  | 4147 |  |  | 3493.5012 | 84.24% | 5350.8 |  |  | 2917.055 | 54.52% | 4791.7 | 0 | 0 | 3441.7687 | 71.83% | 5025.4 |  |  |  |  | 4875.2
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | [35 empty] | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | [35 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | [35 empty] | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | [35 empty] | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | [35 empty] | #DIV/0!
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего: | 12665.1 | 7309.5227 | 57.71% | 550.95 | 550.95 | 100% | 520.1 | 520.1 | 100% | 2064.3 | 2064.3 | 100% | 1650 | 1650 | 100% | 220 | 295.7 |  | 520.3 | 200.4 |  | 1095.3 |  |  | 1065.854 |  | 367 |  |  | 198.695 | 54.14% | 1250.8 |  |  | 235.055 | 18.79% | 1441.7 | 0 | 0 | 528.4687 | 36.66% | 1125.4 |  |  |  |  | 1297.2
|  |  | местный бюджет | 12103.05 | 7309.5227 | 60.39% | 550.95 | 550.95 | 100% | 520.1 | 520.1 | 100% | 2064.3 | 2064.3 | 100% | 1650 | 1650 | 100% | 220 | 295.7 |  | 520.3 | 200.4 |  | 1095.3 |  |  | 1065.854 |  | 367 |  |  | 198.7 | 54.14% | 1250.8 |  |  | 235.055 | 18.79% | 1441.7 | 0 | 0 | 528.4687 | 36.66% | 1125.4 |  |  |  |  | 1297.2
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 38757.8 | 28310.5375 | 73.04% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет | 38757.8 | 28310.5375 | 73.04% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1 "Обеспечение страховой защиты имущества на территории Нижневартовского района"
1.1. | Создание с использованием механизма страхования системы компенсации ущерба от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера имущества муниципального образования Нижневартовский район, городских и сельских поселений района | отдел по ЖВ и МС | всего: | 2066.9 | 1976.45 | 95.62% | 469.75 | 469.75 | 100% | 97.4 | 97.4 | 100% | 1409.3 | 1409.3 | 100% | [6 empty] | 0 | [27 empty] | 90.4 |  |  | В рамках подпрограммы 1 заключен муниципальный контракт на страхование муниципального имущества района на 2020 год на сумму 1879,0 тыс. руб. Заключено доп.согласшение еще на 97,5 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме
|  |  | местный бюджет | 2066.85 | 1976.45 | 95.63% | 469.75 | 469.75 | 100% | 97.4 | 97.4 | 100% | 1409.3 | 1409.3 | 100% | [34 empty] | 90.4
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 2066.85 | 1976.45 | 95.63% | 469.75 | 469.75 | 100% | 97.4 | 97.4 | 100% | 1409.3 | 1409.3 | 100% | 0 | [33 empty] | 90.4
|  |  | местный бюджет | 2066.85 | 1976.45 | 95.63% | 469.75 | 469.75 | 100% | 97.4 | 97.4 | 100% | 1409.3 | 1409.3 | 100% | 0 | [33 empty] | 90.4
Подпрограмма 2 "Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района"
2.1. | Создание условий для развития земельных и имущественных отношений на территории района |  | всего: | 10598.2 | 5333.0727 | 50.32% | 81.2 | 81.2 | 100% | 422.7 | 422.7 | 100% | 655 | 655 | 100% | 1650 | 1650 | 100% | 220 | 295.7 |  | 520.3 | 200.4 |  | 1095.3 | 0 | 0 | 1065.854 | 97.31% | 367 |  |  | 198.695 | 54.14% | 1250.8 | 0 | 0 | 235.055 | 18.79% | 1441.7 | 0 | 0 | 528.4687 | 36.66% | 1125.4 |  |  |  |  | 1206.8
|  |  | местный бюджет | 10598.2 | 5333.0777 | 50.32% | 81.2 | 81.2 | 100% | 422.7 | 422.7 | 100% | 655 | 655 | 100% | 1650 | 1650 | 100% | 220 | 295.7 |  | 520.3 | 200.4 |  | 1095.3 | 0 | 0 | 1065.854 | 97.31% | 367 |  |  | 198.7 | 54.14% | 1250.8 |  |  | 235.055 | 18.79% | 1441.7 | 0 | 0 | 528.4687 | 36.66% | 1125.4 |  |  |  |  | 1206.8
2.1.1. | Содержание жилых помещений, находящихся на стадии оформления в муниципальную собственность, и помещений, составляющих муниципальную казну | отдел по ЖВ и МС | всего: | 5177.4 | 2532.388 | 48.91% | 81.2 | 81.2 | 100% | 184.9 | 184.9 | 100% | 416.7 | 416.7 | 100% | 546.3 | 546.3 | 100% | 220 | 288 | 130.9% | 463.3 | 175.8 |  | 350 |  |  | 320.554 | 91.59% | 350 |  |  | 156.845 | 44.81% | 579.3 |  |  | 167.055 | 28.84% | 579.5 |  |  | 195.034 | 33.66% | 579.5 |  |  |  |  | 826.7 |  |  | заключено 29 договоров на общую сумму 1 227 тыс. руб.
|  |  | местный бюджет | 5177.4 | 2532.428 | 48.91% | 81.2 | 81.2 | 100% | 184.9 | 184.9 | 100% | 416.7 | 416.7 | 100% | 546.3 | 546.3 | 100% | 220 | 288.04 | 130.9% | 463.3 | 175.84 |  | 350 |  |  | 320.554 | 91.59% | 350 |  |  | 156.845 | 44.81% | 579.3 |  |  | 167.015 | 28.83% | 579.5 |  |  | 195.034 | 33.66% | 579.5 |  |  |  |  | 826.7
2.1.2. | Изготовление технической документации на объекты муниципальной недвижимости | МБУ "УиЗР"" | всего: | 509.9 | 415.034 | 81.4% |  |  |  |  | 0 |  | 33 | 33 | 100% | 0 | [5 empty] | 33 | 19.8 | [11 empty] | 159 |  |  | 47.5 | 29.87% | 0 |  |  | 314.694 |  | 9.8 |  |  |  |  | 275.1 |  |  | Заключено: 2 шт.-переходящие контракты: №Д10/19 от 18.10.2019 г., 10 объектов, 66,00 тыс.руб. исполнение до 10.06.2020 г. №МК19.11.-07 от 30.12.2019 г, 10 объектов. 159,06 тыс. руб. исполнение 10.06.2020 г.
|  |  | местный бюджет | 509.9 | 415.034 | 81.4% |  |  |  |  | 0 |  | 33 | 33 | 100% | 0 | [5 empty] | 33 | 19.84 | [11 empty] | 159 |  |  | 47.5 | 29.87% |  |  |  | 314.694 |  | 9.8 |  |  |  |  | 275.1
2.1.3. | Образование земельных участков (под различные виды строительства, под объектами недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, под многоквартирными жилыми домами) | МБУ "УиЗР"" | всего: | 179.1 | 0 | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | [9 empty] | 141 |  |  |  |  | 38.1 |  |  | Заключено: 1 шт. - Переходящий договор с ЕП №Д12/19 от 09.12.19г., 7 объектов на 38,08 тыс.руб.
|  |  | местный бюджет | 179.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [28 empty] | 141 |  |  |  |  | 38.1
2.1.4. | Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального и бесхозяйного имущества | МБУ "УиЗР"" | всего: | 296.2 | 68.2907 | 23.06% |  |  |  |  | 0 |  | 14.8 | 14.8 | 100% | 1 | 1 | 100% |  | 7.6 |  |  | 4.8 | [9 empty] | 0.85 |  | 38.5 |  |  | 20.5 | 53.25% | 175 |  |  | 18.7407 | 10.71% | [5 empty] | 66.9 |  |  | Заключено: 2 шт. - переходящий контракт №МК 19.12-11 от 30.12.2019, 120 объектов, 57,66 тыс. руб. договор с ЕП №Д31.10-19 от 31.10.2019 г., 27 объектов- 38,53 тыс. руб.исполнение до 20.09.2020 г.
|  |  | местный бюджет | 296.2 | 68.2907 | 23.06% |  |  |  |  | 0 |  | 14.8 | 14.8 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 7.64 |  |  | 4.84 | [9 empty] | 0.85 |  | 38.5 |  |  | 20.5 | 53.25% | 175 |  |  | 18.7407 | 10.71% | [5 empty] | 66.9
2.1.5. | Административное здание по ул. Ленина, д. 6 г. Нижневартовск (ремонт кабинетов) | МКУ "УКС" | всего: | 1143.2 | [6 empty] | 0 | [23 empty] | 456 |  |  |  |  | 687.2
|  |  | местный бюджет | 1143.2 | [6 empty] | 0 | [23 empty] | 456 |  |  |  |  | 687.2
2.1.13. | Проектные работы по ремонту кровли административного здания (ЗАГС) по ул. Энергетиков, д.6 в пгт.Излучинск | МКУ "УКС" | всего: | 424.5 | 406.5 | 95.76% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 365.5 | 365.5 | 100% |  |  |  | 24 | [7 empty] | 17 |  |  | 41 |  | 18 | [9 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 424.5 | 406.5 | 95.76% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 365.5 | 365.5 | 100% |  |  |  | 24 | [7 empty] | 17 |  |  | 41 |  | 18 | [9 empty] | 0
2.1.14. | пгт. Новоаганск, Административное здание по ул. Транспортная, 19а | МКУ "УКС" | всего: | 958.2 | 958.2 | 100% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 212.9 | 212.9 | 100% | [6 empty] | 745.3 |  |  | 745.3 | 100%
|  |  | местный бюджет | 958.2 | 958.2 | 100% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 212.9 | 212.9 | 100% | [6 empty] | 745.3 |  |  | 745.3 | 100%
2.1.16. | г. Нижневартовск Административное здание по ул. Индустриальная, д. 16 (ремонт санузла и запасного выхода) | МКУ "УКС" | всего: | 952.6 | 952.6 | 100% |  |  |  | 237.8 | 237.8 | 100% | 190.5 | 190.5 | 100% | 524.3 | 524.3 | 100%
|  |  | местный бюджет | 952.6 | 952.6 | 100% |  |  |  | 237.8 | 237.8 | 100% | 190.5 | 190.5 | 100% | 524.3 | 524.3 | 100%
2.1.17. | г. Нижневартовск Административное здание по ул. Ленина, д. 6 (ремонт кровли) | МКУ "УКС" | всего: | 395.1 | 0 | 0% | [38 empty] | 395.1
|  |  | местный бюджет | 395.1 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 395.1
2.1.18 | г. Нижневартовск Административное здание по ул. Ленина, д. 6 |  | всего | 562 | [45 empty] | 562
|  |  | местный бюджет | 562
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 10598.2 | 5333.0527 | 50.32% | 81.2 | 81.2 | 100% | 422.7 | 422.7 | 100% | 655 | 655 | 100% | 1650 | 1650 | 100% | 220 | 295.68 | 134.4% | 520.3 | 200.4 | 38.52% | 1095.3 | 0 | 0 | 1065.854 | 97.31% | 367 |  |  | 198.695 | 54.14% | 1250.8 |  |  | 235.055 | 18.79% | 1441.7 | 0 | 0 | 528.4687 | 36.66% | 1125.4 |  |  |  |  | 1206.8
|  |  | местный бюджет | 10598.2 | 5333.0527 | 50.32% | 81.2 | 81.2 | 100% | 422.7 | 422.7 | 100% | 655 | 655 | 100% | 1650 | 1650 | 100% | 220 | 295.68 | 134.4% | 520.3 | 200.4 | 38.52% | 1095.3 | 0 | 0 | 1065.854 | 97.31% | 367 |  |  | 198.7 | 54.14% | 1250.8 |  |  | 235.055 | 18.79% | 1441.7 | 0 | 0 | 528.4687 | 36.66% | 1125.4 |  |  |  |  | 1206.8
Подпрограмма 3 "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами»"
3.1. | Организация деятельности МБУ НВ района "Управление имущественными и земельными ресурсами" |  | всего: | 38757.8 | 28310.5375 | 73.04% | 687.9 | 687.9 | 100% | 3377.6 | 3377.6 | 100% | 2895.4445 | 2895.4445 | 100% | 4008.8918 | 4008.8918 | 100% | 2100 | 1766.8 | 2100 | 3300 | 3475.6 |  | 3680 |  |  | 3208.2 | 87.18% | 3780 |  |  | 3294.8012 | 87.16% | 4100 |  |  | 2682 | 65.41% | 3350 |  |  | 2913.3 | 86.96% | 3900 |  |  |  |  | 3578 |  |  | 690,00 тыс. руб. – запланировано на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения условий труда сотрудникам, на 31.01.20 заключенно 7 договоров с единственным поставщиком на сумму 233,01 тыс.руб. Исполнено 84,56 тыс. руб. (Связь «Ростелеком», «Мегафон», Обслуживание ПП "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8", обучение, семинары, приобретение почтовых услуг и.т.д)
|  |  | местный бюджет | 38757.8363 | 28310.5375 | 73.04% | 687.9 | 687.9 | 100% | 3377.6 | 3377.6 | 100% | 2895.4445 | 2895.4445 | 100% | 4008.8918 | 4008.8918 | 100% | 2100 | 1766.8 | 84.13% | 3300 | 3475.6 |  | 3680 |  |  | 3208.2 | 87.18% | 3780 |  |  | 3294.8012 | 87.16% | 4100 |  |  | 2682 | 65.41% | 3350 |  |  | 2913.3 | 86.96% | 3900 |  |  |  |  | 3578
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 38757.8 | 28310.5375 | 73.04% | 687.9 | 687.9 | 100% | 3377.6 | 3377.6 | 100% | 2895.4445 | 2895.4445 | 100% | 4008.8918 | 4008.8918 | 100% | 2100 | 1766.8 | 84.13% | 3300 | 3475.6 |  | 3680 |  |  | 3208.2 | 87.18% | 3780 |  |  | 3294.8012 | 87.16% | 4100 |  |  | 2682 | 65.41% | 3350 |  |  | 2913.3 | 86.96% | 3900 |  |  |  |  | 3578 |  |  | не учитывается сумма расходов 300 р и в плане -возврата по 221 ст на 1109,23 р
|  |  | местный бюджет | 38757.8363 | 28310.5375 | 73.04% | 687.9 | 687.9 | 100% | 3377.6 | 3377.6 | 100% | 2895.4445 | 2895.4445 | 100% | 4008.8918 | 4008.8918 | 100% | 2100 | 1766.8 | 84.13% | 3300 | 3475.6 |  | 3680 |  |  | 3208.2 | 87.18% | 3780 |  |  | 3294.8012 | 87.16% | 4100 |  |  | 2682 | 65.41% | 3350 |  |  | 2913.3 | 86.96% | 3900 |  |  |  |  | 3578 | -0.03628
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель: отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности |  |  | всего: | 7244.3 | 4508.839 | 62.24% | 550.95 | 550.95 | 100% | 282.3 | 282.3 | 100% | 416.7 | 1826 | 438.2% | 546.3 | 546.3 | 100% | 220 | 288 | 130.9% | 463.3 | 175.8 | 37.95% | 350 |  |  | 320.6 | 91.6% | 350 |  |  | 156.8 | 44.8% | 579.3 |  |  | 167.055 | 28.84% | 579.5 | 0 | 0 | 195.034 | 33.66% | 579.5 |  |  |  |  | 917.1
|  |  | местный бюджет | 7244.25 | 4508.839 | 62.24% | 550.95 | 550.95 | 100% | 282.3 | 282.3 | 100% | 1826 | 1826 | 100% | 546.3 | 546.3 | 100% | 220 | 288 | 130.9% | 463.3 | 175.8 | 37.95% | 350 |  |  | 320.6 | 91.6% | 350 |  |  | 156.8 | 44.8% | 579.3 |  |  | 167.055 | 28.84% | 579.5 | 0 | 0 | 195.034 | 33.66% | 579.5 |  |  |  |  | 917.1
Соисполнитель 1 МБУ НВ "Управление имущественными и земельными ресурсами" |  |  | всего: | 39743 | 28793.8047 | 72.45% | 687.9 | 687.82 | 99.99% | 3377.6 | 3377.52 | 100% | 2943.2445 | 2943.16 | 100% | 4009.8918 | 4009.8918 | 100% | 2100 | 1774.36 | 84.49% | 3333 | 3500.45 | 105% | 3680 |  |  | 3208.217 | 87.18% | 3780 |  |  | 3295.6512 | 87.19% | 4297.5 |  |  | 2750 | 63.99% | 3525 | 0 | 0 | 3246.7347 | 92.11% | 4050.8 |  |  |  |  | 3958.1
|  |  | местный бюджет | 39743.0363 | 28793.8047 | 72.45% | 687.9 | 687.82 | 99.99% | 3377.6 | 3377.52 | 100% | 2943.2445 | 2943.16 | 100% | 4009.8918 | 4009.8918 | 100% | 2100 | 1774.36 | 84.49% | 3333 | 3500.45 | 105% | 3680 |  |  | 3208.217 | 87.18% | 3780 |  |  | 3295.6512 | 87.19% | 4297.5 |  |  | 2750 | 63.99% | 3525 | 0 | 0 | 3246.7347 | 92.11% | 4050.8 |  |  |  |  | 3958.1
Соисполнитель 2 МКУ "УКС по застройке НВ района" |  |  | всего: | 4435.6 | 2317.3 | 52.24% | 0 | 0 |  | 237.8 | 237.8 | 100% | 190.5 | 190.5 | 100% | 1102.7 | 1102.7 | 100% | 0 |  |  | 24 |  |  | 745.3 |  |  | 745.3 | 100% | 17 |  |  | 41 | 241.2% | 474 |  |  |  |  | 687.2 |  |  |  |  | 395.1
|  |  | местный бюджет | 4435.6 | 2317.3 | 52.24% | 0 | 0 |  | 237.8 | 237.8 | 100% | 190.5 | 190.5 | 100% | 1102.7 | 1102.7 | 100% | 0 |  |  | 24 |  |  | 745.3 |  |  | 745.3 | 100% | 17 |  |  | 41 | 241.2% | 474 |  |  |  |  | 687.2 |  |  |  |  | 395.1
*- финансовые затраты, предусмотренные в 2019 году на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2019 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2019 года, по состоянию на 01.02.2019 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов.
**- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подзразделения администрации района начальник отдела по ЖВ и МС__________________________ (М.Г. Горичева)
Исполнитель: Буй С.Е., спец.-эксп. отдела по ЖВ и МС, тел.: 8 (3466) 49-87-89, 1389
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы ___________________________________________________
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2020 год |  |  | в том числе | [47 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | I квартал |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | II квартал |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | III квартал |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | IV квартал
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | 100% | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | 0
2 | Количество изготовленных документов на объекты муниципального и бесхозяйного недвижимого имущества: техническая документация, шт. | 679 | 38 | 32 | 84.2105 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | 5 | 100% | 20 | [5 empty] | 20 |  |  | 3 | 3 | 100 | [9 empty] | 2 | 24 | 1200% |  |  |  | 20 | [5 empty] | 28
3 | Количество образованных земельных участков (под различные виды строительства , под объектами недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, под многоквартирными жилыми домами) в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, шт. | 625 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 10 |  |  | 7 |  |  | 17
4 | Количество сформированных документов для проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, шт. | 1362 | 227 | 96 | 42.2907 | 0 | 0 | [7 empty] | 15 | 15 | 100% | 30 | [8 empty] | 30 | 25 | 83.3 | [6 empty] | 27 |  |  | 27 | 56 | 207.4% | 20 | [5 empty] | 150 |  |  | 155
5 | Приведение состава имущественного комплекса муниципального образования Нижневартовский район в соответствие с выполняемыми полномочиями, % | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 100 |  |  | 100
Руководитель структурного подзразделения администрации района Начальник отдела по ЖВ и МС ______________________ |  |  | (М.Г. Горичева)
Исполнитель: Буй С.Е.., спец.-эксперт отдела по ЖВ и МС тел.: 8 (3466) 49-87-89, 1389 |  |  | (Ф.И.О. подпись)