## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование таб.3
Таблица 3
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причина отклонения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на 2015 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 267635.3779 | 45762.0923 | 17.0987 | 2857.0395 | 2857.0395 | 100 | 42905.0528 | 42905.0528 | 100 | 9581.43 | 0 | 0 | 9603.83 | 0 | 0 | 8821.34 | 0 | 0 | 8831.41 | 0 | 0 | 8208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.2 | 0 | 0 |  | 0 | 8218.37 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 8208.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 8219.37 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 4716.4905 | 224.5105 | 4.7601 | 0 | 0 | 0 | 224.5105 | 224.5105 | 100 | 455.27 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 455.27 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.17 | 0
|  |  | бюджет района | 257923.8656 | 45109.21 | 17.4894 | 2790.6113 | 2790.6113 | 100 | 42318.5987 | 42318.5987 | 100 | 8669.71 | 0 | 0 | 8702.13 | 0 | 0 | 7919.64 | 0 | 0 | 7919.64 | 0 | 0 | 7306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.4 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 4995.0218 | 428.3718 | 8.576 | 66.4282 | 66.4282 | 100 | 361.9436 | 361.9436 | 100 | 456.45 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 0
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего: | 170185.1248 | 34420.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34420.2891 | 34420.2891 | 100 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 170185.1248 | 34420.2891 |  | 0 | 0 | 0 | 34420.2891 | 34420.2891 | 100 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
прочие расходы (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего: | 97450.2532 | 11341.8032 | 12.1827 | 2857.0395 | 2857.0395 | 100 | 8484.7637 | 8484.7637 | 100 | 9581.43 | 0 | 0 | 9603.83 | 0 | 0 | 8821.34 | 0 | 0 | 8831.41 | 0 | 0 | 8208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8219.37 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4716.4905 | 224.5105 |  | 0 | 0 | 0 | 224.5105 | 224.5105 | 100 | 455.27 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 455.27 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.17 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 87738.7408 | 10688.9208 | 12.1827 | 2790.6113 | 2790.6113 | 100 | 7898.3095 | 7898.3095 | 100 | 8669.71 | 0 | 0 | 8702.13 | 0 | 0 | 7919.64 | 0 | 0 | 7919.64 | 0 | 0 | 7306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.4 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 4995.0218 | 428.3718 |  | 66.4282 | 66.4282 | 100 | 361.9436 | 361.9436 | 100 | 456.45 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 0 | 0
Цель: создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта в Нижневартовском районе в 2014–2020 годах
Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, пропаганда здорового образа жизни
1.1 | Обеспечение участия спортсменов района в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях (согласно календар-ному плану) |  | всего: | 5002.3623 | 1517.3823 | 30.3333 | 598.572 | 598.572 | 100 | 918.8103 | 918.8103 | 100 | 1263.1
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 5002.3623 | 1517.3823 | 30.3333 | 598.572 | 598.572 | 100 | 918.8103 | 918.8103 | 100 | 1263.1 | 0 |  | 995.6 | 0 |  | 613.14 | 0 |  | 613.14
1.2 | Поощрение кандидатов и участников всероссийских и международных соревнований |  | всего: | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 300 | 0 | [10 empty] | 300
1.3 | Обеспечение участия в летних учебно-тренировочных сборах спортсменов района |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
1.4 | Приобретение инвен-таря и оборудования |  | всего: | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100
1.5 | Организация и проведение районного праздника «Спортивная элита» |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
1.6 | Присвоение спортивных разрядов |  | всего: | 40.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10.07 | [8 empty] | 10.07 | [12 empty] | 10.07 | [14 empty] | 10.07
|  |  | бюджет автономного округа | 40.28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.07 | [8 empty] | 10.07 | [12 empty] | 10.07 | [14 empty] | 10.07
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0
1.7 | Строительство, ре-конструкция и капи-тальный ремонт объ-ектов спорта |  | всего: | 170185.1248 | 34420.2891 | 34.1985 | 0 | 0 | 0 | 34420.2891 | 34420.2891 | 100 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 170185.1248 | 34420.2891 | 34.1985 | 0 | 0 | 0 | 34420.2891 | 34420.2891 | 100 | 0
1.7.1 | пгт. Излучинск Реконструкция 5 блока МОМСШ № 1 ул. Школьная 5 |  | всего: | 100648.4367 | 34420.2891 | 34.1985 | 0 | 0 |  | 34420.2891 | 34420.2891 | 100 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 100648.4367 | 34420.2891 | 34.1985 |  |  |  | 34420.2891 | 34420.2891 | 100
1.7.2 | Загородный стацио-нарный лагерь круг-лосуточного пребыва-ния детей «Лесная сказка», вторая оче-редь, пгт. Излучинск Нижневартовского района |  | всего: | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 200 | 0 | 0
1.7.3 | 1.7.4. Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаган-ске |  | всего: | 7350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 7350 | 0 | 0
1.7.4 | Строительство крыто-го хоккейного корта в пгт. Излучинске |  | всего: | 61640.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 61640.7 | 0 | 0
1.7.5 | Замена напольного покрытия терафлекс на спортивный паркет в игровом зале Дворца спорта «Олимп» му-ниципального авто-номного образова-тельного учреждения дополнительного об-разования детей «Но-воаганская детская-юношеская спортив-ная школа «Олимп» |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
1.7.6 | 2 резервные скважины (питьевая, пожарная) на объекте «Загородный стационарный лагерь круглосуточного пребывания детей «Лесная сказка», пгт. Излучинск |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
1.7.7 | Отсыпка и установка забора для безопасно-сти отдыха детей на объекте «Загородный стационарный лагерь круглосуточного пре-бывания детей «Лес-ная сказка», пгт. Из-лучинск |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
1.7.5 | Установка спортивно-го оборудования в пгт. Излучинске, пгт. Новоаганске, с. Ларь-як |  | всего: | 218.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 218.8721 | 0 | 0
1.7.6 | Физкультурно-оздо-ровительный ком-плекс на 250 зрителей с бассейном на 50 мест в пгт. Новоаган-ске Нижневартовского района (ремонт кров-ли) |  | всего: | 127.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 127.116 | 0 | 0
ИТОГО по задаче 1: |  |  | всего: | 175727.767 | 35937.6714 | 64.5318 | 598.572 | 598.572 | 100 | 35339.0994 | 35339.0994 | 100 | 1373.17 | 0 | 0 | 1395.6 | 0 | 0 | 613.14 | 0 | 0 | 623.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07
|  |  | бюджет автономного округа | 40.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | [14 empty] | 10.07
|  |  | бюджет района | 175687.487 | 35937.6714 | 64.5318 | 598.572 | 598.572 | 100 | 35339.0994 | 35339.0994 | 100 | 1363.1 | 0 | 0 | 1395.6 | 0 | 0 | 613.14 | 0 | 0 | 613.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Задача 2. Реализация учебно-тренировочных программ в отделениях спортивных школ по видам спорта с привлечением максимально большого числа детей
2.1 | Сохранение кадрового потенциала |  | всего: | 71598.2316 | 7285.5511 | 10.1756 | 2089.0714 | 2089.0714 | 100 | 5196.4796 | 5196.4796 | 100 | 5963.64 | 0 |  | 5963.63 | 0 |  | 5963.6 | 0 |  | 5963.6 | 0 |  | 5963.6 | 0 | 0% | 0 |  | 5963.6 | 0 | 0% | 0 |  | 5963.7 | 0 | 0% | 0 |  | 5963.7 | 0 | 0% | 0 |  | 5963.7 | 0 | 0% | 0 |  | 5963.7 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4676.2105 | 224.5105 | 4.8011 |  |  |  | 224.5105 | 224.5105 | 100 | 445.2 |  |  | 445.2 |  |  | 445.2 |  |  | 445.2 |  |  | 445.2 |  |  |  |  | 445.2 |  |  |  |  | 445.2 |  |  |  |  | 445.1 |  |  |  |  | 445.1 |  |  |  |  | 445.1
|  |  | бюджет района | 66922.0211 | 7285.5511 | 10.8866 | 2089.0714 | 2089.0714 | 100 | 5196.4796 | 5196.4796 | 100 | 5963.64 | 0 |  | 5963.63 |  |  | 5963.6 |  |  | 5963.6 |  |  | 5963.6 |  |  |  |  | 5963.6 |  |  |  |  | 5963.7 |  |  |  |  | 5963.7 |  |  |  |  | 5963.7 |  |  |  |  | 5963.7
внебюджетные источники
2.2 | Улучшение матери-ально-технической базы учреждений |  | всего: | 829.439 | 138.699 | 16.722 | 40.9387 | 40.9387 | 100 | 97.7603 | 97.7603 | 100 | 69.14 | 0 |  | 69.1 | 0 |  | 69.1 | 0 |  | 69.1 | 0 |  | 69.1 | 0 | 0 | 0 |  | 69.1 | 0 | 0 | 0 |  | 69.1 | 0 | 0 | 0 |  | 69 | 0 | 0 | 0 |  | 69 | 0 | 0 | 0 |  | 69 | 0
|  |  | бюджет района | 829.439 | 138.699 | 16.722 | 40.9387 | 40.9387 | 100 | 97.7603 | 97.7603 | 100 | 69.14 |  |  | 69.1 |  |  | 69.1 |  |  | 69.1 |  |  | 69.1 |  |  |  |  | 69.1 |  |  |  |  | 69.1 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 69
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
2.3 | Обеспечение учреж-дений коммунальны-ми услугами, услуга-ми связи, транспорт-ными услугами и про-чими услугами |  | всего: | 19479.9404 | 2175.6604 | 11.1687 | 128.4574 | 128.4574 | 100 | 2047.203 | 2047.203 | 100 | 1730.28 | 0 |  | 1730.3 | 0 |  | 1730.3 | 0 |  | 1730.3 | 0 |  | 1730.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1730.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1730.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1730.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1730.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1731.5 | 0
|  |  | бюджет района | 14484.9185 | 1747.2885 | 12.0628 | 62.0292 | 62.0292 | 100 | 1685.2594 | 1685.2594 | 100 | 1273.83 |  |  | 1273.8 |  |  | 1273.8 |  |  | 1273.8 |  |  | 1273.8 |  |  |  |  | 1273.8 |  |  |  |  | 1273.7 |  |  |  |  | 1273.7 |  |  |  |  | 1273.7 |  |  |  |  | 1273.7
|  |  | внебюджетные источники | 4995.0218 | 428.3718 | 8.576 | 66.4282 | 66.4282 | 100 | 361.9436 | 361.9436 | 100 | 456.45 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.8
ИТОГО по задаче 2: |  |  | всего: | 91907.6109 | 9824.4209 | 10.6895 | 2258.4675 | 2258.4675 | 100 | 7565.9534 | 7565.9534 | 100 | 8208.26 | 0 | 0 | 8208.23 | 0 | 0 | 8208.2 | 0 | 0 | 8208.2 | 0 | 0 | 8208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8209.3 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4676.2105 | 224.5105 | 4.8011 | 0 | 0 |  | 224.5105 | 224.5105 | 100 | 445.2 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.1 | 0
|  |  | бюджет района | 82236.3786 | 9171.5386 | 11.1527 | 2192.0393 | 2192.0393 | 100 | 6979.4993 | 6979.4993 | 100 | 7306.61 | 0 |  | 7306.53 | 0 |  | 7306.5 | 0 |  | 7306.5 | 0 |  | 7306.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7306.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7306.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7306.4 | 0 | 0 | 0 |  | 7306.4 | 0 | 0 | 0 |  | 7306.4 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 4995.0218 | 428.3718 | 8.576 | 66.4282 | 66.4282 | 100 | 361.9436 | 361.9436 | 100 | 456.45 | 0 |  | 456.5 | 0 |  | 456.5 | 0 |  | 456.5 | 0 |  | 456.5 | 0 | 0 | 0 |  | 456.5 | 0 | 0 | 0 |  | 456.6 | 0 | 0 | 0 |  | 456.6 | 0 | 0 | 0 |  | 456.7 | 0 | 0 | 0 |  | 457.8
ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | всего: | 267635.3779 | 45762.0923 | 89.0616 | 2857.0395 | 2857.0395 | 100 | 42905.0528 | 42905.0528 | 100 | 9581.43 | 0 | 0 | 9603.83 | 0 | 0 | 8821.34 | 0 | 0 | 8831.41 | 0 | 0 | 8208.2 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 8208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8219.37 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4716.4905 | 224.5105 | 4.8011 | 0 | 0 | 0 | 224.5105 | 224.5105 | 100 | 455.27 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 455.27 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.17 | 0
|  |  | бюджет района | 257923.8656 | 45109.21 | 75.6845 | 2790.6113 | 2790.6113 | 100 | 42318.5987 | 42318.5987 | 100 | 8669.71 | 0 | 0 | 8702.13 | 0 | 0 | 7919.64 | 0 | 0 | 7919.64 | 0 | 0 | 7306.5 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 7306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.4 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 4995.0218 | 428.3718 | 8.576 | 66.4282 | 66.4282 | 100 | 361.9436 | 361.9436 | 100 | 456.45 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 0
и т.д.
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Цель:
Подпрограмма 2
Задача
1.1 | (наименование мероприятия) |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
и т.д.
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
и т.д.
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собст-венности |  |  | всего: | 170185.1248 | 34420.2891 | 34.1985 | 0 | 0 | 0 | 34420.2891 | 34420.2891 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 170185.1248 | 34420.2891 | 34.1985 | 0 | 0 | 0 | 34420.2891 | 34420.2891 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
прочие расходы |  |  | всего: | 97450.2632 | 11341.8032 | 11.6386 | 2857.0395 | 2857.0395 | 100 | 8484.7637 | 8484.7637 | 100 | 9581.42 | 0 | 0 | 9603.75 | 0 | 0 | 8821.34 | 0 | 0 | 8831.41 | 0 | 0 | 8208.2 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 8208.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8219.47 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4716.4905 | 224.5105 | 4.7601 | 0 | 0 |  | 224.5105 | 224.5105 | 100 | 455.27 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 455.27 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.27 | 0
|  |  | бюджет района | 87738.7508 | 10688.9208 | 12.1827 | 2790.6113 | 2790.6113 | 100 | 7898.3095 | 7898.3095 | 100 | 8669.7 | 0 | 0 | 8702.05 | 0 | 0 | 7919.64 | 0 | 0 | 7919.64 | 0 | 0 | 7306.5 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 7306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.4 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 4995.0218 | 428.3718 | 8.576 | 66.4282 | 66.4282 | 100 | 361.9436 | 361.9436 | 100 | 456.45 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 0
в том числе:
отдел по физической культуре и спорту адми-нистрации района |  |  | всего: | 5542.6423 | 1517.3823 | 27.3765 | 598.572 | 598.572 | 100 | 918.8103 | 918.8103 | 100 | 1373.17
|  |  | бюджет автономного округа | 40.28 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 0
|  |  | бюджет района | 5502.3623 | 1517.3823 | 27.5769 | 598.572 | 598.572 | 100 | 918.8103 | 918.8103 | 100 | 1363.1 | 0 | 0 | 1395.6 | 0 | 0 | 613.14 | 0 | 0 | 613.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
муниципальное казенное учреждение «Управ-ление капитального строительства по застрой-ке Нижневартовского района» |  |  | всего: | 170185.1248 | 34420.2891 | 34.1985 | 0 | 0 | 0 | 34420.2891 | 34420.2891 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 170185.1248 | 34420.2891 | 34.1985 | 0 | 0 | 0 | 34420.2891 | 34420.2891 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования де-тей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района» |  |  | всего: | 60886.7318 | 6342.4818 | 10.4169 | 1448.4226 | 1448.4226 | 100 | 4894.0592 | 4894.0592 | 100 | 5454.3 | 0 | 0 | 5454.25 | 0 | 0 | 5454.3 | 0 | 0 | 5454.3 | 0 | 0 | 5454.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5454.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5454.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5454.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5454.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5455.5
|  |  | бюджет автономного округа | 2805.7105 | 224.5105 | 8.0019 |  |  |  | 224.5105 | 224.5105 | 100 | 258.1 |  |  | 258.1 |  |  | 258.1 |  |  | 258.1 |  |  | 258.1 |  |  |  |  | 258.1 |  |  |  |  | 258.1 |  |  |  |  | 258.1 |  |  |  |  | 258.2 |  |  |  |  | 258.2
|  |  | бюджет района | 53680.9979 | 5707.2479 | 10.6318 | 1381.9943 | 1381.9943 | 100 | 4325.2535 | 4325.2535 | 100 | 4797.4 |  |  | 4797.35 |  |  | 4797.4 |  |  | 4797.4 |  |  | 4797.4 |  |  |  |  | 4797.4 |  |  |  |  | 4797.4 |  |  |  |  | 4797.4 |  |  |  |  | 4797.3 |  |  |  |  | 4797.3
|  |  | внебюджетные источники | 4400.0234 | 410.7234 | 9.3346 | 66.4282 | 66.4282 | 100 | 344.2952 | 344.2952 | 100 | 398.8 |  |  | 398.8 |  |  | 398.8 |  |  | 398.8 |  |  | 398.8 |  |  |  |  | 398.8 |  |  |  |  | 398.8 |  |  |  |  | 398.8 |  |  |  |  | 398.9 |  |  |  |  | 400
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Новоаганская детско юношеская спортивная школа "Олимп" |  |  | всего: | 31020.8891 | 3481.9391 | 11.2245 | 810.0449 | 810.0449 | 100 | 2671.8942 | 2671.8942 | 100 | 2753.95 | 0 | 0 | 2753.9 | 0 | 0 | 2753.9 | 0 | 0 | 2753.9 | 0 | 0 | 2753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.9
|  |  | бюджет автономного округа | 1870.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 187.1 |  |  | 187.1 |  |  | 187.1 |  |  | 187.1 |  |  | 187.1 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187
|  |  | бюджет района | 28555.3907 | 3464.2907 | 12.1318 | 810.0449 | 810.0449 | 100 | 2654.2458 | 2654.2458 | 100 | 2509.2 |  |  | 2509.1 |  |  | 2509.1 |  |  | 2509.1 |  |  | 2509.1 |  |  |  |  | 2509.1 |  |  |  |  | 2509.1 |  |  |  |  | 2509.1 |  |  |  |  | 2509.1 |  |  |  |  | 2509.1
|  |  | внебюджетные источники | 594.9984 | 17.6484 | 2.9661 | 0 | 0 |  | 17.6484 | 17.6484 | 100 | 57.65 |  |  | 57.7 |  |  | 57.7 |  |  | 57.7 |  |  | 57.7 |  |  |  |  | 57.7 |  |  |  |  | 57.8 |  |  |  |  | 57.8 |  |  |  |  | 57.8 |  |  |  |  | 57.8
Руководитель |  |  | С.Г.Белянкин
Исполнитель |  |  | Е.В.Кузнецова
тел. 47-47-10
Согласовано:
Специалист Департамента финансов |  |  |  | В.В.Шадрина

## Показатели таб.4
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы ___________________________________________________
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на ____ год | Значение показателя на ___ год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1
2
и т.д.
Показатели конечных результатов
1
2
и т.д.
Руководитель |  |  | С.Г.Белянкин
Исполнитель
тел. 47-47-10

## пояснения таб. 5
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
___________________________________________________________________________________
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы | Подпрограмма1
Подпрограмма 2
и т.д.
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей
2.2. | количество заявок, единиц
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет
привлеченные средства
Руководитель |  | С.Г.Белянкин
Исполнитель
тел. 47-47-10