## Титул
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы района
по местной промышленности, транспорту и связи
_Х.Ж. Абдуллин__(Ф.И.О.)
_________________________(подпись)
ГРАФИК
реализации в 2018 году муниципальной
программы Нижневартовского района
"Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2018–2025 годах и на период до 2030 года"
наименование программы
Руководитель программы
Н.Л. Волков (ФИО)
исполняющий обязанности
начальника отдела местной промышленности
и сельского хозяйства
ИЮЛЬ
2018 год
Note on K11: при заполнении таблиц формы Графика, необходимо обратить внимание на примечания.

## финансирование мероприятий
Сведения об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" в 2018 году за ИЮЛЬ
№ п/п | Наименование мероприятий программы | Ответ ственный испол нитель | Источник финанси-рования
|  |  |  | финансовые затраты в 2018 году (тыс.рублей) |  |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Информация о размещении муниципальных заказов, заключении договоров, соглашений * | Причины невыпол нения мероприятий | Результат реализации программы **
|  |  |  | утвержденный план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | всего: | 92155.8 | 55884.998 | 60.6419 |  | 0 | 0 |  | 3596.505 | 3596.505 | 100 | 16315.33 | 16315.33 | 100 | 7974.185 | 7974.185 | 100 | 0 | 0 |  | 20843.681 | 18107.15 | 86.8712 | 9861.905 | 9895.398 | 100.3396 | 11096.322 | 0 |  | 7613.908 | 0 |  | 6629.812 | 0 |  | 6991.588 | 0 |  | 1232.564 | 0
|  |  | бюджет округа | 71280.2 | 46099.095 | 64.6731 |  | 0 | 0 |  | 3296.505 | 3296.505 | 100 | 13897.01 | 13897.01 | 100 | 7974.185 | 7974.185 | 100 | 0 | 0 |  | 14307.627 | 12254.287 | 85.6486 | 8910.48 | 8677.108 |  | 6803.835 | 0 |  | 7424.233 | 0 |  | 6611.812 | 0 |  | 1131.132 | 0 |  | 923.381 | 0
|  |  | бюджет района | 20875.6 | 9785.903 | 46.8772 |  | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 100 | 2418.32 | 2418.32 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 6536.054 | 5852.863 | 89.5473 | 951.425 | 1218.29 |  | 4292.487 | 0 |  | 189.675 | 0 |  | 18 | 0 |  | 5860.456 | 0 |  | 309.183 | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджеты поселений района | [43 empty] | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | [43 empty] | 0
Цель "Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе как важнейшего фактора политической и социальной стабильности, обеспечивающего повышение конкурентоспособности экономики района и увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства"
Задача 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Подпрограмма I. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе»
1.2. | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрация района (далее ОМП и СХ) | всего: | 959.05 | 153.023 | 15.9557 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 273.03 | 64.523 |  | 0 | 88.5 |  | 0 | 0 |  | 205 | 0 |  | 75 | 0 |  | 236.02 | 0 |  | 170 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 716.8 | 85.5 | 11.928 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 85.5 | 0 |  | 0 | 85.5 |  | 0 | 0 |  | 190 | 0 |  | 57 | 0 |  | 222.8 | 0 |  | 161.5 | 0
|  |  | бюджет района | 242.25 | 67.523 | 27.8733 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 187.53 | 64.523 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 |  | 18 | 0 |  | 13.22 | 0 |  | 8.5 | 0
1.2.1. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного мнения о малом и среднем предпринимательстве | ОМП и СХ | всего: | 205 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 205 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 190 | 0 | [26 empty] | 190
|  |  | бюджет района | 15 | 0 | [26 empty] | 15
1.2.2. | Оказание информационно-консультационной поддержки, популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности | ОМП и СХ | всего: | 739.05 | 153.023 | 20.7054 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 273.03 | 64.523 |  | 0 | 88.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 60 | 0 |  | 236.02 | 0 |  | 170 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 526.8 | 85.5 | [17 empty] | 85.5 |  |  |  | 85.5 | [7 empty] | 57 |  |  | 222.8 |  |  | 161.5
|  |  | бюджет района | 212.25 | 67.523 | [17 empty] | 187.53 | 64.523 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | 13.22 |  |  | 8.5
1.2.3. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 15 | 0 | [29 empty] | 15
1.3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности в Нижневартовском районе | ОМП и СХ | всего: | 2096.35 | 13.738 | 0.65533 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1115.015 | 0 |  | 0 | 13.738 |  | 428.423 | 0 |  | 65.288 | 0 |  | 0 | 0 |  | 487.624 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1941.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1031.212 | 0 |  | 0 | 0 |  | 407.002 | 0 |  | 52.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 450.686 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 155.05 | 13.738 | 8.8604 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 83.803 | 0 |  | 0 | 13.738 |  | 21.421 | 0 |  | 12.888 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.938 | 0 |  | 0 | 0
1.3.1. | Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений | ОМП и СХ | всего: | 300 | 1.375 | [14 empty] | 0 |  |  | 90.539 |  |  |  | 1.375 |  | 121.239 | [8 empty] | 88.222
|  |  | бюджет автономного округа | 285 | 0 | [17 empty] | 86.012 | [5 empty] | 115.177 | [8 empty] | 83.811
|  |  | бюджет района | 15 | 1.375 | [17 empty] | 4.527 |  |  |  | 1.375 |  | 6.062 | [8 empty] | 4.411
1.3.2. | Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам | ОМП и СХ | всего: | 20 | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 19 | 0 | [17 empty] | 19
|  |  | бюджет района | 1 | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1
1.3.3. | Возмещение части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей | ОМП и СХ | всего: | 291.3 | 11.363 | [14 empty] | 0 |  |  | 291.3 |  |  |  | 11.363 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 273.8 | 0 | [17 empty] | 273.8
|  |  | бюджет района | 17.5 | 11.363 | [17 empty] | 17.5 |  |  |  | 11.363
1.3.5. | Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | ОМП и СХ | всего: | 1285.05 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 613.176 | [5 empty] | 300 |  |  | 65.288 | [5 empty] | 306.586
|  |  | бюджет автономного округа | 1173.5 | 0 | [17 empty] | 557.4 | [5 empty] | 285 |  |  | 52.4 | [5 empty] | 278.7
|  |  | бюджет района | 111.55 | 0 | [17 empty] | 55.776 | [5 empty] | 15 |  |  | 12.888 | [5 empty] | 27.886
1.3.8. | Возмещение части затрат на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел | ОМП и СХ | всего: | 200 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 100 | [5 empty] | 7.184 | [8 empty] | 92.816
|  |  | бюджет автономного округа | 190 | 0 | [17 empty] | 95 | [5 empty] | 6.825 | [8 empty] | 88.175
|  |  | бюджет района | 10 | 0 | [17 empty] | 5 | [5 empty] | 0.359 | [8 empty] | 4.641
1.4. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере | ОМП и СХ | всего: | 1000 | 0.886 | 0.0886 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 418 | 0 |  | 0 | 0.886 |  | 17.719 | 0 |  | 317.719 | 0 |  | 0 | 0 |  | 134.562 | 0 |  | 112 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 950 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 397 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16.833 | 0 |  | 301.833 | 0 |  | 0 | 0 |  | 127.834 | 0 |  | 106.5 | 0
|  |  | бюджет района | 50 | 0.886 | 1.772 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0.886 |  | 0.886 | 0 |  | 15.886 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.728 | 0 |  | 5.5 | 0
1.4.1. | Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений | ОМП и СХ | всего: | 200 | 0.886 | [14 empty] | 0 |  |  | 18 |  |  |  | 0.886 |  | 17.719 |  |  | 17.719 | [5 empty] | 34.562 |  |  | 112
|  |  | бюджет автономного округа | 190 | 0 | [17 empty] | 17 | [5 empty] | 16.833 |  |  | 16.833 | [5 empty] | 32.834 |  |  | 106.5
|  |  | бюджет района | 10 | 0.886 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 0.886 |  | 0.886 |  |  | 0.886 | [5 empty] | 1.728 |  |  | 5.5
1.4.2. | Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | ОМП и СХ | всего: | 800 | 0 | [17 empty] | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | 300 | [5 empty] | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 760 | 0 | [17 empty] | 380 | [8 empty] | 285 | [5 empty] | 95
|  |  | бюджет района | 40 | 0 | [17 empty] | 20 | [8 empty] | 15 | [5 empty] | 5
1.2.10. | Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | ОМП и СХ | всего:
бюджет автономного округа
бюджет района
1.5. | Развитие инновационного и молодежного предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 300 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 |  | 0 | 0
1.5.1. | Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | ОМП и СХ | всего: | 300 | 0 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 300
|  |  | бюджет автономного округа | 150 | 0 | [32 empty] | 150
|  |  | бюджет района | 150 | 0 | [32 empty] | 150
1.6. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Нижневартовском районе | ОМП и СХ | всего: | 552.1 | 1.785 | 0.32331 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 35.7 | 0 |  | 0 | 1.785 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 516.4 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 482.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33.915 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 448.185 | 0
|  |  | бюджет района | 70 | 1.785 | 2.55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.785 | 0 |  | 0 | 1.785 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 68.215 | 0
1.6.2. | Возмещение части затрат по доставке кормов для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и муки для производства хлеба и хлебо-булочных изделий | ОМП и СХ | всего: | 552.1 | 1.785 | [14 empty] | 0 |  |  | 35.7 |  |  |  | 1.785 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 516.4
|  |  | бюджет автономного округа | 482.1 | 0 | [17 empty] | 33.915 | [17 empty] | 448.185
|  |  | бюджет района | 70 | 1.785 | [17 empty] | 1.785 |  |  |  | 1.785 | [13 empty] | 68.215
1.7. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства с бюджета района | ОМП и СХ | всего: | 2100 | 662.206 | 31.5336 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 418.32 | 418.32 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 453.596 | 0 |  | 0 | 243.886 |  | 270.18 | 0 |  | 145.901 | 0 |  | 0 | 0 |  | 585.035 | 0 |  | 226.968 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 2100 | 662.206 | 31.5336 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 418.32 | 418.32 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 453.596 | 0 |  | 0 | 243.886 |  | 270.18 | 0 |  | 145.901 | 0 |  | 0 | 0 |  | 585.035 | 0 |  | 226.968 | 0
1.7.1. | Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях субъектам малого и среднего предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 1000 | 278.184 | 27.8184 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 177.719 | 177.719 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 165.175 | 0 |  | 0 | 100.465 |  | 178 | 0 |  | 25.901 | 0 |  | 0 | 0 |  | 453.205 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 1000 | 278.184 | 27.8184 | [7 empty] | 177.719 | 177.719 | 100 | [6 empty] | 165.175 |  |  |  | 100.465 |  | 178 |  |  | 25.901 | [5 empty] | 453.205
1.7.2. | Возмещение части затрат за коммунальные услуги субъектам предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 130 | 20.945 | 16.1115 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.638 | 10.638 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10.307 | 0 |  | 0 | 10.307 |  | 5.432 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | 0 |  | 92.623 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 130 | 20.945 | 16.1115 | [7 empty] | 10.638 | 10.638 | 100 | [6 empty] | 10.307 |  |  |  | 10.307 |  | 5.432 | [8 empty] | 11 |  |  | 92.623
1.7.3. | Возмещение части затрат за пользование электроэнергией субъектам предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 700 | 317.422 | 45.346 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 204.308 | 204.308 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 233.114 | 0 |  | 0 | 113.114 |  | 66.748 | 0 |  | 120 | 0 |  | 0 | 0 |  | 75.83 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 700 | 317.422 | 45.346 | [7 empty] | 204.308 | 204.308 | 100 | [6 empty] | 233.114 |  |  |  | 113.114 |  | 66.748 |  |  | 120 | [5 empty] | 75.83
1.6.1. | Финансовая поддержка организаций (осуществляющих деятельность по бизнес-инкубированию, в том числе обучению субъектов) | ОМП и СХ | всего: |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района |  |  | #DIV/0!
1.7.4. | Возмещение части затрат субъектам на организацию мероприятий по сдерживанию цен на социально значимые товары | ОМП и СХ | всего: | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 20 | 0 | 0 | [31 empty] | 20
1.7.5. | Возмещение части затрат за участие субъектов в федеральных, международных форумах, конкурсах | ОМП и СХ | всего: | 200 | 45.655 | 22.8275 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.655 | 25.655 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 0 |  | 0 | 20 |  | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 134.345 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 200 | 45.655 | 22.8275 | [7 empty] | 25.655 | 25.655 | 100 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 | [11 empty] | 134.345
1.7.6. | Возмещение части затрат на изготовление и прокат рекламного ролика, изготовление и размещение уличной рекламы для субъектов | ОМП и СХ | всего: | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 25
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 50 | 0 | 0 | [16 empty] | 25 | [14 empty] | 25
ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  | всего: | 7007.5 | 831.638 | 11.8678 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 418.32 | 418.32 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2295.341 | 64.523 | 2.811 | 0 | 352.365 |  | 716.322 | 0 |  | 733.908 | 0 |  | 75 | 0 |  | 1743.241 | 0 |  | 1025.368 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4240.2 | 85.5 | 2.0164 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1547.627 | 0 |  | 0 | 85.5 |  | 423.835 | 0 |  | 544.233 | 0 |  | 57 | 0 |  | 951.32 | 0 |  | 716.185 | 0
|  |  | бюджет района | 2767.3 | 746.138 | 26.9627 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 418.32 | 418.32 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 747.714 | 64.523 |  | 0 | 266.865 |  | 292.487 | 0 |  | 189.675 | 0 |  | 18 | 0 |  | 791.921 | 0 |  | 309.183 | 0
Цель Создание условий для развития агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Задача 2.Содействие развитию агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Подпрограмма II. "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе"
2.1. | Содействие развитию производства и переработки основных видов продукции растениеводства | ОМП и СХ | всего: | 40 | 0 | 0 | [28 empty] | 40 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 40 | 0 | [29 empty] | 40 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
2.1.1. | Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте; в открытом грунте | ОМП и СХ | всего: | 40 | 0 | [29 empty] | 40 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 40 | 0 | [29 empty] | 40
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.2. | Содействие развитию производства мясного и молочного производства | ОМП и СХ | всего: | 59981.2 | 44870.861 | 74.8082 |  | 0 | 0 |  | 3252.021 | 3252.021 | 100 | 13466.512 | 13466.512 | 100 | 7487.778 | 7487.778 | 100 | 0 | 0 |  | 12000 | 11440.993 |  | 9240.077 | 9223.557 |  | 6000 | 0 |  | 6000 | 0 |  | 2534.812 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 59300 | 44189.661 | 74.5188 |  | 0 | 0 |  | 3252.021 | 3252.021 | 100 | 13466.512 | 13466.512 | 100 | 7487.778 | 7487.778 | 100 | 0 | 0 |  | 12000 | 11440.993 |  | 8558.877 | 8542.357 |  | 6000 | 0 |  | 6000 | 0 |  | 2534.812 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 681.2 | 681.2 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 681.2 | 681.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1. | Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции животноводства | ОМП и СХ | всего: | 59300 | 44189.661 | 74.5188 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 3252.021 | 3252.021 | 100 | 13466.512 | 13466.512 | 100 | 7487.778 | 7487.778 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12000 | 11440.993 | 95.3416 | 8558.877 | 8542.357 | 99.807 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 2534.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 59300 | 44189.661 | 74.5188 |  |  |  |  | 3252.021 | 3252.021 | 100 | 13466.512 | 13466.512 | 100 | 7487.778 | 7487.778 | 100 |  |  |  | 12000 | 11440.993 |  | 8558.877 | 8542.357 |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 2534.812 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.2.2. | Субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.2.3. | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение репродуктивных сельскохозяйственных животных за пределами района | ОМП и СХ | всего: | 681.2 | 681.2 | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 681.2 | 681.2 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 681.2 | 681.2 | [20 empty] | 681.2 | 681.2 |  | 0
2.2.4. | Компенсация части затрат на воспроизводство сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах жителей района | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.2.6. | Изготовление похозяйственных книг для ведения похозяйственного учета в населенных пунктах расположенных на межселенной территории | ОМП и СХ | всего:
бюджет автономного округа
бюджет района
2.3. | Содействие условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования | ОМП и СХ | всего: | 5165 | 858.565 | 16.6227 |  | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 288.34 | 288.34 |  | 270.225 | 270.225 |  | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  | 3600 | 0 |  | 206.435 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  | 3600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1065 | 858.565 | 80.6164 |  | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 288.34 | 288.34 |  | 270.225 | 270.225 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 206.435 | 0 |  | 0 | 0
2.3.1. | Субсидии на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) | ОМП и СХ | всего: | 4100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 500 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 4100 | 0 | [26 empty] | 500 |  |  | 3600
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.3.2. | Субсидии на возмещение части затрат (расходов) на уплату за пользование электроэнергией | ОМП и СХ | всего: | 1065 | 858.565 | 80.6164 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 288.34 | 288.34 | 100 | 270.225 | 270.225 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 206.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1065 | 858.565 | [5 empty] | 300 | 300 | [10 empty] | 288.34 | 288.34 |  | 270.225 | 270.225 | [10 empty] | 206.435
2.3.3. | Компенсация части затрат сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям – главам крестьянских (фермерских) хозяйств на разработку проектно-сметной документации на строительство животноводческих помещений и цехов по переработке сельскохозяйственной продукции | ОМП и СХ | всего:
бюджет автономного округа
бюджет района
2.3.4. | Поддержка сельскохозяйственных организаций, предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов – компенсация части затрат на строительство и приобретение дорог, электролиний, водоснабжение, теплоснабжение и энергоснабжение, газификацию, капитальное строительство, модернизацию производства, приобретение перерабатывающего оборудования, сельскохозяйственной техники | ОМП и СХ | всего:
бюджет автономного округа
бюджет района
2.4. | Обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса | ОМП и СХ | всего: | 3300 | 1643.418 | 49.8005 |  | 0 | 0 |  | 21.519 | 21.519 | 100 | 379.847 | 379.847 | 100 | 463.406 | 463.406 | 100 | 0 | 0 |  | 700 | 752.966 |  | 328.032 | 25.68 |  | 350 | 0 |  | 350 | 0 |  | 350 | 0 |  | 150 | 0 |  | 207.196 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3300 | 1643.418 | 49.8005 |  | 0 | 0 |  | 21.519 | 21.519 | 100 | 379.847 | 379.847 | 100 | 463.406 | 463.406 | 100 | 0 | 0 |  | 700 | 752.966 |  | 328.032 | 25.68 |  | 350 | 0 |  | 350 | 0 |  | 350 | 0 |  | 150 | 0 |  | 207.196 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4.1. | Субсидирование вылова и реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), товарной пищевой рыбопродукции | ОМП и СХ | всего: | 3300 | 1643.418 | 49.8005 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 21.519 | 21.519 | 100 | 379.847 | 379.847 | 100 | 463.406 | 463.406 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 700 | 752.966 | 107.5666 | 328.032 | 25.68 | 7.8285 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 207.196 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3300 | 1643.418 | 49.8005 |  |  |  |  | 21.519 | 21.519 | 100 | 379.847 | 379.847 | 100 | 463.406 | 463.406 | 100 |  |  |  | 700 | 752.966 |  | 328.032 | 25.68 |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 150 |  |  | 207.196
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5. | Развитие системы заготовки и переработки дикоросов | ОМП и СХ | всего: | 300 | 180.516 | 60.172 |  | 0 | 0 |  | 22.965 | 22.965 | 100 | 50.651 | 50.651 | 100 | 23.001 | 23.001 | 100 | 0 | 0 |  | 60 | 60.328 |  | 23.571 | 23.571 |  | 30 | 0 |  | 30 | 0 |  | 30 | 0 |  | 29.812 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 300 | 180.516 | 60.172 |  | 0 | 0 |  | 22.965 | 22.965 | 100 | 50.651 | 50.651 | 100 | 23.001 | 23.001 | 100 | 0 | 0 |  | 60 | 60.328 |  | 23.571 | 23.571 |  | 30 | 0 |  | 30 | 0 |  | 30 | 0 |  | 29.812 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5.1. | Субсидии на системы заготовки и переработки дикоросов | ОМП и СХ | всего: | 300 | 180.516 | 60.172 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 22.965 | 22.965 | 100 | 50.651 | 50.651 | 100 | 23.001 | 23.001 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 60 | 60.328 | 100.5467 | 23.571 | 23.571 | 100 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 300 | 180.516 | 60.172 |  |  |  |  | 22.965 | 22.965 | 100 | 50.651 | 50.651 | 100 | 23.001 | 23.001 | 100 |  |  |  | 60 | 60.328 |  | 23.571 | 23.571 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 29.812
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6. | Создание условий для устойчивого развития сельских территорий | ОМП и СХ | всего: | 16362.1 | 7500 | 45.8376 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 |  | 4000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4862.1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 16362.1 | 7500 | 45.8376 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 |  | 4000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4862.1 | 0 |  | 0 | 0
2.6.1. | Развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей удаленных населенных пунктов, расположенных в сельской местности | ОМП и СХ | всего: | 16362.1 | 7500 | 45.8376 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2000 | 2000 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5500 | 5500 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4862.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 16362.1 | 7500 | 45.8376 | [7 empty] | 2000 | 2000 | 100 | [6 empty] | 5500 | 5500 |  |  |  |  | 4000 | [8 empty] | 4862.1
2.6.2. | Софинансирование заявки на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | ОМП и СХ | всего:
бюджет автономного округа
бюджет района
федеральный бюджет
2.7. | Поддержка подотрослей агропромышленного комплека | ОМП и СХ | всего:
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджет поселений р-на
иные внебюджетные источники
2.7.1. | Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование возмещения нормативных затрат на содержание зверофермы | ОМП и СХ | всего:
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджет поселений р-на
иные внебюджетные источники
2.7.2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов, бюджетам поселений из бюджета района на софинансирование затрат на ремонт шедов | ОМП и СХ | всего:
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджет поселений р-на
иные внебюджетные источники
ИТОГО по задаче 2.7.1. |  |  | всего:
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджет поселений р-на
иные внебюджетные источники
2.8. | Мероприятие по обеспечению продовольственной безопасности | ОМП и СХ | всего:
федеральный бюджет
2.8.1. | Субвенции на проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в рамках мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности | ОМП и СХ | всего:
федеральный бюджет
ИТОГО по основному мероприятию 2.8. |  |  | всего:
федеральный бюджет
ИТОГО подпрограмме 2 |  |  | всего: | 85148.3 | 55053.36 | 64.6559 |  | 0 | 0 |  | 3596.505 | 3596.505 | 100 | 15897.01 | 15897.01 | 100 | 7974.185 | 7974.185 | 100 | 0 | 0 |  | 18548.34 | 18042.627 |  | 9861.905 | 9543.033 |  | 10380 | 0 |  | 6880 | 0 |  | 6554.812 | 0 |  | 5248.347 | 0 |  | 207.196 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 67040 | 46013.595 | 68.636 |  | 0 | 0 |  | 3296.505 | 3296.505 | 100 | 13897.01 | 13897.01 | 100 | 7974.185 | 7974.185 | 100 | 0 | 0 |  | 12760 | 12254.287 |  | 8910.48 | 8591.608 |  | 6380 | 0 |  | 6880 | 0 |  | 6554.812 | 0 |  | 179.812 | 0 |  | 207.196 | 0
|  |  | бюджет района | 18108.3 | 9039.765 | 49.9206 |  | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 100 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 5788.34 | 5788.34 |  | 951.425 | 951.425 |  | 4000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5068.535 | 0 |  | 0 | 0
бюджет поселений р-на
иные внебюджетные источники
В том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджеты поселений района
иные внебюджетные источники
прочие расходы |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджеты поселений района
иные внебюджетные источники
В том числе:
Ответственный исполнитель |  |  | Всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджеты поселений района
внебюджетные источники
иные внебюджетные источники
в разрезе соисполнителей
Соисполнитель 1 . . . |  |  | Всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджеты поселений района
внебюджетные источники
иные внебюджетные источники
и т.д.
Примечание:
* ход размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии и возврате ее в бюджет с указание реквизитов документов), указывается даты подачи заявки, размещения заказа, заключения контракта, договора, реквизиты контракта, протокола торгов, сроки завершения работ по контракту, договору (причины несоблюдения сроков)
** указывается, что достигнуто в результате реализации мероприятия
Руководитель программы | [7 empty] | Н.Л. Волков
Исполнитель Т.А. Колесова
тел. | 49-47-70
Специалист Департамента финансов____ Т.С. Воронкова

## показатели табл.4
Информация о целевых показателях реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" на 2018 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | Значение показателя на 2018 год |  |  | в том числе
|  |  |  | план | факт | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
Подпрограмма I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе» | [6 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1.1. | Увеличение количества субъектов предпринимательства | единиц | 855 | 861 | [35 empty] | 861
1.2. | Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения | единиц | 237.8 | 237.9 | [35 empty] | 237.9
1.3. | Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих человек | % | 4.19 | 4.19 | [35 empty] | 4.19
1.4. | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в процентах к предыдущему году, в сопоставимых ценах | % | 92.99 | 92.99 | [35 empty] | 92.99
1.5. | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства | баллов | 7 | 7 | [35 empty] | 7
1.6. | Прирост инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств), в процентах к предыдущему периоду | % | 1.3 | 1.3 | [35 empty] | 1.3
1.7. | Количество экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 1 | 1 | [35 empty] | 1
1.8. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-ществляющих деятельность в районе (в % к предыдущему году) | % | 0.7 | 0.7 | [35 empty] | 0.7
Подпрограмма II«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»
2.1. | Производство продукции растениеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах
| картофеля | тонн | 26.5 | 26.5 | [35 empty] | 26.5
| овощей открытого грунта | тонн | 6.5 | 6.5 | [35 empty] | 6.5
2.2. | Рост производства продукции животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах
| скота и птицы на убой (в живом весе | тонн | 1242.25 | 1242.25 | [35 empty] | 1242.25
| молока | тонн | 1946.7 | 1946.7 | [35 empty] | 1946.7
2.3. | Рост объема переработки дикоросов | тонн | 6.13 | 6.13 | [35 empty] | 6.13
2.4. | Рост производства продукции хлебопечения в удаленных труднодоступных сельских территориях | тонн | 105 | 105 | [35 empty] | 105
2.5. | Обеспеченность собственной продукцией растениеводства населения района от норматива потребления продукции
| картофель | % | 0.75 | 0.75 | [35 empty] | 0.75
| овощи | % | 0.18 | 0.18 | [35 empty] | 0.18
2.6. | Обеспеченность собственной продукцией населения района от норматива потребления продукции животноводства
| мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | % | 45.92 | 45.92 | [35 empty] | 45.92
| молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) | % | 16.35 | 16.35 | [35 empty] | 16.35
2.7. | Увеличение количества работников, трудозанятых в фермерских хозяйствах | чел. | 78 | 78 | [35 empty] | 78
2.8. | Производство товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции | тонн | 1300 | 1300 | [35 empty] | 1300
2.9. | Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов | ед. | 6 | 6 | [35 empty] | 6
2.10. | Увеличение товарооборота в удаленных труднодоступных сельских территориях | тыс.руб. | 20716 | 20716 | [35 empty] | 20716
3. | Эффективность расходования бюджетных средств | % | 100 | 100 | [35 empty] | 100
Примечание:
* Графа 6 - заполняется по результатам реализации при наличии промежуточных значений показателя в течение года, при расчете только годового значения- заполняется за год
Руководитель программы |  | Н.Л. Волков
Исполнитель
Т.А. Колесова
тел. | 49-47-70

## табл 5
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" на 2018 год
наименование муниципальной программы
1. | 5 |  | Подпрограмма 1: Плановый объем финансирования на 2018 год за счет средств бюджета бюджета района –2 767,3 тыс. рублей из бюджета округа - 4 240,2 тыс. руб. На 01.08.2018 фактический расход составил- 831,638 в том числе: из бюджета района 746,138 тыс. руб.,из бюджета округа - 85,5 тыс. руб., выплачены субсидии: по процентной ставке, комунальных услуг, электроэнергии и участие в конкурсах, проведение мероприятий района и т.д.
Подпрограмма 2: На 01.08.2018 на реализацию переданных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства из бюджета округа запланировано 67 040,0 тыс. руб. Открытое финансирование составляет -46 832,467 тыс. руб. фактический расход составляет - 46 013,595 тыс. руб., в т.ч. на поддержку животноводства (производство молока и мяса) - 10 КФХ в размере 44 189,661 тыс. руб., на поддержку рыболовства и рыбопереработки – 2 предприятиям на сумму 1 643,418 тыс. руб.; на переработку дикоросов – 1 предприятию на сумму 180,516 тыс. руб.; Из районного бюджета согласно подпрограммы № 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» запланировано 1 065 тыс. руб на субсидии на возмещение части затрат на уплату за пользование электроэнергией, выплачены 2 КФХ на сумму 858,565 тыс. руб.; на приобретение сельскохозяйственных репродуктивных животных за пределами района - запланировано и выплачено 681,2 тыс. руб. 2 КФХ. На развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения ТД Корлики запланировано 16 362,1 тыс. руб. из местного бюджета, выплачено 7 500,0 тыс.руб.
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей
2.2. | количество заявок, единиц
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет
привлеченные средства
Руководитель программы |  | Н.Л. Волков
Исполнитель___________________ |  | Т.А. Колесова
тел. 49-47-70