## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## титульный
СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности
заместителя главы района
по социальным вопросам
__________М.В. Любомирская
ГРАФИК
реализации в 2019 году муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе"
на 01 июля 2019 года
Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации района
Т.А. Денисова
2019
Note on K8: при заполнении таблиц формы Графика, необходимо обратить внимание на примечания.

## Финансирование
Таблица 1
График (сетевой график) реализации муниципальной программы
Постановление администрации района от 26.10.2018 № 2450 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе" районе
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2019 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 216709.4 | 95113.3 | 43.8898 | 11383.1 | 11383.1 | 0 | 14384 | 14384 | 0 | 13816.3 | 13816.3 | 0 | 16392.4 | 16395.3 | 0 | 23099.7 | 23096.8 | 0 | 16037.8 | 16037.8 | 0 | 12413.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11997.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17266.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54955.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13031.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11931.1 | 0 | 0 |  | 216709.4
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1085.8 | 620.4 | 57.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 50 | 50 | 0 | 270.4 | 270.4 | 0 | 465.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1085.8
|  |  | местный бюджет | 207378.7 | 90840.1 | 43.804 | 11265.6 | 11265.6 | 0 | 14044 | 14044 | 0 | 13336.1 | 13336.1 | 0 | 15634.4 | 15637.3 | 0 | 22365.6 | 22362.7 | 0 | 14194.4 | 14194.4 | 0 | 11026.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16501.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54160.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11954.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11692.3 | 0 | 0 |  | 207378.7
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования | 8244.9 | 3652.8 | 44.3038 | 117.5 | 117.5 | 0 | 340 | 340 | 0 | 480.2 | 480.2 | 0 | 458 | 458 | 0 | 684.1 | 684.1 | 0 | 1573 | 1573 | 0 | 921.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 0 | 0 |  | 8244.9
в том числе: | [53 empty] | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности (мероприятие 2) |  |  | всего: | 63284.4 | 15368.3 | 24.2845 | 3511.8 | 3511.8 | 0 | 17.9 | 17.9 | 0 | 663.1 | 663.1 | 0 | 341.9 | 344.8 | 0 | 7090.6 | 7087.7 | 0 | 3743 | 3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42652.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63234.4
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 50 |  | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 63234.4 | 15368.3 | 24.3037 | 3511.8 | 3511.8 | 0 | 17.9 | 17.9 | 0 | 663.1 | 663.1 | 0 | 341.9 | 344.8 | 0 | 7090.6 | 7087.7 | 0 | 3743 | 3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42652.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63234.4
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0
в том числе: | [53 empty] | 0
проекты, портфели проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  |  | всего: | 10363.8 | 5642.2 | 54.4414 | 500 | 500 | 0 | 1279.9 | 1279.9 | 0 | 673 | 673 | 0 | 1592.5 | 1592.5 | 0 | 275 | 275 | 0 | 1321.8 | 1321.8 | 0 | 1904.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 |  | 10363.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1035.8 | 570.4 | 55.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4 | 270.4 | 0 | 465.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035.8
|  |  | местный бюджет | 9328 | 5071.8 | 54.3718 | 500 | 500 | 0 | 1279.9 | 1279.9 | 0 | 673 | 673 | 0 | 1292.5 | 1292.5 | 0 | 275 | 275 | 0 | 1051.4 | 1051.4 | 0 | 1439.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 |  | 9328
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего: |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 134816.3 | 70400 | 52.2192 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | местный бюджет | 134816.3 | 70400 | 52.2192 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
Мероприятие 1
1. | Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта (показатели 1,3-7) | отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 10363.8 | 5642.2 | 54.4414 | 500 | 500 | 0 | 1279.9 | 1279.9 | 0 | 673 | 673 | 0 | 1592.5 | 1592.5 | 0 | 275 | 275 | 0 | 1321.8 | 1321.8 | 0 | 1904.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 |  | 10363.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1035.8 | 570.4 | 55.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4 | 270.4 | 0 | 465.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035.8
|  |  | местный бюджет | 9328 | 5071.8 | 54.3718 | 500 | 500 | 0 | 1279.9 | 1279.9 | 0 | 673 | 673 | 0 | 1292.5 | 1292.5 | 0 | 275 | 275 | 0 | 1051.4 | 1051.4 | 0 | 1439.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 |  | 9328
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
1.1 | Проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Специализирован ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района»; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Новоаганская детско-юношеская школа «Олимп» | всего: | 5030.4 | 2519.5 | 50.0855 | 500 | 500 | 0 | 979.9 | 979.9 | 0 | 466.4 | 466.4 | 0 | 173.2 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 1080.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 5030.4
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 5030.4 | 2519.5 | 50.0855 | 500 | 500 |  | 979.9 | 979.9 |  | 466.4 | 466.4 |  | 173.2 | 173.2 |  | 0 |  |  | 400 | 400 |  | 1080.2 |  |  |  |  | 230.7 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 5030.4
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
1.2. | Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней |  | всего: | 3167.6 | 1783.4 | 56.3013 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 146.6 | 146.6 | 0 | 936.8 | 936.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 3167.6
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 3167.6 | 1783.4 | 56.3013 |  |  |  | 300 | 300 |  | 146.6 | 146.6 |  | 936.8 | 936.8 |  | 0 | 0 |  | 400 | 400 |  | 200 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 140.6 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 243.6 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 3167.6
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
1.3 | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ГТО) |  | всего: | 180 | 120 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 180 | 120 | 66.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60 | 60 |  | 0 |  |  | 60 | 60 |  | 0 |  |  | 30 | [9 empty] | 30 | [18 empty] | 180
[5 empty] | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
1.4 | Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам |  | всего: | 330 | 97.5 | 29.5455 | 0 | [11 empty] | 15 | 15 |  |  |  |  | 60.5 | [28 empty] | 75.5
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 330 | 97.5 | 29.5455 | [9 empty] | 82.5 | 82.5 |  | 15 | 15 |  | 0 |  |  | 60.5 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 330
|  |  | иные источники финансирования |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
1.5 | Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского районасоциально ориентированным некоммерческим ор-ганизациям (за исключением государст-венных (муниципальных) учреждений), на реализацию проектов в области фи-зической культуры и спорта на террито-рии Нижневартовского района |  | всего: | 336 | 336 | 100 | [12 empty] | 200 | 200 |  | 136 | 136 | [11 empty] | 0 | [18 empty] | 336
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 336 | 336 | 100 | [12 empty] | 200 | 200 |  | 136 | 136 | [11 empty] | 0 | [18 empty] | 336
|  |  | иные источники финансирования |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
1.6 | Приобретение инвентаря и оборудования |  | всего: | 1319.8 | 785.8 | 59.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.8 | 385.8 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1319.8
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1035.8 | 570.4 | 55.0685 | [6 empty] | 0 |  |  | 300 | 300 |  | 0 |  |  | 270.4 | 270.4 |  | 465.4 | [28 empty] | 1035.8
|  |  | местный бюджет | 284 | 215.4 | 75.8451 | [6 empty] | 0 |  |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 115.4 | 115.4 |  | 68.6 | [28 empty] | 284
|  |  | иные источники финансирования |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
| Итого по мероприятию 1 |  | всего: | 10363.8 | 5642.2 | 54.4414 | 500 | 500 | 0 | 1279.9 | 1279.9 | 0 | 673 | 673 | 0 | 1592.5 | 1592.5 | 0 | 275 | 275 | 0 | 1321.8 | 1321.8 | 0 | 1904.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 |  | 10363.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1035.8 | 570.4 | 55.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4 | 270.4 | 0 | 465.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035.8
|  |  | местный бюджет | 9328 | 5071.8 | 54.3718 | 500 | 500 | 0 | 1279.9 | 1279.9 | 0 | 673 | 673 | 0 | 1292.5 | 1292.5 | 0 | 275 | 275 | 0 | 1051.4 | 1051.4 | 0 | 1439.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 |  | 9328
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 10363.8 | 5642.2 | 54.4414 | 500 | 500 | 0 | 1279.9 | 1279.9 | 0 | 673 | 673 | 0 | 1592.5 | 1592.5 | 0 | 275 | 275 | 0 | 1321.8 | 1321.8 | 0 | 1904.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 |  | 10363.8
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1035.8 | 570.4 | 55.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4 | 270.4 | 0 | 465.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035.8
|  |  | местный бюджет | 9328 | 5071.8 | 54.3718 | 500 | 500 | 0 | 1279.9 | 1279.9 | 0 | 673 | 673 | 0 | 1292.5 | 1292.5 | 0 | 275 | 275 | 0 | 1051.4 | 1051.4 | 0 | 1439.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 |  | 9328
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
Мероприятие 2 | [53 empty] | 0
2 | Укрепление материально-технической базы учреждений Нижневартовского района (показатели 1,2) | отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 63234.4 | 15368.3 | 24.3037 | 3511.8 | 3511.8 | 0 | 17.9 | 17.9 | 0 | 663.1 | 663.1 | 0 | 341.9 | 344.8 | 0 | 7090.6 | 7087.7 | 0 | 3743 | 3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42652.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63234.4
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 35 | 35 | 0 | [32 empty] | 50
|  |  | местный бюджет | 63234.4 | 15368.3 | 24.3037 | 3511.8 | 3511.8 |  | 17.9 | 17.9 |  | 663.1 | 663.1 | 0 | 341.9 | 344.8 |  | 7090.6 | 7087.7 |  | 3743 | 3743 | [11 empty] | 5213.8 |  |  |  |  | 42652.3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 63234.4
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
| Загородный стационарный лагерь круг-лосуточного пребывания детей «Лесная сказка», вторая очередь, пгт.Излучинск Нижневартовского района | Отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Специализирован ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района»; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Новоаганская детско-юношеская школа «Олимп»/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.9 | 0 | 0 | 0 | -17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 17.9 | 17.9 |  |  |  |  | -17.9 |  |  |  | -17.9 | [28 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | иные источники финансирования |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
2.1 | Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаганск |  | всего: | 53360.7 | 10708.4 | 20.068 | 3499.8 | 3499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3597.4 | 3597.4 | 0 | 3611.2 | 3611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42652.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53360.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 53360.7 | 10708.4 | 20.068 | 3499.8 | 3499.8 | [10 empty] | 3597.4 | 3597.4 |  | 3611.2 | 3611.2 | [16 empty] | 42652.3 | [13 empty] | 53360.7
[5 empty] | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
2.2 | Обеспечение деятельности функционирования бассейнов МАОУ ДО НДЮСШ Олимп |  | всего: | 1007.9 | 1007.9 | 100 | [6 empty] | 663.1 | 663.1 | 0 | 344.8 | 344.8 |  | 0 | [34 empty] | 1007.9
|  |  | местный бюджет | 1007.9 | 1007.9 | 100 | [6 empty] | 663.1 | 663.1 |  | 344.8 | 344.8 |  | 0 | [34 empty] | 1007.9
2.3 | Ремонт загородных домиков гостевого типа № 2 и 4 спортивно-оздоровительной базы «Лесная сказка» в районе озеро Савкино, пгт. ИзлучинскНижневартовского района |  | всего: | 5978.8 | 3652 | 61.0825 | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3508.2 | 3508.2 |  | 131.8 | 131.8 | [11 empty] | 2326.8 | [18 empty] | 5978.8
|  |  | местный бюджет | 5978.8 | 3652 | 61.0825 | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3508.2 | 3508.2 |  | 131.8 | 131.8 | [11 empty] | 2326.8 | [18 empty] | 5978.8
2.4 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Легкоатлетический манеж в пгт. Излучинске Нижневартовского района» |  | Всего: | 2887 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 2887 | [18 empty] | 2887
|  |  | местный бюджет | 2887 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 2887 | [18 empty] | 2887
2.5 | Приобретение оборудования для создания рабочего места для выполнения женщиной, осуществляющей уход за ребенком в возрасте до 3 лет |  | Всего: | 50 | 50 | [10 empty] | 15 | 15 |  | 35 | 35 | [33 empty] | 50
|  |  | бюджет автономного округа | 50 | 50 | [10 empty] | 15 | 15 |  | 35 | 35 | [33 empty] | 50
| Итого по мероприятию 2 |  | всего: | 63234.4 | 15368.3 | 24.3037 | 3511.8 | 3511.8 | [7 empty] | 341.9 | 344.8 | 0 | 7090.6 | 7087.7 | 0 | 3743 | 3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42652.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62553.4
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 50 | 50 | 100 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 63234.4 | 15368.3 | 24.3037 | 3511.8 | 3511.8 | 0 | 17.9 | 17.9 | 0 | 663.1 | 663.1 | 0 | 341.9 | 344.8 | 0 | 7090.6 | 7087.7 | 0 | 3743 | 3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42652.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63234.4
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | [50 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
Мероприятие 3 | [53 empty] | 0
3 | Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижне-вартовского района (показатель 1) | Отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 143061.2 | 74052.8 | 51.763 | 7371.3 | 7371.3 | 0 | 13086.2 | 13086.2 | 0 | 12480.2 | 12480.2 | 0 | 14458 | 14458 | 0 | 15684.1 | 15684.1 | 0 | 10973 | 10973 | 0 | 10508.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11332.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11548.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11769.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12453.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11395.1 | 0 | 0 |  | 143061.2
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 134816.3 | 70400 | 52.2192 | 7253.8 | 7253.8 | 0 | 12746.2 | 12746.2 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 9400 | 9400 | 0 | 9587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10783.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10974.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11156.3 | 0 | 0 |  | 134816.3
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования | 8244.9 | 3652.8 | 44.3038 | 117.5 | 117.5 | 0 | 340 | 340 | 0 | 480.2 | 480.2 | 0 | 458 | 458 | 0 | 684.1 | 684.1 | 0 | 1573 | 1573 | 0 | 921.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 0 | 0 |  | 8244.9
3.1 | Сохранение кадрового потенциала (210, 266) | Отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Специализирован ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района»; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Новоаганская детско-юношеская школа «Олимп» | всего: | 101948.6 | 51909.2 | 50.917 | 3680.9 | 3680.9 | 0 | 8318 | 8318 | 0 | 9058 | 9058 | 0 | 10152.4 | 10152.4 | 0 | 11804.4 | 11804.4 | 0 | 8895.5 | 8895.5 | 0 | 7809.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8714.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8714.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8010.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8407.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8382.6 | 0 | 0 |  | 101948.6
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 100034.7 | 50917.2 | 50.8995 | 3678 | 3678 |  | 8247.9 | 8247.9 |  | 8885.9 | 8885.9 |  | 10008.1 | 10008.1 |  | 11680.1 | 11680.1 |  | 8417.2 | 8417.2 |  | 7614.2 |  |  |  |  | 8519.6 |  |  |  |  | 8519.6 |  |  |  |  | 7815.8 |  |  |  |  | 8315.9 |  |  |  |  | 8332.4 |  |  |  | 100034.7
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования | 1913.9 | 992 | 51.8313 | 2.9 | 2.9 |  | 70.1 | 70.1 |  | 172.1 | 172.1 |  | 144.3 | 144.3 |  | 124.3 | 124.3 |  | 478.3 | 478.3 |  | 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 91.7 |  |  |  |  | 50.2 |  |  |  | 1913.9
3.2 | Обеспечение учреждений коммунальными услугами, услугами связи, транс-портными услугами и прочими услугами (220,290) |  | всего: | 37727.9 | 20610.3 | 54.6288 | 3642.5 | 3642.5 | 0 | 4555.4 | 4555.4 | 0 | 3272.7 | 3272.7 | 0 | 4196.2 | 4196.2 | 0 | 3267.3 | 3267.3 | 0 | 1676.2 | 1676.2 | 0 | 2455.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840.6 | 0 | 0 |  | 37727.9
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 33205.3 | 18902.5 | 56.9262 | 3556.2 | 3556.2 |  | 4443.8 | 4443.8 |  | 3076.8 | 3076.8 |  | 3947.2 | 3947.2 |  | 3081 | 3081 |  | 797.5 | 797.5 |  | 1829 |  |  |  |  | 1830 |  |  |  |  | 2060.4 |  |  |  |  | 2965.8 |  |  |  |  | 2965.6 |  |  |  |  | 2652 |  |  |  | 33205.3
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования | 4522.6 | 1707.8 | 37.7615 | 86.3 | 86.3 |  | 111.6 | 111.6 |  | 195.9 | 195.9 |  | 249 | 249 |  | 186.3 | 186.3 |  | 878.7 | 878.7 |  | 626.2 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 188.6 |  |  |  | 4522.6
3.3 | Улучшение материально-технической базы учреждений (310,340) |  | всего: | 3384.7 | 1533.3 | 45.3009 | 47.9 | 47.9 | 0 | 212.8 | 212.8 | 0 | 149.5 | 149.5 | 0 | 109.4 | 109.4 | 0 | 612.4 | 612.4 | 0 | 401.3 | 401.3 | 0 | 244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9 | 0 | 0 |  | 3384.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 1576.3 | 580.3 | 36.8141 | 19.6 | 19.6 |  | 54.5 | 54.5 |  | 37.3 | 37.3 |  | 44.7 | 44.7 |  | 238.9 | 238.9 |  | 185.3 | 185.3 |  | 144.4 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 203.4 |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  | 95.3 |  |  |  |  | 171.9 |  |  |  | 1576.3
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования | 1808.4 | 953 | 52.6985 | 28.3 | 28.3 |  | 158.3 | 158.3 |  | 112.2 | 112.2 |  | 64.7 | 64.7 |  | 373.5 | 373.5 |  | 216 | 216 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 485.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1808.4
| Итого по мероприятию 3 |  | всего: | 143061.2 | 74052.8 | 51.763 | 7371.3 | 7371.3 | 0 | 13086.2 | 13086.2 | 0 | 12480.2 | 12480.2 | 0 | 14458 | 14458 | 0 | 15684.1 | 15684.1 | 0 | 10973 | 10973 | 0 | 10508.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11332.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11548.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11769.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12453.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11395.1 | 0 | 0 |  | 143061.2
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 134816.3 | 70400 | 52.2192 | 7253.8 | 7253.8 | 0 | 12746.2 | 12746.2 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 9400 | 9400 | 0 | 9587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10783.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10974.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11156.3 | 0 | 0 |  | 134816.3
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования | 8244.9 | 3652.8 | 44.3038 | 117.5 | 117.5 | 0 | 340 | 340 | 0 | 480.2 | 480.2 | 0 | 458 | 458 | 0 | 684.1 | 684.1 | 0 | 1573 | 1573 | 0 | 921.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 0 | 0 |  | 8244.9
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | [50 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): | [53 empty] | 0
Ответственный исполнитель Отдел по физической культуре и спорту администрации района |  |  | всего: | 17400.5 | 10352.1 | 59.4931 | 512 | 512 | 0 | 1279.9 | 1279.9 | 0 | 1336.1 | 1336.1 | 0 | 1952.3 | 1937.3 | 0 | 3783.2 | 3783.2 | 0 | 1453.6 | 1453.6 | 0 | 1904.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 |  | 15026.7
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1085.8 | 620.4 | 57.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4 | 270.4 | 0 | 465.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035.8
|  |  | местный бюджет | 16314.7 | 9731.7 | 59.6499 | 512 | 512 | 0 | 1279.9 | 1279.9 | 0 | 1336.1 | 1336.1 | 0 | 1652.3 | 1637.3 | 0 | 3783.2 | 3783.2 | 0 | 1183.2 | 1183.2 | 0 | 1439.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 |  | 13990.9
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
Соисполнитель 1 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  | всего: | 56247.7 | 10708.4 | 19.0379 | 3499.8 | 3499.8 |  | 17.9 | 17.9 |  |  |  |  | -17.9 |  |  | 3597.4 | 3579.5 |  | 3611.2 | 3611.2 | [11 empty] | 2887 |  |  |  |  | 42652.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56247.7
|  |  | федеральный бюджет | 12 | 0 | 0 | 12 | [46 empty] | 12
|  |  | бюджет автономного округа | 3511.8 | 0 | 0 | 3511.8 | [46 empty] | 3511.8
|  |  | местный бюджет | 56247.7 | 10708.4 | 19.0379 | 3499.8 | 3499.8 |  | 17.9 | 17.9 |  |  |  |  | -17.9 |  |  | 3597.4 | 3579.5 |  | 3611.2 | 3611.2 | [11 empty] | 2887 |  |  |  |  | 42652.3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 56247.7
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
Соисполнитель 2 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района» |  |  | всего: | 100113 | 53138.8 | 53.0788 | 5976.2 | 5976.2 | 0 | 9397.7 | 9397.7 | 0 | 9399.1 | 9399.1 | 0 | 8500 | 8397 | 0 | 12677.3 | 12677.3 | 0 | 7291.5 | 7291.5 | 0 | 7827.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7958.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9711.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4814.8 | 0 | 0 |  | 100113
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 93213 | 49900 | 53.5333 | 5911.2 | 5911.2 |  | 9088.8 | 9088.8 |  | 9000 | 9000 |  | 8000 | 8000 |  | 12000 | 12000 |  | 5900 | 5900 |  | 7228.4 |  |  |  |  | 7358.4 |  |  |  |  | 7228.4 |  |  |  |  | 9111.8 |  |  |  |  | 8130 |  |  |  |  | 4256 |  |  |  | 93213
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования | 6900 | 3238.8 | 46.9391 | 65 | 65 |  | 308.9 | 308.9 |  | 399.1 | 399.1 |  | 500 | 397 |  | 677.3 | 677.3 |  | 1391.5 | 1391.5 |  | 599.4 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 558.8 |  |  |  | 6900
Соисполнитель 3 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Новоаганская детско-юношеская спортивная школа «Олимп» |  |  | всего: | 42948.3 | 20914 | 48.6958 | 1395.1 | 1395.1 | 0 | 3688.5 | 3688.5 | 0 | 3081.2 | 3081.2 | 0 | 6120.9 | 6120.9 | 0 | 3067.9 | 3067.9 | 0 | 3560.4 | 3560.4 | 0 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3522.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3715.8 | 0 |  |  | 42948.3
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 41603.3 | 20500 | 49.2749 | 1342.6 | 1342.6 |  | 3657.4 | 3657.4 |  | 3000 | 3000 |  | 6000 | 6000 |  | 3000 | 3000 |  | 3500 | 3500 |  | 3786 |  |  |  |  | 3617.7 |  |  |  |  | 3418.7 |  |  |  |  | 3485.9 |  |  |  |  | 3365.8 |  |  |  |  | 3429.2 |  |  |  | 41603.3
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования | 1345 | 414 | 30.7807 | 52.5 | 52.5 |  | 31.1 | 31.1 |  | 81.2 | 81.2 |  | 120.9 | 120.9 |  | 67.9 | 67.9 |  | 60.4 | 60.4 |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 228.4 |  |  |  |  | 286.6 |  |  |  | 1345
*- финансовые затраты, предусмотренные в 2019 году на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2019 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2019 года, по состоянию на 01.02.2019 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов. | [53 empty] | 0
**- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам. | [53 empty] | 0
|  |  |  | 216709.5 | 95113.3 | 180.3056 | 11383.1 | 11383.1 | 0 | 14384 | 14384 | 0 | 13816.4 | 13816.4 | 0 | 16555.3 | 16455.2 | 0 | 23125.8 | 23107.9 | 0 | 15916.7 | 15916.7 | 0 | 13622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14742.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12901.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9066.6 | 0 | 0 | 0 | 214347.7
Руководитель структурного подразделения ________ Денисова Т.А. (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3466) 494710 |  |  |  | 216709.5 | 95113.3
Прыгунова АН |  |  |  | 207378.7 | 90840.1
|  |  |  | 1085.8 | 620.4
Согласовано: |  |  |  | 8245 | 3652.8
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе"
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2019 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %,2 | 42.5 | 45.6 | [35 empty] | 45.6
2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %, 1 | 61.9 | 63 | [35 empty] | 63
3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %, 1 | 21.6 | 27.2 | [35 empty] | 27.2
4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %, 1 | 2.4 | 4 | [35 empty] | 4
5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %, 1 | 77.2 | 78.5 | [35 empty] | 78.5
6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %, 2 | 34 | 35 | [35 empty] | 35
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), %, 3 | 30 | 35 | [35 empty] | 35
8 | Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг(работ) в сфере физической культуры и спорта по организации и проведению физкультурных мероприятий на территории района, %,3 | 15 | 15 | [35 empty] | 15
Начальник отдела по физической культуре и спорту______________________Денисова ТА |  |  | (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель: Прыгунова АН тел.: 8 (3466) 49-47-10 |  |  | (Ф.И.О. подпись)

## Пояснительная записка
Таблица 3
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе"
1. | Основные социально-значимые реализованные мероприятия | За период с 01 января по 1 июля 2019 года спортсмены Нижневартовского района учавствовали в 75 выездных мероприятиях, проведено 31 местное физкультурно-спортивное мероприятие, такие как физкультурное мероприятие «XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019», Турнир по борьбе самбо памяти Танюхина, фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд Нижневартовского района, спартакиада среди сел и поселков, Первенство ХМАО-Югры по северному многоборью в пгт. Излучинск, учебно-тренировочные сборы и выездные летние учебно тренировваочные сборы.
2. | Результаты реализации муниципальной программы соиполнителями:*
2.1. | Ремонт загородных домиков гостевого типа № 2 и 4 спортивно-оздоровительной базы «Лесная сказка» в районе озеро Савкино, пгт. ИзлучинскНижневартовского района | Проведен ремонт загородных домиков гостевого типа № 2 и 4 спортивно-оздоровительной базы «Лесная сказка» в районе озеро Савкино, пгт. Излучинск Нижневартовского района
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
и.т.д …
3. | Информация о привлеченных средствах , в том числе о подписанных соглашениях с главными распорядителями средств бюджета автономного округа | 01 апреля 2019 года подписано Cоглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 24-СШ/2019 на на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях на сумму 735,80 тыс рублей
* без учета расходов по текущей деятельности
Начальник отдела по физической культуре и спорту________________Денисова ТА (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель: Прыгунова АН тел.: 8 (3466) 49-47-10 _______________(Ф.И.О. подпись)