ПАСПОРТ

муниципальной программы района

«Развитие образование в Нижневартовском районе»

(далее – муниципальная программа, район)

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы района по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования и молодежной политики администрации района (далее-Управление образования и молодежной политики) |
| Период реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя района. |
|  | 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи района. |
| Подпрограммы муниципальной программ | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры профилактики наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи» |
|  | Подпрограмма 4 «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи района» |
|  | Подпрограмма 5 «Молодежь Нижневартовского района» |
|  | Подпрограмма 6 «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи Нижневартовского района» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 15 925 714,9 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1.Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 2. Возможности для самореализации и развития талантов/Государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», «Поддержка занятости населения», «Развитие гражданского общества» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | на момент окончания реализации муниципальной программы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1. «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | процент | 2,0 | 2022 | 38,89 | 38,89 | 38,89 | 38,89 | 38,89 | 38,89 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | управление образования и молодежной политики | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| 2. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | процент | 2,29 | 2022 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | управление образования и молодежной политики | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| 3. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | процент | 5,81 | 2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | управление образования и молодежной политики | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| 4. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | процент | 0,49 | 2022 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | управление образования и молодежной политики | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| 5. | Увеличение численности проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – не менее 2% | единиц | 0,75 | 2022 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» | управление образования и молодежной политики | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 6. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | процент | 2,52 | 2022 | 53,8 | 53,9 | 54,0 | 54,3 | 54,6 | 60,0 | Региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» | управление образования и молодежной политики | Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования |
| 7. | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | месяц | 0,2 | 2022 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Региональный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | управление образования и молодежной политики | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации |
| 8. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Региональный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | управление образования и молодежной политики | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации |
| 9. | Численность обучающихся в возрасте 15–21 года по основным общеобразовательным программам | человек | 760 | 2022 | 685 | 711 | 729 | 729 | 729 | 748 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» | управление образования и молодежной политики | - |
| 10. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2015 № 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы" | управление образования и молодежной политики | - |
| 11. | Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования | процент | - | - | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Протокол заседания совета представителей коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2022 №2 | управление образования и молодежной политики | - |
| Цель 2 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | процент | 10,4 | 2022 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | управление образования и молодежной политики | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 13. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | процент | 30 | 2022 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 47,0 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | управление образования и молодежной политики | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 14. | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования | процент | 25 | 2022 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | управление образования и молодежной политики | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 15. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | 83,8 | 2022 | 87,5 | 87,7 | 87,9 | 88,1 | 88,5 | 89,0 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | управление образования и молодежной политики | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 16. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | процент | - | - | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Федеральный закон Российской Федерации от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | управление образования и молодежной политики администрации Нижневартовского района (далее – управление образования и молодежной политики) | - |
| 17. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процент | - | - | 80,0 | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | Федеральный закон Российской Федерации от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | управление образования и молодежной политики | - |
| 18. | Проведенные конкурсы с целью сокращения детского дорожно-транспортного травматизма | количество | 5 | 2022 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | План организационно-профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Нижневартовского района | управление образования и молодежной политики | - |
| 19. | Привлечение к участию в профилактических мероприятиях несовершеннолетних детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 35 лет по отношению к общей численности данной категории | процент | 86 | 2022 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 | управление образования и молодежной политики | - |
| 20. | Снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения) | человек | 102 | 2022 | 101,9 | 101,8 | 101,7 | 101,6 | 101,5 | 101,2 | Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 | управление образования и молодежной политики | - |
| 21. | Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных организационными формами досуга и занятости, в том числе занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях, клубах по месту жительства | процент | - | - | 73,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | Постановление администрации Нижневартовского района от 11.05.2022 №1034 «Об организации отдыха в каникулярное время, оздоровление, занятости детей и подростков Нижневартовского района» | управление образования и молодежной политики | - |
| 22. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | процент | - | - | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | Постановление администрации Нижневартовского района от 11.05.2022 №1034 «Об организации отдыха в каникулярное время, оздоровление, занятости детей и подростков Нижневартовского района» | управление образования и молодежной политики | - |
| 23. | Численность детей, направленных на отдых и оздоровление | человек | 2025 | 2022 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | Постановление администрации Нижневартовского района от 11.05.2022 №1034 «Об организации отдыха в каникулярное время, оздоровление, занятости детей и подростков Нижневартовского района» | управление образования и молодежной политики | - |
| 24. | Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг (работ) в сфере оздоровления детей в палаточных лагерях, расположенных на территории Нижневартовского района | процент | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 "О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям" | управление образования и молодежной политики | - |
| 25. | Численность несовершеннолетних, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест | человек | 380 | 2022 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 552-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения» | управление образования и молодежной политики | - |
| 26. | Увеличение общей численности граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | человек | 0,0048 | 2022 | 0,0055 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | Региональный проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» | управление образования и молодежной политики | увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов |
| 27. | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 35 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по военно-патриотическому воспитанию | процент | - | - | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 декабря 2015 года № 130-оз «О гражданско-патриотическом воспитании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | управление образования и молодежной политики | - |

3.Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,89 |
| 1.2. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 1.3. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | процент | - | - | 40 | - | - | 60 | - | - | 80 | - | - | 100 |
| 1.4. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | процент | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | 50 | - | - | 60 |
| 1.5. | Увеличение численности проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | процент | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 1.6. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | процент | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 35 | - | - | 53,8 |
| 1.7. | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | месяц | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 1.8. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | процент | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 1.9. | Численность обучающихся в возрасте 15–21 года по основным общеобразовательным программам | человек | - | - | 215 | - | - | 340 | - | - | 560 | - | - | 685 |
| 1.10. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 1.11. | Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 90 |
| 2. | Цель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | процент | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 7 | - | - | 10,9 |
| 2.2. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | процент | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | 40 |
| 2.3. | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 2.4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | - | - | 30 | - | - | 50 | - | - | 70 | - | - | 87,5 |
| 2.5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | процент | - | - | 5 | - | - | 10 | - | - | 15 | - | - | 20 |
| 2.6. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процент | - | - | 20 | - | - | 40 | - | - | 60 | - | - | 80 |
| 2.7. | Проведенные конкурсы с целью сокращения детского дорожно-транспортного травматизма | количество | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 5 |
| 2.8. | Привлечение к участию в профилактических мероприятиях несовершеннолетних детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 35 лет по отношению к общей численности данной категории | процент | - | - | 20 | - | - | 50 | - | - | 70 | - | - | 87 |
| 2.9. | Снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения) | человек | - | - | 101,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,9 |
| 2.10. | Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных организационными формами досуга и занятости, в том числе занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях, клубах по месту жительства | процент | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 73 | - | - | 73 |
| 2.11. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | процент | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 98 | - | - | 98 |
| 2.12. | Численность детей, направленных на отдых и оздоровление | человек | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | 1400 | - | - | 2800 |
| 2.13. | Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг (работ) в сфере оздоровления детей в палаточных лагерях, расположенных на территории Нижневартовского района | процент | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 |
| 2.14. | Численность несовершеннолетних, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест | человек | - | - | - | - | - | 190 | - | - | 190 | - | - | 380 |
| 2.15. | Увеличение общей численности граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | человек | - | - | 0,0015 | - | - | 0,0025 | - | - | 0,0038 | - | - | 0,0055 |
| 2.16. | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 35 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по военно-патриотическому воспитанию | процент | - | - | 20 | - | - | 40 | - | - | 50 | - | - | 60 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Современная школа» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования и молодежной политики | 2024-2026 годы |  |
| 1.1.1. | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности. Повышен уровень профессионального мастерства педагогических работников общеобразовательных организаций по дополнительным профессиональным программам. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства. |
| 1.2. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования и молодежной политики | 2024-2026 годы |  |
| 1.2.1. | Создание и работа системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | Реализованы дополнительные образовательные программы учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта. Организовано участие обучающихся в реализации проектов дополнительных образовательных программ технической и естественнонаучной направленности. Организовано участие обучающихся в открытых уроках, образовательный формат которых нацелен на формирование у старшеклассников навыков профессионального самоопределения. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»; Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»; Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования |
| 1.3. | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования и молодежной политики | 2024-2026 годы |  |
| 1.3.1. | Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды | Оснащена (обновлена) материально-техническая база с целью внедрения цифровой образовательной среды для развития цифровизации образовательного процесса, Обеспечено функционирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Обеспечены образовательные организации Интернет –соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды; Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды; Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. |
| 1.4. | Региональный проект «Социальная активность» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования и молодежной политики | 2024 год |  |
| 1.4.1. | Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | Реализован межведомственный комплексный плана мероприятий «Дорожная карта» по развитию добровольчества (волонтерства) в Нижневартовском районе. | Увеличение общей численности граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность. |
| 1.5. | Региональный проект «Содействие занятости» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования и молодежной политики | 2024 год |  |
|  | Обеспечение поддержки семей при рождении детей. | Оказаны услуги по приему воспитанников в возрасте до трех лет в государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | Увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет. |
| 1.6. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования и молодежной политики | 2024-2026 годы |  |
|  | Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | Увеличение численности проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
| 1.7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования и молодежной политики; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спектр» (далее – МАУ ДО «Спектр»); муниципальные образовательные учреждения района | - |  |
| 1.7.1 | Повышение качества дошкольного, основного общего и среднего общего образования | Обеспечена реализация образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработанных в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Проведена объективна оценка качества образования обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и анализа полученных результатов; государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, с применением технологий, регламентированных на федеральном уровне. Обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ и мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи. Обеспечено дополнительное образование для детей, реализуемое посредством предоставления детям сертификатов персонифицированного финансирования, используемых ими по дополнительным общеобразовательным программам; участие в федеральных, окружных и муниципальных мероприятиях, в том числе образовательных смен для одаренных детей. | Численность обучающихся в возрасте 15–21 года по основным общеобразовательным программам; Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования. |
| 2. | Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования и молодежной политики | - |  |
| 2.1.1. | Обеспечение эффективной системы профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | Проведены мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма | Количество проведенных конкурсов с целью сокращения детского дорожно-транспортного травматизма. |
| 3. | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи» |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры профилактики наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел по вопросам общественной безопасности администрации района; управление образования и молодежной политики; управление культуры и спорта администрации района | - |  |
| 3.1.1. | Обеспечение эффективной системы профилактики наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи | Проведены профилактические мероприятия в целях воспитания ценностного отношения к здоровому образу жизни | Привлечение к участию в профилактических мероприятиях несовершеннолетних детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 35 лет по отношению к общей численности данной категории; Снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения). |
| 4. | Подпрограмма « Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи района» |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Нижневартовского района» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление образования и молодежной политики; управление культуры и спорта; МАУ ДО «Спектр» | - |  |
| 4.1.1. | Обеспечение эффективной системы организации в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | Организован отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи (загородные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, этнолагеря, лагеря труда и отдыха, малозатратные формы: дворовые площадки, мероприятия, организуемые в дни летних каникул на разных площадках, тренинги, деловые игры, мастер-классы и др.); Созданы условия для личностного, творческого, духовного развития детей, формирования общей культуры, для занятий детей физической культурой и спортом, укрепления их здоровья, привития навыков здорового образа жизни. | Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных организационными формами досуга и занятости, в том числе занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях, клубах по месту жительства; Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении; Численность детей, направленных на отдых и оздоровление; Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг (работ) в сфере оздоровления детей в палаточных лагерях, расположенных на территории Нижневартовского района |
| 5. | Подпрограмма « Молодежь Нижневартовского района» |  |  |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий «Молодежь Нижневартовского района» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление образования и молодежной политики; управление культуры и спорта; отдел записи актов гражданского состояния администрации района; МАУ ДО «Спектр» | - |  |
| 5.1.1. | Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи | Обеспечена реализация мероприятий направленных на развитие потенциала молодежи, досуга молодежи, поддержки молодых семей, молодежных общественных объединений, обеспечивающую предоставление качественных услуг для молодежи, содействие в вопросах трудоустройства несовершеннолетних граждан в каникулярное время. | Увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, участников олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, включенных в перечни, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации, от общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет»; Численность несовершеннолетних, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест; Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере; Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. |
| 6. | Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи Нижневартовского района» |  |  |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи Нижневартовского района» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление образования и молодежной политики; МАУ ДО «Спектр»; муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» | - |  |
| 6.1.1. | Развитие и укрепление основ военно-патриотического воспитания детей и молодежи | Реализован учебный план по отработке практических навыков начальной военной подготовки молодежи. Проведены обучающие курсы по начальной военной подготовке для молодежи поселений с участием инструкторов из числа военнослужащих запаса, ветеранов боевых действий (этапы обучения: огневая подготовка; военно-медицинская подготовка; основы ориентирования, строевая подготовка с отработкой практических навыков). Участие в федеральных, окружных и муниципальных мероприятиях. Обеспечено методическое и консультативное сопровождение (проведение семинаров, совещаний, диагностик, мониторингов). | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 35 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по военно-патриотическому воспитанию. |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 2180883,6 | 2290169,8 | 2290932,3 | 518845,4 | 518845,4 | 518845,4 | 518845,4 | 8837367,3 |
| федеральный бюджет | 47692,9 | 47177,7 | 45363,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140233,8 |
| бюджет автономного округа | 1624853,0 | 1724903,8 | 1726713,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5076469,8 |
| местный бюджет | 448337,7 | 458088,3 | 458856,1 | 458845,4 | 458845,4 | 458845,4 | 458845,4 | 3200663,7 |
| внебюджетные источники | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 420000,0 |
| объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 Региональный проект "Современная школа" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Региональный проект "Успех каждого ребенка" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Региональный проект "Цифровая образовательная среда" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 Региональный проект "Социальная активность" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 Региональный проект "Содействие занятости" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (всего), в том числе: | 883,9 | 883,9 | 1068,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2836,4 |
| федеральный бюджет | 341,3 | 341,3 | 349,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,7 |
| бюджет автономного округа | 533,8 | 533,8 | 708,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1776,4 |
| местный бюджет | 8,8 | 8,8 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 |
| 1.6.1 Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" (всего), в том числе: | 883,9 | 883,9 | 1068,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2836,4 |
| федеральный бюджет | 341,3 | 341,3 | 349,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,7 |
| бюджет автономного округа | 533,8 | 533,8 | 708,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1776,4 |
| местный бюджет | 8,8 | 8,8 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 |
| 1.7 Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" (всего), в том числе: | 2139192,7 | 2248478,9 | 2248586,7 | 498818,8 | 498818,8 | 498818,8 | 498818,8 | 8631533,5 |
| федеральный бюджет | 47351,6 | 46836,4 | 45014,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139202,1 |
| бюджет автономного округа | 1603068,8 | 1703119,6 | 1704753,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5010942,2 |
| местный бюджет | 428772,3 | 438522,9 | 438818,8 | 438818,8 | 438818,8 | 438818,8 | 438818,8 | 3061389,2 |
| внебюджетные источники | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 420000,0 |
| 1.7.1 Мероприятие (результат) "Проведена государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования"(всего), в том числе: | 4080,0 | 4080,0 | 4080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12240,0 |
| бюджет автономного округа | 4080,0 | 4080,0 | 4080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12240,0 |
| 1.7.2 Мероприятие (результат) "Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" (всего), в том числе: | 16517,0 | 16517,0 | 16517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49551,0 |
| бюджет автономного округа | 16517,0 | 16517,0 | 16517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49551,0 |
| 1.7.3 Мероприятие (результат) "Организовано проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики" (всего), в том числе: | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 12250,0 |
| местный бюджет | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 12250,0 |
| 1.7.3.1 Мероприятие (результат) "Организована поддержка способной и талантливой молодежи" (всего), в том числе: | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | 10850,0 |
| местный бюджет | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | 10850,0 |
| 1.7.3.2 Мероприятие (результат) " Организована поддержка системы воспитания" (всего), в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 210,0 |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 210,0 |
| 1.7.3.3 Мероприятие (результат) "Обеспечено научное сопровождение программ развития образовательных учреждений района по ведению экспериментальной деятельности, оплата проведения экспертизы экспериментальных программ, конкурсных документов" (всего), в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 210,0 |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 210,0 |
| 1.7.3.4 Мероприятие (результат) "Организовано и обеспечено участие руководителей и педагогических работников образовательных учреждений района, специалистов муниципальных учреждений образования и молодежной политики района в работе семинаров, курсов повышения квалификации, стажировок, совещаний, в том числе окружного августовского совещания педагогических работников. Организован и проведен муниципальный и региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования"(всего), в том числе: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 420,0 |
| местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 420,0 |
| 1.7.3.5 Мероприятие (результат) "Изданы методические пособия, сборники из опыта работы лучших учителей" (всего), в том числе: | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 560,0 |
| местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 560,0 |
| 1.7.4 Мероприятие (результат) "Обеспечены государственные гарантии на получение образования" (всего), в том числе: | 2116245,7 | 2225531,9 | 2225639,7 | 496468,8 | 496468,8 | 496468,8 | 496468,8 | 8553292,5 |
| федеральный бюджет | 47351,6 | 46836,4 | 45014,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139202,1 |
| бюджет автономного округа | 1582471,8 | 1682522,6 | 1684156,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4949151,2 |
| местный бюджет | 426422,3 | 436172,9 | 436468,8 | 436468,8 | 436468,8 | 436468,8 | 436468,8 | 3044939,2 |
| внебюджетные источники | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 420000,0 |
| 1.7.4.1 Мероприятие (результат) "Обеспечены государственные гарантии на реализацию права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования" (всего), в том числе: | 345720,4 | 345719,5 | 345719,5 | 79806,2 | 79806,2 | 79806,2 | 79806,2 | 1356384,2 |
| бюджет автономного округа | 265913,3 | 265913,3 | 265913,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 797739,9 |
| местный бюджет | 59807,1 | 59806,2 | 59806,2 | 59806,2 | 59806,2 | 59806,2 | 59806,2 | 418644,3 |
| внебюджетные источники | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 140000,0 |
| 1.7.4.2 Мероприятие (результат) "Обеспечены государственные гарантии на реализацию права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования" (всего), в том числе: | 1614921,6 | 1736907,6 | 1737015,4 | 273757,8 | 273757,8 | 273757,8 | 273757,8 | 6183875,8 |
| федеральный бюджет | 47351,6 | 46836,4 | 45014,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139202,1 |
| бюджет автономного округа | 1316558,5 | 1416609,3 | 1418243,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4151411,3 |
| местный бюджет | 211011,5 | 233461,9 | 233757,8 | 233757,8 | 233757,8 | 233757,8 | 233757,8 | 1613262,4 |
| внебюджетные источники | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 280000,0 |
| 1.7.4.2.1 Мероприятие (результат) "Заключены энергосервисные контракты" (всего), в том числе: | 2984,2 | 2984,2 | 2984,2 | 2984,2 | 2984,2 | 2984,2 | 2984,2 | 20889,4 |
| 1.7.4.2.1.1 МБОУ "Излучинская ОСШУИОП № 1" | 1057,5 | 1057,5 | 1057,5 | 1057,5 | 1057,5 | 1057,5 | 1057,5 | 7402,5 |
| местный бюджет | 1057,5 | 1057,5 | 1057,5 | 1057,5 | 1057,5 | 1057,5 | 1057,5 | 7402,5 |
| 1.7.4.2.1.2 МБОУ "Ватинская ОСШ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4.2.1.3 МБОУ "Ваховская ОСШ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4.2.1.4 МБОУ "Излучинская ОСШУИОП № 2" | 1926,7 | 1926,7 | 1926,7 | 1926,7 | 1926,7 | 1926,7 | 1926,7 | 13486,9 |
| местный бюджет | 1926,7 | 1926,7 | 1926,7 | 1926,7 | 1926,7 | 1926,7 | 1926,7 | 13486,9 |
| 1.7.4.2.1.5 МБОУ "Ларьякская СШ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4.2.1.6 МБОУ "Новоаганская ОСШ № 1" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4.2.1.7 МБОУ "Покурская ОСШ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4.2.1.8 МБОУ "Корликовская ОСШ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4.2.1.9 МБОУ "Зайцевореченская ОСШ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4.2.1.10 МБОУ "Варьеганская ОСШ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4.2.1.11 МБОУ "Чехломееская ОСШ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4.2.1.12 МБОУ "Аганская ОСШ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4.2.2 Мероприятие (результат) "Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" (всего), в том числе: | 21961,8 | 21862,2 | 21862,2 | 2408,4 | 2408,4 | 2408,4 | 2408,4 | 75319,8 |
| федеральный бюджет | 7979,1 | 7463,9 | 5641,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21084,6 |
| бюджет автономного округа | 11968,7 | 12178,0 | 13812,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37958,9 |
| местный бюджет | 2014,0 | 2220,3 | 2408,4 | 2408,4 | 2408,4 | 2408,4 | 2408,4 | 16276,3 |
| 1.7.4.2.3 Мероприятие (результат) "Организовано финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций" (всего), в том числе: | 39372,5 | 39372,5 | 39372,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118117,5 |
| федеральный бюджет | 39372,5 | 39372,5 | 39372,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118117,5 |
| 1.7.4.3 Мероприятие (результат) "Обеспечена организация предоставления дополнительного образования" (всего), в том числе: | 155603,7 | 142904,8 | 142904,8 | 142904,8 | 142904,8 | 142904,8 | 142904,8 | 1013032,5 |
| местный бюджет | 155603,7 | 142904,8 | 142904,8 | 142904,8 | 142904,8 | 142904,8 | 142904,8 | 1013032,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.5. Мероприятие (результат) "Обеспечено организационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений, проведены мероприятия по обеспечению эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.6. Мероприятие (результат) "Созданы условия для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.7. Мероприятие (результат) "Обеспечена комплексная безопасность и комфортные условия образовательного процесса в дошкольном, общем и дополнительном образовании" (всего), в том числе: | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 4200,0 |
| местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 4200,0 |
| 2.1 Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения" (всего), в том числе: | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи" (всего), в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1050,0 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1050,0 |
| 3.3.1 Мероприятие (результат) "Изготовлены методические рекомендаций по проведению профилактической работы среди населения; разработаны пособия для специалистов образовательных учреждений, родителей, специальных работников по формированию у подростков негативного отношения к употреблению наркотиков, психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних; организован выпуск тематических видеофильмов" (всего), в том числе: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 280,0 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 280,0 |
| 3.1.2 Мероприятие (результат) "Проведена районная профилактическая акция «Мы выбираем будущее»" (всего), в том числе: | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 Мероприятие (результат) "Проведена районная военно-патриотическая игра «Зарница» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 |
| 3.1.4 Мероприятие (результат) "Изготовлены и распространены на безвозмездной основе в рамках проводимых профилактических мероприятий сувенирная продукция (футболки, бейсболки, дипломы, значки и т.д.)" (всего), в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 210,0 |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 210,0 |
| 3.1.5 Мероприятие (результат) "Проведен районный конкурс волонтерских проектов «Инициатива», направленных на социально-творческую активность детей, для подростков и молодежи" (всего), в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 105,0 |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 105,0 |
| 3.1.6 Мероприятие (результат) "Проведен конкурс волонтерских отрядов «Марафон добрых и полезных дел»"(всего), в том числе: | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 Мероприятие (результат) "Проведена районная акция в населенных пунктах района "Бросай болеть – вставай на лыжи""(всего), в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 |
| 3.1.8 Мероприятие (результат) " Проведен легкоатлетический забег "Россия - территория без наркотиков" приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков" (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 |
| 3.1.9 Мероприятие (результат) "Организован и проведен месячник мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в образовательных учреждениях района "Здоровый ученик""(всего), в том числе: | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 Мероприятие (результат) "Проведен творческий конкурс проектов (программ) "Общее дело" с привлечением общественных организаций, молодежных объединений района." (всего), в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 105,0 |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 105,0 |
| 4.1 Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по организации в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" (всего), в том числе: | 32002,0 | 32002,0 | 32002,0 | 15201,6 | 15201,6 | 15201,6 | 15201,6 | 156812,4 |
| бюджет автономного округа | 16800,4 | 16800,4 | 16800,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50401,2 |
| местный бюджет | 15201,6 | 15201,6 | 15201,6 | 15201,6 | 15201,6 | 15201,6 | 15201,6 | 106411,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 Мероприятие (результат) "Организован отдых детей района в лагерях с дневным пребыванием детей, дворовых клубах, лагерях труда и отдыха, палаточных лагерях на базе муниципальных учреждений района" (всего), в том числе: | 15063,8 | 15063,8 | 15063,8 | 8447,1 | 8447,1 | 8447,1 | 8447,1 | 78979,8 |
| бюджет автономного округа | 6616,7 | 6616,7 | 6616,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19850,1 |
| местный бюджет | 8447,1 | 8447,1 | 8447,1 | 8447,1 | 8447,1 | 8447,1 | 8447,1 | 59129,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1.1 Мероприятие (результат) "Обеспечены расходы на организацию отдыха (оплата труда работников, первичные медосмотры, обработка территорий, спальных мешков, палаток, страхование, канцелярские и хозяйственные товары, бутилированная вода, аптечки, медицинское сопровождение детей в период оздоровления и организационного отдыха, бактериологическое обследование сотрудников, в том числе на короновирусную инфекцию, экспертиза меню для организации питания воспитанников, психосвидетельствование сотрудников лагерей)" (всего), в том числе: | 4035,9 | 4035,9 | 4035,9 | 4035,9 | 4035,9 | 4035,9 | 4035,9 | 28251,3 |
| местный бюджет | 4035,9 | 4035,9 | 4035,9 | 4035,9 | 4035,9 | 4035,9 | 4035,9 | 28251,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1.1.1 Мероприятие (результат) "Оплачены услуги по проведению мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим общественным организациям" (всего), в том числе: | 267,7 | 267,7 | 267,7 | 267,7 | 267,7 | 267,7 | 267,7 | 1873,9 |
| местный бюджет | 267,7 | 267,7 | 267,7 | 267,7 | 267,7 | 267,7 | 267,7 | 1873,9 |
| 4.1.1.2 Мероприятие (результат) "Организовано питание детей в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях на базе муниципальных учреждений района" (всего), в том числе: | 11027,9 | 11027,9 | 11027,9 | 4411,2 | 4411,2 | 4411,2 | 4411,2 | 50728,5 |
| бюджет автономного округа | 6616,7 | 6616,7 | 6616,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19850,1 |
| местный бюджет | 4411,2 | 4411,2 | 4411,2 | 4411,2 | 4411,2 | 4411,2 | 4411,2 | 30878,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 Мероприятие (результат) "Организован оздоровительный отдых детей района в загородных детских оздоровительных лагерях, санаториях и пансионатах" (всего), в том числе: | 16265,8 | 16265,8 | 16265,8 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 73125,8 |
| бюджет автономного округа | 10183,7 | 10183,7 | 10183,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30551,1 |
| местный бюджет | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 42574,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2.1 Мероприятие (результат) "Оплачены путевки в загородные лагеря и проезда детей до места отдыха и обратно" (всего), в том числе: | 15494,2 | 15494,2 | 15494,2 | 5310,5 | 5310,5 | 5310,5 | 5310,5 | 67724,6 |
| бюджет автономного округа | 10183,7 | 10183,7 | 10183,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30551,1 |
| местный бюджет | 5310,5 | 5310,5 | 5310,5 | 5310,5 | 5310,5 | 5310,5 | 5310,5 | 37173,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2.2 Мероприятие (результат) "Оплачены услуги, проезд, проживание сопровождающих лиц (сопровождение детей в пути следования) во время доставки детей до мест отдыха и обратно" (всего), в том числе: | 771,6 | 771,6 | 771,6 | 771,6 | 771,6 | 771,6 | 771,6 | 5401,2 |
| местный бюджет | 771,6 | 771,6 | 771,6 | 771,6 | 771,6 | 771,6 | 771,6 | 5401,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3 Мероприятие (результат) "Организована доставка детей из населенных пунктов района в г. Нижневартовске до и после отправки в загородные лагеря, оплачены горючесмазочные материалы, в том числе для палаточных лагерей" (всего), в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2100,0 |
| местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4 Мероприятие (результат) «Организовано обучение кадров для работы с детьми в летний период» (всего), в том числе: | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 1075,9 |
| местный бюджет | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 1075,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.5 Мероприятие (результат) «Проведен конкурс вариативных программ. Разработка программ в сфере организации отдыха детей и их оздоровления среди муниципальных учреждений, социально ориентированных некоммерческих организаций района" (всего), в том числе: | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 1180,9 |
| местный бюджет | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 1180,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.6 Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность по реализации подпрограммы (услуги связи, канцелярские товары)" (всего), в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по обеспечению эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи" (всего), в том числе: | 6605,0 | 6605,0 | 7075,0 | 2625,0 | 2625,0 | 2625,0 | 2625,0 | 30785,0 |
| бюджет автономного округа | 4450,0 | 4450,0 | 4450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13350,0 |
| местный бюджет | 2155,0 | 2155,0 | 2625,0 | 2625,0 | 2625,0 | 2625,0 | 2625,0 | 17435,0 |
| 5.1.1 Мероприятие (результат) "Оказана поддержка молодых семей: приобретены комплекты для новорожденных" (всего), в том числе: | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 5250,0 |
| местный бюджет | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 5250,0 |
| 5.1.2 Мероприятие (результат) "Оказано содействие профессиональному становлению молодежи: организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; встреча главы района с выпускниками профессиональных учебных заведений, жителями района; информационно-ознакомительная кампания «Абитуриент»" (всего), в том числе: | 5405,0 | 5405,0 | 5875,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 22385,0 |
| бюджет автономного округа | 4450,0 | 4450,0 | 4450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13350,0 |
| местный бюджет | 955,0 | 955,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 9035,0 |
| 5.1.3 Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи в возрасте до 35 лет включительно." (всего), в том числе: | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 3150,0 |
| местный бюджет | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 3150,0 |
| 5.1.4 Мероприятие (результат) "Предотвращены факты пропаганды и распространения криминальной идеологии среди несовершеннолетних, создание детских и молодежных сообществ на основе криминальной субкультуры, в том числе посредством использования информационных ресурсов сети Интернет" (всего), в том числе: | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 Мероприятие (результат) "Оказана необходимая помощь несовершеннолетним и членам их семей, находящимся в социально опасном положении, в том числе в трудовом и бытовом устройстве" (всего), в том числе: | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 Мероприятие (результат) "Оказана социально-психологическая помощь учащимся, имеющимся проблемы в поведении и обучении" (всего), в том числе: | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Комплекс процессных мероприятий «Участие детей и молодежи в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважение к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации» (всего), в том числе: | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 14350,0 |
| местный бюджет | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 14350,0 |
| 6.1.1 Мероприятие (результат) "Реализован учебный план по отработке практических навыков начальной военной подготовки молодежи"(всего), в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3500,0 |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3500,0 |
| 6.1.2 Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, посвященных дням боевой славы (спортивные, военизированные эстафеты, соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди детей и молодежи)» (всего), в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1400,0 |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1400,0 |
| 6.1.3 Мероприятие (результат) «Проведена молодежная патриотическая акция "День призывника»(всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
| 6.1.4 Мероприятие (результат) "Обеспечено участие молодежи в региональных и всероссийских мероприятиях" (всего), в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2100,0 |
| местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2100,0 |
| 6.1.5 Мероприятие (результат) "Проведен районный фестиваль военно-патриотической песни «Память»" (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
| 6.1.6 Мероприятие (результат) "Проведена военно-полевая игра «Зарница» для детей и молодежи" (всего), в том числе: | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 4200,0 |
| местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 4200,0 |
| 6.1.7 Мероприятие (результат) "Проведены районные мероприятия среди детей и молодежи на лучшую подготовку к военной службе" (всего), в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1400,0 |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1400,0 |
| 6.1.8 Мероприятие (результат) "Проведены семинары-совещания по вопросам военно-патриотического воспитания детей и молодежи" (всего), в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350,0 |