Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе»

1.Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы района – начальника управления экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |
| Период реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 321 715,5 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Комфортная и безопасная среда для жизни /Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | на момент окончания реализации муниципальной программы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, вовлеченного в экологические мероприятия, от общего числа жителей района | процент | 29,0 | 2022 | 34,0 | 34,2 | 34,4 | 34,6 | 34,8 | 35,2 | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.06.2000 № 56-оз «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.2. | Количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде | единиц | 0 | 2022 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 566-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность» | управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.3. | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | км | 43 | 2022 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» | управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое |
| 1.4. | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (нарастающим итогом) | тыс. человек | 19,436 | 2022 | 29,154 | - | - | - | - | 29,154 | Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» | управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое |

3.Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, вовлеченного в экологические мероприятия, от общего числа жителей района | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 1.2. | Количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.3. | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | км | - | - | - | - | - | 25,9 | - | - | 43,0 | - | - | 43,0 |
| 1.4. | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (нарастающим итогом) | тыс. человек | - | - | - | - | - | 27,405 | - | - | 29,154 | - | - | 29,154 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | 2024 год |  |
| 1.1.1. | Снижение негативного воздействия на водные объекты в границах поселений района | Очищена от бытового мусора прибрежная полоса водных объектов в границах населенных пунктов протяженностью 43 км | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов; количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (нарастающим итогом) |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Экологическое просвещение населения на территории района» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района; управление образования и молодежной политики администрации района; управление культуры и спорта администрации района | - |  |
| 1.2.1. | Формирование бережного отношения человека к природе и успешное привлечение населения к природоохранной деятельности | Реализованы эколого-просветительские мероприятия; Организованы и проведены экологические и природоохранные мероприятия, в том числе международная экологическая акция «Спасти и сохранить» | Доля населения, вовлеченного в экологические мероприятия, от общего числа жителей района |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | - |  |
| 1.3.1. | Предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду | Обеспечена реализация отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Доля населения, вовлеченного в экологические мероприятия, от общего числа жителей района |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Снижение негативного воздействия на окружающую среду» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района; муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами»; управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»; администрации городских и сельских поселений района | - |  |
| 1.4.1. | Снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты | Обеспечена реализация Плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», в том числе: проведены работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, мест несанкционированного размещения отходов; разработана проектно-сметная документация в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха; реализованы мероприятия, направленные на охрану окружающей среды на территории населенных пунктов Нижневартовского района | Количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 107 108,3 | 107 108,4 | 107 108,4 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 321 715,5 |
| бюджет автономного округа | 118,7 | 118,8 | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,3 |
| местный бюджет | 106 989,6 | 106 989,6 | 106 989,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 321 359,2 |
| объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Экологическое просвещение населения на территории района» (всего), в том числе: | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 683,2 |
| местный бюджет | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 683,2 |
| 1.2.1. Мероприятие (результат) «Реализованы эколого-просветительские мероприятия» (всего), в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350,0 |
| 1.2.2. Мероприятие (результат) «Организованы и проведены экологические и природоохранные мероприятия, в том числе международная экологическая акция «Спасти и сохранить» (всего), в том числе: | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 333,2 |
| местный бюджет | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 333,2 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами» (всего), в том числе: | 118,7 | 118,8 | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,3 |
| бюджет автономного округа | 118,7 | 118,8 | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,3 |
| 1.3.1. Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» (всего), в том числе: | 118,7 | 118,8 | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,3 |
| бюджет автономного округа | 118,7 | 118,8 | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,3 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Снижение негативного воздействия на окружающую среду» (всего), в том числе: | 106 892,0 | 106 892,0 | 106 892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320 676,0 |
| местный бюджет | 106 892,0 | 106 892,0 | 106 892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320 676,0 |
| 1.4.1 Мероприятие (результат) «Реализован План мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (всего), в том числе: | 106 892,0 | 106 892,0 | 106 892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320 676,0 |
| местный бюджет | 106 892,0 | 106 892,0 | 106 892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320 676,0 |