Паспорт муниципальной программы

«Развитие гражданского общества Нижневартовского района»

(далее – муниципальная программа)

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы района-начальник управления общественных связей и информационной политики |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление общественных связей и информационной политики администрации района |
| Период реализации муниципальной программы | 2024 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности и формирование благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Нижневартовского района |
|  | 2. Поддержка и развитие средств массовой информации Нижневартовского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
|  | 2. Поддержка средств массовой информации |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 479 933,6 тыс.руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | - |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | на момент окончания реализации муниципальной программы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности и формирование благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Нижневартовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района | единиц | 59 | 2022 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | управление общественных связей и информационной политики администрации района | - |
| 1.2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, получивших финансовую поддержку | единиц | 7 | 2022 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | управление общественных связей и информационной политики администрации района | - |
| 1.3. | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании Нижневартовский район и случаев их применения | единиц | 79 | 2022 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления | управление общественных связей и информационной политики администрации района | - |
| Цель 2. Поддержка и развитие средств массовой информации Нижневартовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень удовлетворенности населения качеством выполняемых работ по обеспечению жителей района информационным обслуживанием | процент | 83 | 2022 | 84 | 84,1 | 84,2 | 84,3 | 84,5 | 85 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления | управление общественных связей и информационной политики администрации района | - |

3.Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель «Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности и формирование благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Нижневартовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района | единиц | - | - | 59 | - | - | 59 | - | - | 59 | - | - | 59 |
| 1.2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, получивших финансовую поддержку | единиц | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 1.3. | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании Нижневартовский район и случаев их применения | единиц | - | - | 35 | - | - | 45 | - | - | 70 | - | - | 80 |
| 2. | Цель «Поддержка и развитие средств массовой информации Нижневартовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень удовлетворенности населения качеством выполняемых работ по обеспечению жителей района информационным обслуживанием | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: управление общественных связей и информационной политики администрации района | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, а также для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение социально значимых общественных мероприятий; Предоставлена информационно-методическая помощь социально-ориентированным некоммерческим организациям и инициативным гражданам для участия в конкурсах с целью получения поддержки деятельности в области обращения с животными | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, получивших финансовую поддержку |  |  |  |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления в Нижневартовском районе, прогноза общественно-политической ситуации» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: управление общественных связей и информационной политики администрации района; управление правового обеспечения и организации местного самоуправления администрации района; главы городских и сельских поселений района; глава городского поселения Излучинск (по согласованию); глава городского поселения Новоаганск (по согласованию). | - |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, а также для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведены мероприятия, направленные на популяризацию среди жителей Нижневартовского района территориального общественного самоуправления и иных форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления |  | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании Нижневартовский район и случаев их применения |  |  |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация комплекса мер по повышению правовой культуры граждан в период проведения выборных кампаний» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: управление общественных связей и информационной политики администрации района; управление правового обеспечения и организации местного самоуправления администрации района; главы городских и сельских поселений района; глава городского поселения Излучинск (по согласованию); глава городского поселения Новоаганск (по согласованию). | - |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обеспечение участия органов власти и местного самоуправления, социально-ориентированных некоммерческих организаций, представителей средств массовой информации, осуществляющих широкую социальную активность в реализации совместных мероприятий, в том числе направленных на правовое просвещение всех участников избирательного процесса | Участие органов власти и местного самоуправления, социально-ориентированных некоммерческих организаций, представителей средств массовой информации, осуществляющих широкую социальную активность в реализации совместных мероприятий, в том числе направленных на правовое просвещение всех участников избирательного процесса; Сформирована у избирателей гражданская ответственность за стабильность общественного развития, доверие к институту выборов и легитимности избранных органов власти. |  |  |  | - |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка деятельности ресурсных центров социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: управление общественных связей и информационной политики администрации района. | - |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Обеспечение финансирования деятельности ресурсных центров, в том числе через механизмы предоставления на конкурсной основе субсидий | Предоставлена финансовая поддержка в виде предоставления гранта в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на организацию деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, получивших финансовую поддержку |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка средств массовой информации» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация выпуска периодического печатного издания-газеты «Новости Приобья» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: муниципальное казенное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | - |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Поддержка и развитие средств массовой информации Нижневартовского района | Обеспечено функционирование муниципального казенного учреждения «Редакция районной газеты «Новости Приобья»; | Уровень удовлетворенности населения качеством выполняемых работ по обеспечению жителей района |  |  |  |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация функционирования телевещания» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района» | - |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Поддержка и развитие средств массовой информации Нижневартовского района | Обеспечено функционирование муниципального бюджетного учреждения «Телевидение Нижневартовского района» | Уровень удовлетворенности населения качеством выполняемых работ по обеспечению жителей района |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 70342,3 | 68265,2 | 68265,2 | 68265,2 | 68265,2 | 68265,2 | 68265,2 | 479933,5 |
| местный бюджет | 70342,3 | 68265,2 | 68265,2 | 68265,2 | 68265,2 | 68265,2 | 68265,2 | 479933,5 |
| объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (всего), в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3500,0 |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3500,0 |
| 1.1.1. Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на организацию и проведение социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с утвержденным порядком»(всего) , в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3500,0 |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3500,0 |
| 1.1.2. Мероприятие(результат) «Предоставлена информационно-методическая помощь социально-ориентированным некоммерческим организациям и инициативным гражданам для участия в конкурсах с целью получения поддержки деятельности в области обращения с животными» (всего) , в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления в Нижневартовском районе, прогноза общественно-политической ситуации»,(всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. Мероприятие(результат) «Проведены мероприятия, направленные на популяризацию среди жителей Нижневартовского района территориального общественного самоуправления и иных форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Реализация комплекса мер по повышению правовой культуры граждан в период проведения выборных кампаний» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка деятельности ресурсных центров социально ориентированных некоммерческих организаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.Комплекс процессных мероприятий «Организация выпуска периодического печатного издания-газеты «Новости Приобья» (всего), в том числе: | 30400,9 | 29336,5 | 29336,5 | 29336,5 | 29336,5 | 29336,5 | 29336,5 | 206419,9 |
| местный бюджет | 30400,9 | 29336,5 | 29336,5 | 29336,5 | 29336,5 | 29336,5 | 29336,5 | 206419,9 |
| 2.2.Комплекс процессных мероприятий «Организация функционирования телевещания» (всего), в том числе: | 39441,4 | 38428,7 | 38428,7 | 38428,7 | 38428,7 | 38428,7 | 38428,7 | 270013,6 |
| местный бюджет | 39441,4 | 38428,7 | 38428,7 | 38428,7 | 38428,7 | 38428,7 | 38428,7 | 270013,6 |