**Информация о ходе реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

Достижение на территории муниципального образования Нижневартовский район значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **Фактическое значение показателя за 2021 год** | **Фактическое значение показателя за 2022 год** | **Плановое значение показателя на 2023 год[[1]](#footnote-1)** | **Фактическое значение показателя по состоянию на 11.08.2023 год** | **Исполнение** **(%)** |
| **Показатель 1** Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП –получателями финансовой поддержки | 14 | 13 | 5 | 7 | 140 |
| **Показатель 2** Количество субъектов МСП –получателей финансовой поддержки | 20 | 21 | 20 | 20 | 100 |
| **Показатель 3** Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. единиц | 3,8 | 4,9 | 0 | 0 | 0 |
| **Показатель** Увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел. | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |

Сведения о финансовых расходах Нижневартовского района на реализацию мероприятий регионального проекта в 2023 году

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **План финансирования** **на 2023 год** **тыс. рублей** | **Фактически поступило в бюджет муниципального образования из автономного округа по состоянию на 11.08.2023, тыс. рублей** | **Фактически использовано средств на 11.08.2023,** **тыс. рублей** | **Остаток средств по состоянию на 11.08.2023,** **тыс. рублей** |
| Всего, в том числе: | 1896,1 | 1896,1 | 1896,1 | 0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (субсидия) | 1706,5 | 1706,5 | 1706,5 | 0 |
| Объём софинансирования (%) | 90% |  |  |  |
| Бюджет муниципального района (доля софинансирования) | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 0 |
| Бюджет муниципального района (сверх доли софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. В соответствии с соглашением №МСПI5 2023 – 18от 12.01.2023, дата достижения результата – 31.12.2023 [↑](#footnote-ref-1)