|  |
| --- |
| Администрация районаКОНТРОЛЬ27.03.2017пункт 7 1 раз в квартал до 5 числа следующего |

****

**администрация Нижневартовского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| от 10.02.2017г. Нижневартовск | № 195  |

О плане мероприятий по внедрению системы управления проектной деятельностью в администрации Нижневартовского района

В целях эффективного внедрения системы управления проектной деятельностью в администрации района:

1. Утвердить план мероприятий по внедрению системы управления проектной деятельностью в администрации района согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву.

Глава района Б.А. Саломатин

Приложение к постановлению

администрации района

от 10.02.2017 № 195

**План мероприятий по внедрению системы управления**

**проектной деятельностью в администрации района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок** | **Ответственный исполнитель** |
|  |  |  |  |
| 1. | Разработка, утверждение и корректировка нормативно-правовых актов и регламентов в сфере управления проектной деятельностью в администрации района (положение о системе управления проектной деятельностью, положение о проектном комитете администрации района, положение о комитете экономики администрации района и его отделах, регламент управления проектом, форм и требований к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектом, регламент о порядке формирования и ведения реестров (проектных инициатив, проектов, участников проектной деятельности, регламент с требованиями к архиву проектов) | 01.03.2017 | комитет экономики администрации района |
| 2. | Организация проведения методических семинаров-совещаний по внедрению методов управления проектной деятельностью в органах местного самоуправления | 2017 | комитет экономики администрации района |
| 3. | Проведение анализа муниципальных программ на предмет установления мероприятий, отвечающих признакам проектов  | 01.03.2017 | управление образования и молодежной политики администрации района; управление культуры администрации района;управление по вопросам социальной сферы администрации района;управление экологии и природопользования администрации района;управление организации деятельности администрации района;департамент финансов администрации района;отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района;отдел муниципальной службы и кадров администрации района;отдел по физической культуре и спорту администрации района;отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и строительству администрации района;отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;отдел по вопросам общественной безопасности администрации района;отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района;отдел транспорта и связи администрации района |
| 4. | Внесение изменений в постановление администрации района «Об Общественном совете Нижневартовского района» в части расширения полномочий Совета с целью рассмотрения проектных инициатив | 31.03.2017 | управление организации деятельности администрации района |
| 5. | Заключение с Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югра соглашение об участии в проектной деятельности, в том числе при реализации портфелей проектов | 31.03.2017 | комитет экономики администрации района |
| 6. | Внедрение 11 лучших муниципальных практик атласа Агентства стратегических инициатив с применением методов проектного управления | декабрь 2017 | комитет экономики администрации района |
| 7. | Организация и проведение заседаний Проектного комитета | постоянно, но не реже одного раза в квартал | комитет экономики администрации района |
| 8. | Участие в заседаниях проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа − Югры | постоянно (при необходимости) | заместитель главы района по экономике и финансам;комитет экономики;структурные подразделения администрации района |
| 9. | Формирование плана-графика запуска проектов на 2017 год | постоянно | комитет экономики администрации района |
| 10. | Внедрение информационной системы управления проектной деятельностью в администрации района |  |  |
| 10.1. | Обеспечение техническими условиями для внедрения информационной системы управления проектами | 31.03.2017 | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района |
| 10.2. | Проведение обучения для участников проектного офиса по основам работы в информационной системе управления проектами | 31.03.2017 | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района |