**Информация о ходе реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

Достижение на территории муниципального образования Нижневартовский район значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя/ мероприятия | Фактическое значение показателя за 2021 год | Фактическое значение показателя за 2022 год | Плановое значение показателя на 2023 год[[1]](#footnote-1) | Фактическое значение показателя по состоянию на 31.12.2023 год | Исполнение  (%) |
| **Показатель 1** Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП –получателями финансовой поддержки | 14 | 13 | 15 | 26 | 173 |
| **Показатель 2** Количество субъектов МСП –получателей финансовой поддержки | 20 | 21 | 20 | 23 | 115 |
| **Показатель 3** Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. единиц | 3,8 | 4,9 | - | - | - |
| **Показатель** Увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел. | 0 | 0 | 0,1 | 1,5 | 1500 |

Сведения о финансовых расходах Нижневартовского района на реализацию мероприятий регионального проекта в 2023 году

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя/ мероприятия | План финансирования  на 2023 год  тыс. рублей | Фактически поступило в бюджет муниципального образования из автономного округа по состоянию на 31.12.2023, тыс. рублей | Фактически использовано средств на 31.12.2023,  тыс. рублей | Остаток средств по состоянию на 31.12.2023,  тыс. рублей |
| Всего,  в том числе: | 6 340,6 | 6 340,6 | 6 340,6 | 0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (субсидия) | 5 706,5 | 5 706,5 | 5 706,5 | 0 |
| Объём софинансирования (%) | 90% |  |  |  |
| Бюджет муниципального района (доля софинансирования) | 634,1 | 634,1 | 634,1 | 0 |
| Бюджет муниципального района (сверх доли софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. В соответствии с соглашением №МСПI5 2023 – 18от 12.01.2023, дата достижения результата – 31.12.2023, Дополнительным соглашением от 19.10.2023 № МСПI5 2023-18/1 к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № МСПI5 2023-18/1 от 12.01.2023 [↑](#footnote-ref-1)