##### АДМИНИСТРАЦИЯ Нижневартовского района

## Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

# П Р И К А З

От 07.02.2014				  №  62

г. Нижневартовск

| О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |  |
| --- | --- |

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 05.02.2014 № 112 «О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,

Приказываю:

- Утвердить:

«Дорожную карту» по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми согласно приложению 1.

План – график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми согласно приложению 2.

- Руководителям Излучинского муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Сказка» Н.А. Тухбатуллиной, Новоаганского муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Снежинка» А.В. Хащеватской обеспечить введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с Положением о пилотной площадке по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденным приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 05.02.2014 № 112 «О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

- Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования и молодежной политики Э.М. Зарбалиеву.

Начальник управления 							М.В. Любомирская

Приложение 1 к приказу

управления образования

и молодежной политики

администрации района

от 07.02.2014 № 62

«Дорожная карта»

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя | Уровень образовательной организации |
| 1. | Нормативное правовое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Январь-май 2014 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая плана – графика введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДО в муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми Приведение локальных актов муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми с соответствие с ФГОС ДО. |
| 1.2. | Разработка нормативных документов по введению ФГОС ДО | Февраль 2014 | Приказ управления образования и молодежной политики администрации района «О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» | Разработка локальных актов муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, обеспечивающих подготовку к введению ФГОС ДО. |
| 1.3. | Создание и организация деятельности органов исполнительной власти по координации введения ФГОС ДО | Февраль 2014 | Создание рабочей группы по координации введения ФГОС ДО. Разработка плана работы. | Разработка и направление предложений рабочей группе по координации введения ФГОС. |
| 2. | Организационное обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) |
| 2.1. | Проведение мониторинга готовности муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми к введению ФГОС ДО в «пилотном» режиме | Февраль 2014 | Проведение мониторинга готовности муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми к введению ФГОС ДО в «пилотном» режиме | Участие муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми к введению ФГОС ДО в «пилотном» режиме |
| 2.2. | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО | Май 2014-2016 | Участие в мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Создание условий реализации ФГОС ДО |
| 2.3. | Сопровождение деятельности пилотных площадок по введению ФГОС ДО | Январь-декабрь 2014 | Координация и организационное сопровождение деятельности пилотных площадок по введению ФГОС | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях. |
| 2.4. | Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 года | Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.5. | Участие органов государственно-общественного управления в решении вопросов, связанных с введением ФГОС ДО | В течение 2014 года | Привлечение органов государственно-общественного управления муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход в решении вопросов, связанных с введением ФГОС ДО. Участие органов государственно-общественного управления в решении вопросов, связанных с введением ФГОС ДО | Привлечение органов государственно-общественного управления в решении вопросов, связанных с введением ФГОС ДО Участие органов государственно-общественного управления в решении вопросов, связанных с введением ФГОС ДО |
| 2.6. | Организация деятельности пилотных площадок по введению ФГОС ДО | В течение 2014 года | Оказание содействия в организации деятельности пилотных площадок по введению ФГОС ДО | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход в качестве пилотных площадок по введению ФГОС ДО |
| 3. | Методическое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) |
| 3.1. | Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО | Январь-декабрь 2014 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Создание системы методической работы, обеспечивающей введение ФГОС ДО в муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход |
| 3.2. | Использование методических рекомендаций по разработке образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО | Февраль-июнь 2014 | Доведение методических рекомендаций по разработке образовательной программы на основе ФГОС ДО до муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Использование методических рекомендаций по разработке образовательной программы на основе ФГОС ДО |
| 3.3. | Учет методических рекомендаций при о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь 2014 | формировании регионального бюджета на очередной финансовый год с учетом методических рекомендаций при оснащении муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Учет методических рекомендаций при разработке образовательной программы дошкольного образования, организации закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход |
| 3.4. | Методическая поддержка по разработке образовательной программы дошкольного образования. Обсуждение образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей). | Постоянно, после утверждения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации | Оказание методической поддержки по разработке образовательной программы дошкольного образования. Обсуждение образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования |
| 3.5. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | Октябрь-ноябрь 2014 года | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | Оказание консультативной помощи негосударственным организациям по вопросам дошкольного образования |
| 4. | Кадровое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) |
| 4.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход по вопросам ФГОС ДО | Июль-декабрь 2014 | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход с учетом подготовки на рабочем месте. Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Участие руководящих и педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход в прохождении курсов повышения квалификации |
| 4.2. | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Июль 2015 | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Организация и проведение аттестации педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход |
| 4.3. | Организация деятельности стажировочных площадок | 2014-2016 годы | Участие в определении муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход для работы в условиях стажировочной площадки | Участие в работе стажировочной площадки |
| 4.4. | Методическое сопровождение молодых специалистов | 2014-2015 годы | Создание условий по привлечению молодых специалистов и методической системы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | Организация методической помощи и определение наставников для молодых специалистов |
| 5. | Финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) |
| 5.1. | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | Октябрь 2013 года | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | Эффективное планирование расходов средств учредителя в условиях муниципального заказа |
| 5.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014-апрель 2015 | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Корректировка и выполнение муниципальных заданий |
| 5.3. | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг муниципальными бюджетными образовательными организациями района, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Июль 2014 года | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг муниципальными бюджетными образовательными организациями района, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг муниципальными бюджетными образовательными организациями района, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход |
| 6. | Информационное сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) |
| 6.1. | Семинары и конференции по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 годы | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход по реализации ФГОС ДО |
| 6.2. | Информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ДО | 2014-декабрь 2015 года | Подготовка публикаций в средства массовой информации, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Размещение информации на сайте муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход. Проведение родительский собраний. |

Приложение 2 к приказу

управления образования

и молодежной политики

администрации района

от 07.02.2014 № 62

План – график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая плана – графика введения ФГОС ДО | Январь-май 2014 | Управление образования и молодежной политики администрации района |
|  | Приказ управления образования и молодежной политики администрации района «О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» | Февраль 2014 года | Управление образования и молодежной политики администрации района |
|  | Создание рабочей группы по координации введения ФГОС ДО. Разработка плана работы. | Февраль 2014 года | Управление образования и молодежной политики администрации района |
|  | Организация совещаний и семинаров с руководителями и педагогами муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | Январь-июнь 2014 года | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования», управление образования и молодежной политики администрации района, муниципальные бюджетные образовательные организации района, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
| Организационное обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) | Участие в мониторинге готовности муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми к введению ФГОС ДО в пилотном режиме | Февраль 2014 года | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования», управление образования и молодежной политики администрации района, муниципальные бюджетные образовательные организации района, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
|  | Координация и организационное сопровождение деятельности пилотных площадок по введению ФГОС | Январь-декабрь 2014 | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования», управление образования и молодежной политики администрации района |
|  | Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 года | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования», управление образования и молодежной политики администрации района |
|  | Привлечение органов государственно-общественного управления муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход в решении вопросов, связанных с введением ФГОС ДО. Участие органов государственно-общественного управления в решении вопросов, связанных с введением ФГОС ДО | В течение 2014 года | Муниципальные бюджетные образовательные организации района, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
|  | Оказание содействия в организации деятельности пилотных площадок по введению ФГОС ДО | В течение 2014 года | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования», управление образования и молодежной политики администрации района |
| Методическое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Январь-декабрь 2014 | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования», муниципальные бюджетные образовательные организации района, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
|  | Использование методических рекомендаций по разработке образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО | Ноябрь 2014 года | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования», муниципальные бюджетные образовательные организации района, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
|  | Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год при оснащении муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Ноябрь 2014 года | Управление образования и молодежной политики администрации района, муниципальные бюджетные образовательные организации района, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
|  | Оказание методической поддержки по разработке образовательной программы дошкольного образования. Обсуждение образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования», муниципальные бюджетные образовательные организации района, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
|  | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | Октябрь-ноябрь 2014 года | Управление образования и молодежной политики администрации района |
|  | Участие в мониторинге создания условий по реализации образовательной программы дошкольного образования | В течение 2014-2015 годов | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования», муниципальные бюджетные образовательные организации района, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
|  | Использование методических рекомендаций по: созданию развивающей среды; разработке авторских программ воспитания и обучения | В течение 2014-2015 годов | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования», муниципальные бюджетные образовательные организации района, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
| Кадровое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход с учетом подготовки на рабочем месте. Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Июль-декабрь 2014 | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования» |
|  | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования» |
|  | Участие в определении муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход для работы в условиях стажировочной площадки | 2014-2016 годы | Управление образования и молодежной политики администрации района, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования» |
|  | Создание условий по привлечению молодых специалистов и методической системы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | 2014-2015 годы | Муниципальные бюджетные образовательные организации района, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
| Финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) | Подготовка нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода за детьми и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Апрель 2014 – апрель 2015 годов | Управление образования и молодежной политики администрации района |
|  | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг муниципальными бюджетными образовательными организациями района, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Июль 2014 года | муниципальные бюджетные образовательные организации района, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
|  | Использование методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг | Июль 2014 года | муниципальные бюджетные образовательные организации района, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
| Информационное сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) | Проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 годы | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования» |
|  | Подготовка публикаций в средства массовой информации, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | До декабря 2015 года | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования» |
|  | Организация и работа «горячей линии» по введению ФОГС ДО | Февраль-декабрь 2014 года | Управление образования и молодежной политики администрации района, муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования» |
|  | Создание информационного раздела на сайте муниципального автономного учреждения «Центр образования», муниципальных бюджетных образовательных организаций района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми «Введение ФГОС ДО» |  | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования», муниципальные бюджетные образовательные организации района, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |