## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Титул
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы района по развитию жилищно-коммунального комплекса, строительства, энергетики, транспорта и связи
Х.Ж. Абдуллин
ГРАФИК (сетевой график)
реализации в 2024 году муниципальной
программы Нижневартовского района
«Развитие транспортной системы Нижневартовского района»
наименование программы
за сентябрь 2024 год
Руководитель программы
Е.Ю. Хабибулин
2024 год

## Финансирование
Таблица 1
График (сетевой график) реализации муниципальной программы
Постановление администрации района от 06.12.2023 № 1304 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нижневартовского района» (с изм от 13.08.2024)
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
Распределение финансовых ресурсов
тыс. рублей
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [47 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2024 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 2 квартал |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 3 квартал |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | 4 квартал
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  | всего: | 294256.8766 | 162711.481 | 55.2957 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 3731.8167 | 82.9293 | 10354.9 | 9842.1477 | 95.0482 | 42360.37 | 35750.5854 | 84.3963 | 31000.4875 | 79639.9678 | 256.8991 | 54060.1151 | 31623.8556 | 58.4976 | 127420.9726 | 147014.4088 | 115.3769 | 132117.1269 | 0 | 0 | 11311.0971 | 0 | 0 | 7197.88 | 0 | 0 | 150626.104 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 96184.5 | 13302.0539 | 13.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11420.6 | 11328.1539 | 99.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.9 | 0 | 11420.6 | 13302.0539 | 116.4742 | 84763.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84763.9 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 174314.0391 | 127558.2907 | 73.1773 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 3731.8167 | 82.9293 | 10354.9 | 9842.1477 | 95.0482 | 16157.02 | 10493.8512 | 64.9492 | 29396.5024 | 73427.3131 | 249.7825 | 49403.7 | 27940.0542 | 56.5546 | 94957.2224 | 111861.2186 | 117.8017 | 44638.0396 | 0 | 0 | 11311.0971 | 0 | 0 | 7197.88 | 0 | 0 | 63147.0167 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 23758.3375 | 21851.1364 | 91.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14782.75 | 13928.5803 | 94.2218 | 1603.9851 | 6212.6547 | 387.3262 | 4656.4151 | 1709.9014 | 36.7214 | 21043.1502 | 21851.1364 | 103.8397 | 2715.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715.1873 | 0 | 0
|  |  | объем налоговых расходов (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. Автомобильные дороги
1.1. | Муниципальный проект «Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | ОТиС; МКУ "УКС" | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них» | ОТиС | всего: | 238445.7795 | 130977.7584 | 54.9298 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 32058.25 | 27843.4436 | 86.8527 | 23500.4875 | 70953.757 | 301.9246 | 46560.1151 | 20215.3023 | 43.4176 | 102118.8526 | 119999.0739 | 117.5092 | 124617.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126198.981 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 96184.5 | 13302.0539 | 13.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11420.6 | 11328.1539 | 99.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.9 | 0 | 11420.6 | 13302.0539 | 116.4742 | 84763.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84763.9 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 118502.942 | 95824.5681 | 80.8626 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 5854.9 | 2586.7094 | 44.1802 | 21896.5024 | 64741.1024 | 295.6687 | 41903.7 | 16531.5009 | 39.4512 | 69655.1024 | 84845.8836 | 121.8086 | 37138.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38719.8937 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 23758.3375 | 21851.1364 | 91.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14782.75 | 13928.5803 | 94.2218 | 1603.9851 | 6212.6547 | 387.3262 | 4656.4151 | 1709.9014 | 36.7214 | 21043.1502 | 21851.1364 | 103.8397 | 2715.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715.1873 | 0 | 0
1.2.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение переданных полномочий от района поселениям по содержанию подъездных дорог» | ОТиС | всего: | 24185.9175 | 16351.3948 | 67.6071 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 5854.9 | 2586.7094 | 44.1802 | 0 | 553.9 | 0 | 0 | 1245.5299 | 0 | 5854.9 | 4386.1393 | 74.914 | 6621.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6621.2175 | 0 | 0 | Соглашения о передаче осуществления части полномочий органа местного самоуправления Нижневартовского района органам местного самоуправления поселений района в области дорожной деятельности с гп. Излучинск, гп. Новоаганск, сп. Аган, сп. Ваховск., сп. Зайцева речка.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 24185.9175 | 16351.3948 | 67.6071 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 5854.9 | 2586.7094 | 44.1802 |  | 553.9 | 0 |  | 1245.5299 | 0 | 5854.9 | 4386.1393 | 74.914 | 6621.2175 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6621.2175 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия бюджетам городских и сельских поселений района на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | ОТиС | всего: | 111188.6121 | 27450.0142 | 24.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26203.35 | 25256.7342 | 96.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193.28 | 0 | 26203.35 | 27450.0142 | 104.7577 | 84985.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84985.2621 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Нижневартовского района бюджетам городских, сельских поселений от 11.06.2024 № С 108/24. Срок с 11.06.2024 по 31.12.2025.
|  |  | бюджет автономного округа | 96184.5 | 13302.0539 | 13.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11420.6 | 11328.1539 | 99.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.9 | 0 | 11420.6 | 13302.0539 | 116.4742 | 84763.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84763.9 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 15004.1121 | 14147.9603 | 94.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14782.75 | 13928.5803 | 94.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.38 | 0 | 14782.75 | 14147.9603 | 95.7059 | 221.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.3621 | 0 | 0
1.2.2.1. | городское поселение Излучинск | ОТиС | всего: | 94382.3821 | 11405.5077 | 12.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11590.4 | 11405.5077 | 98.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11590.4 | 11405.5077 | 98.4048 | 82791.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82791.9821 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Нижневартовского района бюджетам городских, сельских поселений от 11.06.2024 № С 108/24. Срок с 11.06.2024 по 31.12.2025. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Нижневартовского района бюджетам городских, сельских поселений от 15.08.2024 № С 136/24. Срок с 15.08.2024 по 31.12.2024.
|  |  | бюджет автономного округа | 88585.2 | 5702.7539 | 6.4376 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5795.2 | 5702.7539 | 98.4048 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5795.2 | 5702.7539 | 98.4048 | 82790 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 82790 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 5797.1821 | 5702.7539 | 98.3711 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5795.2 | 5702.7539 | 98.4048 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5795.2 | 5702.7539 | 98.4048 | 1.9821 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.9821 | 0 | 0
1.2.2.2. | сельское поселение Зайцева Речка | ОТиС | всего: | 2193.28 | 2193.28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193.28 | 0 | 0 | 2193.28 | 0 | 2193.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193.28 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Нижневартовского района бюджетам городских, сельских поселений от 15.08.2024 № С 134/24. Срок с 15.08.2024 по 31.12.2024.
|  |  | бюджет автономного округа | 1973.9 | 1973.9 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1973.9 | 0 | 0 | 1973.9 | 0 | 1973.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1973.9 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 219.38 | 219.38 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 219.38 | 0 | 0 | 219.38 | 0 | 219.38 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 219.38 | 0 | 0
1.2.2.3. | сельское поселение Ваховск | ОТиС | всего: | 14612.95 | 13851.2265 | 94.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14612.95 | 13851.2265 | 94.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14612.95 | 13851.2265 | 94.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Нижневартовского района бюджетам городских, сельских поселений от 11.06.2024 № С 109/24. Срок с 11.06.2024 по 31.12.2025.
|  |  | бюджет автономного округа | 5625.4 | 5625.4 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5625.4 | 5625.4 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5625.4 | 5625.4 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 8987.55 | 8225.8265 | 91.5247 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8987.55 | 8225.8265 | 91.5247 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8987.55 | 8225.8265 | 91.5247 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия бюджетам городских и сельских поселений района на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | ОТиС | всего: | 84828.6254 | 78727.976 | 92.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16038.6851 | 62551.0546 | 390.0011 | 46560.1151 | 16176.9214 | 34.7442 | 62598.8002 | 78727.976 | 125.766 | 22229.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22229.8252 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 76074.4 | 71024.8 | 93.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14434.7 | 56338.4 | 390.2984 | 41903.7 | 14686.4 | 35.048 | 56338.4 | 71024.8 | 126.0682 | 19736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19736 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 8754.2254 | 7703.1761 | 87.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603.9851 | 6212.6547 | 387.3262 | 4656.4151 | 1490.5214 | 32.0101 | 6260.4002 | 7703.1761 | 123.0461 | 2493.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2493.8252 | 0 | 0
1.2.3.1. | городское поселение Излучинск | ОТиС | всего: | 16038.6851 | 15990.9395 | 99.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16038.6851 | 15990.9395 | 99.7023 | 0 | 0 | 0 | 16038.6851 | 15990.9395 | 99.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Нижневартовского района бюджетам городских, сельских поселений от 05.08.2024 № С 122/24. Срок с 05.08.2024 по 31.12.2024.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 14434.7 | 14434.7 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14434.7 | 14434.7 | 100 |  |  | 0 | 14434.7 | 14434.7 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 1603.9851 | 1556.2395 | 97.0233 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1603.9851 | 1556.2395 | 97.0233 |  |  | 0 | 1603.9851 | 1556.2395 | 97.0233 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2. | городское поселение Новоаганск | ОТиС | всего: | 45253.4376 | 45253.4376 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45253.4376 | 0 | 45253.4376 | 0 | 0 | 45253.4376 | 45253.4376 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Нижневартовского района бюджетам городских, сельских поселений от 05.08.2024 № С 126/24. Срок с 05.08.2024 по 31.12.2024.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 40727.7 | 40727.7 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40727.7 | 0 | 40727.7 |  | 0 | 40727.7 | 40727.7 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 4525.7376 | 4525.7376 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4525.7376 | 0 | 4525.7376 |  | 0 | 4525.7376 | 4525.7376 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3. | сельское поселение Покур | ОТиС | всего: | 9062.057 | 9062.057 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9062.057 | 0 | 0 | 9062.057 | 0 | 9062.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9062.057 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Нижневартовского района бюджетам городских, сельских поселений от 05.08.2024 № С 125/24. Срок с 05.08.2024 по 31.12.2024.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7885.1 | 7885.1 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7885.1 | 0 | 0 | 7885.1 | 0 | 7885.1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7885.1 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 1176.957 | 1176.957 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1176.957 | 0 | 0 | 1176.957 | 0 | 1176.957 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1176.957 | 0 | 0
1.2.3.4. | сельское поселение Вата | ОТиС | всего: | 1306.6775 | 1306.6775 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.6775 | 0 | 1306.6775 | 0 | 0 | 1306.6775 | 1306.6775 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Нижневартовского района бюджетам городских, сельских поселений от 05.08.2024 № С 127/24. Срок с 05.08.2024 по 31.12.2024.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1176 | 1176 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1176 | 0 | 1176 |  | 0 | 1176 | 1176 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 130.6775 | 130.6775 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 130.6775 | 0 | 130.6775 |  | 0 | 130.6775 | 130.6775 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5. | сельское поселение Зайцева Речка | ОТиС | всего: | 7557 | 7114.8644 | 94.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7114.8644 | 0 | 0 | 7114.8644 | 0 | 7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7557 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Нижневартовского района бюджетам городских, сельских поселений от 05.08.2024 № С 124/24. Срок с 05.08.2024 по 31.12.2024.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6801.3 | 6801.3 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6801.3 | 0 | 0 | 6801.3 | 0 | 6801.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6801.3 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 755.7 | 313.5644 | 41.4932 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 313.5644 | 0 | 0 | 313.5644 | 0 | 755.7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 755.7 | 0 | 0
1.2.3.6. | сельское поселение Ларьяк | ОТиС | всего: | 5610.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610.7682 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Нижневартовского района бюджетам городских, сельских поселений от 05.08.2024 № С 123/24. Срок с 05.08.2024 по 31.12.2024.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 5049.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5049.6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5049.6 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 561.1682 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.1682 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 561.1682 | 0 | 0
1.2.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Излучинск на исполнение переданных полномочий от района поселениям по ремонту подъездных дорог» | ОТиС | всего: | 7461.8024 | 7461.8024 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7461.8024 | 7461.8024 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7461.8024 | 7461.8024 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашения о передаче осуществления части полномочий органа местного самоуправления Нижневартовского района органам местного самоуправления поселений района в области дорожной деятельности с гп. Излучинск.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7461.8024 | 7461.8024 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7461.8024 | 7461.8024 | 100 |  |  | 0 | 7461.8024 | 7461.8024 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений района для покрытия расходов поселений, исполняющим самостоятельно полномочия по дорожной деятельности» | ОТиС | всего: | 1581.8541 | 986.571 | 62.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 599.571 | 0 | 0 | 986.571 | 0 | 1581.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.8541 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1581.8541 | 986.571 | 62.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 599.571 | 0 | 0 | 986.571 | 0 | 1581.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.8541 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.1. | сельское поселение Ваховск | ОТиС | всего: | 387 | 387 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из бюджета Нижневартовского района бюджетам городских, сельских поселений от 15.07.2024 № С 113/24. Срок с 15.07.2024 по 31.12.2024.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 387 | 387 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 387 | 0 |  |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 387 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.2. | сельское поселение Зайцева Речка | ОТиС | всего: | 651.697 | 599.571 | 92.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.571 | 0 | 0 | 599.571 | 0 | 651.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.697 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из бюджета Нижневартовского района бюджетам городских, сельских поселений от 15.07.2024 № С 103/24. Срок с 15.07.2024 по 31.12.2024.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 651.697 | 599.571 | 92.0015 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 599.571 | 0 | 0 | 599.571 | 0 | 651.697 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 651.697 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.3. | сельское поселение Ларьяк | ОТиС | всего: | 543.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.1571 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 543.1571 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.1571 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 543.1571 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. | Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Излучинск для обеспечения доли софинансирования расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | ОТиС | всего: | 9198.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9198.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9198.968 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из бюджета Нижневартовского района бюджетам городских, сельских поселений от 15.08.2024 № С 135/24. Срок с 15.08.2024 по 31.12.2024.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 9198.968 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9198.968 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9198.968 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7. |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8. |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12. |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.13. |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.14. |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего: | 238445.7795 | 130977.7584 | 54.9298 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 32058.25 | 27843.4436 | 86.8527 | 23500.4875 | 70953.757 | 301.9246 | 46560.1151 | 20215.3023 | 43.4176 | 102118.8526 | 119012.5029 | 116.5431 | 124617.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124617.1269 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 96184.5 | 13302.0539 | 13.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11420.6 | 11328.1539 | 99.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.9 | 0 | 11420.6 | 13302.0539 | 116.4742 | 84763.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84763.9 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 118502.942 | 95824.5681 | 80.8626 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 5854.9 | 2586.7094 | 44.1802 | 21896.5024 | 64741.1024 | 295.6687 | 41903.7 | 16531.5009 | 39.4512 | 69655.1024 | 83859.3126 | 120.3922 | 37138.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37138.0396 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 23758.3375 | 21851.1364 | 91.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14782.75 | 13928.5803 | 94.2218 | 1603.9851 | 6212.6547 | 387.3262 | 4656.4151 | 1709.9014 | 36.7214 | 21043.1502 | 21851.1364 | 103.8397 | 2715.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715.1873 | 0 | 0
Подпрограмма 2 Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным транспортом» | ОТиС | всего: | 45811.0971 | 28931.6026 | 63.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 3731.8167 | 82.9293 | 4500 | 3731.8167 | 82.9293 | 7500 | 7907.1419 | 105.4286 | 7500 | 8686.2108 | 115.8161 | 7500 | 8606.4333 | 114.7524 | 22500 | 25199.7859 | 111.999 | 7500 | 0 | 0 | 11311.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18811.0971 | 0 | 0 | Д25/4 от 15.03.2024 с ООО «Региональная Транспортная Компания» Срок с 15.03.2024 по 31.12.2024 (Покур-Старица Ватинская протока-Покур - 9 164 295,28 руб.) Д26/4 от 15.03.2024 с ООО «Региональная Транспортная Компания» Срок с 15.03.2024 по 31.12.2024 ( с.Ларьяк-п.Белорусский-с.Ларьяк - 5 915 700,00 руб.); Д27/4 от 15.03.2024 с ИП Кузьменко Александр Петрович Срок с 15.03.2024 по 31.12.2024 (НВ-Вампугол-НВ - 3 034 302,00 руб.). Д98/4 от 15.05.2024 с АО «Северречфлот» Срок с 15.05.2024 по 31.12.2024 (с. Ларьяк-Охт. переправа-с. Ларьяк - 27 696 799,24 руб.)
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 45811.0971 | 28931.6026 | 63.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 3731.8167 | 82.9293 | 4500 | 3731.8167 | 82.9293 | 7500 | 7907.1419 | 105.4286 | 7500 | 8686.2108 | 115.8161 | 7500 | 8606.4333 | 114.7524 | 22500 | 25199.7859 | 111.999 | 7500 | 0 | 0 | 11311.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18811.0971 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | «Предоставлена субсидия в целях возмещения затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района» | ОТиС | всего: | 45811.0971 | 28931.6026 | 63.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 3731.8167 | 82.9293 | 4500 | 3731.8167 | 82.9293 | 7500 | 7907.1419 | 105.4286 | 7500 | 8686.2108 | 115.8161 | 7500 | 8606.4333 | 114.7524 | 22500 | 25199.7859 | 111.999 | 7500 | 0 | 0 | 11311.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18811.0971 | 0 | 0 |  | остаток от Плана | ВСЕГО по договорам | Северречфлот | ИП Кузьменко | РТК | РТК
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 45811.0971 | 28931.6026 | 63.1541 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4500 | 3731.8167 | 82.9293 | 4500 | 3731.8167 | 82.9293 | 7500 | 7907.1419 | 105.4286 | 7500 | 8686.2108 | 115.8161 | 7500 | 8606.4333 | 114.7524 | 22500 | 25199.7859 | 111.999 | 7500 |  | 0 | 11311.0971 |  | 0 |  |  | 0 | 18811.0971 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -29149.224 | 29149.224 | 14500 | 2400 | 7408.9794 | 4840.2446
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего: | 45811.0971 | 28931.6026 | 63.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 3731.8167 | 82.9293 | 4500 | 3731.8167 | 82.9293 | 7500 | 7907.1419 | 105.4286 | 7500 | 8686.2108 | 115.8161 | 7500 | 8606.4333 | 114.7524 | 22500 | 25199.7859 | 111.999 | 7500 | 0 | 0 | 11311.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18811.0971 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 45811.0971 | 28931.6026 | 63.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 3731.8167 | 82.9293 | 4500 | 3731.8167 | 82.9293 | 7500 | 7907.1419 | 105.4286 | 7500 | 8686.2108 | 115.8161 | 7500 | 8606.4333 | 114.7524 | 22500 | 25199.7859 | 111.999 | 7500 | 0 | 0 | 11311.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18811.0971 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств» | ОТиС; Отдел развития ЖКК и энергетики; МКУ «УМТО» | всего: | 10000 | 2802.12 | 28.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802.12 | 0 | 2802.12 | 2802.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7197.88 | 0 | 0 | 7197.88 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10000 | 2802.12 | 28.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802.12 | 0 | 2802.12 | 2802.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7197.88 | 0 | 0 | 7197.88 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Мероприятие (результат) «Приобретена специализированная техника» | Отдел развития ЖКК и энергетики; МКУ «УМТО» | всего: | 10000 | 2802.12 | 28.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802.12 | 0 | 2802.12 | 2802.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7197.88 | 0 | 0 | 7197.88 | 0 | 0 | МК № 112/24 от 19.08.2024 с ООО "ДОРТЕХНИКА" на сумму 2 802 120,00 руб. Срок поставки 40 календарных дней с даты заключения контракта. Срок МК с 19.08.2024 по 11.11.2024.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10000 | 2802.12 | 28.0212 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2802.12 | 0 | 2802.12 | 2802.12 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7197.88 |  | 0 | 7197.88 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего: | 10000 | 2802.12 | 28.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802.12 | 0 | 2802.12 | 2802.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7197.88 | 0 | 0 | 7197.88 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10000 | 2802.12 | 28.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802.12 | 0 | 2802.12 | 2802.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7197.88 | 0 | 0 | 7197.88 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель структурного подзразделения администрации района (муниципального учреждения района)__________________________ Е.Ю. Хабибулин
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3466) 41 77 16_____________________________О.В. Абашкина
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О._____________________)

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нижневартовского района»
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2024 год |  |  | в том числе | [47 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 2 квартал |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 3 квартал |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | 4 квартал
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, % | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 100 | 99.8 | 99.8 | 100 | 99.8 | 99.8 | 100 | 99.8 | 99.8 | 100 | 99.8 | 99.8 | 100 | 99.8 | 99.8 | 100 | 99.8 | 99.8 | 100 | 99.8 | 99.8 | 100 | 99.8 |  | 0 | 99.8 | 99.8 | 100 | 99.8 | 99.8 | 100 | 99.8 | 99.8 | 100 | 99.8 |  | 0 | 99.8 |  | 0 | 99.8 |  | 0 | 99.8 |  | 0 | 99.8 |  | 0
1.2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Нижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 0 | 9.104 | 6.195 | 68.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.816 | 0.816 | 100 | 0 | 4.471 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0.816 |  | 0 | 8.288 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8.288 |  | 0
Иные показатели муниципальной программы
2.1 | Перевезено пассажиров водным транспортом, чел | 7547 | 8300 | 4761 | 57.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 516 | 53.1411 | 971 | 516 | 53.1411 | 1569 | 1286 | 81.963 | 1504 | 1472 | 97.8723 | 1569 | 1487 | 94.7737 | 4642 | 4245 | 91.4477 | 1504 |  | 0 | 1183 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2687 | 0 | 0
3.1 | Количество парка автотранспорта для органов местного самоуправления, шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Количество автопарка специализированной техники, шт. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель структурного подзразделения администрации района (муниципального учреждения района) ______________________Е.Ю. Хабибулин
Исполнитель: тел.: 8 (3466) 41 77 16_____________О.В. Абашкина