## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование
Таблица 1
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
"Культурное пространство Нижневартовского района", постановление администрации района от 26.10.2018 № 2456
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2021 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 352435.716 | 83813.4 | 23.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14726.8 | 14726.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7853.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24567.116
|  |  | федеральный бюджет | 8125.2 | 5385.8 | 66.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5385.8 | 5385.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2739.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 13702.1 | 8423.8 | 0.61478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8423.8 | 8423.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 325842.616 | 69803.2 | 21.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.2 | 917.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 4765.8 | 200.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7403.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего: | 29632.916 | 14927.4 | 0.50374 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 14726.8 | 14726.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7853.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 8125.2 | 5385.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5385.8 | 5385.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2739.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 13538.5 | 8423.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8423.8 | 8423.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3203.416 | 917.2 | 0.28632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.2 | 917.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 4765.8 | 200.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 327568.6 | 69086.6 | 21.0907 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 163.6 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет | 322639.2 | 68886 | 21.3508 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования | 4765.8 | 200.6 | 0.042092 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»
1.1. | Создание условий для развития поддержки одаренных детей и молодежи, художественного образования, профессионального искусства, библиотечного дела,сохранения нематериального и материального наследия, стимулирования культурного разнообразия, реализации инновационных проектов в архивах направленных на укрепление гражданского единства, развития кадрового потенциала, (показатель1,2,3,4 ) | управление культуры и спорта администрации района | всего | 2636.8 | 200 | 0.07585 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1274.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 662.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 450 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 529.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 529.9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 2106.9 | 200 | 0.094926 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1274.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 132.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 450 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры |  | местный бюджет | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1. | Обеспечение информатизации общедоступных библиотек | муниципальное автономное учреждение"Межпоселенческая библиотека" | всего | 662.4 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 529.9 | 0 | [34 empty] | 529.9
|  |  | местный бюджет | 132.5 | 0 | [34 empty] | 132.5
| Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет |  | бюджет автономного округа
местный бюджет
| Перевод документов в машиночитаемые форматы |  | бюджет автономного округа
местный бюджет
| Автоматизация библиотек, приобретение автоматизированных рабочих мест, модернизация парка персональных компьютеров, программного обеспечения, периферийного и мультимедийного оборудования, проведение локально-вычислительных сетей |  | бюджет автономного округа
местный бюджет
| Комплектование библиотечных, в том числе книжных фондов |  | бюджет автономного округа
местный бюджет
| Подписка (приобретение) периодических изданий |  | бюджет автономного округа
местный бюджет
| Обновление электронных баз данных |  | бюджет автономного округа
местный бюджет
| Mодернизация библиотек сельских поселений |  | бюджет автономного округа
местный бюджет
1.1.2. | Комплектование библиотечных фондов | муниципальное автономное учреждение"Межпоселенческая библиотека" | всего | 200 | 200 | [7 empty] | 200 | 200 | 100 | [6 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | [7 empty] | 200 | 200 | 100 | [6 empty] | 0
1.1.3. | Оформление подписки на периодические издания | муниципальное автономное учреждение"Межпоселенческая библиотека" | всего | 100 | 0 | [16 empty] | 100
|  |  | местный бюджет | 100 | 0 | [16 empty] | 100
1.1.4. | Региональный конкурс дет-ских талантов «Северная Звезда» | районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино" | всего | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
1.1.5. | Участие в международных, межрегиональных, всероссийских, окружных фестивалях, выставках и конкурсах, в том числе обеспечение участие мастеров муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» в федеральных и региональных выставках и ярмарках | муниципальные учреждения культуры | всего | 10 | 0 | [39 empty] | 10
|  |  | местный бюджет | 10 | 0 | [39 empty] | 10
1.1.6. | Районный фестиваль авторской песни «Здесь Родины моей начало» | районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино" | всего | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
1.1.7. | Районный театральный фестиваль | районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино" | всего | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
1.1.8. | Районный фестиваль искусств «Мое сердце – Нижневартовский район», в том числе организация и проведение выставки-ярмарки народных художественных промыслов и ремесел народов, проживающих на территории района «Хоровод дружбы», с включением обучающих мастер-классов | районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино" | всего | 1104.4 | 0 | [16 empty] | 1104.4
|  |  | местный бюджет | 1104.4 | 0 | [16 empty] | 1104.4
| в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры |  | местный бюджет | 185.5 | 0 | [16 empty] | 185.5
1.1.9. | Районный татаро-башкирский праздник «Сабантуй» | управление культуры и спорта администрации района, районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино" | всего | 70 | 0 | [16 empty] | 70
|  |  | местный бюджет | 70 | 0 | [16 empty] | 70
| в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры |  | местный бюджет | 25.5 | 0 | [16 empty] | 25.5
1.1.10. | Открытый региональный фестиваль Югорских народов «Россыпи Югры» | районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино" | всего | 200 | 0 | [39 empty] | 200
|  |  | местный бюджет | 200 | 0 | [39 empty] | 200
| в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры |  |  | 0 | 0
1.1.11. | Организация семинаров, мастер-классов, курсов повышения квалификации для работников культуры и дополнительного образования, сотрудников негосударственных организаций, в том числе СОНКО – поставщиков услуг социальной сферы в сфере культуры, в том числе в сфере народных художественных промыслов и ремесел | районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино" | всего | 50 | 0 | [29 empty] | 50
|  |  | местный бюджет | 50 | 0 | [29 empty] | 50
1.1.12. | Районный фестиваль «Салют Победы», посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино" | всего | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
1.1.13 | Смотр-конкурс самодеятельного народного творчества (марафон по поселениям) в рамках районного фестиваля «Салют Победы», посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (с участием в окружных конкурсах) | районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино" | всего | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
1.1.14 | Районный смотр-конкурс вариативных программ, профессионального мастерства «Лучшие имена», посвященный Дню работника культуры | районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино" | всего | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
1.1.15 | Конкурс инновационных проектов среди работников учреждений культуры | управление культуры и спорта администрации района, районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино" | всего | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
1.1.16 | II Открытая региональная краеведческая конференция им. Ю.К. Вэллы | муниципальное автономное учреждение"Межпоселенческая библиотека" | всего | 30 | 0 | [39 empty] | 30
|  |  | местный бюджет | 30 | 0 | [39 empty] | 30
1.1.17 | Малые (Детские) Вэловские чтения «Кладезь народной мудрости», посвященные 70-летию Ю.К. Вэллы (Айваседы) | муниципальное автономное учреждение"Межпоселенческая библиотека" | всего | 10 | 0 | [39 empty] | 10
|  |  | местный бюджет | 10 | 0 | [39 empty] | 10
1.1.18 | Организация и проведение конкурса на присуждение грантов Нижневартовского района для поддержки проектов и программ для приобщения населения к культурному и природному наследию района | муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» | всего | 200 | 0 | [39 empty] | 200
|  |  | местный бюджет | 200 | 0 | [39 empty] | 200
1.1.19 | Проведение независимой оценки качества оказания услуг населению учреждениями культуры | управление культуры и спорта администрации района, районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино" | всего | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
1.1.20 | Организация и проведение марафона Славы | управление культуры и спорта администрации района, районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино" | всего | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
1.1.21 | Передвижная выставка "Реликвии воинской славы" | управление культуры и спорта администрации района, районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино" | всего | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
1.1.22 | Издание фотоальбома по итогм "Марафона Славы" |  | всего | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
1.1.23. | Конкурсна лучшеофорленфасадов и территорий учреждени, предприятий и организаций "Во славу России" | управление архетектуры и градостроительства администрации района | всего | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
итого по основному мероприятию 1.1 |  |  | всего | 2636.8 | 200 | 7.585 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1274.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 662.4 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | всего | 529.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 529.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 2106.9 | 200 | 9.4926 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1274.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 132.5 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 0
в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры |  |  | местный бюджет | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 211 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства (показатель 1,2) | управление культуры администрации района | всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.1. | Приобретение музыкальных инструментов, мебели, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования, художественных материалов для учреждений культуры, изготовление выставочных баннеров, в том числе: | муниципальные автономные учреждения культуры и организации дополнительного образования, администрации городсих и сельских поселений | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 300 | 0 | 0 | [9 empty] | 300
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1. | Приобретение музыкальных инструментов, мебели, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования, художественных материалов для учреждений культуры, изготовление выставочных баннеров, в том числе: | администрация сельского поселения Ларьяк | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2. |  | администрация сельского поселения Зайцева речка | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.3 |  | администрация сельского поселения Вата | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
итого по основному мероприятию 1.2 |  |  | всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3. | Портфель проекта «Культура» | управление культуры администрации района | всего | 21930.316 | 14526.8 | 66.2407 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 14526.8 | 14526.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7403.516 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 8125.2 | 5385.8 | 66.2851 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5385.8 | 5385.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2739.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 12708.6 | 8423.8 | 66.2842 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 8423.8 | 8423.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4284.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1096.516 | 717.2 | 65.4072 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 717.2 | 717.2 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 379.316 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | Приобретение музыкальных инструментов, мебели, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования, художественных материалов для муниципальных автономных организаций дополнительного образования | муниципальные автономные оргаизации дополнительного образования детей | всего | 21930.316 | 14526.8 | 66.2407 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14526.8 | 14526.8 | 100 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 7403.516
|  |  | федеральный бюджет | 8125.2 | 5385.8 | 66.2851 | [6 empty] | 5385.8 | 5385.8 | 100 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 2739.4
|  |  | бюджет автономного округа | 12708.6 | 8423.8 | 66.2842 | [6 empty] | 8423.8 | 8423.8 | 100 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 4284.8
|  |  | местный бюджет | 1096.516 | 717.2 | 65.4072 | [6 empty] | 717.2 | 717.2 | 100 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 379.316
итого по основному мероприятию 1.3 |  |  | всего | 21930.316 | 14526.8 | 66.2407 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 14526.8 | 14526.8 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 7403.516 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 8125.2 | 5385.8 | 66.2851 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5385.8 | 5385.8 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 2739.4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 12708.6 | 8423.8 | 66.2842 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 8423.8 | 8423.8 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 4284.8 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 1096.516 | 717.2 | 65.4072 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 717.2 | 717.2 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 379.316 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 24867.116 | 14726.8 | 59.222 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 14726.8 | 14726.8 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1274.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 50 |  |  | 0 | #DIV/0! | 662.4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 7853.516 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 8125.2 | 5385.8 | 66.2851 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5385.8 | 5385.8 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2739.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 13538.5 | 8423.8 | 62.2211 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 8423.8 | 8423.8 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 529.9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4284.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 3203.416 | 917.2 | 28.6319 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 917.2 | 917.2 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1274.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 132.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 829.316 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры |  |  | местный бюджет | 211 |  | 0 | [38 empty] | 0
Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе | [5 empty] | #DIV/0!
2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства»(показатель 1,2,3.4) | управление культуры администрации района | всего | 327568.6 | 68886 | 21.0295 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 163.6 |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет | 322639.2 | 68886 | 21.3508 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 4765.8 | 200.6 | 4.2092 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 327568.6 | 68886 | 21.0295 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 163.6 |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет | 322639.2 | 68886 | 21.3508 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 4765.8 | 200.6 | 4.2092 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 352272.116 | 83813.4 | 23.7922 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 23150.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1274.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 662.4 |  |  |  |  | 7853.516 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9840.316
|  |  | федеральный бюджет | 8125.2 | 5385.8 | 66.2851 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2739.4 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 13538.5 | 8423.8 | 62.2211 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 529.9 |  |  |  |  | 4284.8 |  |  |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 325842.616 | 69803.2 | 21.4224 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8623.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1274.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 132.5 |  |  |  |  | 829.316 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  | 717.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 211 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 379.316 |  |  |  |  | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 4765.8 | 200.6 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14526.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры |  |  | местный бюджет | 211 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 211 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе
Ответственный исполнитель:Управление культуры администрации района |  |  | всего | 352435.716 | 83813.4 | 23.7812 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 14726.8 | 14726.8 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1274.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 662.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7853.516 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 8125.2 | 5385.8 | 66.2851 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5385.8 | 5385.8 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2739.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 13702.1 | 8423.8 | 61.4782 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 8423.8 | 8423.8 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 529.9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4284.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 325842.616 | 69803.2 | 21.4224 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 917.2 | 917.2 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1274.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 132.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 829.316 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 4765.8 | 200.6 | 4.2092
Соисполнитель :администрация сельского поселения Ларьяк |  |  | всего | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | #DIV/0!
Соисполнитель :администрация сельского поселения Зайцева речка | [8 empty] | #DIV/0!
местный бюджет
Соисполнитель :управление архетектуры и градостроительства администрации района |  |  | всего | 0
|  |  | местный бюджет | 0
**- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Исполняющий обязанности начальника управления культуры и спорта __________________________
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ В.В.Шадрина

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы "Культурное пространство"
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2021 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | 1 квартал |  |  | апрель |  |  | май |  |  | 2 квартал |  |  | июль |  |  | август |  |  | 3 квартал |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | 4 квартал
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (% к базовому значению) | 208208 человек | 5 | 1.25 | 25 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 1.25 | 1.25 | 100 | 1.5 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.75 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3.7 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4.5 |  | 0 | 5
2 | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению) | 77 735 | 3 | 0.75 | 25 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0.75 | 0.75 | 100 | 0.7 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.75 |  | 0 | 2.15 |  | 0 | 2.25 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.75 |  | 0 | 3
3 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) | обращений | 4 | [26 empty] | 0 | [5 empty] | 4 |  |  | 4
4 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования до 12 человек | человек | 0
5 | Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры(%) | 2 (600 человек) | 5 | [17 empty] | 5
6 | Доля средств местного бюджета, выделяемая негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры,(%) | 15 | 15 | [17 empty] | 15
Исполняющий обязанности начальника управления культуры__________________________ А.В.Бабишева
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3466) _____________________________________ |  |  | (Ф.И.О. подпись)

## Национальные проекты
Таблица 5
Таблица 4
Информация о реализации проектов, входящих в состав национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
по муниципальной программе"Культурное пространство в Нижневартовском районе"
№ п/п | Наименование муниципальной составляющей регионального проекта | № основного мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Информация о финансировании в 2021 году (тыс. рублей) |  |  | Анализ показателей эффективности национальных проектов | [5 empty] | Информация о реализации региональных проектов
|  |  |  | план, в соответствии с постановлением №1811 от 23.11.2020 (в ред. от ________) * | фактическое исполнение (нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату) | % от плана | № показателя из таблицы 1 постановления об утверждении муниципальной программы** | наименование показателя, предусмотренного национальными проектами** | план** | факт по состоянию на отчетную дату** | % достижения показателя на отчетную дату |  | ожидаемый (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события | фактический (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события, достижение результатов, контрольных точек и мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 14 | 15
Всего по портфелям проектов: |  |  | всего: | 21930.3 | 14526.8 | 66.2408 | х | х | х | х | х
|  |  | федеральный бюджет | 8125.2 | 5385.8 | 66.2851
|  |  | бюджет автономного округа | 12708.6 | 8423.8 | 66.2842
|  |  | местный бюджет | 1096.5 | 717.2 | 65.4081
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
1 | Региональный проект "Культура" |  | всего: | 21930.3 | 14526.8 | 66.2408 | - | - | - | - | - |  | Приобретение музыкальных инструментов, мебели, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования, художественных материалов для муниципальных автономных организаций дополнительного образования в рамках регионального проекта «Культурная среда»
|  |  | федеральный бюджет | 8125.2 | 5385.8 | 66.2851 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 12708.6 | 8423.8 | 66.2842 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 1096.5 | 717.2 | 65.4081 | 3 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) | 4 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Региональный проект "_________________" |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
|  |  | бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Примечание:
* - указывается информация о финансовом обеспечении в разрезе источников финансирования, запланированная постановлением об утверждении муниципальной программы района
** - заполняется в разрезе региональных проектов, по строкам "Наименование портфеля проектов" и "Всего по портфелям проектов" не заполняется.
Руководитель структурного подзразделения администрации района (муниципальго учреждения района)__________________________ (Ф.И.О. подпись) | [13 empty] | ".
Исполнитель: Новиков Иван Валерьевич, главный специалист отдела экономики на транспорте, тел. 8 (3467) 388-107

## Лист1
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы района
Х.Ж.Абдуллин
_________________________(подпись)
ГРАФИК
реализации в 2020 году муниципальной программы
"Культурное простраство Нижневартовского района"
Руководитель программы
А.В. Фадеева