## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование
Приложение к "Методическим рекомендациям по разработке проектов муниципальных программ Нижневартовского района"
Таблица 1
График (сетевой график) реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе»
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
Распределение финансовых ресурсов
тыс. рублей
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2022 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 187325.3879 | 91897.5529 | 49.06% | 13278.1156 | 13278.1156 | 100% | 6840.8315 | 6840.8315 | 100% | 17663.6228 | 17663.6228 | 100% | 26545.3957 | 26545.3957 | 100% | 7932.896 | 7932.896 | 100% | 19636.6914 | 19636.6914 | 100% | 16432.601 | 12940.958 | 12940.958 |  |  | 14017.748 | 12940.958 | 12940.958 |  |  | 18243.691 | 12940.958 | 12940.958 |  |  | 17250.563 | 12940.958 | 12940.958 |  |  | 14096.091 | 12940.958 | 12940.958 |  |  | 15387.141
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 6138.598 | 1934.958 | 31.52% | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 616.256 | 616.256 | 100% | 943.544 | 943.544 | 100% | 275.158 | 275.158 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1943.84 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1259.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 169402.1117 | 85878.4147 | 50.7% | 13170.805 | 13170.805 | 100% | 6251 | 6251 | 100% | 16474.981 | 16474.981 | 100% | 24727.3938 | 24727.3938 | 100% | 6730.1678 | 6730.1678 | 100% | 18524.067 | 18524.067 | 100% | 12783.163 | 12940.958 | 12940.958 |  |  | 12377.615 | 12940.958 | 12940.958 |  |  | 15603.558 | 12940.958 | 12940.958 |  |  | 14664.105 | 12940.958 | 12940.958 |  |  | 13455.958 | 12940.958 | 12940.958 |  |  | 14639.298
|  |  | иные источники финансирования | 11784.6783 | 4084.1803 | 34.66% | 107.3106 | 107.3106 | 100% | 489.8315 | 489.8315 | 100% | 572.3858 | 572.3858 | 100% | 874.4578 | 874.4578 | 100% | 927.5702 | 927.5702 | 100% | 1112.6244 | 1112.6244 | 100% | 1705.598 |  |  |  |  | 1640.133 |  |  |  |  | 1640.133 |  |  |  |  | 1326.658 |  |  |  |  | 640.133 |  |  |  |  | 747.843
проектная часть |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
процессная часть |  |  | всего: | 187325.3879 | 91897.5529 | 49.06% | 13278.1156 | 13278.1156 | 100% | 6840.8315 | 6840.8315 | 100% | 17663.6228 | 17663.6228 | 100% | 26545.3957 | 26545.3957 | 100% | 7932.896 | 7932.896 | 100% | 19636.6914 | 19636.6914 | 100% | 16432.601 | 133682.202 | 66201.447 |  |  | 14017.748 | 29328.21 | 74160.75 |  |  | 18243.691 | 26911.916 | 14664.105 |  |  | 17250.563 | 29278.596 | 13455.958 |  |  | 14096.091 | 0 | 14639.298 |  |  | 15387.141
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 6138.598 | 1934.958 | 31.52% | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 616.256 | 616.256 | 100% | 943.544 | 943.544 | 100% | 275.158 | 275.158 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1943.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 |  |  | 1259.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 169402.1117 | 85878.4147 | 50.7% | 13170.805 | 13170.805 | 100% | 6251 | 6251 | 100% | 16474.981 | 16474.981 | 100% | 24727.3938 | 24727.3938 | 100% | 6730.1678 | 6730.1678 | 100% | 18524.067 | 18524.067 | 100% | 12783.163 | 133682.202 | 66201.447 |  |  | 12377.615 | 29328.21 | 74160.75 |  |  | 15603.558 | 26911.916 | 14664.105 |  |  | 14664.105 | 29278.596 | 13455.958 |  |  | 13455.958 | 0 | 14639.298 |  |  | 14639.298
|  |  | иные источники финансирования | 11784.6783 | 4084.1803 | 34.66% | 107.3106 | 107.3106 | 100% | 489.8315 | 489.8315 | 100% | 572.3858 | 572.3858 | 100% | 874.4578 | 874.4578 | 100% | 927.5702 | 927.5702 | 100% | 1112.6244 | 1112.6244 | 100% | 1705.598 |  |  |  |  | 1640.133 |  |  |  |  | 1640.133 |  |  |  |  | 1326.658 |  |  |  |  | 640.133 |  |  |  |  | 747.843
всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего: | 187325.3879 | 91897.5529 | 49.06% | 13278.1156 | 13278.1156 | 100% | 6840.8315 | 6840.8315 | 100% | 17663.6228 | 17663.6228 | 100% | 26545.3957 | 26545.3957 | 100% | 7932.896 | 7932.896 | 100% | 19636.6914 | 19636.6914 | 100% | 16432.601 | 133682.202 | 66201.447 |  |  | 14017.748 | 29328.21 | 74160.75 |  |  | 18243.691 | 26911.916 | 14664.105 |  |  | 17250.563 | 29278.596 | 13455.958 |  |  | 14096.091 | 0 | 14639.298 |  |  | 15387.141
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 6138.598 | 1934.958 | 31.52% | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 616.256 | 616.256 | 100% | 943.544 | 943.544 | 100% | 275.158 | 275.158 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1943.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 |  |  | 1259.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 169402.1117 | 85878.4147 | 50.7% | 13170.805 | 13170.805 | 100% | 6251 | 6251 | 100% | 16474.981 | 16474.981 | 100% | 24727.3938 | 24727.3938 | 100% | 6730.1678 | 6730.1678 | 100% | 18524.067 | 18524.067 | 100% | 12783.163 | 133682.202 | 66201.447 |  |  | 12377.615 | 29328.21 | 74160.75 |  |  | 15603.558 | 26911.916 | 14664.105 |  |  | 14664.105 | 29278.596 | 13455.958 |  |  | 13455.958 | 0 | 14639.298 |  |  | 14639.298
|  |  | иные источники финансирования | 11784.6783 | 4084.1803 | 34.66% | 107.3106 | 107.3106 | 100% | 489.8315 | 489.8315 | 100% | 572.3858 | 572.3858 | 100% | 874.4578 | 874.4578 | 100% | 927.5702 | 927.5702 | 100% | 1112.6244 | 1112.6244 | 100% | 1705.598 | 0 | 0 |  |  | 1640.133 | 0 | 0 |  |  | 1640.133 | 0 | 0 |  |  | 1326.658 | 0 | 0 |  |  | 640.133 | 0 | 0 |  |  | 747.843
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1. | Региональный проект "Спорт норма жизни" ( № показателя) | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
иные источники финансирования
1.2. | Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" (№ показателя) | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 8503.7447 | 4294.6747 | 50.5% | 170.805 | 170.805 | 100% | 251 | 251 | #DIV/0! | 1695.917 | 1695.917 | 100% | 991.5078 | 991.5078 | 100% | 661.3778 | 661.3778 | 100% | 524.067 | 524.067 | 100% | 600.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.34 | 0 | 0
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 8503.7447 | 4294.6747 | 50.5% | 170.805 | 170.805 | 100% | 251 | 251 | #DIV/0! | 1695.917 | 1695.917 | 100% | 991.5078 | 991.5078 | 100% | 661.3778 | 661.3778 | 100% | 524.067 | 524.067 | 100% | 600.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.34 | 0 | 0
иные источники финансирования
1.2.1. | Проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа Нижневартовского района»; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа «Олимп» | всего: | 2014.3997 | 523.4397 | 25.98% | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 78.2 | 100% | 59.0968 | 59.0968 | 100% | 120.4768 | 120.4768 | 100% | 165.666 | 165.666 | 100% | 275.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.84 | 0 | 0
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 2014.3997 | 523.4397 | 25.98% | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 78.2 | 100% | 59.0968 | 59.0968 | 100% | 120.4768 | 120.4768 | 100% | 165.666 | 165.666 | 100% | 275.22 |  |  |  |  | 233.3 |  |  |  |  | 233.3 |  |  |  |  | 233.3 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 315.84
иные источники финансирования
1.2.2. | Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней |  | всего: | 5495.75 | 3486.73 | 63.44% | 34.3 | 34.3 | 100% | 251 | 251 | 1 | 1480.717 | 1480.717 | 100% | 932.411 | 932.411 | 100% | 528.301 | 528.301 | 100% | 260.001 | 260.001 | 100% | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 5495.75 | 3486.73 | 63.44% | 34.3 | 34.3 | 100% | 251 | 251 | 100% | 1480.717 | 1480.717 | 100% | 932.411 | 932.411 | 100% | 528.301 | 528.301 | 100% | 260.001 | 260.001 | 100% | 300 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 569.02 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
иные источники финансирования
1.2.3. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  | всего: | 179.995 | 87.705 | 48.73% | 36.505 | 36.505 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 38.6 | 38.6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 24.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 179.995 | 87.705 | 48.73% | 36.505 | 36.505 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 38.6 | 38.6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 24.89 |  |  |  |  | 22.4 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0
иные источники финансирования
1.2.4. | Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам |  | всего: | 393.6 | 196.8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 98.4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 98.4 | 98.4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 393.6 | 196.8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 98.4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 98.4 | 98.4 | 100% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 82.5
иные источники финансирования
1.2.5. | Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского района некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района |  | всего: | 420 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 420 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
иные источники финансирования
1.3. | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта" (№ показателя) | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 8323.248 | 2318.698 | 81.23% | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 695.32 | 695.32 | 100% | 1179.43 | 1179.43 | 100% | 343.948 | 343.948 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2429.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6138.598 | 1934.958 | 40.61% | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 616.256 | 616.256 | 100% | 943.544 | 943.544 | 100% | 275.158 | 275.158 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1943.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2184.65 | 383.74 | 40.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.064 | 79.064 | 100% | 235.886 | 235.886 | 100% | 68.79 | 68.79 | 100% | 0 | 0 | 0 | 485.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | [17 empty] | 0
1.3.1. | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях | управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа Нижневартовского района»; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа «Олимп» | всего: | 4724.248 | 1918.698 | 40.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.32 | 395.32 | 100% | 1179.43 | 1179.43 | 100% | 343.948 | 343.948 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3779.398 | 1534.958 | 40.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.256 | 316.256 | 100% | 943.544 | 943.544 | 100% | 275.158 | 275.158 | 100% | 0 | 0 | 0 | 984.64 | [14 empty] | 1259.8
|  |  | местный бюджет | 944.85 | 383.74 | 40.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.064 | 79.064 | 100% | 235.886 | 235.886 | 100% | 68.79 | 68.79 | 100% | 0 | 0 | 0 | 246.16 | [14 empty] | 314.95
иные источники финансирования
1.3.2. | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности |  | всего: | 1199 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 959.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.2
|  |  | местный бюджет | 239.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8
иные источники финансирования
| Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа Нижневартовского района»; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа «Олимп» | всего: | 2400 | 400 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100% | 300 | 300 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 2000
|  |  | бюджет автономного округа | 1400 | 400 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100% | 300 | 300 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1000
|  |  | местный бюджет | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1000
1.4. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижневартовского района"(№ показателя) | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 170498.3953 | 85284.1803 | 50.02% | 13107.3106 | 13107.3106 | 100% | 6489.8315 | 6489.8315 | 2 | 15272.3858 | 15272.3858 | 100% | 24374.4578 | 24374.4578 | 0% | 6927.5702 | 6927.5702 | 100% | 19112.6244 | 19112.6244 | 100% | 13402.691 | 12940.958 | 12940.958 | 0 | 0 | 13522.048 | 12940.958 | 12940.958 | 0 | 0 | 15581.091 | 12940.958 | 12940.958 | 0 | 0 | 14438.493 | 12940.958 | 12940.958 | 0 | 0 | 13581.091 | 12940.958 | 12940.958 | 0 | 0 | 14688.801 | 0 | 0
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 158713.717 | 81200 | 51.16% | 13000 | 13000 | 100% | 6000 | 6000 | 100% | 14700 | 14700 | 100% | 23500 | 23500 | 100% | 6000 | 6000 | 100% | 18000 | 18000 | 100% | 11697.093 | 12940.958 | 12940.958 |  |  | 11881.915 | 12940.958 | 12940.958 |  |  | 13940.958 | 12940.958 | 12940.958 |  |  | 13111.835 | 12940.958 | 12940.958 |  |  | 12940.958 | 12940.958 | 12940.958 |  |  | 13940.958
|  |  | иные источники финансирования | 11784.6783 | 4084.1803 | 34.66% | 107.3106 | 107.3106 | 100% | 489.8315 | 489.8315 | 100% | 572.3858 | 572.3858 | 100% | 874.4578 | 874.4578 | 100% | 927.5702 | 927.5702 | 100% | 1112.6244 | 1112.6244 | 100% | 1705.598 |  |  |  |  | 1640.133 |  |  |  |  | 1640.133 |  |  |  |  | 1326.658 |  |  |  |  | 640.133 |  |  |  |  | 747.843
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Управление культуры и спорта администрации района |  |  | всего: | 16826.9927 | 6613.3727 | 39.3% | 170.805 | 0 | 0% | 351 | 351 | 100% | 2391.237 | 2391.237 | 100% | 2170.9378 | 2170.9378 | 100% | 1005.3258 | 1005.3258 | 100% | 524.067 | 524.067 | 100% | 3029.91 |  |  |  |  | 495.7 |  |  |  |  | 2662.6 |  |  |  |  | 2812.07 |  |  |  |  | 515 |  |  |  |  | 698.34
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 6138.598 | 1934.958 | 31.52% | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 616.256 | 616.256 | 100% | 943.544 | 943.544 | 100% | 275.158 | 275.158 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1943.84 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1259.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 10688.3947 | 4678.4147 | 43.77% | 170.805 | 170.805 | 100% | 251 | 251 | 100% | 1774.981 | 1774.981 | 100% | 1227.3938 | 1227.3938 | 100% | 730.1678 | 730.1678 | 100% | 524.067 | 524.067 | 100% | 1086.07 | 0 | 0 |  |  | 495.7 | 0 | 0 |  |  | 1662.6 | 0 | 0 |  |  | 1552.27 | 0 | 0 |  |  | 515 | 0 | 0 |  |  | 698.34
иные источники финансирования
МАУ "Спортивная школа Нижневартовского района" |  |  | всего: | 117351.3223 | 59768.8551 | 50.93% | 3063.743 | 3063.743 | 100% | 10429.6107 | 10429.6107 | 100% | 8974.0724 | 8974.0724 | 100% | 16660.1529 | 16660.1529 | 100% | 4976.6996 | 4976.6996 | 100% | 15664.5764 | 15664.5764 | 100% | 9995.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10180.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9866.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180.1218 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 106835.647 | 56183.7979 | 52.59% | 3000 | 3000 | 100% | 10000 | 10000 | 100% | 8511.0979 | 8511.0979 | 100% | 15906.68 | 15906.68 | 100% | 4144.86 | 4144.86 | 100% | 14621.16 | 14621.16 | 100% | 8423.155 |  |  |  |  | 7645.7388 |  |  |  |  | 8645.7388 |  |  |  |  | 8645.7388 |  |  |  |  | 8645.7388 |  |  |  |  | 8645.7388
|  |  | иные источники финансирования | 10515.6753 | 3585.0573 | 34.09% | 63.743 | 63.743 | 100% | 429.6107 | 429.6107 | 100% | 462.9745 | 462.9745 | 100% | 753.4729 | 753.4729 | 100% | 831.8396 | 831.8396 | 100% | 1043.4164 | 1043.4164 | 100% | 1572.178 |  |  |  |  | 1534.383 |  |  |  |  | 1534.383 |  |  |  |  | 1220.908 |  |  |  |  | 534.383 |  |  |  |  | 534.383
МАУ "Новоаганская спортивная школа Олимп" |  |  | всего: | 53147.0582 | 25515.3211 | 48.01% | 2043.5676 | 2043.5676 | 100% | 4060.2207 | 4060.2207 | 100% | 6298.3128 | 6298.3128 | 100% | 7714.3089 | 7714.3089 | 100% | 1950.8705 | 1950.8705 | 100% | 3448.0405 | 3448.0405 | 100% | 5183.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844.1398 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 51878.0552 | 25016.1981 | 48.22% | 2000 | 2000 | 100% | 4000 | 4000 | 100% | 6188.9015 | 6188.9015 | 100% | 7593.324 | 7593.324 | 100% | 1855.14 | 1855.14 | 100% | 3378.8326 | 3378.8326 | 100% | 5050.314 |  |  |  |  | 4295.2158 |  |  |  |  | 4295.2158 |  |  |  |  | 4295.2158 |  |  |  |  | 4295.2158 |  |  |  |  | 4630.6798
|  |  | иные источники финансирования | 1269.003 | 499.123 | 39.33% | 43.5676 | 43.5676 | 100% | 60.2207 | 60.2207 | 100% | 109.4113 | 109.4113 | 100% | 120.9849 | 120.9849 | 100% | 95.7305 | 95.7305 | 100% | 69.208 | 69.208 | 100% | 133.42 |  |  |  |  | 105.75 |  |  |  |  | 105.75 |  |  |  |  | 105.75 |  |  |  |  | 105.75 |  |  |  |  | 213.46
*- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подразделения администрации района (муниципального учреждения района)__________________________ Денисова Т.А.
Исполнитель: Кузнецова Е.В. экономист, тел.: 8 (3466)49-47-10
Согласовано: | [9 empty] | 103748.86
51542.6
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)
|  |  |  | 158713.7023 | 81199.9959
|  |  |  | 175540.6949 | 87813.3686

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе"
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 55 | 64 | 60 | 93.75 | 64 | 59.5 | 92.9688 | 64 | 60 | 93.75 | 64 |  |  | 64 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5
2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 66 | 67.3 | 66.9 | 99.4056 | 67.3 | 66.9 | 99.4056 | 67.3 | 66.9 | 99.4056 | 67.3 |  |  | 67.3 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6
3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %<*> | 38.44 | 44.4 | 44.4 | 100 | 44.4 | 44.4 | 100 | 44.4 | 44.4 | 100 | 44.4 |  |  | 44.4 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5
4 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %<*> | 19 | 19.5 | 19.5 | 100 | 19.5 | 19.5 | 100 | 19.5 | 19.5 | 100 | 19.5 |  |  | 19.5 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
5 | Доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % <*> | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 100 | 99.5 | 99.5 | 100 | 99.5 | 99.5 | 100 | 99.5 |  |  | 99.5 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4
6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 35 | 36 | 36 | 100 | 36 | 36 | 100 | 36 | 36 | 100 | 36 |  |  | 36 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 43 | 48 | 48 | 100 | 48 | 48 | 100 | 48 | 48 | 100 | 48 |  |  | 48 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| из них учащихся и студентов, % <***>7 | 70.5 | 71 | 71 | 100 | 71 | 71 | 100 | 71 | 71 | 100 | 71 |  |  | 71 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70
8 | Доля средств бюджета района, выделяемых некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта по организации и проведению физкультурных мероприятий на территории района, %<***>8 | 15 | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 | 100 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
Исполнитель: Кузнецова Е.В.
т.49-47-10

## Национальные проекты
Таблица 5
Таблица 3
Информация о реализации проектов, входящих в состав национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе»
№ п/п | Наименование муниципальной составляющей проекта | № структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Информация о финансировании в _____ году (тыс. рублей) |  |  | Анализ показателей эффективности национальных проектов | [5 empty] | Информация о реализации региональных проектов
|  |  |  | план, в соответствии с постановлением № 2086 от 25.11.2021 (в ред. от ________) * | фактическое исполнение (нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату) | % от плана | № показателя из таблицы 1 постановления об утверждении муниципальной программы** | наименование показателя, предусмотренного национальными проектами** | план** | факт по состоянию на отчетную дату** | % достижения показателя на отчетную дату |  | ожидаемый (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события | фактический (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события, достижение результатов, контрольных точек и мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 14 | 15
Наименование портфеля проектов: |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
1 | Региональный проект "«Спорт норма жизни»" | 1,2 | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | В поселениях функционируют 112 спортивных объектов и сооружений, уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями составил 66,9%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 67.3 | 66.9 | 99.4056
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Региональный проект "__________" "_________________" |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0
3 | проект "_________________" |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0
Примечание:
* - указывается информация о финансовом обеспечении в разрезе источников финансирования, запланированная постановлением об утверждении муниципальной программы района
** - заполняется в разрезе региональных проектов,муниципальных проектов по строкам "Наименование портфеля проектов" и "Всего по портфелям проектов" не заполняется.
Руководитель структурного подзразделения администрации района (муниципальго учреждения района)__________________________ (Ф.И.О. подпись) | [13 empty] | ".
Исполнитель: __________________________ (Ф.И.О. подпись)